## Приложение 2
Приложение 1
|  | ОБРАЗЕЦ | [22 empty] | Согласовано: Заместитель главы города Когалыма _____________________________________ Ф.И.О.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность города Когалыма»,
утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 28.12.2024 №2628,
на 01.06.2025
| МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма" | Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма"
тыс.руб.
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на 2025 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[7 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | [5 empty] | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
Подпрограмма ""
| Всего по программе «Экологическая безопасность в городе Когалыме» | Всего: | 4879.5 | 50.91 | 48.8324 | 48.8324 | 1.0008 | 95.9191 | 0 | 0 | 12.72 | 11.2297 | 12.73 | 12.7271 | 12.73 | 12.7271 | 12.73 | 12.1485 | 14.53 | 0 | 14.52 | 0 | 14.53 | 0 | 14.53 | 0 | 4721.52 | 0 | 14.53 | 0 | 34.43 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 161.7 | 50.91 | 48.8324 | 48.8324 | 30.1994 | 95.9191 | 0 | 0 | 12.72 | 11.2297 | 12.73 | 12.7271 | 12.73 | 12.7271 | 12.73 | 12.1485 | 12.73 | 0 | 12.72 | 0 | 12.73 | 0 | 12.73 | 0 | 12.72 | 0 | 12.73 | 0 | 34.43 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 4717.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 4708.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме"
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме» всего, в том числе | Всего: | 161.7 | 50.91 | 48.8324 | 48.8324 | 30.1994 | 95.9191 | 0 |  | 12.72 | 11.2297 | 12.73 | 12.7271 | 12.73 | 12.7271 | 12.73 | 12.1485 | 12.73 | 0 | 12.72 | 0 | 12.73 | 0 | 12.73 | 0 | 12.72 | 0 | 12.73 | 0 | 34.43 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 161.7 | 50.91 | 48.8324 | 48.8324 | 30.1994 | 95.9191 |  |  | 12.72 | 11.2297 | 12.73 | 12.7271 | 12.73 | 12.7271 | 12.73 | 12.1485 | 12.73 |  | 12.72 |  | 12.73 |  | 12.73 |  | 12.72 |  | 12.73 |  | 34.43
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования |  | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма» всего, в том числе | Всего: | 4717.8 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 4708.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | В соответствии с Решением Думы г.Когалыма от 12.02.2025 выделены плановые ассигнования на ликвидацию несанкционированной свалки на участке, расположенном напротив территории земельного участка по ул. Центральная, 18 (земельный участок с кадастровым номером 86:17:0010608:399) в сумме 4 707,00 тыс.руб. 21.04.2025 размещен электронный аукцион на оказание услуг по ликвидации несанкционированного места размещения отходов (несанкционированной свалки) на сумму 4 707,00 тыс.руб. -торги 30.04.2025 -аукцион не состоялся, по причине отклонения всех участников закупки, протокол 06.05.2025 22.05.2025 повторно размещен электронный аукцион на оказание услуг по ликвидации несанкционированного места размещения отходов (несанкционированной свалки) на сумму 4 707,00 тыс.руб. - торги 30.05.2025 - идет процедура заключения контракта
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 4717.8 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 4708.8 |  | 1.8
|  | внебюджетные источники финансирования |  | 0
Исполнитель: ведущий экономист ФЭО
Головина Светлана Владимировна, (34667) 93-642