## Приложение 2
Приложение 1
| ОБРАЗЕЦ | [23 empty] | Согласовано: Заместитель главы города Когалыма _____________________________________ Ф.И.О.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы по состоянию на 01.04.2025
"Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 N 2497
(наименование муниципальной программы)
тыс.руб.
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[7 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Всего по муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме" | Всего: | 768822.2893 | 2235.88 | 2235.88 | 2235.88 | 0.29082 | 100 | 93790.2 | 0 | 0 | 0 | 2235.88 | 2235.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71134.5263 | 0 | 47423.0211 | 0 | 47423.0211 | 0 | 172888.5421 | 0 | 142269.0632 | 0 | 191658.0356 | 0 | X
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X
|  | бюджет автономного округа | 599496.3 |  | 0 | 0 |  |  | 75032.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67577.8 | 0 | 45051.87 | 0 | 45051.87 | 0 | 164049.34 | 0 | 135155.61 | 0 | 67577.71 | 0 | X
|  | бюджет города Когалыма | 58450.9193 |  | 0 | 0 |  |  | 18758.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556.7263 | 0 | 2371.151 | 0 | 2371.151 | 0 | 8839.2021 | 0 | 7113.4532 | 0 | 15441.1356 | 0 | X
|  | внебюджетные источники финансирования | 110875.07 | 2235.88 | 2235.88 | 2235.88 | 2.0166 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.88 | 2235.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108639.19 | 0 | X
1 Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
РП 1.1 | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» | Всего: | 566538.2193 | 2235.88 | 2235.88 | 2235.88 | 0.39466 | 100 | 0 |  | 0 |  | 2235.88 | 2235.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 71134.5263 |  | 47423.0211 |  | 47423.0211 |  | 172683.5421 |  | 142269.0632 |  | 83369.1656 |  | X
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | X
|  | бюджет автономного округа | 524464.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67577.8 |  | 45051.87 |  | 45051.87 |  | 164049.34 |  | 135155.61 | 0 | 67577.71 |  | X
|  | бюджет города Когалыма | 39026.9193 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3556.7263 |  | 2371.151 |  | 2371.151 |  | 8634.2021 |  | 7113.4532 |  | 14980.2356 |  | X
|  | внебюджетные источники финансирования | 3047.1 | 2235.88 | 2235.88 | 2235.88 | 73.3773 | 100 | 0 |  | 0 |  | 2235.88 | 2235.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 811.22 |  | X
1.1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | Всего: | 566538.2193 | 2235.88 | 2235.88 | 2235.88 | 73.3773 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.88 | 2235.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71134.5263 | 0 | 47423.0211 | 0 | 47423.0211 | 0 | 172683.5421 | 0 | 142269.0632 | 0 | 83369.1656 | 0 | X
|  | федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | X
|  | бюджет автономного округа | 524464.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67577.8 |  | 45051.87 |  | 45051.87 |  | 164049.34 |  | 135155.61 |  | 67577.71 |  | X
|  | бюджет города Когалыма | 39026.9193 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3556.7263 |  | 2371.151 |  | 2371.151 |  | 8634.2021 |  | 7113.4532 |  | 14980.2356 |  | X
|  | внебюджетные источники финансирования | 3047.1 | 2235.88 | 2235.88 | 2235.88 | 73.3773 | 100 | 0 |  | 0 |  | 2235.88 | 2235.88 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 811.22 |  | X
| 1 (РП1) Строительство, реконструкция объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры (котельная по ул. Сибирская и магистральные сети теплоснабжения) | Всего: | 477280.7193 | 2235.88 | 2235.88 | 2235.88 | 73.3773 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.88 | 2235.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71134.5263 | 0 | 47423.0211 | 0 | 47423.0211 | 0 | 94846.0421 | 0 | 142269.0632 | 0 | 71949.1656 | 0 | На отчетную дату ведется исполнение следующих контрактов: 1. Контракт № 1229-23 от 29.12.2023 (функции заказчика переданы 02.02.2024г.) на выполнение проектно изыскательских работ для строительства объекта: "Котельная по улице Сибирская и магистральные сети теплоснабжения в городе Когалыме" -срок выполнения работ 30.12.2024 г.; -цена контракта 22 602,62 тыс.руб; (а основании дополнительного соглашения цена уменьшена и составляет 21 791,34 тыс.руб.) -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Договор №ТП/ЮЛ/2024-5 от 05.08.2024 г. на выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к сети газораспределения объекта "Котельная по улице Сибирской и магистральные тепловые сети в городе Когалыме". - срок выполнения работ 23.08.2026; - цена договора 22,79 тыс.руб.; - ведется выполнение работ.
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 450518.6 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 67577.8 |  | 45051.87 |  | 45051.87 |  | 90103.74 |  | 135155.61 |  | 67577.71
|  | бюджет города Когалыма | 23715.0193 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 3556.7263 |  | 2371.151 |  | 2371.151 |  | 4742.3021 |  | 7113.4532 |  | 3560.2356
|  | внебюджетные источники финансирования | 3047.1 | 2235.88 | 2235.88 | 2235.88 | 73.3773 | 100 |  |  |  |  | 2235.88 | 2235.88 | [16 empty] | 811.22
| 2 (РП1 )Магистральные инженерные сети ливневой канализации жилых комплексов «Философский камень», «Лукойл» и мкр.11 в городе Когалыме | Всего: | 89257.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77837.5 | 0 | 0 | 0 | 11420 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 73945.6 | [23 empty] | 73945.6
|  | бюджет города Когалыма | 15311.9 | [23 empty] | 3891.9 |  |  |  | 11420
|  | внебюджетные источники финансирования | 0
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Всего: | 108032.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 107827.97 | 0 | X
|  | федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | X
|  | бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | X
|  | бюджет города Когалыма | 205 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 205 |  | 0 |  | 0 |  | X
|  | внебюджетные источники финансирования | 107827.97 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 107827.97 |  | X
1.1.1. | Разработка топливно-энергетического баланса города Когалыма за 2024 год и актуализация прогнозного баланса до 2035 года | Всего: | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет города Когалыма | 205 | [23 empty] | 205
|  | внебюджетные источники финансирования | 0
| Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР) | Всего: | 107827.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107827.97 | 0 | 1. Муниципальный контракт № Т2/23/0013-ДТП от 18.12.2023 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям Этнодеревни в городе Когалыме. -срок выполнения работ по 25.12.2024; -цена контракта 8697,74 тыс.руб; по условиям которого произведено авансирование 10%, что составляет 869,774 тыс.руб. В адрес филиала АО "Россети Тюмень" направлено письмо от 18.03.2024 №69-Исх-820 о расторжении договора. Технологическое присоединение объекта включено в инвестиционную программу АО "ЮТЭК-Региональные сети". Готовится дополнительное соглашение на расторжение контракта по соглашению сторон.
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 107827.97 | [27 empty] | 107827.97
2 | Направление (подпрограмма) «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» | Всего: | 460.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 460.9 |  | X
|  | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | X
|  | бюджет автономного округа | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | X
|  | бюджет города Когалыма | 460.9 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 460.9 |  | X
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | X
2.1.1. | Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | Всего: | 460.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.9 | 0
|  | федеральный бюджет | 0
|  | бюджет автономного округа | 0
|  | бюджет города Когалыма | 460.9 | [27 empty] | 460.9
|  | внебюджетные источники финансирования | 0
Направление (подпрограмма) «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка частных инвестиций в жилищнокоммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» / Мероприятие (результат) «Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищнокоммунального комплекса» | Всего: | 93790.2 | 93790.2 |  |  |  |  | 93790.2
|  | бюджет автономного округа | 75032.1 | 75032.1 |  |  |  |  | 75032.1
|  | бюджет города Когалыма | 18758.1 | 18758.1 |  |  |  |  | 18758.1