## февраль 2025
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 169354.3 | 35486.7359 | 26034.6192 | 26034.6192 | 15.3729 | 73.3644 | 20558.3243 | 11175.6138 | 14928.4116 | 14859.0054 | 8817.691 | 0 | 20430.9428 | 0 | 11505.526 | 0 | 9627.571 | 0 | 20849.9571 | 0 | 11727.578 | 0 | 8859.577 | 0 | 13632.3448 | 0 | 9617.559 | 0 | 18798.8174 | 0
|  | федеральный бюджет | 6379 | 1268.343 | 1189.1185 | 1189.1185 | 18.6411 | 93.7537 | 533.652 | 407.347 | 734.691 | 781.7715 | 326.406 | 0 | 457.407 | 0 | 544.538 | 0 | 558.61 | 0 | 523.434 | 0 | 653.157 | 0 | 718.149 | 0 | 339.88 | 0 | 464.736 | 0 | 524.34 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2480.1 | 296.39 | 217.9127 | 217.9127 | 8.7864 | 73.5223 | 277.39 | 204.9944 | 19 | 12.9182 | 50 | 0 | 294.37 | 0 | 192.84 | 0 | 118.44 | 0 | 385.71 | 0 | 225 | 0 | 30 | 0 | 535.75 | 0 | 50 | 0 | 301.6 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 160495.2 | 33922.0029 | 24627.588 | 24627.588 | 15.3448 | 72.6006 | 19747.2823 | 10563.2723 | 14174.7206 | 14064.3157 | 8441.285 | 0 | 19679.1658 | 0 | 10768.148 | 0 | 8950.521 | 0 | 19940.8131 | 0 | 10849.421 | 0 | 8111.428 | 0 | 12756.7148 | 0 | 9102.823 | 0 | 17972.8774 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности»/ Мероприятие (результат) «Повышена квалификация руководителей и специалистов органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности» | Всего | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 0 | Обучение муниципальных служащих в феврале 2025 года не запланировано
|  | бюджет города Когалыма | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы»/ | Всего | 38314.3 | 6091.4089 | 3660.0219 | 3660.0219 | 9.5526 | 60.085 | 2602.2543 | 1757.0483 | 3489.1546 | 1902.9736 | 992.202 | 0 | 6649.8958 | 0 | 1071.358 | 0 | 1575.158 | 0 | 6943.2981 | 0 | 861.358 | 0 | 911.358 | 0 | 3796.8428 | 0 | 861.358 | 0 | 8560.0624 | 0 | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Снижена страховая премия по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
|  | бюджет города Когалыма | 38314.3 | 6091.4089 | 3660.0219 | 3660.0219 | 9.5526 | 60.085 | 2602.2543 | 1757.0483 | 3489.1546 | 1902.9736 | 992.202 | 0 | 6649.8958 | 0 | 1071.358 | 0 | 1575.158 | 0 | 6943.2981 | 0 | 861.358 | 0 | 911.358 | 0 | 3796.8428 | 0 | 861.358 | 0 | 8560.0624 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление переданных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния» / Мероприятие (результат) «Исполнены переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния» | Всего | 8859.1 | 1564.733 | 1407.0312 | 1407.0312 | 15.8823 | 89.9215 | 811.042 | 612.3414 | 753.691 | 794.6897 | 376.406 | 0 | 751.777 | 0 | 737.378 | 0 | 677.05 | 0 | 909.144 | 0 | 878.157 | 0 | 748.149 | 0 | 875.63 | 0 | 514.736 | 0 | 825.94 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени).
|  | федеральный бюджет | 6379 | 1268.343 | 1189.1185 | 1189.1185 | 18.6411 | 93.7537 | 533.652 | 407.347 | 734.691 | 781.7715 | 326.406 | 0 | 457.407 | 0 | 544.538 | 0 | 558.61 | 0 | 523.434 | 0 | 653.157 | 0 | 718.149 | 0 | 339.88 | 0 | 464.736 | 0 | 524.34 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2480.1 | 296.39 | 217.9127 | 217.9127 | 8.7864 | 73.5223 | 277.39 | 204.9944 | 19 | 12.9182 | 50 | 0 | 294.37 | 0 | 192.84 | 0 | 118.44 | 0 | 385.71 | 0 | 225 | 0 | 30 | 0 | 535.75 | 0 | 50 | 0 | 301.6 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Направление (подпрограмма) «Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)»
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма (глава города Когалыма, заместители главы города Когалыма, управление по общим вопросам, юридическое управление, специальный сектор, отдел финансово-экономического обеспечения и контроля, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма» | Всего | 121681.7 | 27830.594 | 20967.5661 | 20967.5661 | 17.2315 | 75.34 | 17145.028 | 8806.224 | 10685.566 | 12161.342 | 7449.083 | 0 | 13029.27 | 0 | 9696.79 | 0 | 7375.363 | 0 | 12997.515 | 0 | 9988.063 | 0 | 7200.07 | 0 | 8959.872 | 0 | 8241.465 | 0 | 8913.615 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени), наличия вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
|  | бюджет города Когалыма | 121681.7 | 27830.594 | 20967.5661 | 20967.5661 | 17.2315 | 75.34 | 17145.028 | 8806.224 | 10685.566 | 12161.342 | 7449.083 | 0 | 13029.27 | 0 | 9696.79 | 0 | 7375.363 | 0 | 12997.515 | 0 | 9988.063 | 0 | 7200.07 | 0 | 8959.872 | 0 | 8241.465 | 0 | 8913.615 | 0