## июль 2025
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-05-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 170285.5174 | 113960.9066 | 93920.1433 | 93920.1433 | 55.1545 | 82.4144 | 20558.3239 | 11175.6142 | 14928.4116 | 14859.0054 | 10323.5807 | 12135.2147 | 21032.1234 | 12479.2376 | 12951.813 | 13365.4183 | 11119.378 | 14025.4405 | 22397.837 | 15880.2126 | 11798.078 | 0 | 8826.304 | 0 | 13193.1794 | 0 | 9350.684 | 0 | 13805.8045 | 0
|  | федеральный бюджет | 6379 | 4351.45 | 3586.9717 | 3586.9717 | 56.2309 | 82.4316 | 533.652 | 407.347 | 734.691 | 781.7715 | 326.406 | 348.7228 | 614.407 | 453.9454 | 649.439 | 678.6292 | 296.709 | 427.9854 | 546.707 | 488.5704 | 653.157 | 0 | 694.876 | 0 | 339.88 | 0 | 464.736 | 0 | 524.34 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2480.1014 | 1536.3128 | 1191.5707 | 1191.5707 | 48.0452 | 77.5604 | 277.3895 | 204.9944 | 19 | 12.9182 | 151.1 | 223.3372 | 201.7741 | 199.3344 | 177.14 | 0 | 324.199 | 340.0904 | 385.7101 | 210.8961 | 225 | 0 | 30 | 0 | 535.7516 | 0 | 50 | 0 | 103.037 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 161426.416 | 108073.1437 | 89141.6009 | 89141.6009 | 55.2212 | 82.4827 | 19747.2823 | 10563.2728 | 14174.7206 | 14064.3157 | 9846.0747 | 11563.1547 | 20215.9422 | 11825.9578 | 12125.234 | 12686.7891 | 10498.47 | 13257.3647 | 21465.4199 | 15180.7462 | 10919.921 | 0 | 8101.428 | 0 | 12317.5478 | 0 | 8835.948 | 0 | 13178.4275 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности»/ Мероприятие (результат) «Повышена квалификация руководителей и специалистов органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности» | Всего | 899.2 | 600.2 | 338.1929 | 338.1929 | 37.6104 | 56.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 299 | 0 | 0 | 0 | 30.9417 | 200.2 | 8.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия денежных средств сложилась в связи со снижением цены муниципального контракта на оказание услуг по организации курсов повышения квалификации муниципальных служащих по итогам электронного аукциона.
|  | бюджет города Когалыма | 899.2 | 600.2 | 338.1929 | 338.1929 | 37.6104 | 56.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 299 | 0 | 0 | 0 | 30.9417 | 200.2 | 8.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы»/ | Всего | 38352.4 | 26859.3127 | 18024.0992 | 18024.0992 | 46.996 | 67.1056 | 2602.2543 | 1757.0483 | 3489.1546 | 1902.9736 | 1227.7879 | 1444.021 | 7845.676 | 2836.25 | 1717.948 | 2185.2884 | 2081.718 | 3366.8393 | 7894.7739 | 4531.6786 | 931.858 | 0 | 901.358 | 0 | 3138.6908 | 0 | 834.583 | 0 | 5686.5975 | 0 | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Снижена страховая премия по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
|  | бюджет города Когалыма | 38352.4 | 26859.3127 | 18024.0992 | 18024.0992 | 46.996 | 67.1056 | 2602.2543 | 1757.0483 | 3489.1546 | 1902.9736 | 1227.7879 | 1444.021 | 7845.676 | 2836.25 | 1717.948 | 2185.2884 | 2081.718 | 3366.8393 | 7894.7739 | 4531.6786 | 931.858 | 0 | 901.358 | 0 | 3138.6908 | 0 | 834.583 | 0 | 5686.5975 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление переданных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния» / Мероприятие (результат) «Исполнены переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния» | Всего | 8859.1014 | 5238.3238 | 4778.5424 | 4778.5424 | 53.9394 | 91.2227 | 811.0415 | 612.3414 | 753.691 | 794.6897 | 477.506 | 572.06 | 816.1812 | 653.2798 | 826.579 | 678.6292 | 620.908 | 768.0758 | 932.4171 | 699.4664 | 878.157 | 0 | 724.876 | 0 | 875.6316 | 0 | 514.736 | 0 | 627.377 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени)
|  | федеральный бюджет | 6379 | 3702.011 | 3586.9717 | 3586.9717 | 56.2309 | 96.8925 | 533.652 | 407.347 | 734.691 | 781.7715 | 326.406 | 348.7228 | 614.407 | 453.9454 | 649.439 | 678.6292 | 296.709 | 427.9854 | 546.707 | 488.5704 | 653.157 | 0 | 694.876 | 0 | 339.88 | 0 | 464.736 | 0 | 524.34 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2480.1014 | 1536.3128 | 1191.5707 | 1191.5707 | 48.0452 | 77.5604 | 277.3895 | 204.9944 | 19 | 12.9182 | 151.1 | 223.3372 | 201.7741 | 199.3344 | 177.14 | 0 | 324.199 | 340.0904 | 385.7101 | 210.8961 | 225 | 0 | 30 | 0 | 535.7516 | 0 | 50 | 0 | 103.037 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Направление (подпрограмма) «Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)»
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма (глава города Когалыма, заместители главы города Когалыма, управление по общим вопросам, юридическое управление, специальный сектор, отдел финансово-экономического обеспечения и контроля, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма» | Всего | 122174.816 | 80613.631 | 70779.3088 | 70779.3088 | 57.9328 | 87.8007 | 17145.028 | 8806.2244 | 10685.566 | 12161.342 | 8218.2868 | 9820.1337 | 12370.2662 | 8989.7078 | 10407.286 | 10470.5589 | 8216.552 | 9882.2743 | 13570.646 | 10649.0675 | 9988.063 | 0 | 7200.07 | 0 | 8879.857 | 0 | 8001.365 | 0 | 7491.83 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени), наличия вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма
|  | бюджет города Когалыма | 122174.816 | 80613.631 | 70779.3088 | 70779.3088 | 57.9328 | 87.8007 | 17145.028 | 8806.2244 | 10685.566 | 12161.342 | 8218.2868 | 9820.1337 | 12370.2662 | 8989.7078 | 10407.286 | 10470.5589 | 8216.552 | 9882.2743 | 13570.646 | 10649.0675 | 9988.063 | 0 | 7200.07 | 0 | 8879.857 | 0 | 8001.365 | 0 | 7491.83 | 0