Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

|  |
| --- |
| от 27.12.2024 №2619 |

Паспорт муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Згонников Анатолий Геннадьевич, заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Феоктистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2028 |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса  2. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых  3. Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | «Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности» |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 119 484,00 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | Устойчивая и динамичная экономика/Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата / Обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта /Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | «ОМСУ» | тыс. рублей | 522,0 | 2023 | 380,0 | 385,3 | 390,3 | 394,7 | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.  Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения | «ОМСУ» | единиц | 286,6 | 2023 | 286,5 | 286,8 | 287,2 | 287,6 | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - |
| 2.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | «ОМСУ» | % | 11,36 | 2023 | 12,53 | 12,59 | 12,68 | 12,79 | Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.03.2013 №92-рп «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | «ГП ХМАО – Югры» | человек | 7722 | 2023 | 8 573 | 8 918 | 9 289 | 9 689 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №557-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала» | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | Обеспечение в 2024 - 2030 годах реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост валового внутреннего продукта |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. |  | Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | | «ОМСУ» | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 114,0 | - | - | 190,0 | - | - | 380,0 | 380,0 |
| 2. |  | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.  Обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения | | «ОМСУ» | единиц | 283,1 | 283,4 | 283,9 | 284,5 | 284,9 | 285,2 | 285,6 | 285,3 | 285,7 | 286,0 | 286,3 |  | 286,5 |
| 2.2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | «ОМСУ» | % | 12,49 | 12,49 | 12,5 | 12,5 | 12,51 | 12,51 | 12,52 | 12,5 | 12,51 | 12,52 | 12,52 |  | 12,53 |
| 2.3. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | | «ГП ХМАО – Югры» | человек | 8234 | 8309 | 8399 | 8456 | 8493 | 8537 | 8549 | 8439 | 8507 | 8530 | 8551 |  | 8573 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление (подпрограмма) «Развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности» | | |
| РП1.1 | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» \*  (куратор – Афанасьев Сергей Александрович) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | Срок реализации 2025-2030 | |
| 1.1.1 | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, социальных и креативных предпринимателей | Дополнительные меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие социального и креативного предпринимательства):  1. Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства.  2. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства.  3. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства.  4. Грантовая поддержка социального предпринимательства.  5. Грантовая поддержка креативного предпринимательства | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых;  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения;  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | Срок реализации 2025-2028 | |
| 1.1.1. | Обеспечение осуществления функций и полномочий управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | Увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60 процентов по сравнению с уровнем 2020 года за счет постоянного улучшения инвестиционного климата |

\*Региональный проект, направленный на достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | | 29 798,30 | 29 918,90 | 29 883,40 | 29 883,40 | 119 484,00 |
| бюджет автономного округа | | 4 313,70 | 4 313,70 | 4 313,70 | 4 313,70 | 17 254,80 |
| бюджет города Когалыма | | 25 484,60 | 25 605,20 | 25 596,70 | 25 569,70 | 102 229,20 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | | - | - | - | - | - |
| РП1.1. | Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» всего, в том числе | 10 342,50 | 9 842,50 | 9 842,50 | 9 842,50 | 39 870,00 |
|  | бюджет автономного округа | 4 313,70 | 4 313,70 | 4 313,70 | 4 313,70 | 17 254,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 6 028,80 | 5 528,80 | 5 528,80 | 5 528,80 | 22 615,20 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» всего, в том числе | 19 455,80 | 20 076,40 | 20 040,90 | 20 040,90 | 79 614,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 19 455,80 | 20 076,40 | 20 040,90 | 20 040,90 | 79 614,00 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Развитие малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в городе Когалыме»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| №  показателя | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, тыс. рублей | - | Показатель расчетный и определяется на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу и по формуле: Ид=(Ио-Иб )÷Чнас, где Ид - объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя; Ио – объем инвестиций в основной капитал, всего за отчетный период.; Иб - объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств; Чнас – среднегодовая численность населения за отчетный год. |
| 2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, единиц | - | Показатель расчетный и определяется на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы и определяется по формуле: Ч(мсп на 10 тыс.нас.)=Чмсп÷Ч(среднегод.)×10 000, где Чмсп на 10 тыс.нас. – численность субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч населения; Чмсп – численность субъектов малого и среднего предпринимательства; Чсреднегод. – среднегодовая численность населения за отчетный год. |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | - | Показатель расчетный и определяется на основании данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы и определяется по формуле: Д(ср.и м.)=(Чм+Ч(ср.))÷Ч(кр.ср.м)×100%, где Дср.и.м – доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций; Чм – численность работников на малых предприятиях; Чср – численность работников на средних предприятиях; Чкр.ср.м – численность работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, человек | Рассчитывается по формуле: Чм+Чср+Чип+Чрип+Чсмз=, где Чм – численность работников на малых и микропредприятиях; Чср – численность работников на средних предприятиях; Чип - численность индивидуальных предпринимателей Чрип – численность работников индивидуальных предпринимателей (без внешних совместителей), Чсмз – численность самозанятых. Определяется на основании данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы и данных Федеральной налоговой службы Российской Федерации о числе самозанятых в муниципальном образовании. | - |

Паспорт

регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)»

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) |  | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| Куратор | Афанасьев С.А. | заместитель Губернатора, директор Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | |
| Руководитель | Пейчев Б.З. | Заместитель Директора экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | | |
| Администратор | Лапановская Е.П. | Руководитель центра проектного управления и стратегического развития | | |
| Целевые группы |  | Субъекты малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | | |
| Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – государственная программа) | 1. Государственная программа | Развитие экономического потенциала | | |

2. Показатели регионального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)» | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Информационная система | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| 1. | Задача «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, социальных и креативных предпринимателей» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | «ГП ХМАО – Югры» | человек | 7722 | 2023 | 8 573 | 8 918 | 9 289 | | 9 689 | | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения | «О  МСУ» | единиц | 286,6 | 2023 | 286,5 | 286,8 | 287,2 | 287,6 | - |
| 1.3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | «ОМСУ» | % | 11,36 | 2023 | 12,53 | 12,59 | 12,68 | 12,79 | - |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, социальных и креативных предпринимателей» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | «ГП ХМАО – Югры» | человек | 8234 | 8309 | 8399 | 8456 | 8493 | 8537 | 8549 | 8439 | 8507 | 8530 | 8551 | 8573 | 8573 |
| 1.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения | «ОМСУ» | единиц | 283,1 | 283,4 | 283,9 | 284,5 | 284,9 | 285,2 | 285,6 | 285,3 | 285,7 | 286,0 | 286,3 | 286,5 | 286,5 |
| 1.3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | «ОМСУ» | % | 12,49 | 12,49 | 12,5 | 12,5 | 12,51 | 12,51 | 12,52 | 12,5 | 12,51 | 12,52 | 12,52 | 12,53 | 12,53 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, социальных и креативных предпринимателей» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и на развитие  социального предпринимательства | - | проценты | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Предоставление субсидий на возмещение затрат | «ГП ХМАО – Югры», «ОМСУ» | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 1.1.1 | Ежегодные выплаты, предусмотренных объемов субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым, в виде возмещения части соответствующих затрат | - | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Предоставление субсидий на возмещение затрат | «ГП ХМАО – Югры», «ОМСУ» | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |
| 1.2. | Предоставление грантовой поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства:  - на развитие предпринимательства;  - на развитие молодежного предпринимательства; | - | проценты | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Предоставление субсидий на возмещение затрат | «ГП ХМАО - Югры», «ОМСУ» | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - на развитие социального предпринимательства;  - на развитие креативного предпринимательства; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ежегодные выплаты 100% предусмотренных объемов грантов на развитие субъектам малого и среднего предпринимательства | - | проценты | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Предоставление субсидий на возмещение затрат | «ГП ХМАО - Югры», «ОМСУ» | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

(Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, социальных и креативных предпринимателей» | | | | | |
| 1.1. | Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и на развитие  социального предпринимательства всего, в том числе | 7 742,50 | 7 242,50 | 7 242,50 | 7 242,50 | 29 470,00 |
|  | бюджет автономного округа | 4 313,70 | 4 313,70 | 4 313,70 | 4 313,70 | 17 254,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 3 428,80 | 2 928,80 | 2 928,80 | 2 928,80 | 12 215,20 |
| 1.2. | Предоставление грантовой поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства:  - на развитие предпринимательства;  - на развитие молодежного предпринимательства;  - на развитие социального предпринимательства;  - на развитие креативного предпринимательства | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 10 400,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 10 400,00 |
| Итого по проекту (портфелю проектов), в том числе | | 10 342,50 | 9 842,50 | 9 842,50 | 9 842,50 | 39 870,00 |
|  | бюджет автономного округа | 4 313,70 | 4 313,70 | 4 313,70 | 4 313,70 | 17 254,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 6 028,80 | 5 528,80 | 5 528,80 | 5 528,80 | 22 615,20 |

6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение

реализации регионального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, социальных и креативных предпринимателей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и на развитие  социального предпринимательства всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7742,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 742,50 |
| 1.2. | Предоставление грантовой поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства:  - на развитие предпринимательства;  - на развитие молодежного предпринимательства;  - на развитие социального предпринимательства;  - на развитие креативного предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 600,00 |
| Итого | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7742,50 | 2600,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 342,50 |

Приложение

к паспорту регионального проекта

«Малое и среднее

предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской

инициативы»

План реализации регионального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Вид документа и характеристики мероприятия (результата) | Информационная система |
| начало | окончание | предшественники | последователи | Единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых, социальных и креативных предпринимателей» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и на развитие  социального предпринимательства | 2025 | 2030 | - | - | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - | - | - | 29 470,00 | - | - |
| 1.1. | Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и развитие  социального предпринимательства в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - | - | - | 7 742,50 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Получение документов, направленных участниками для получения субсидии | 01.05.2025 | 01.07.2025 | - | - | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - | - | - | 7 742,5 | Протокол | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.1.1.К.1. | Документы участников на предоставление субсидии получены | 01.07.2025 | 01.07.2025 | - | - | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - | - | - | 7 742,5 | Протокол | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.1.2. | Согласование и утверждение постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка получателей субсидии, заключение соглашений о предоставлении субсидии, перечисление денежных средств получателям субсидий | 01.07.2025 | 31.07.2025 | - | - | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - | - | - | 7 742,5 | Соглашения | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.1.2.К.1 | Соглашения о предоставлении субсидии заключены, денежные средства получателям субсидий перечислены | 31.07.2025 | 31.07.2025 | - | - | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - | - | - | 7 742,5 | Соглашения | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Предоставление грантовой поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства:  - на развитие предпринимательства;  - на развитие молодежного предпринимательства;  - на развитие социального предпринимательства;  - на развитие креативного предпринимательства | 2025 | 2030 | - | - | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - | - | - | 10 400,0 | - | - |
| 1.2. | Предоставление грантовой поддержи субъектам малого и среднего предпринимательства:  - на развитие предпринимательства;  - на развитие молодежного предпринимательства;  - на развитие социального предпринимательства;  - на развитие креативного предпринимательства;  в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - | - | - | 2 600,00 | - | - |
| 1.2.1. | Получение документов, направленных участниками на предоставление грантов | 01.07.2025 | 01.08.2025 | - | - | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - | - | - | 2 600,00 | Протокол | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.К1. | Документы участников на предоставление грантов получены | 01.08.2025 | 01.08.2025 | - | - | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - | - | - | 2 600,00 | Протокол | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.2.2. | Согласование и утверждение постановления Администрации города Когалыма об утверждении списка получателей  грантов в форме субсидий, заключение соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий, перечисление денежных средств получателям грантов в форме субсидий | 01.08.2025 | 29.08.2025 | - | - | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - | - | - | 2 600,00 | Соглашения | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| 1.2.2.К.1. | Соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий заключены, денежные средства получателям грантов в форме субсидий перечислены | 29.08.2025 | 29.08.2025 | - | - | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - | - | - | 2 600,00 | Соглашения | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма  (Феоктистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | «ОМСУ» | тыс. рублей | 522,0 | 2023 | 380,0 | 385,3 | 390,3 | 394,7 | Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | «ОМСУ» | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 114,0 | - | - | 190,0 | - | - | 380,0 | 380,0 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма» | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено функционирование управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» (всего), в том числе: | 19 455,80 | 20 076,40 | 20 040,90 | 20 040,90 | 79 614,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 19 455,80 | 20 076,40 | 20 040,90 | 20 040,90 | 79 614,00 |
| 1.1 | «Обеспечено функционирование управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 19 455,80 | 20 076,40 | 20 040,90 | 20 040,90 | 79 614,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 19 455,80 | 20 076,40 | 20 040,90 | 20 040,90 | 79 614,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - | | | | |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | - | - | - | - |
| Контрольная точка | - | - | - | - |
| Контрольная точка | - | - | - | - |

Приложение

к муниципальной программе «Развитие малого и

среднего предпринимательства и повышение

инвестиционной привлекательности»

В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности» социально

значимыми (приоритетными) видами деятельности считаются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Класс | Виды экономической деятельности |
| 1. Раздел А (СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО) | | |
| 1.1. | Класс 01, (Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 01.12, 01.14, 01.15, 01.16, 01.44, 01.6, 01.7 |
| 1.2. | Класс 02 (Лесоводство и лесозаготовки) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 1.3. | Класс 03 (Рыболовство и рыбоводство) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кода 03.12.3 |
| 2. Раздел С (ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССОВ 11, 12, 18 - 21, 24, 26 - 30, 33 | | |
| 2.1. | Класс 10 (Производство пищевых продуктов) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 2.2. | Класс 11 (Производство напитков) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 11.07 |
| 2.3. | Класс 13 (Производство текстильных изделий) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 2.4. | Класс 14 (Производство одежды) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 2.5. | Класс 15 (Производство кожи и изделий из кожи) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 2.6. | Класс 16 (Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 2.7. | Класс 17 (Производство бумаги и бумажных изделий) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 2.8. | Класс 22 (Производство резиновых и пластмассовых изделий) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 2.9. | Класс 23 (Производство прочей неметаллической минеральной продукции) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 2.10. | Класс 25 (Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс за исключением кода 25.4 |
| 2.11. | Класс 31 (Производство мебели) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 2.12. | Класс 32 (Производство прочих готовых изделий) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 32.13, 32.2 - 32.9 |
| 3. Раздел D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА | | |
| 3.1. | Класс 35 (Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 4. Раздел Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССА 39 | | |
| 4.1. | Класс 36 (Забор, очистка и распределение воды) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 4.2. | Класс 37 (Сбор и обработка сточных вод) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.3. | Класс 38 (Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья) | Виды экономической деятельности,  входящие в данный класс |
| 5. Раздел F СТРОИТЕЛЬСТВО, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССА 42 | | |
| 5.1. | Класс 41 (Строительство зданий) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, при условии строительства объектов социального назначения, за исключением кода 41.1 |
| 5.2. | Класс 43 (Работы строительные специализированные) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 43.2 |
| 6. Раздел G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ, РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССА 46 | | |
| 6.1. | Класс 45 (Торговля оптовая и розничная, автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 45.20, 45.20.1, 45.20.2, 45.20.4, 45.40.5 |
| 6.2. | Класс 47 (Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс, при условии торговли товарами собственного производства сельскохозяйственными товаропроизводителями  47.22, 47.29.1 |
| 7. Раздел H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССОВ 50, 51, 53 | | |
| 7.1. | Класс 49 (Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 49.3, 49.31.2, 49.39.11, 49.39.3, 49.4 |
| 7.2. | Класс 52 (Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 52.23.19 |
| 8. Раздел I ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | | |
| 8.1. | Класс 55 (Деятельность по предоставлению мест для временного проживания) | Виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кода 55.9 |
| 8.2. | Класс 56 (Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс (при условии отсутствия реализации алкогольной и табачной продукции), за исключением кода 56.3 |
| 9. Раздел J ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССОВ 58, 61 - 62 | | |
| 9.1. | Класс 59 (Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 59.14 |
| 9.2. | Класс 60 (Деятельность в области телевизионного и радиовещания) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 60.10 - Деятельность в области радиовещания |
| 9.3 | Класс 63  (Деятельность в области информационных технологий) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 63.11 |
| 10. Раздел L ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ | | |
| 10.1. | Класс 68 (Операции с недвижимым имуществом) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 68.32 |
| 11. Раздел М ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССОВ 69, 70, 73, 74 | | |
| 11.1. | Класс 71 (Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 71.1 |
| 11.2 | Класс 72 (Научные исследования и разработки) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 11.3. | Класс 75 (Деятельность ветеринарная) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 12. Раздел N ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ, И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССОВ 78, 80, 82 | | |
| 12.1. | Класс 77 (Аренда и лизинг) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 77.21 |
| 12.2. | Класс 79 (Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 79.12, 79.90 при условии организации туров в пределах Российской Федерации |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.3. | Класс 81 (Деятельность по обслуживанию зданий и территорий) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 81.22 |
| 13. Раздел Р ОБРАЗОВАНИЕ | | |
| 13.1 | Класс 85 (Образование) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 85.12 - 85.30; 85.42 |
| 14. Раздел Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССА 87 | | |
| 14.1. | Класс 86 (Деятельность в области здравоохранения) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 86.23, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.3, а также зубоврачебной практики, общей или специализированной стоматологии, эндодонтической и педиатрической стоматологии; патологии полости рта, ортодонтии |
| 14.2. | Класс 88 (Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 15. Раздел R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССОВ 91, 92 | | |
| 15.1. | Класс 90 (Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений) | Следующие виды экономической деятельности, входящие в данный класс 90.01, 90.02, 90.03 |
| 15.2. | Класс 93 (Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением кодов 93.29.1, 93.29.3 |
| 16. Раздел S ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КЛАССА 94, 97, 98 | | |
| 16.1. | Класс 95 (Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс |
| 16.2. | Класс 96 (Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг) | Все виды экономической деятельности, входящие в данный класс, за исключением деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения |