## 2025
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме" по состоянию на 01.03.2025
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме",
утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 20.12.2024 №2529,
| МКУ "УКСи ЖКК г.Когалыма" | по состоянию на 01.04.2025
Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма"
тыс.руб.
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на 2025 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[7 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе "Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме": | Всего: | 323916.6437 | 94180.2425 | 67915.6185 | 44653.758 | 13.7856 | 47.4131 | 20451.015 | 14508.093 | 33791.969 | 30145.665 | 39937.2585 | 0 | 16656.8197 | 0 | 34015.4131 | 0 | 19615.6348 | 0 | 15690.3502 | 0 | 14442.8222 | 0 | 14756.0539 | 0 | 88276.7091 | 0 | 9279.9182 | 0 | 17002.6799 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1425.7003 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 30.4061 | 100 | 300 | 0 | 133.5 | 433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9698 | 0 | 2.9695 | 0 | 2.9695 | 0 | 2.9695 | 0 | 2.9695 | 0 | 968.444 | 0 | 2.9695 | 0 | 5.939 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 317678.9434 | 92583.9985 | 67108.4785 | 44050.12 | 13.8662 | 47.5785 | 19745.81 | 14412.81 | 33217.88 | 29637.31 | 39620.3085 | 0 | 16241.7967 | 0 | 33635.3543 | 0 | 19156.0733 | 0 | 15190.0057 | 0 | 13860.7857 | 0 | 14400.5514 | 0 | 87005.6721 | 0 | 8960.0327 | 0 | 16644.6728 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 4812 | 1162.744 | 373.64 | 170.138 |  |  | 405.205 | 95.283 | 440.589 | 74.855 | 316.95 | 0 | 415.023 | 0 | 377.089 | 0 | 456.592 | 0 | 497.375 | 0 | 579.067 | 0 | 352.533 | 0 | 302.593 | 0 | 316.916 | 0 | 352.068 | 0
1. | 1. «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» | Всего: | 312346.2434 | 91506.3925 | 66410.4685 | 43148.608 | 13.8144 | 47.1537 | 20151.015 | 14508.093 | 32586.819 | 28640.515 | 38768.5585 | 0 | 15656.8196 | 0 | 33012.4433 | 0 | 18612.6653 | 0 | 14687.3807 | 0 | 13439.8527 | 0 | 13753.0844 | 0 | 85403.9151 | 0 | 9276.9487 | 0 | 16996.7408 | 0 | На выполнение работ (оказание услуг) в 2025 году заключены МК: - от 05.11.2024 №0187300013724000251 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 49 010,00 тыс.руб.(услуги оказываются с 05.11.2024), дополнительным соглашением контракт был увеличен, сумма контракта 53 911,00 тыс.рублей -услуги оказаны и оплачены в полном объеме. - от 30.09.2024 №0187300013724000219 с ИП Сагидовым М.С. на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО на сумму 1 815,149 тыс.руб. (в т.ч. на 2025 год на сумму 884,854 тыс.руб.); - от 28.10.2024 №0187300013724000247 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов г.Когалыма на сумму 34 624,20 тыс.руб. (в т.ч.ТО сетей НО на сумму 28 019,500 тыс.руб.); - от 08.11.2024 №0187300013724000258 и №0187300013724000259 с ИП Нуриахметовым Г.В. на поставку, монтаж и содержание зимних горок на сумму 2 458,346 тыс.руб. и 3 770,00 тыс.руб. соответственно; - от 29.12.2024 №0187300013724000279 с ООО "Ритуал" на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма на сумму 3 858,656 тыс.руб.; - от 18.12.2024 №ЭС1902000062/25 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 21 642,4 тыс.руб. на электроэнергию сетей НО улиц и дворовых территорий. - от 11.03.2025 №2025.249062 с ИП ИВЛЮТИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ на сумму 220,00 тыс.рублей на поставку флагов; -от 18.03.2025 №0187300013725000014 с АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" на сумму 1 022,64 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту(замене) оборудования сетей наружного освещения на территории города Когалыма; - от 25.03.2025 №7/2025 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 598,85 тыс.руб; - от 25.03.2025 №8/2025 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 598,85 тыс.руб; -от 25.03.2025 №9/2025 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 598,85 тыс.руб; - от 27.03.2025 №0387300043825000002 с с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 6 603,30 тыс. руб; - от 28.03.2025 №0187300013725000027 с ИП Козер С.А. выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров в городе Когалыме на сумму 6 097,54 тыс. руб; - от 31.03.2025 №10/2025 с ИП БЕЛОЗЕРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ на оказание услуг по изготовлению пленки с оклейкой (брендирование) транспортных средств (автобусов) на сумму 460,68 тыс. руб; - от 20.03.2025 №30Д с ООО "ГОРВОДОКАНАЛ" на оказание услуг по обслуживанию участка сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации на объекте, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Береговая, район дома 101 на сумму 302,90 тыс.руб; - от 31.03.2025 №11/2025 с ИП МОЦБАВЕР ЕМЕЛЬЯН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ на оказание услуг по откачке дождевых вод на сумму 592,04 тыс.руб. В соответствии с Решением Думы г.Когалыма от 12.02.2025 №510-ГД выделены плановые ассигнования: - на украшение общественного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа на автобусных маршрутах города Когалыма, в рамках подготовки к празднованию знаменательных и юбилейных дат в сумме 3 416,70 тыс.руб.; - на ремонт объекта "Архитектурная композиция и основание", расположенного на пересечении улиц Дружбы Народов - Молодежная - Югорская (Жемчужина) в сумме 499,41 тыс.руб.; - на оформление технических планов на инженерные сети ливневой канализации в сумме 91,0 тыс.руб. В соответствии с Соглашением с ПАО ЛУКОЙЛ выделены плановые ассигнования: - обустройство пешеходных дорожек к Образовательному центру (ОЦ) (Асфальтирование пешеходной дорожки до ОЦ (протяженность 1,4 км ширина в 2 плиты - м) - 20 000 тыс.руб. Ведется процедура согласования контракта - обустройство пешеходных дорожек к Образовательному центру (ОЦ) (обустройство пешеходной дорожки от Экотропы до дорожки к ОЦ -2 521,00 тыс.руб. Ведется процедура согласования контракта - благоустройство городской территории (Ремонт фонтанов на территории Рябинового бульвара 36,496 млн руб. Ведется процедура согласования контракта Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено оплатой за электроэнергию наружного освещения, оказание ритуальных услуг и услуг по перевозке умерших по факту, на основании актов оказанных услуг с предоставлением счетов.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 307534.2434 | 90343.6485 | 66036.8285 | 42978.47 | 13.9752 | 47.5722 | 19745.81 | 14412.81 | 32146.23 | 28565.66 | 38451.6085 |  | 15241.7967 |  | 32635.3543 |  | 18156.0733 |  | 14190.0057 |  | 12860.7857 |  | 13400.5514 |  | 85101.3221 |  | 8960.0327 |  | 16644.6728
|  | внебюджетные источники финансирования (КСАТ) | 4812 | 1162.744 | 373.64 | 170.138 | 3.5357 | 14.6325 | 405.205 | 95.283 | 440.589 | 74.855 | 316.95 |  | 415.023 | 0 | 377.089 | 0 | 456.592 | 0 | 497.375 | 0 | 579.067 | 0 | 352.533 | 0 | 302.593 | 0 | 316.916 | 0 | 352.068 | 0
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего: | 11570.4003 | 2673.85 | 1505.15 | 1505.15 | 13.0086 | 56.2915 | 300 | 0 | 1205.15 | 1505.15 | 1168.7 | 0 | 1000 | 0 | 1002.9698 | 0 | 1002.9695 | 0 | 1002.9695 | 0 | 1002.9695 | 0 | 1002.9695 | 0 | 2872.794 | 0 | 2.9695 | 0 | 5.939 | 0 | Оплата оказанных услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма за период с 1 по 25 декабря 2024 года была проведена 26.12.2024. С ИП Скляр Л.А. заключен МК от 11.11.2024 №0187300013724000262 на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма на сумму 9 536,70 тыс.руб. Период оказания услуг по МК с 26.12.2024 по 25.12.2025. С ИП КАРПОВ ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ заключен МК от 26.03.2025 №0187300013725000025 на Оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма на сумму 850,85 тыс. рублей. Период оказания услуг с 28.04.2025 по 18.09.2025.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1425.7003 | 433.5 | 433.5 | 433.5 | 30.4061 | 100 | 300 |  | 133.5 | 433.5 |  |  |  |  | 2.9698 |  | 2.9695 |  | 2.9695 |  | 2.9695 |  | 2.9695 |  | 968.444 |  | 2.9695 |  | 5.939
|  | бюджет города Когалыма | 10144.7 | 2240.35 | 1071.65 | 1071.65 | 10.5636 | 47.834 |  |  | 1071.65 | 1071.65 | 1168.7 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1904.35 |  | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0