## 2025
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме" по состоянию на 01.05.2025
МКУ "УКСи ЖКК г.Когалыма"
Ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма"
тыс.руб.
№ п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на 2025 год | План на отчетную дату | Профинансировано на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[7 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе "Содержание объектов городского хозяйства в городе Когалыме": | Всего: | 327733.1364 | 167426.1582 | 139211.5911 | 139211.5911 | 42.4771 | 83.1481 | 20045.8104 | 14412.81 | 33351.3826 | 29880.13 | 39620.2985 | 36089.8285 | 74408.6666 | 58828.8227 | 18747.1318 | 0 | 19535.1744 | 0 | 15278.5498 | 0 | 14776.4368 | 0 | 15792.9525 | 0 | 55136.6307 | 0 | 8573.7338 | 0 | 7654.3685 | 0
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 5242.2 | 1793.65 | 433.5 | 433.5 | 8.2694 | 24.1686 | 300 | 0 | 133.5 | 433.5 | 0 | 0 | 1360.15 | 0 | 1402.9695 | 0 | 1059.3195 | 0 | 2.9695 | 0 | 2.9695 | 0 | 2.9695 | 0 | 968.444 | 0 | 2.9695 | 0 | 5.939 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 317678.9364 | 165632.5082 | 138778.0911 | 138778.0911 | 43.685 | 83.7867 | 19745.8104 | 14412.81 | 33217.8826 | 29446.63 | 39620.2985 | 36089.8285 | 73048.5167 | 58828.8227 | 17344.1623 | 0 | 18475.8549 | 0 | 15275.5803 | 0 | 14773.4673 | 0 | 15789.983 | 0 | 54168.1867 | 0 | 8570.7643 | 0 | 7648.4295 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 4812 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | 1. «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства территории города Когалыма и содержание объектов городского хозяйства города Когалыма» | Всего: | 312346.2364 | 162032.0082 | 135177.5911 | 135177.5911 | 43.2781 | 83.4265 | 19745.8104 | 14412.81 | 32146.2326 | 28374.98 | 38451.5985 | 34921.1285 | 71688.3666 | 57468.6727 | 16344.1623 | 0 | 17475.8549 | 0 | 14275.5803 | 0 | 13773.4673 | 0 | 14789.983 | 0 | 52623.9867 | 0 | 8570.7643 | 0 | 7648.4295 | 0 | На выполнение работ (оказание услуг) в 2025 году заключены МК: - от 05.11.2024 №0187300013724000251 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 49 010,00 тыс.руб.(услуги оказываются с 05.11.2024), дополнительным соглашением контракт был увеличен, сумма контракта 53 911,00 тыс.рублей -услуги оказаны и оплачены в полном объеме. - от 30.09.2024 №0187300013724000219 с ИП Сагидовым М.С. на оказание услуг по содержанию мест (площадок) накопления ТКО на сумму 1 815,149 тыс.руб. (в т.ч. на 2025 год на сумму 884,854 тыс.руб.); - от 28.10.2024 №0187300013724000247 с АО "ЮТЭК-Когалым" на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов г.Когалыма на сумму 34 624,20 тыс.руб. (в т.ч.ТО сетей НО на сумму 28 019,500 тыс.руб.); - от 08.11.2024 №0187300013724000258 и №0187300013724000259 с ИП Нуриахметовым Г.В. на поставку, монтаж и содержание зимних горок на сумму 2 458,346 тыс.руб. и 3 770,00 тыс.руб. соответственно; - от 29.12.2024 №0187300013724000279 с ООО "Ритуал" на оказание услуг по содержанию городского кладбища на территории города Когалыма на сумму 3 858,656 тыс.руб.; - от 18.12.2024 №ЭС1902000062/25 с АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на сумму 21 642,4 тыс.руб. на электроэнергию сетей НО улиц и дворовых территорий. - от 11.03.2025 №2025.249062 с ИП ИВЛЮТИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ на сумму 220,00 тыс.рублей на поставку флагов; -от 18.03.2025 №0187300013725000014 с АО "РОССЕТИ ТЮМЕНЬ" на сумму 1 022,64 тыс.руб. на выполнение работ по ремонту(замене) оборудования сетей наружного освещения на территории города Когалыма; - от 25.03.2025 №7/2025 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 598,85 тыс.руб; - от 25.03.2025 №8/2025 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 598,85 тыс.руб; -от 25.03.2025 №9/2025 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 598,85 тыс.руб; - от 27.03.2025 №0387300043825000002 с с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 6 603,30 тыс. руб; - от 28.03.2025 №0187300013725000027 с ИП Козер С.А. выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров в городе Когалыме на сумму 6 097,54 тыс. руб; - от 31.03.2025 №10/2025 с ИП БЕЛОЗЕРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ на оказание услуг по изготовлению пленки с оклейкой (брендирование) транспортных средств (автобусов) на сумму 460,68 тыс. руб; - от 20.03.2025 №30Д с ООО "ГОРВОДОКАНАЛ" на оказание услуг по обслуживанию участка сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации на объекте, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Береговая, район дома 101 на сумму 302,90 тыс.руб; - от 31.03.2025 №11/2025 с ИП МОЦБАВЕР ЕМЕЛЬЯН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ на оказание услуг по откачке дождевых вод на сумму 592,04 тыс.руб. В соответствии с Решением Думы г.Когалыма от 12.02.2025 №510-ГД выделены плановые ассигнования: - на украшение общественного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа на автобусных маршрутах города Когалыма, в рамках подготовки к празднованию знаменательных и юбилейных дат в сумме 3 416,70 тыс.руб.; - на ремонт объекта "Архитектурная композиция и основание", расположенного на пересечении улиц Дружбы Народов - Молодежная - Югорская (Жемчужина) в сумме 499,41 тыс.руб.; - на оформление технических планов на инженерные сети ливневой канализации в сумме 91,0 тыс.руб. - от 03.04.2025 №ЮЭ86КО1700000483 с АО "ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ" на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с бюджетной организацией на сумму 120,1 иыс.руб.; - от 03.04.2025 №2/Л с ООО "РГС" на Выполнение работ по капитальному ремонту фонтанов на территории Рябинового бульвара, расположенного вдоль улицы Прибалтийской на сумму 36 496,00 ты. руб.; - от 09.04.2025 №4/Л с ООО " ДОРСТРОЙСЕРВИС " на Выполнение работ по обустройству пешеходной дорожки от объекта благоустройства "Экотропа" до пешеходной дорожки от улицы Дружбы народов до улицы Широкая на сумму 2 521,00 тыс. руб.; - от 10.04.2025 №3/Л с ООО " ДОРСТРОЙСЕРВИС " на Выполнение работ по ремонту пешеходной дорожки от улицы дружбы народов до улицы Широкая на сумму 20 000,00 тыс.руб.; - от 14.04.2025 №15/2025 с ИП Гаджикулиев Физули Мусануфович на Оказание услуг по удалению ледяных пробок паром высокого давления в системе ливневой канализации на территории города Когалыма на сумму 600,00 тыс.руб.; - от 15.04.2025 №0187300013725000053 с ИП Блаженским М.В. на оказание услуг по очистке, погрузке и вывозу снега с территории города Когалыма на сумму 20 861,5 тыс.руб.; - от 15.04.2025 №16/2025 с ИП КАБАЦКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ на Оказание услуг по демонтажу и транспортировке на хранение новогодних композиций на сумму 446,04 тыс.руб.; - от 15.04.2025 №17/2025 с ООО "УПТК" на Оказание услуг по хранению новогодних композиций на сумму 380,10 тыс. руб.; - от 18.04.2025 №1/2213 с ИП Ханиева Н.А. на Оказание услуг по оформлению технических планов на инженерные сети ливневой канализации на сумму 91,0 тыс. руб.; - от 22.04.2025 №25СКК163 с ООО "СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС" на поставку полиграфической продукции на сумму 134,42 тыс. руб.; - от 24.04.2025 №18/2025 с ООО "ГАРАНТИЯ" на оказание услуг по содержанию специальных урн (дог-боксов) на сумму 228,8 тыс. руб.; - от 24.04.2025 №19/2025 с ИП БЕЛОЗЕРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ на оказание услуг по изготовлению пленки с оклейкой (брендирование) транспортных средств (автобусов) на сумму 560,9 тыс. руб.; - от 28.04.2025 №201 с ООО "Частная охранная организация "Вектор" на оказание услуг по охране объекта "Этнодеревня" на территории города Когалыма на сумму 474,48 тыс. руб.; - от 29.04.2025 №20/2025 с ИП Лучинина М.М. на выполнение работ по разработке проектно- сметной документации на строительство объекта благоустройства "Экотропа в г.Когалыме" 2 этап на сумму 318,19 тыс. руб.; - от 30.04.2025 №21/2025 с ИП Скляр Леонид Петрович на оказание услуг по содержанию объекта "Этнодеревня" на сумму 559,39 тыс. руб.; - от 30.04.2025 №22/2025 с ООО "ТУРА-ЗЕЛЕНГРУПП" на поставку саженцев деревьев на сумму 599,99 тыс. руб.; Неполное освоение плановых ассигнований обусловлено оплатой за электроэнергию наружного освещения, оказание ритуальных услуг и услуг по перевозке умерших по факту, на основании актов оказанных услуг с предоставлением счетов.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 307534.2364 | 162032.0082 | 135177.5911 | 135177.5911 | 43.9553 | 83.4265 | 19745.8104 | 14412.81 | 32146.2326 | 28374.98 | 38451.5985 | 34921.1285 | 71688.3666 | 57468.6727 | 16344.1623 |  | 17475.8549 |  | 14275.5803 |  | 13773.4673 |  | 14789.983 |  | 52623.9867 |  | 8570.7643 |  | 7648.4295
|  | внебюджетные источники финансирования | 4812
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций и полномочий, переданных Администрацией города Когалыма в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего: | 15386.9 | 5394.15 | 4034 | 4034 | 26.2171 | 74.7847 | 300 | 0 | 1205.15 | 1505.15 | 1168.7 | 1168.7 | 2720.3 | 1360.15 | 2402.9695 | 0 | 2059.3195 | 0 | 1002.9695 | 0 | 1002.9695 | 0 | 1002.9695 | 0 | 2512.644 | 0 | 2.9695 | 0 | 5.939 | 0 | Оплата оказанных услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма за период с 1 по 25 декабря 2024 года была проведена 26.12.2024. С ИП Скляр Л.А. заключен МК от 11.11.2024 №0187300013724000262 на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма на сумму 9 536,70 тыс.руб. Период оказания услуг по МК с 26.12.2024 по 25.12.2025. С ИП КАРПОВ ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ заключен МК от 26.03.2025 №0187300013725000025 на Оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма на сумму 850,85 тыс. рублей. Период оказания услуг с 28.04.2025 по 18.09.2025.
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 5242.2 | 1793.65 | 433.5 | 433.5 | 8.2694 | 24.1686 | 300 |  | 133.5 | 433.5 |  |  | 1360.15 |  | 1402.9695 |  | 1059.3195 |  | 2.9695 |  | 2.9695 |  | 2.9695 |  | 968.444 |  | 2.9695 |  | 5.939
|  | бюджет города Когалыма | 10144.7 | 3600.5 | 3600.5 | 3600.5 | 35.4914 | 100 |  |  | 1071.65 | 1071.65 | 1168.7 | 1168.7 | 1360.15 | 1360.15 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 1544.2 |  | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0