## Лист1
Сведения о достижении показателей муниципальной программы "Содействие занятости населения города Когалыма"
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода (года) | Фактическое значение показателя на отчетную дату | [11 empty] | На конец года | Степень достижения | Примечание (причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить степень достижения показателей)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2025 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Оказание содействия в организации проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | «МП» | человек | 13 | 15 | Фактическое значение показателя на отчетную дату январь: 2 |  |  | МКУ "УОДОМС": с 2 чел. (план - 3 чел.) из числа безработных граждан, заключены срочные трудовые договоры для работы в должности машинистка. Показатель меньше планового (на 1 чел.), в связи с отсутствием безработных граждан на учёте в ТЦЗН г.Когалыма, подходящих для трудоустройства в данное учреждение. Период участия в данном мероприятии 2 месяца.
2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | «МП» | человек | 616 | 655 | [14 empty] | Прием заявлений от несовершеннолетних граждан и их законных представителей для формирования общей очереди для трудоустройства в летние трудовые бригады (согласно паспорта муниципальной программы и стандарта предоставления муниципальной услуги) планируется начать с 01 февраля по 31 марта 2025 года. Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
3 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | «МП» | человек | 138 | 140 | [14 empty] | Прием заявлений от несовершеннолетних граждан и их законных представителей для трудоустройства детей планируется проводить с февраля по май и с сентября по ноябрь 2025 года (согласно паспорта муниципальной программы). Период участия в данном мероприятии 1 месяц.
4 | Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | «МП» | человек | - | 67 | [14 empty] | Реализация данного мероприятия муниципальной программы запланирована с июня по август 2025 года (согласно паспорта муниципальной программы).
5 | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места | «МП» | человек | - | 1 | [14 empty] | Реализация данного мероприятия муниципальной программы запланирована в декабре месяце 2025 года (согласно паспорта муниципальной программы).
6 | Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | «МП» | балл | 14.5 | 14 | [14 empty] | Показатель рассчитывается по итогам работы за год в мае месяце специалистами отдела на основании критериев и сроков утверждённых распоряжением Департамента труда и занятости населения автономного округа – Югры от 27.04.2012 №117-р «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению охраной труда».
| Начальник управления экономики Администрации г.Когалыма |  |  | Загорская Е.Г.
(подпись)
Исполнитель: Мартынова С.В, тел. 93785