АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2024 г. №2574

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА"

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 11 Федерального закона от 12.12.2023 №565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», решениями Думы города Когалыма от 27.06.2017 №94-ГД «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления города Когалыма в установленном порядке», от 27.11.2024 №455-ГД «Об одобрении проекта муниципальной программы «Содействие занятости населения города Когалыма», от 11.12.2024 №488-ГД «О бюджете города Когалыма на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 25.09.2024 №1762 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие занятости населения города Когалыма» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025.

3. Управлению экономики Администрации города Когалыма (Е.Г.Загорская) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU, ЭЛ №ФС 77 – 85332 от 15.05.2023 и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы города Когалыма | 1] | Т.И.Черных |  |

Приложение

к постановлению Администрации

города Когалыма

от 24.12.2024 N2574

Паспорт муниципальной программы

 «Содействие занятости населения города Когалыма»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Черных Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма |
| Соисполнители муниципальной программы  | Управление внутренней политики Администрации города Когалыма / Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный комплексный центр «Феникс» (далее – МАУ «МКЦ «Феникс»);Управление образования Администрации города Когалыма (далее – Управление образования);Муниципальное казённое учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (далее – МКУ «УОДОМС») |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2028 |
| Цели муниципальной программы  | 1. Содействие занятости населения и защита от безработицы. 2. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Содействие трудоустройству граждан.2. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме. |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 150 790,80 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи/ Показатель «Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году»/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Оказание содействия в организации проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | МП | человек | 13 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №552-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» | Управление экономики Администрации города Когалыма/ МКУ «УОДОМС»  | Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году |
| 2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время  | МП | человек | 616 | 2023 | 655 | 655 | 655 | 655 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №552-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» | Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление внутренней политики Администрации города Когалыма/МАУ «МКЦ «Феникс» | Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году |
| 3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | МП | человек | 138 | 2023 | 140 | 140 | 140 | 140 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №552-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» | Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление внутренней политики Администрации города Когалыма/МАУ «МКЦ «Феникс» | Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | МП | человек | - | - | 67 | 67 | 67 | 67 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №552-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» | Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление внутренней политики Администрации города Когалыма/МАУ «МКЦ «Феникс» | Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году |
| 5. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места | МП | человек | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №552-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» | Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление образования | Снижение уровня бедности ниже 7 процентов к 2030 году и ниже 5 процентов к 2036 году, в том числе уровня бедности многодетных семей до 12 процентов к 2030 году и до 8 процентов к 2036 году |
| 6. | Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | МП | балл | 14,5 | 2023 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Распоряжение Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2012 №117-р «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда» | Управление экономики Администрации города Когалыма/ МКУ «УОДОМС»/ Управление образования |  |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | декаб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Цель 1: «Содействие занятости населения и защита от безработицы» |
| 1.1. | Оказание содействия в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | МП | человек | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | МП | человек | - | - | - | - | - | 245 | 450 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| 1.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | МП | человек | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| 1.4. | Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | МП | человек | - | - | - | - | - | 25 | 46 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места | МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 2. | Цель 2: «Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» |
| 2.1. | Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | МП | балл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 14,0 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Содействие трудоустройству граждан» |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление экономики Администрации города Когалыма/ МКУ «УОДОМС»/ Управление внутренней политики Администрации города Когалыма/ МАУ «МКЦ «Феникс»/ Управление образования | Срок реализации: 2025-2028 |
| 1.1.1. | Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, и безработных, получение трудового опыта молодёжи | Ежегодная организация временного трудоустройства (общественные работы и временные работы для отдельных категорий граждан) в муниципальные учреждения города Когалыма, не менее чем 877 граждан: | Оказание содействия в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не занятых трудовой деятельностью и безработных; несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.Ежегодно, содействие трудоустройству не менее чем 1 незанятому инвалиду трудоспособного возраста, в том числе молодого возраста, на постоянное оборудованное (оснащенное) рабочее место в муниципальные учреждения города Когалыма. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года.Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан.Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места. |
| 2. | Направление (подпрограмма) «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме» |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» |
|  | Ответственный за реализацию: Управление экономики Администрации города Когалыма/ МКУ «УОДОМС» /Управление образования | Срок реализации: 2025-2028 |
| 2.1.1. | Повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности | Создание условий для внедрения культуры безопасного труда, способствующих сохранению трудоспособности работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры, уменьшающих количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. | Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме. |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе: | 37 627,90 | 37 726,90 | 37 718,00 | 37 718,00 | 150 790,80 |
| бюджет автономного округа | 12 797,80 | 12 923,40 | 12 923,40 | 12 923,40 | 51 568,00 |
| бюджет города Когалыма | 24 830,10 | 24 803,50 | 24 794,60 | 24 794,60 | 99 222,80 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | - | - | - | - | - |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью» всего, в том числе: | 33 505,30 | 33 478,70 | 33 469,80  | 33 469,80 | 133 923,60 |
|  | бюджет автономного округа | 8 697,20 | 8 697,20 | 8 697,20 | 8 697,20 | 34 788,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 24 808,10 | 24 781,50 | 24 772,60  | 24 772,60 | 99 134,80 |
| 2.  | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» всего, в том числе: | 4 122,60 | 4 248,20 | 4 248,20 | 4 248,20 | 16 867,20 |
|  | бюджет автономного округа | 4 100,60 | 4 226,20 | 4 226,20 | 4 226,20 | 16 779,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 88,00 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Содействие занятости населения города Когалыма»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оказание содействия в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Показатель является количественным, рассчитывается исходя из потребности муниципальных учреждений города Когалыма для организации временных рабочих мест с учётом численности граждан, ежегодно трудоустраиваемых на общественные работы | - |
| 2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Показатель является количественным, рассчитывается исходя из потребности муниципальных учреждений города Когалыма для организации временных рабочих мест с учётом численности граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные работы | - |
| 3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Показатель является количественным, рассчитывается исходя из потребности муниципальных учреждений города Когалыма для организации временных рабочих мест с учётом численности граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные работы | - |
| 4. | Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | Показатель является количественным, рассчитывается исходя из потребности муниципальных учреждений города Когалыма для организации временных рабочих мест с учётом численности граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные работы | - |
| 5. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места | Показатель является количественным, рассчитывается исходя из потребности муниципальных учреждений города Когалыма для трудоустройства данной категории граждан и оснащения (дооснащения) постоянных рабочих мест с учётом численности граждан, ежегодно трудоустраиваемых | - |
| 6. | Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | Показатель определяется на основании критериев, утверждённых распоряжением Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.04.2012 №117-р «Об утверждении порядка оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области реализации ими переданных для исполнения государственных полномочий по государственному управлению охраной труда» | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  | Управление экономики Администрации города Когалыма (Загорская Е.Г. -начальник управления) /МКУ «УОДОМС» (Владыкина М.В. – директор)/ Управление внутренней политики Администрации города Когалыма (Захаров А.В. – начальник управления) /МАУ «МКЦ «Феникс» (Хайруллина Л.Г. – директор) / Управление образования (Лаврентьева А.Н. – начальник управления)  |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, и безработных, получение трудового опыта молодёжи» |
| 1.1. | Оказание содействия в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан. |  МП  | человек | 13 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление экономики Администрации города Когалыма/ МКУ «УОДОМС»  | - |
| 1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. | МП | человек | 616 | 2023 | 655 | 655 | 655 | 655 | Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление внутренней политики Администрации города Когалыма/МАУ «МКЦ «Феникс» | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года. | МП | человек | 138 | 2023 | 140 | 140 | 140 | 140 | Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление внутренней политики Администрации города Когалыма/МАУ «МКЦ «Феникс» | - |
| 1.4. | Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан. | МП | человек | - | - | 67 | 67 | 67 | 67 | Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление внутренней политики Администрации города Когалыма/МАУ «МКЦ «Феникс» | - |
| 1.5. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места | МП | человек | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление экономики Администрации города Когалыма/Управление образования | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | декаб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, и безработных, получение трудового опыта молодёжи» |
| 1.1. | Оказание содействия в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | МП | человек | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | МП | человек | - | - | - | - | - | 245 | 450 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| 1.3. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | МП | человек | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 140 |
| 1.4. | Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | МП | человек | - | - | - | - | - | 25 | 46 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 1.5. | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места | МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, и безработных, получение трудового опыта молодёжи» |
| 1. | Оказано содействие в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | Иные мероприятия (результаты) | человек | 13 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.1. | Количество трудоустроенных безработных граждан | - | человек | 13 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2. | Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнения работ  | человек | 616 | 2023 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| 2.1. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время  | - | человек | 616 | 2023 | 655 | 655 | 655 | 655 |
| 3. | Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнения работ | человек | 138 | 2023 | 140 | 140 | 140 | 140 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | - | человек | 138 | 2023 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4. | Привлечены прочие специалисты для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнения работ | человек | - | 2023 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 4.1. | Количество трудоустроенных прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | - | человек | - | 2023 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 5. | Организовано трудоустройство незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места в муниципальные учреждения города Когалыма | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | человек | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.1. | Количество трудоустроенных незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, в муниципальных учреждениях города Когалыма | - | человек | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2. | Количество оборудованных (оснащённых) рабочих мест для трудоустроенных незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, в муниципальных учреждениях города Когалыма | - | рабочее место | - | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству граждан, в том числе граждан с инвалидностью» (всего), в том числе: | 33 505,30 | 33 478,70 | 33 469,80 | 33 469,80 | 133 923,60  |
|  | бюджет автономного округа | 8 697,20 | 8 697,20 | 8 697,20 | 8 697,20 | 34 788,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 24 808,10 | 24 781,50 | 24 772,60 | 24 772,60 | 99 134,80 |
| 1. | Оказано содействие в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан, всего, в том числе: | 2 257,10 | 2 256,00 | 2 256,30 | 2 256,30 | 9 025,70 |
|  | бюджет автономного округа | 647,20 | 647,20 | 647,20 | 647,20 | 2 588,80 |
|  | бюджет города Когалыма | 1 609,90 | 1 608,80 | 1 609,10 | 1 609,10 | 6 436,90 |
| 2. | Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, всего, в том числе: | 23 333,00 | 23 307,30 | 23 305,80 | 23 305,80 | 93 251,90 |
|  | бюджет автономного округа | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 26 200,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 16 783,00 | 16 757,30 | 16 755,80 | 16 755,80 | 67 051,90 |
| 3. | Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года, всего, в том числе: | 4 869,80 | 4 872,60 | 4 865,10 | 4 865,10 | 19 472,60 |
|  | бюджет автономного округа | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 5 600,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 3 469,80 | 3 472,60 | 3 465,10 | 3 465,10 | 13 872,60 |
| 4. | Привлечены прочие специалисты для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан, всего, в том числе: | 2 945,40 | 2 942,80 | 2 942,60 | 2 942,60 | 11 773,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 2 945,40 | 2 942,80 | 2 942,60 | 2 942,60 | 11 773,40 |
| 5. | Организовано трудоустройство незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места в муниципальные учреждения города Когалыма, всего, в том числе: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
|  | бюджет автономного округа | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Задача «Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, и безработных, получение трудового опыта молодёжи» |
| 1. Оказано содействие в организации оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | - |  |  | - |
| Контрольная точка. Заключен договор о совместной деятельности по организации временного трудоустройства граждан, состоящих на регистрационном учёте в Территориальном Центре занятости населения по городу Когалым Когалымского управления. | 25.12.2024 | Владыкина Марина Васильевна, директор МКУ «УОДОМС» | Договор о реализации мероприятий временного трудоустройства государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» | - |
| Контрольная точка. Трудоустройство безработных граждан на временные рабочие места.  | 19.12.2025 | Владыкина Марина Васильевна, директор МКУ «УОДОМС» | Срочные трудовые договоры | - |
| 2. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | - |  |  | - |
| Контрольная точка. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий). | 01.01.2025 | Захаров Александр Владимирович, начальник управления внутренней политики Администрации города Когалыма | Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении муниципального задания МАУ «МКЦ «Феникс» на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)» | - |
| Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ заключено (включено в реестр соглашений) | 15.01.2025 | Рябинина Алла Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12.2025 | Хайруллина Лариса Геннадьевна, директор МАУ «МКЦ «Феникс» | Отчёт о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | - |
| Контрольная точка. Предоставлен отчёт о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 25.12.2025 | Хайруллина Лариса Геннадьевна, директор МАУ «МКЦ «Феникс» | Отчёт о целевом использовании средств субсидии.  | - |
| 3. Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года | - |  |  | - |
| Контрольная точка. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий). | 01.01.2025 | Захаров Александр Владимирович, начальник управления внутренней политики Администрации города Когалыма | Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении муниципального задания МАУ «МКЦ «Феникс» на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)» | - |
| Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ заключено (включено в реестр соглашений) | 15.01.2025 | Рябинина Алла Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ | - |
| Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12.2025 | Хайруллина Лариса Геннадьевна, директор МАУ «МКЦ «Феникс» | Отчёт о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольная точка. Предоставлен отчёт о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 25.12.2025 | Хайруллина Лариса Геннадьевна, директор МАУ «МКЦ «Феникс» | Отчёт о целевом использовании средств субсидии.  | - |
| 4. Привлечены прочие специалисты для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан | - |  |  | - |
| Контрольная точка. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий) | 01.01.2025 | Захаров Александр Владимирович, начальник управления внутренней политики Администрации города Когалыма | Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении муниципального задания МАУ «МКЦ «Феникс» на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)» | - |
| Контрольная точка. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ заключено (включено в реестр соглашений) | 15.01.2025 | Рябинина Алла Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение работ | - |
| Контрольная точка. Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12.2025 | Хайруллина Лариса Геннадьевна, директор МАУ «МКЦ «Феникс» | Отчёт о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | - |
| Контрольная точка. Предоставлен отчёт о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 25.12.2025 | Хайруллина Лариса Геннадьевна, директор МАУ «МКЦ «Феникс» | Отчёт о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | - |
| 5. Организовано трудоустройство незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места в муниципальные учреждения города Когалыма | - |  |  | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрольная точка. Заключение с Территориальным Центром занятости населения по городу Когалым Когалымского управления договора о совместной деятельности по организации мероприятия постоянного трудоустройства гражданина с инвалидностью.  | 01.12.2025 | Лаврентьева Александра Николаевна, начальник управления образования | Договор о реализации мероприятий постоянного трудоустройства государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» | - |
| Контрольная точка. Заключение трудового договора с гражданином.  | 01.12.2025 | Лаврентьева Александра Николаевна, начальник управления образования | Трудовой договор | - |
| Контрольная точка. Приобретение оборудования (оснащение) рабочего места для гражданина с инвалидностью. | 19.12.2025 | Лаврентьева Александра Николаевна, начальник управления образования | Договор (на поставку товара, на выполнение работ, по оказанию услуг). Счёт. Товарная накладная. | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Безопасный труд»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию  | Управление экономики Администрации города Когалыма (Загорская Е.Г. – начальник управления)/ МКУ «УОДОМС» (Владыкина М.В. – директор)/ Управление образования (Лаврентьева А.Н. – начальник управления) |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» |
| 1.1. | Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме |  МП  | балл | 14,5 | 2023 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | Управление экономики Администрации города Когалыма/ МКУ «УОДОМС»/ Управление образования | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | декаб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» |
| 1.1. | Оценка эффективности исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме |  МП  | балл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,0 | 14,0 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» |
| 1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (субвенции) | Обеспечение текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Организованы смотры – конкурсы по охране труда | Выплаты физическим лицам | единица | 2 | 2023 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2.1. | Организован и проведён городской смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда города Когалыма» | Выплаты физическим лицам | единица | 1 | 2023 | 1 | - | 1 | - |
| 2.2. | Организован и проведён смотр-конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве среди работников организаций, расположенных в городе Когалыме» | Выплаты физическим лицам | единица | - | 2023 | - | 1 | - | 1 |
| 2.3. | Организован и проведён городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда среди муниципальных учреждений города Когалыма | - | единица | - | 2023 | - | 1 | - | 1 |
| 2.4. | Проведён конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» | - | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд» (всего), в том числе: | 4 122,60 | 4 248,20 | 4 248,20 | 4 248,20 | 16 867,20 |
|  | бюджет автономного округа | 4 100,60 | 4 226,20 | 4 226,20 | 4 226,20 | 16 779,20 |
|  | бюджет города Когалыма | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 88,00 |
| 1. | Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (субвенции), всего, в том числе: | 4 100,60 | 4 226,20 | 4 226,20 | 4 226,20 | 16 779,20 |
|  | бюджет автономного округа | 4 100,60 | 4 226,20 | 4 226,20 | 4 226,20 | 16 779,20 |
|  | бюджет города Когалыма | - | - | - | - | - |
| 2. | Организованы смотры – конкурсы по охране труда, всего, в том числе: | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 88,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 88,00 |
| 2.1. | Организован и проведён городской смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда города Когалыма» | 22,00 | - | 22,00 | - | 44,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 22,00 | - | 22,00 | - | 44,00 |
| 2.2. | Организован и проведён смотр-конкурс «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве среди работников организаций, расположенных в городе Когалыме» | - | 22,00 | - | 22,00 | 44,00 |
|  | бюджет города Когалыма | - | 22,00 | - | 22,00 | 44,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Задача «Повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности» |
| 1. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме (субвенции)  | - | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма  | - | - |
| Контрольная точка. Направление в Департамент труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информации для оценки эффективности деятельности Администрации города Когалыма в области реализации, переданных для исполнения государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 01.05.2025 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма  | Распоряжение Департамента труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об утверждении результатов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области реализации, переданных для исполнения государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда» | - |
| 2. Организованы смотры – конкурсы по охране труда  | - | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма  | - | - |
| Контрольная точка. Организован и проведен городской смотр-конкурс «Лучший специалист по охране труда» | 30.06.2025 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма  | Протокол комиссии по проведению конкурса  | - |
| Контрольная точка. Проведён конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей» | 15.10.2025 | Лаврентьева Александра Николаевна, начальник управления образования | Протокол комиссии по проведению конкурса | - |