## Лист1
Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия,контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование проекта «Современная школа»
Наименование показателя 1.1 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», %, базовое значение – 6,9%; 2019 - 0%, 2020 - 0%, 2021 - 0,27%, 2022 - 0,33%, 2023 - 0,30%, 2024 - 0,30%.
2021 | 0.27 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: мониторинг прохождение курсов повышения квалификации. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, Ширшова Наталья Сергеевна - специалисты-эксперты отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | В 2021 году курсы повышения квалификации прошли 106 человек, из них в ЦНППМ 28 человек. По состоянию на 31.12.2021 значение показателя составляет 0,61% (рассчитывается от количества педагогов муниципального образования). | 3
Наименование проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование показателя 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», %, базовое значение–71,8%, плановое значение -2019 - 72%, 2020 - 75%, 2021 - 80%, 2022 - 81%, 2023 - 83%, 2024 - 84%
2021 | 80 | Проведение ежемесячного мониторинга количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами на 31.12.2021 г. составляет 10443 человек (включая спортивную подготовку и статистическую отчетность ДШИ) или 81,8 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Когалыме (12767 чел.) | 3
Наименование показателя: 2.2. «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»,%, базовое значение - 0, плановое значение - 2019- 0, 2020 - 0, 2021 - 0, 2022 - 5, 2023 - 10, 2024 - 10.
2021 | 0 | Создание технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации МАОУ «Средняя школа № 5» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение охвата детей, деятельностью технопарков «Кванториум» | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и Центров «IT-куб» на 31.12.2021 г. составляет 35 человек или 0,34 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 3
Наименование показателя: 2.3. « Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %, базовое значение - 0, плановое значение - 2019 - 0%, 2020 - 9%, 2021 - 30%, 2022 - 30%, 2023 - 30%, 2024 - 37%.
2021 | 30 | Проведение мониторинга мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» и участие в проекте «Билет в будущее» | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Коновалова Татьяна Вячеславна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Общая численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования составляет 4765 человек, из них в отчётный период: Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 2292 человек; Приняли участие в мероприятиях по ранней профориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» 0 человек. Значение целевого показателя по состоянию на 31.12.2021 составило 48,1 % или 2292 человек . | 3
Наименование показателя 2.4. «Количество муниципальных образований ХМАО-Югры, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», единица, базовое значение - 0, плановое значение -2019 - 0, 2020 - 0, 2021 - 1, 2022 - 1, 2023 - 1, 2024 - 1.
2021 | 1 | С 2018 года функционирование системы ПФДО осуществляется в штатном режиме. | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Функционирование системы ПФДО осуществляется в штатном режиме. По состоянию на отчетную дату выдано 1886 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования. Значение показателя на отчетную дату - 1 ед. | 3
Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"
Наименование показателя 4.1. «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0; 2019 - 0; 2020 - 57,14; 2021- 100; 2022 - 100; 2023 - 100; 2024 - 100.
2021 | 100 | Оснащение общеобразовательных организаций современным оборудованием | 2021-03-29 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: приказ ДОиМП. Характеристика результата: оснащение образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | В 2020 году 4 общеобразовательных организации получили новое оборудование в целях внедрения цифровой образовательной среды, что составило 57,15%, в 2021 году еще 3 общеобразовательные организации. На данный момент все школы города Когалыма получили оборудование в рамках проекта. Достижение показателя - 100%. | 3
Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0, плановое значение -2019 - 0, 2020 - 0, 2021- 0, 2022 - 10, 2023 - 15, 2024 - 20.
2021 | 0 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для получения качественного образования | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: мониторинг информации по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На данный момент идет апробация Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Ханты-Мансийский автономный округ в ней не участвует. | 3
Наименование показателя 4.3. . «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0, плановое значение -2019 - 0, 2020 - 0, 2021 - 0, 2022 - 10, 2023 - 20, 2024 - 40.
2021 | 0 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | 2021-03-29 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: учет педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации с использованием «одного окна». | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На данный момент идет апробация Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Ханты-Мансийский автономный округ в ней не участвует. Педагоги используют другие ресурсы для прохождения курсов повышения квалификации. | 3
Наименование показателя 4.4. «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования», %, базовое значение – 0, плановое значение -2019 - 0, 2020- 0, 2021 - 0, 2022 - 10, 2023 - 20, 2024 - 30.
2021 | 0 | Мониторинг использования общеобразовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение доли общеобразовательных организаций сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На данный момент идет апробация Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Ханты-Мансийский автономный округ в ней не участвует. Но в декабре 2021 года все общеобразовательные органиции подключились к платформе ЦОК (цифровой образовательный контент), на данный момент идет подключение педагогов и учащихся. | 3
Наименование проекта «Социальная активность»
Наименование показателя 7.1.«Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность», млн. человек, базовое значение – 0, плановое значение -2019 - 0,0098, 2020 - 0,0006, 2021 - 0,0099, 2022 - 0,01, 2023 - 0,0101, 2024 - 0,0102.
2021 | 0,0099 (9900 чел.) | 1. Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Всероссийский конкурс "Доброволец России" на федеральном уровне с 2021 года проводится в форме Международной премии #МыВместе. 18.05.2021 был объявлен старт заявочной кампании. По премии #МыВместе проведена широкая информационная кампания: пресс-релиз размещён на официальном сайте администрации города Когалыма, в группе руководителей советов молодых специалистов и молодёжных организаций, в группе руководителей добровольческих объединений города, направлен официальными письмами в организации и на предприятия. Заявочная кампания была продлена до 25.07.2021. Проведена работа с потенциальными участниками и сопровождение заявившихся. По состоянию на сентябрь 2021 г. от г.Когалыма подали заявки и выполнили 1 задание (прикрепить видеовизитку) 8 человек. В треке «Волонтёры и НКО» - 3 чел.,в треке «Бизнес» - 2 чел., в треке «Медиа» - 3 чел. По итогам четвертьфинала среди участников из УрФО от Когалыма в полуфинал прошёл 1 участник - Мирсаяпов Фидан Радикович с проектом "Центр инновационного молодёжного творчества в г.Когалым", заявленным в номинации "Страна возможностей" трека "Бизнес". После онлайн-защиты проекта и подведения итогов полуфинала в финал от г.Когалыма участники не вышли. | В виду действия на территории ХМАО-Югры режима повышенной готовности, связанного с распространением коронавирусной инфекции, вопросы по организации и развитию волонтёрской деятельности в г.Когалыме решаются в рабочем порядке дистанционно. Общегородская координационная встреча с участниками и руководителями добровольческих объединений и детско-юношеских и молодёжных организаций (с соблюдением всех противоэпидемических мер) состоялась 18 марта 2021 года в Администрации города Когалыма. Количество участников встречи - 25 человек. Вторая встреча с ограниченным количеством человек состоялась 04.12.2021 в рамках образовательного интенсива "Школа компетенций" с представителями ряда волонтерских объединений. Во встрече приняли участие начинающие добровольцы, познаикомившиеся с основами добровольческой деятельности (15 человек). | 3
|  | 2. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера |  | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма; Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 31.12.2021 года проведено 766 мероприятий добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности. Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 0, 009947 млн. (9 947) чел. | 3
|  | 3. Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | По состоянию на декабрь 2021 года, согласно актуализированным данным, в реестр участников волонтёрского движения г.Когалыма входит 15 добровольческих объединений, а также 8 детско-юношеских и молодёжных организаций, одним из направлений деятельности которых является "добровольчество". Постоянный состав участников волонтёрского движения составляет 440 человек. | 3
|  | 4. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 3 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы» |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | В рамках деятельности муниципального штаба ВОД "Волонтёры Победы" в январе 2021 года состоялась традиционная акция "С Новым годом, ветеран!" (охват - 28 ветеранов, 9 волонтёров). В январе-феврале 2021 года волонтёры Победы запустили онлайн-марафон "Чтобы помнили" (29 волонтёров). 27.01.2021 в рамках акции "Блокадный хлеб" состоялись урок памяти и встреча с ветеранами-блокадниками (11 участников). 23.02 в рамках Всероссийской акции "Память Героев" Волонтёры Победы совместно с воспитанниками ВПК «Возрождение и ВВПОД «Юнармия» почтили память погибших защитников Отечества (22 участника). 07.03, 9.03, 10.03 в рамках Всероссийской акции "Вам, любимые!" поздравили женщин-ветеранов, медицинских и социальных работников с Международным женским днём (общий охват - 50 чел.) В рамках волонтёрского проекта "Свет в окне" 27.03 и 07.04 волонтёры Победы поздравили с Днём рождения и вручили подарки труженикам тыла, проживающим в городе Когалыме (общий охват - 7 чел.) 24.04, 25.04, 28.04 состоялись субботники по очистке и благоустройству воинских захоронений (приведено в порядок 40 мест захоронений). С 27.04 по 09.05 на территории города проводилась акция "Георгиевская ленточка", одними из основных организаторов которой выступили волонтёры Победы. 3 волонтёра стали модераторами онлайн-акции-шествия "Бессмертный полк" и до 9.05 включительно обрабатывали заявки участников. 08.05 волонтёры Победы приняли участие в мероприятии "Без срока давности". 09.05 4 волонтёра приняли участие в церемонии возложения цветов у Вечного огня в Парке Победы. 09.05 волонтёы Победы присоединились к акции "Победа в каждый двор". 09.05, 10.05 в рамках акции "Торт для победителей" волонтёры доставили 14 ветеранам торты от студентов КПК и ИП - кондитеров. 29.05 проведена Всероссийская акция "Красная гвоздика" (6 волонтёров, 45 участников). 24.06, 29.06, 08.07 в рамках проекта "Свет в окне" проведены поздравления тружеников тыла и жителя блокадного Ленинграда с Днём рождения (охват - 7 волонтёров). | 3
|  | 5. Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с привлечением СМИ |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Всероссийский конкурс "Доброволец России" на федеральном уровне с 2021 года проводится в форме Международной премии #МыВместе. 18.05.2021 был объявлен старт заявочной кампании. По премии #МыВместе проведена широкая информационная кампания: пресс-релиз размещён на официальном сайте администрации города Когалыма, в группе руководителей советов молодых специалистов и молодёжных организаций, в группе руководителей добровольческих объединений города, направлен официальными письмами в организации и на предприятия. Заявочная кампания была продлена до 25.07.2021. Проведена работа с потенциальными участниками и сопровождение заявившихся. По состоянию на сентябрь 2021 г. от г.Когалыма подали заявки и выполнили 1 задание (прикрепить видеовизитку) 8 человек. В треке «Волонтёры и НКО» - 3 чел.,в треке «Бизнес» - 2 чел., в треке «Медиа» - 3 чел. По итогам четвертьфинала среди участников из УрФО от Когалыма в полуфинал прошёл 1 участник - Мирсаяпов Фидан Радикович с проектом "Центр инновационного молодёжного творчества в г.Когалым", заявленным в номинации "Страна возможностей" трека "Бизнес". После онлайн-защиты проекта и подведения итогов полуфинала в финал от г.Когалыма участники не вышли. | 3
|  | 6. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | 05 апреля 2021 года муниципальные координаторы волонтёрского корпуса федерального проекта Минстроя России "Формирование комфортной городской среды" приняли участие в региональном обучении в г.Ханты-Мансийске. В дальнейшем в г. Когалыме (15.04.2021, 16.04.2021) проведено обучение волонтёров, задействованных в реализации проекта на территории муниципального образования. С 24 по 26.09.2021 в г.Ханты-Мансийске прошло федеральное обучение в сфере гражданской активности и добровольчества "Школа Добро.Университета", организаванное Ассоциацией волонтёрских центров и Фондом "Центр гражданских и социальных инициавти Югры" и собравшее представителей со всего округа. Участие от г.Когалыма приняли 2 человека - 1 по направлению "волонтёры" и 1 по направлению "организаторы волонтёрской деятельности". | 3
|  | 7. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России" |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтёрства) DOBRO.RU в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в количестве 731 человек (по состоянию на декабрь 2021 года). *Бумажный вариант личной книжки волонтёра выдаётся при условии обязательной регистрации на ЕИС добро.рф. | 3
|  | 8. Разработка предложений о мерах поощрения (благодарность, нагрудный (почётный) знак и др.) для добровольцев и руководителей добровольческих команд г. Когалыма, направленных на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественнополезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: разработано положение (порядок) о наградах для добровольцев и руководителей добровольческих команд г. Когалыма, направленных на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественнополезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения |  | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Разработаны предложения о мерах поощрения добровольцев и руководителей волонтёрских команд г.Когалыма (нагрудный знак "Организатор (руководитель) добовольческой деятельности в городе Когалыме" - 2 знака, нагрудный знак "Доброволец города Когалыма" - 5 знаков, благодарственное письмо "За добровольческую деятельность в г.Когалыме"). Организована разработка и согласование постановления Администрации города Когалыма об утверждении положения о наградах. В ходе согласования проекта постановления Администрации г.Когалыма об утверждении положения о наградах уточнено, что полномочия по вручению данного типа наград находятся в ведении Думы г.Когалыма, которая в ответ на запрос отказала в вопросе утверждения положения. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.