**НАПРАВЛЕНИЕ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование портфеля проектов «Жилье и городская среда»** | | | | | | | |
| **Наименование проекта «Жилье»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя** 2.1. «Объем жилищного строительства»,  млн. кв. метров, базовое значение – 0,023 млн.кв.м. (23 000 кв.м.) | | | | | | | |
| **Год** | **Целевое значение** | **Наименование**  **мероприятия,**  **контрольной точки для достижения целевого значения** | **Сроки реализации** | | **Подтверждающий документ и характеристика**  **результата** | **Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление** | **Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **2019** | **0,025** | 1. Разработка проекта планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в районе городского пляжа | 01.02.2019 | 01.12.2019 | Постановление Администрации города Когалыма | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. 3-этажный жилой дом в р. Пионерный, улица Набережная д.61 – 2204,4 м2 | 01.07.2018 | 01.10.2019 | Разрешение на ввод |
| 3. 3-этажный жилой дом в р. Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2300м2 | 01.03.2019 | 30.12.2019 | Разрешение на ввод |
| 4. 3-этажный жилой дом в р. Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2300м2 | 01.03.2019 | 30.12.2019 | Разрешение на ввод |
| 5. 3-этажный жилой дом в р. Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2400м2 | 01.03.2019 | 30.12.2019 | Разрешение на ввод |
| 6. 3-этажный жилой дом №3 по улице Комсомольской (земельный участок выделен) – 1250м2 | 22.08.2018 | 15.12.2019 | Разрешение на ввод |
| 7. 3-этажный жилой дом №4 по улице Комсомольской (земельный участок выделен) – 1250м2 | 22.08.2018 | 15.12.2019 | Разрешение на ввод |
| 8. Девятиэтажный жилой дом (строительный №9) в мкр. №11 по пр. Шмидта (земельный участок выделен) – 4160м2 | 01.06.2018 | 20.12.2019 | Разрешение на ввод |
| 9. Девятиэтажный жилой дом в мкр. №11 по пр. Шмидта (земельный участок выделен) – 4900м2 | 01.03.2019 | 30.12.2019 | Разрешение на ввод |
| 10. 3-этажный жилой по  улице Олимпийской - 1945 м2 | 01.03.2019 | 30.12.2019 | Разрешение на ввод |
| 11. 3-этажный жилой по  улице Олимпийской - 1945 м2 | 01.03.2019 | 30.12.2019 | Разрешение на ввод |
| 12. Индивидуальные жилые дома – 400м2 | 01.05.2019 | 30.12.2019 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |
| **2020** | **0,022** | 1. 3-этажный жилой по  улице Олимпийской – 2493,8 м2 | 01.03.2019 | 07.04.2020 | Разрешение на ввод | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. 3-этажный жилой по  улице Олимпийской - 2893,3 м2 | 01.03.2019 | 30.10.2020 | Разрешение на ввод |
| 3. 3-этажный жилой по  улице Олимпийской – 3442,1 м2 | 01.03.2019 | 15.11.2020 | Разрешение на ввод |
| 4. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 1967,3м2 | 01.03.2019 | 30.11.2020 | Разрешение на ввод |
| 5. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 1967,3м2 | 01.03.2019 | 30.12.2020 | Разрешение на ввод |
| 6. 3-этажный жилой дом по ул.Новоселов – 2584,4 м2 | 01.03.2019 | 30.10.2020 | Разрешение на ввод |
| 7. 3-этажный жилой дом по ул.Новоселов – 2792,0 м2 | 01.03.2019 | 10.10.2020 | Разрешение на ввод |
| 8. Индивидуальные жилые дома – 3000 м2 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |
| **2021** | **0,022** | 1.3-этажный жилой дом №1 по ул.Береговая в районе Пионерный- 1967,30 м2 | 22.04.2019 | 31.10. 2021 | Разрешение на ввод | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. 3-этажный жилой дом №1 по ул.Дорожников в районе Пионерный -2584,43 м2 | 19.10.2020 | 30.11.2021 | Разрешение на ввод |
| 3. 3-этажный жилой дом №2 по ул.Дорожников в районе Пионерный - 3063,15 м2 | 22.10.2020 | 30.10.2021 | Разрешение на ввод |
| 4. 3-этажный жилой дом №1 по ул.Кирова в районе Пионерный-4698,42 м2 | 15.03.2021 | 30.12.2021 | Разрешение на ввод |
| 5. 5-этажный жилой дом в 11 мкр- 2209,33 м2 | 03.06.2020 | 30.06.2021 | Разрешение на ввод  от 30.06.2021 №RU86-301-457-2021 |
| 6. 9-этажный жилой дом в 11 мкр-13490 м2 | 26.05.2021 | 29.12.2021 | разрешение на ввод от 29.12.2021 №RU86-301-464-2021 |
| Индивидуальные жилые дома –7640 м2 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |
| **2022** | **0,011** | 1. 3-этажный жилой дом №2 в р. Пионерный, улица Береговая – 1967,3 м2 | 18.07.2019 | 30.11.2022 | Разрешение на ввод | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. 3-этажный жилой дом №3 по ул. Комсомольская в районе Пионерный – 1303,37 м2 | 18.05.2021 | 31.05.2022 | Разрешение на ввод |
| 3.3-этажный жилой дом №4 по ул. Комсомольская в районе Пионерный- 1303,37 м2 | 18.05.2021 | 31.05.2022 |  |
| 4. 3-этажный жилой дом №2 по ул. Кирова в р. Пионерный – 4720,93 м2 | 10.06.2021 | 30.11.2022 | Разрешение на ввод |
| 5. Индивидуальные жилые дома – 2 000 м2 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |
| **2023** | **0,020** | 1.3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая - 2500м2 | 01.02.2023 | 30.11.2023 | Разрешение на ввод | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2.3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая - 2500м2 | 01.02.2023 | 30.11.2023 | Разрешение на ввод |
| 3.3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Романтиков- 2500м2 | 01.02.2023 | 30.11.2023 | Разрешение на ввод |
| 4.3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Нефтяников - 3500м2 | 01.02.2023 | 30.11.2023 | Разрешение на ввод |
| 5.3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Набережная-2500м2 | 01.02.2023 | 30.11.2023 | Разрешение на ввод |
| 6.3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Набережная - 2500м2 | 01.02.2023 | 30.11.2023 | Разрешение на ввод |
| 7.3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Романтиков -2000м2 | 01.02.2023 | 30.11.2023 | Разрешение на ввод |
| 8. Индивидуальные жилые дома – 2000м2 | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |
| **2024** | **0,045** | 1.3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Набережная -2500 | 01.02.2024 | 30.11.2024 | Разрешение на ввод | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая -2500 | 01.02.2024 | 30.11.2024 | Разрешение на ввод |
| 3. 24-этажный жилой дом по ул.Дружбы Народов (ЖК Философский камень) -38502,2 м2 | 01.04.2023 | 30.11.2024 | Разрешение на ввод |
| 4. 8-этажный жилой дом по ул.Шмидта (ЖК «Лукойл») -21996,36 м2 | 01.02.2024 | 30.11.2024 | Разрешение на ввод |
| 5. Индивидуальные жилые дома – 1500м2 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |
| **Наименование проекта «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя** 4.1. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», %, базовое значение – 6% | | | | | | | |
| **2019** | **9** | 1. Принятие решения об участии в конкурсе 2019 года | 10.12.2018 | 17.12.2018 | Муниципальный акт об участии в конкурсе | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. Разработка эскизного проекта развития территории | 18.12.2018 | 18.01.2019 | Эскизный проект |
| 3. Рассмотрение и утверждение эскизного проекта общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Когалыме | 19.01.2019 | 19.02.2019 | Протокол общественной комиссии |
| 4. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2020 год | 20.02.2019 | 30.03.2019 | Протокол подведения итогов общественного голосования |
| 5. Создание на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц.сетях специализированного онлайн-сервиса для опроса мнения граждан города | 01.02.2019 | 09.12.2019 | Создан специализированный онлайн-сервис |
| **2020** | **12** | 1. Принятие решения об участии в Конкурсе 2020 года | 10.10.2018 | 31.10.2019 | Муниципальный акт об участии в Конкурсе | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. Разработка эскизного проекта развития территории | 02.03.2020 | 22.05.2020 | Эскизный проект |
| 3. Обеспечение возможности размещения на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц.сетях онлайн-голосования для опроса мнения граждан города". | 01.02.2020 | 09.12.2020 | Проведение на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Активный гражданин», а также в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-опросов жителей города Когалыма |
| **2021** | **15** | 1. Принятие решения об участии рейтинговом голосовании 2021 г. | 24.04.2021 | 15.06.2021 | Муниципальный акт об участии в Конкурсе | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. Обеспечение возможности размещения на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц. сетях онлайн-голосования для опроса мнения граждан города. Проведение мероприятий по вопросам развития городской среды с участием жителей города. | 01.02.2021 | 09.12.2021 | Проведение на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Активный гражданин», а также в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-опросов жителей города Когалыма.  Протоколы собраний/ заседаний с участием жителей города. |
| 3. Участие граждан в публичные слушания по проектам градостроительной деятельности. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Журнал регистрации участников публичных слушаний |
| **2022** | **20** | 1.Обеспечение участие в рейтинговом голосование | 24.04.2022 | 15.06.2022 | Проведен на сайте https://86.gorodsreda.ru/ | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. Обеспечение возможности размещения на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц. сетях онлайн-голосования для опроса мнения граждан города. Проведение мероприятий по вопросам развития городской среды с участием жителей города. | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Проведение на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Активный гражданин», а также в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-опросов жителей города Когалыма.  Протоколы собраний/ заседаний с участием жителей города. |
| 3. Участие граждан в публичные слушания по проектам градостроительной деятельности. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Журнал регистрации участников публичных слушаний |
| **2023** | **25** | 1. Принятие решения об участии в Конкурсе 2024 года | 10.12.2023 | 17.12.2023 | Муниципальный акт об участии в Конкурсе | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. Обеспечение возможности размещения на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц. сетях онлайн-голосования для опроса мнения граждан города". | 01.02.2023 | 09.12.2023 | Проведение на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Активный гражданин», а также в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-опросов жителей города Когалыма |
| 3. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2024 год | 20.10.2023 | 30.12.2023 | Протокол подведения итогов общественного голосования |
| **2024** | **30** | 1. Принятия решения об участии в Конкурсе 2025 года | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Муниципальный акт об участии в Конкурсе | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. Разработка эскизного проекта развития территории | 02.03.2024 | 22.05.2024 | Эскизный проект |
| 3. Обеспечение возможности размещения на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц. сетях онлайн-голосования для опроса мнения граждан города". | 01.02.2024 | 09.12.2024 | Проведение на сайте Администрации города Когалыма в разделе «Активный гражданин», а также в социальной сети «ВКонтакте» онлайн-опросов жителей города Когалыма |
| 4. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2025 год | 20.10.2024 | 30.12.2024 | Протокол подведения итогов общественного голосования |
| **Наименование показателя** 4.2 «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды», шт.  базовое значение – | | | | | | | |
| **2020** | **1** | 1. Разработка проектно-сметной документации по 2 этапу строительства | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. Выполнение СМР | 22.04.2020 | 27.07.2020 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |
| 3. Проведение общественной приемки завершенного 2 этапа реконструкции объекта | 17.07.2020 | 17.07.2020 | Акт общественной приемки |
| **2021** | **1** | 1. Разработка проектно-сметной документации к проекту благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» | 24.09.2020 | 20.03.2021 | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. Выполнение СМР | 22.04.2021 | 20.12.2021 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |
| 3. Проведение общественной приемки завершенного объекта благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Акт общественной приемки |
| **2022** |  | 1. Разработка проектно-сметной документации к проекту благоустройства «Этнодеревня» | 24.09.2021 | 20.03.2022 | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма |
| 2. Выполнение СМР | 01.04.2022 | 01.11.2022 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |
| 3.    Проведение общественной приемки завершенного этапа объекта благоустройства «Этнодеревня» в городе Когалыме | 01.11.2022 | 01.11.2022 | Акт общественной приемки |
| **Наименование проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя** 5.1. «Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда», млн.кв.метров, базовое значение – 0,0056 (5600 кв.м.) | | | | | | | |
| **2019** | **0,002** | 1. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. | 10.01.2019 | 30.12.2019 | Справка от ООО «ЕРИЦ» | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Соисполнители:  Комитет по управлению муниципальным имуществом  (Ковальчук А.В.)  Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (Россолова А.В)  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»  (Голубцов Э.Н.) |
| 2. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |
| 3. Подготовка НПА о сносе жилого дома | Постановление Администрации города Когалыма |
| 4. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. | Акт о сносе жилого дома |
| 5. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152 | Постановление Администрации города Когалыма |
| **2020** | **0,008** | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 10.01.2020 | 30.12.2020 | Выписка из ЕГРН |
| 2. Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. | Постановление Администрации города Когалыма |
| 3. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. | Справка от ООО «ЕРИЦ» |
| 4. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |
| 5. Подготовка НПА о сносе жилого дома | Постановление Администрации города Когалыма |
| 6. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. | Акт о сносе жилого дома |
| 7. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152 | Постановление Администрации города Когалыма |
| **2021** | **0,005** | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 10.01.2021 | 30.12.2021 | Выписка из ЕГРН |
| 2. Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. | Постановление Администрации города Когалыма |
| 3. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. | Справка от ООО «ЕРИЦ» |
| 4. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |
| 5. Подготовка НПА о сносе жилого дома | Постановление Администрации города Когалыма |
| 6. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. | Акт о сносе жилого дома |
| 7. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152 | Постановление Администрации города Когалыма |
| **2022** | **0,004** | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Выписка из ЕГРН |
| 2. Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. | Постановление Администрации города Когалыма |
| 3. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. | Справка от ООО «ЕРИЦ» |
| 4. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |
| 5. Подготовка НПА о сносе жилого дома | Постановление Администрации города Когалыма |
| 6. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. | Акт о сносе жилого дома |
| 7. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152 | Постановление Администрации города Когалыма |
| **2023** | **0,004** | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 10.01.2023 | 30.12.2023 | Выписка из ЕГРН |
| 2. Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. | Постановление Администрации города Когалыма |
| 3. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. | Справка от ООО «ЕРИЦ» |
| 4. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |
| 5. Подготовка НПА о сносе жилого дома | Постановление Администрации города Когалыма |
| 6. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. | Акт о сносе жилого дома |
| 7. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152 | Постановление Администрации города Когалыма |
| **2024** | **0,005** | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 10.01.2024 | 30.12.2024 | Выписка из ЕГРН |
| 2. Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. | Постановление Администрации города Когалыма |
| 3. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. | Справка от ООО «ЕРИЦ» |
| 4. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |
| 5. Подготовка НПА о сносе жилого дома | Постановление Администрации города Когалыма |
| 6. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. | Акт о сносе жилого дома |
| 7. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152 | Постановление Администрации города Когалыма |