## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 017-МПО от «31» марта 2021г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 05.2022 | 05.2022
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 139.87 | 139.87
Статус-отчет по проекту «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» за отчетный период - 20.02.2021
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1. | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-03-31 |  | Берестова А.Р. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №48 от 31.03.2021
2. | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | 2021-04-30 |  | Берестова А.Р. | Паспорт проекта | Паспорт проекта "Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" утвержден 30.04.2021.
3. | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 2021-04-30 | 2021-04-30 |  | 2021-04-30 |  | Берестова А.Р. | Календарный план проекта | Календарный план проекта "Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" утвержден 30.04.2021.
4. | Разработка проектно-сметной документации (далее- ПСД) в установленные сроки |  |  | 3 | 2021-01-11 | 2021-03-19
4.1 | ПСД направлена разработчиком в Администрацию г.Когалыма |  |  | 3 | 2021-01-11 | 2021-02-08 |  | 2021-02-08 |  | Берестова А.Р. | Письмо от разработчика ПСД в адрес Администрации города Когалыма о направлении ПСД | ПСД получена отделом архитекруры и градостраительства Администрации города Когалыма (письмо от 08.02.2021 14-Исх-8)
4.2 | Согласование ПСД |  |  | 3 | 2021-02-08 | 2021-03-15 |  | 2021-03-15 |  | Берестова А.Р. | Письмо Администрации города Когалыма в адрес разработчика проекта о согласовании ПСД | Согласован проект распоряжения Администрации города Когалыма "Об утверждении проектной документации по объекту благоустройства "Набережная Ингу-Ягун" в городе Когалыме"
4.3 | Утверждение ПСД |  |  | 3 | 2021-03-15 | 2021-03-19 |  | 2021-03-19 |  | Берестова А.Р. | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Распоряжение Администрации города Когалыма от 19.03.2021 №49-р "Об утверждении проектной документации по объекту благоустройства "Набережная Ингу-Ягун" в городе Когалыме"
4.4 | Разработана и утверждена ПСД |  |  | 3 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | 2021-03-19 |  | Берестова А.Р. | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД
5. | Передача ПСД в МУ «УКС г. Когалыма» |  |  | 3 | 2021-03-20 | 2021-03-20
5.1 | Направление ПСД в МУ «УКС г.Когалыма» |  |  | 3 | 2021-03-20 | 2021-03-20 |  | 2021-03-20 |  | Берестова А.Р. | ПСД передана в МУ «УКС г. Когалыма» | ПСД передана в МУ «УКС г. Когалыма» путем личной передачи
5.2 | ПСД передана в МУ «УКС г.Когалыма» |  |  | 3 | 2021-03-20 | 2021-03-20 |  | 2021-03-20 |  | Берестова А.Р. | ПСД передана в МУ «УКС г. Когалыма» | ПСД передана в МУ «УКС г. Когалыма» путем личной передачи
6. | Заключение контракта на осуществление строительно- монтажных работ -1 (далее- СМР) |  |  | 3 | 2021-03-12 | 2021-04-15
6.1 | Подготовка аукционной документации для определения подрядчика на осуществление СМР-1 |  |  | 3 | 2021-03-12 | 2021-03-24 |  | 2021-03-24 |  | Чемерис Г.А. | Служебная записка МУ «УКС г.Когалыма» о размещении закупки в адрес ОМЗ Администрации города Когалыма | 24.03.2021 аукционная документация согласована и готова к размещению в ГИС «Государственный заказ» (скриншот сайта ГИС «Государственный заказ» )
6.2 | Организация и проведение аукциона по определению подрядчика на осуществление СМР-1 |  |  | 13 | 2021-03-24 | 2021-04-06 |  | 2021-04-02 |  | Никозова С.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | По результатам аукциона по определению подрядчика на осуществление СМР-1- победителем стал ООО"Стройтэкс". Протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона №0187300013721000054 от 2 апреля 2021 г.
6.3 | Заключение контракта с подрядчиком на осуществление СМР-1 |  |  | 3 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | 2021-04-15 |  | Чемерис Г.А. | Контракт, заключенный МУ «УКС г. Когалыма» с победителем аукциона | Заключен муниципальный контракт № 0187300013721000054 от 15.04.2021 на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун»., между МУ «УКС г.Когалыма» и ООО"Стройтэкс"
6.4 | Заключен контракт с подрядчиком на осуществление СМР-1 |  |  | 3 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | 2021-04-15 |  | Чемерис Г.А. | Контракт, заключенный МУ «УКС г. Когалыма» с победителем аукциона
7. | Получение разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР |  |  | 3 | 2021-04-15 | 2021-05-06
7.1 | Направление заявления о выдаче разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 3 | 2021-04-15 | 2021-04-22 |  | 2021-04-09 |  | Чемерис Г.А. | Письмо МУ «УКС г. Когалыма» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма | Заявление от 09.04.2021 №30-Исх-435 МУ «УКС г. Когалыма» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма
7.2 | Выдача разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 3 | 2021-04-23 | 2021-05-06 |  | 2021-04-12 |  | Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения от 12.04.2021 №179-и
7.3 | Получено разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР |  |  | 3 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2021-04-12 |  | Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения от 12.04.2021 №179-и
8. | Выполнение СМР-1 |  |  | 3 | 2021-04-15 | 2021-12-17
8.1 | Осуществление контроля за выполнением СМР-1 |  |  | 3 | 2021-04-15 | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 |  | Кадыров И.Р. | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ | Уведомление от ООО"Стройтэкс" о завершении выполнения работ № 321 от 17.12.2021
8.2 | Получение документов о завершении СМР-1 от подрядчика |  |  | 3 | 2021-11-22 | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 |  | Кадыров И.Р. | Акт приемки законченного реконструкцией объекта по форме КС-11, подписанный заказчиком работ | Акт приемки законченного строительством объекта от 17.12.2021 №15 (стоимость объекта по ПСД 108 983,8 тыс. руб.)
8.3 | Завершены СМР -1 |  |  | 3 | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  | 2021-12-17 |  | Кадыров И.Р. | Акт приемки законченного реконструкцией объекта по форме КС-11, подписанный заказчиком работ
9. | Заключение контракта на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2021-08-09 | 2021-09-07
9.1 | Подготовка аукционной документации для определения подрядчика на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2021-08-09 | 2021-08-20 |  | 2021-08-12 |  | Кадыров И.Р. | Служебная записка МУ «УКС г.Когалыма» о размещении закупки в адрес ОМЗ Администрации города Когалыма | 12.08.2021 аукционная документация согласована и готова к размещению в ГИС «Государственный заказ» (скриншот сайта ГИС «Государственный заказ» )
9.2 | Организация и проведение аукциона по определению подрядчика на осуществление СМР-2 |  |  | 13 | 2021-08-12 | 2021-08-24 |  | 2021-08-24 |  | Никозова С.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | По результатам аукциона по определению подрядчика на осуществление СМР-2- победителем стал ООО «ПолимерСтройСевер». Протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона №0187300013721000054 от 24 августа 2021 г.
9.3 | Заключение контракта с подрядчиком на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | 2021-09-07 |  | Кадыров И.Р. | Контракт, заключенный МУ «УКС г. Когалыма» с победителем аукциона | Заключен муниципальный контракт от 07.09.2021 №0187300013721000176 между подрядчиком ООО «ПолимерСтройСевер» и заказчиком МУ «УКС г.Когалыма» на часть работ по строительству объекта на сумму 7 565 924,40 рублей.
9.4 | Заключен контракт с подрядчиком на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2021-09-07 | 2021-09-07 |  | 2021-09-07 |  | Кадыров И.Р. | Контракт, заключенный МУ «УКС г. Когалыма» с победителем аукциона
10. | Выполнение СМР-2 |  |  | 3 | 2021-09-07 | 2021-12-10
10.1 | Осуществление контроля за выполнением СМР-2 |  |  | 3 | 2021-09-07 | 2021-12-10 |  | 2021-12-07 |  | Кадыров И.Р. | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ | Уведомление от ООО «ПолимерСтройСевер» о завершении выполнения работ № 22 от 07.12.2021
10.2 | Получение документов о завершении СМР-2 от подрядчика |  |  | 3 | 2021-10-29 | 2021-12-10 |  | 2021-12-10 |  | Кадыров И.Р. | Акт приемки законченного реконструкцией объекта по форме КС-11, подписанный заказчиком работ | Акт приемки законченного строительством объекта от 10.12.2021 №14 (стоимость объекта по ПСД 8 321,6 тыс. руб.)
10.3 | Завершены СМР -2 |  |  | 3 | 2021-11-23 | 2021-12-10 |  | 2021-12-10 |  | Кадыров И.Р. | Акт приемки законченного реконструкцией объекта по форме КС-11, подписанный заказчиком работ
11. | Заключение контракта на осуществление СМР-3 |  |  | 3 | 2021-10-20 | 2021-11-23
11.1 | Подготовка аукционной документации для определения подрядчика на осуществление СМР-3 |  |  | 3 | 2021-10-20 | 2021-11-02 |  | 2021-11-02 |  | Кадыров И.Р. | Служебная записка МУ «УКС г.Когалыма» о размещении закупки в адрес ОМЗ Администрации города Когалыма | 02.11.2021 аукционная документация согласована и готова к размещению в ГИС «Государственный заказ» (скриншот сайта ГИС «Государственный заказ» )
11.2 | Организация и проведение аукциона по определению подрядчика на осуществление СМР-3 |  |  | 13 | 2021-11-02 | 2021-11-11 |  | 2021-11-11 |  | Никозова С.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | По результатам аукциона по определению подрядчика на осуществление СМР-3- победителем стал ООО «ПолимерСтройСевер». Протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона №0187300013721000054 от 11 ноября 2021 г.
11.3 | Заключение контракта с подрядчиком на осуществление СМР-3 |  |  | 3 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2021-11-23 |  | Кадыров И.Р. | Контракт, заключенный МУ «УКС г. Когалыма» с победителем аукциона | Заключен муниципальный контракт от 23.11.2021 № 0187300013721000242 стоимостью 16 992 288,98 рублей с единственным участником ООО «ПолимерСтройСевер» и заказчиком МУ «УКС г.Когалыма» со сроком окончания работ 20.12.2021
11.4 | Заключен контракт с подрядчиком на осуществление СМР-3 |  |  | 3 | 2021-11-23 | 2021-11-23 |  | 2021-11-23 |  | Кадыров И.Р. | Контракт, заключенный МУ «УКС г. Когалыма» с победителем аукциона
12. | Выполнение СМР-3 |  |  | 3 | 2021-11-23 | 2021-12-20
12.1 | Осуществление контроля за выполнением СМР-3 |  |  | 3 | 2021-11-23 | 2021-12-20 |  | 2021-12-17 |  | Кадыров И.Р. | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ | Уведомление от ООО «ПолимерСтройСевер» о завершении выполнения работ №21 от 17.12.2021
12.2 | Организация и проведение общественной СМР-3 от подрядчика |  |  | 3 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2021-12-17 |  | Кадыров И.Р. | Акт приемки законченного реконструкцией объекта по форме КС-11, подписанный заказчиком работ
12.3 | Получение документов о завершении СМР-3 от подрядчика |  |  | 3 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2021-12-17 |  | Кадыров И.Р. | Акт приемки законченного реконструкцией объекта по форме КС-11, подписанный заказчиком работ | Акт приемки законченного строительством объекта от 17.12.2021 №16 (стоимость объекта по ПСД 16 992,3 тыс. руб.)
12.4 | Завершены СМР -3 |  |  | 3 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  | 2021-12-17 |  | Кадыров И.Р. | Акт приемки законченного реконструкцией объекта по форме КС-11, подписанный заказчиком работ
13. | Включение имущества в реестр муниципальной собственности города Когалыма |  |  | 3 | 2021-12-20 | 2022-05-25 |  |  |  | Берестова А.Р | Акт общественной приемки | Акт приемки выполненных работ общественной комиссией от 20.12.2021.
13.1 | Формирование пакета документов для передачи затрат и включения объекта в реестр муниципальной собственности |  |  | 3 | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Письмо МУ «УКС г. Когалыма» о включении объекта в реестр муниципальной собственности | Письмо МУ «УКС г. Когалыма» о включении объекта в реестр муниципальной собственности от 21.01.2022 №30-Исх-97. Документы переданы в КСАТ на согласование.
13.2 | Объект включен в реестр имущества муниципальной собственности города Когалыма |  |  | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-25 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма, Постановление Администрации города Когалыма
14. | Приемка продукта проекта |  |  | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 |  |  |  | Берестова А.Р
14.1 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 |  |  |  | Берестова А.Р | Протокол заседания управляющего комитета проекта
14.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 2 | 2022-05-27 | 2022-05-27 |  |  |  | Берестова А.Р | Протокол заседания управляющего комитета проекта
15. | Закрытие проекта |  |  | 2 | 2022-05-27 | 2022-05-31 |  |  |  | Берестова А.Р
15.1 | Разработка итогового отчета по проекту |  |  | 2 | 2022-05-25 | 2022-05-27 |  |  |  | Краева О.В. | Итоговый отчет
15.2 | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 2 | 2022-05-27 | 2022-05-31 |  |  |  | Краева О.В. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
15.3 | Проект закрыт |  |  | 2 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  |  |  | Берестова А.Р | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
16. | Подготовка архива проекта |  |  | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-20
16.1 | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 2 | 2022-06-01 | 2022-06-20 |  |  |  | Краева О.В. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
16.2 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 2 | 2022-06-20 | 2022-06-20 |  |  |  | Краева О.В. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1 | Согласно пункту 2.5. протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма от 02.08.2021 №52 руководителю проекта «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» (А.Р.Берестова) внести изменения в паспорт проекта в связи с изменением суммы расходов на проект. |  |  | А.Р.Берестова | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Исполнено |  | Запрос на изменения №1 утвержден 10.08.2021
2 | Согласно пункту 2.5. протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма от 29.10.2021 №55 руководителю проекта «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» (А.Р.Берестова) внести изменения в паспорт и календарный план проекта в части корректировки сроков выполнения контрольных точек и мероприятий, связанных с несвоевременным завершением строительно- монтажных работ на объекте, а также суммы расходов на проект. |  |  | А.Р.Берестова | 2021-08-11 | 2021-11-16 | 2021-08-11 | 2021-11-15 | Исполнено |  | Запрос на изменения №2 утвержден 15.11.2021
3 | Согласно пункту 2.4.1. протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма от 08.12.2021 №56 муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Когалыма» (Г.А.Чемерис) провести работу с подрядчиками по выполнению строительно-монтажных работ на объекте благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме на предмет своевременного предоставления ими актов выполненных работ. |  |  | Г.А.Чемерис | 2021-08-12 | в соответствии со сроками, установленными условиями заключенных контрактов | 2021-08-12 | 2021-12-17 | Исполнено |  | Завершены работы по строительству объекта благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун»
4 | Согласно пункту 3.2. протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма от 28.01.2022 №58 3.2. руководителю проекта «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» (А.Р.Берестова) внести изменения в паспорт проекта в связи с изменением суммы расходов на проект. |  |  | А.Р.Берестова | 2021-08-13 | 2022-02-08 | 2021-08-13 | 2022-02-08 | Исполнено |  | Запрос на изменения №3 утвержден 08.02.2022
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
«Требуется внимание Проектного комитета»
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | А.Р.Берестова
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | О.В.Краева
(подпись) (инициалы, фамилия)