## Отчёт за 2021 г.
Наименование портфеля проектов «ЭКОЛОГИЯ»
Наименование проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя «2.1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов», базовое значение – 0,42 км. плановое значение 2019-0,42 (420 м.), 2020 – 0,42(420 м.), 2021 – 0,42(420 м.), 2022 – 0,42(420 м.), 2023 – 0,42(420 м.), 2024 – 0,42(420 м.)
2022 | 0,42 (420 метров) | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | В.В. Пчелинцев | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Проведение акции запланировано на июнь 2022 года | 3
|  | Привлечение жителей города, общественных организаций, волонтеров для участия в экологической акции «Вода России» (в том числе путём направления писем в общественные организации, размещение в СМИ и т.д.) | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Письма, материалы в СМИ | В.В. Пчелинцев | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Срок исполнения не наступил | 3
[6 empty] | Л.А.Юрьева | Анищенко Альфия Арифжановна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации г.Когалыма
|  | Обеспечение участие жителей города, общественных организаций, волонтеров в проведении акции «Вода России» | 2022-05-01 | 2022-06-10 | Письма, материалы в СМИ | В.В. Пчелинцев | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Срок исполнения не наступил | 3
[6 empty] | Л.А.Юрьева | Анищенко Альфия Арифжановна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации г.Когалыма
|  | Распределение обязанностей, раздача инвентаря, фотографирование, подсчет участников | 2022-05-30 | 2022-06-10 | Фотоотчет | В.В. Пчелинцев | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Срок исполнения не наступил | 3
Наименование показателя «2.2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом)», базовое значение – 0 тыс. чел. (0 чел.) плановое значение (нарастающим итогом) 2020 – 0,094(94 чел.), 2021 – 0,141(141 чел.), 2022 – 0,188(188 чел.), 2023 – 0,235 (235 чел), 2024 – 0,282 (282 чел)
2022 | 0,188 (188 чел.) | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий проводимых в городе Когалыме | 2022-05-01 | 2022-06-10 | Информационная справка | В.В. Пчелинцев | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Мероприятия запланированы на июнь 2022 года, подготовительные мероприятия по информированию населения запланированы на май-июнь 2022 года. | 3
|  | Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 2022-05-01 | 2022-06-01 | Материалы для информирования | В.В. Пчелинцев | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Срок исполнения не наступил | 3
|  | Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 2022-04-01 | 2022-05-01 | Материалы для информирования |  | Калугина Екатерина Борисовна - заведующий сектором пресс-службы | Срок исполнения не наступил | 3
|  | Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 2022-05-01 | 2022-06-15 | Материалы для размещения | А.М. Качанов | Владыкина Марина Васильевна - директор МКУ "УОДОМС" | Срок исполнения не наступил | 3
|  | Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2022-05-30 | 2022-06-15 | Материалы для размещения |  | Калугина Екатерина Борисовна - заведующий сектором пресс-службы | Срок исполнения не наступил | 3
[6 empty] | В.В. Пчелинцев | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма»
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.