## Лист1
Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия,контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование проекта «Современная школа»
Наименование показателя 1.1 «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», %, базовое значение – 6,9%; 2019 - 0%, 2020 - 0%, 2021 - 0,27%, 2022 - 0,33%, 2023 - 0,30%, 2024 - 0,30%.
2022 | 0.33 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: мониторинг прохождение курсов повышения квалификации. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, Ширшова Наталья Сергеевна - специалисты-эксперты отдела по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | За период 2021 - март 2022 курсы повышения квалификации прошли 106 человек, из них в ЦНППМ 28 человек. По состоянию на 17.03.2022 значение показателя составляет 0,67% (рассчитывается от количества педагогов муниципального образования). На данный момент зачислены на курсы и проходят обучение 122 человека, из них в ЦНППМ - 0. | 3
Наименование проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование показателя 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», %, базовое значение–71,8%, плановое значение -2019 - 72%, 2020 - 75%, 2021 - 80%, 2022 - 81%, 2023 - 83%, 2024 - 84%
2022 | 81 | Проведение ежемесячного мониторинга количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами на 17.03.2022 г. составляет 10452 человек (включая спортивную подготовку и статистическую отчетность ДШИ) или 81,9 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городе Когалыме (12767 чел.) | 3
Наименование показателя: 2.2. «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»,%, базовое значение - 0, плановое значение - 2019- 0, 2020 - 0, 2021 - 0, 2022 - 5, 2023 - 10, 2024 - 10.
2022 | 5 | Создание технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации МАОУ «Средняя школа № 5» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение охвата детей, деятельностью технопарков «Кванториум» | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет деятельностью Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и Центров «IT-куб» на 17.03.2022 г. составляет 35 человек или 0,34 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 3
Наименование показателя: 2.3. « Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %, базовое значение - 0, плановое значение - 2019 - 0%, 2020 - 9%, 2021 - 30%, 2022 - 30%, 2023 - 30%, 2024 - 37%.
2022 | 30 | Проведение мониторинга мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» и участие в проекте «Билет в будущее» | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Коновалова Татьяна Вячеславна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Общая численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования составляет 4632 человек, из них в отчётный период: Приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 210 человек; Приняли участие в мероприятиях по ранней профориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» 0 человек. Значение целевого показателя по состоянию на 22.02.2022 составило 4,5 % или 210 человек . | 3
Наименование показателя 2.4. «Количество муниципальных образований ХМАО-Югры, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», единица, базовое значение - 0, плановое значение -2019 - 0, 2020 - 0, 2021 - 1, 2022 - 1, 2023 - 1, 2024 - 1.
2022 | 1 | С 2018 года функционирование системы ПФДО осуществляется в штатном режиме. | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Функционирование системы ПФДО осуществляется в штатном режиме. По состоянию на отчетную дату выдано 1886 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования. Значение показателя на отчетную дату - 1 ед. | 3
Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"
Наименование показателя 4.1. «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0; плановое значение 2019 - 0; 2020 - 57,14; 2021- 100; 2022 - 100; 2023 - 100; 2024 - 100.
2022 | 100 | Оснащение общеобразовательных организаций современным оборудованием | 2021-03-29 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: приказ ДОиМП. Характеристика результата: оснащение образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | Значение показателя на отчетную дату- 100%. | 3
Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0, плановое значение -2019 - 0, 2020 - 0, 2021- 0, 2022 - 10, 2023 - 15, 2024 - 20.
2022 | 10 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для получения качественного образования | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: мониторинг информации по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Характеристика результата: увеличение числа обучающихся, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На данный момент идет апробация Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Ханты-Мансийский автономный округ в ней не участвует. | 3
Наименование показателя 4.3. . «Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды», %, базовое значение – 0, плановое значение -2019 - 0, 2020 - 0, 2021 - 0, 2022 - 10, 2023 - 20, 2024 - 40.
2022 | 10 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | 2021-03-29 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: учет педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации с использованием «одного окна». | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На данный момент идет апробация Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Ханты-Мансийский автономный округ в ней не участвует. Педагоги используют другие ресурсы для прохождения курсов повышения квалификации, в том числе ресурс "Академия Просвещение" "https://academy.prosv.ru/" и "Цифровая экосистема дополнительного профессионального образования" (https://education.apkpro.ru/). | 3
Наименование показателя 4.4. «Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования», %, базовое значение – 0, плановое значение -2019 - 0, 2020- 0, 2021 - 0, 2022 - 10, 2023 - 20, 2024 - 30.
2022 | 10 | Мониторинг использования общеобразовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | 2021-03-29 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: увеличение доли общеобразовательных организаций сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На данный момент идет апробация Федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. Ханты-Мансийский автономный округ в ней не участвует. Но в декабре 2021 года все общеобразовательные органиции подключились к платформе ЦОК (цифровой образовательный контент), на данный момент идет обучение педагогов и ведется работа с учащимися. | 3
Наименование проекта «Социальная активность»
Наименование показателя 7.1.«Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность», млн. человек, базовое значение – 0, плановое значение -2019 - 0,0098, 2020 - 0,0006, 2021 - 0,0099, 2022 - 0,01, 2023 - 0,0101, 2024 - 0,0102.
2022 | 0,01 млн. (10019 чел.) | 1. Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Бойко Елена Леонидовна , старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Координационная встреча по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений была проведена на базе АНО "ЦРД "Навигатор добра" 04.03.2022. Во встрече приняли участие старший испектор и начальник отдела молодженой политики, представители школьных детско-юношеских организаций, Молодежной палаты при Думе города Когалыма, местного штаба ВОО "МГЕР", ВОД "Волонтеры Победы", медиастудии "Молодежка" МАУ "МКЦ "Феникс". На встрече было организовано знакомство участников; представлены планы АНО "ЦРД "Навигатор добра" как ресурсного центра развития добровольчества; возможности по участию в грантовых конкурсах и привлечению финансовых средств для осуществления деятельности объединений. Охват: 25 человек. | 3
|  | 2. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера |  | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма; Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 19.03.2022 года проведено 168 мероприятий добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности. Общая численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 0,004249 млн. (4249) чел. | 3
|  | 3. Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма |  | Бойко Елена Леонидовна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | По состоянию на март 2022 года, согласно актуализированным данным, в реестр участников волонтёрского движения г.Когалыма входит 15 добровольческих объединений, а также 9 детско-юношеских и молодёжных организаций, одним из направлений деятельности которых является "добровольчество". Постоянный состав участников волонтёрского движения составляет 476 человек. | 3
|  | 4. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 3 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы» |  | Бойко Елена Леонидовна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | В рамках деятельности муниципального штаба ВОД "Волонтёры Победы" в январе 2022 года состоялась традиционная акция "С Новым годом, ветеран!", включающая поздравление ветеранов на дому волонтёрами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, вручение подарков (охват - 27 ветеранов, 5 волонтёров). 27 января 2022 года в день полного снятия блокады Ленинграда волонтеры Победы навестили и поздравили жителя Когалыма, жителя блокадного Ленинграда, Злобина Е.Н., передали ему подарки от юных волонтеров детского сада "Золушка". Также в этот памятный день волонтеры Победы возложили цветы к Вечному огню в память о подвиге ленинградцев, посетили других ветеранов. 23.02.2022 по месту жительства совместно с АНО "ЦРД "Навигатор добра" была организована акция “Не только 9 мая” по поздравлению с днем Защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны (20 волонтеров, 2 ветерана). В период с 04 по 08.03.2022 по месту жительства совместно с АНО "ЦРД "Навигатор добра", с другими общественными организациями было организовано поздравление женщин из совета ветеранов (32 волонтера, 12 ветеранов). | 3
|  | 5. Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» с привлечением СМИ |  | Бойко Елена Леонидовна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Всероссийский конкурс "Доброволец России" на федеральном уровне в 2021 году проводился в форме Международной премии "#МыВместе". 17.03.2022 стартовал прием заявок на международную премию "#МыВместе". Иформация о старте приема заявок была размещена 18.03.2022 в группе отдела МП в социальной сети "ВКонтакте", в ТГ-канале "Когалым молодой" , курируемом отделом МП, на официальном сайте Администрации города Когалыма, в группе руководителей добровольческих объединений в мессенджере "Вайбер". | 3
|  | 6. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  | Бойко Елена Леонидовна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | 27 января 2022 года в городе Когалыме было организовано участие во всероссийской акции "Блокадный хлеб", посвященной полному снятию блокады Ленинграда. Обучающиеся школ города приняли участие во всероссийском онлайн-уроке памяти "Блокадный хлеб" (2100 участников). АНО "Центр развития и поддержки добровольчества "Навигатор добра" совместно с сетью пекарен "Колобок" были организованы выставочно-памятные уголки «Блокадный хлеб» в магазинах продажи хлебобулочных изделий (3 точки, 200 чел.). 05.03, 07-08.03.2022 АНО "ЦРД "Навигатор добра" совместно с Молодежной палатой при Думе г. Когалыма были организованы акции "Вам, любимые!" и "Будь собой", в рамках которых были организованы поздравления волонтерами женщин разных профессий, в т.ч. женщин из числа медицинского персонала (44 волонтера, 39 поздравлений, из них 23 медика). | 3
|  | 7. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки |  |  | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России" |  | Бойко Елена Леонидовна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтёрства) DOBRO.RU в информационн - телекоммуникационной сети «Интернет» в количестве 784 человека (по состоянию на март 2022 года). *Бумажный вариант личной книжки волонтёра выдаётся при условии обязательной регистрации на ЕИС добро.рф. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.