## 2022
Наименование портфеля проектов «Жилье и городская среда»
Наименование проекта «Жилье»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.1. «Увеличение объема жилищного строительства», млн. кв. метров, базовое значение – 0,023 млн.кв.м. (23 000 кв.м.), плановые значения: 2019-0,025 (25 000кв.м.); 2020 – 0,022 (22 000 кв.м.); 2021 – 0,022 млн. кв.м.( 22 050 кв.м.); 2022. -0,011 млн. кв.м.( 11 300 кв.м.); 2023 – 0,020 млн. кв.м. (20 000 кв.м.); 2024 – 0,045 млн. кв.м. (45 000 кв.м.)
2022 | 0,011 млн. кв.м. ( 11 300 кв.м.) | 1. 3-этажный жилой дом № 1 в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 1967,3м2 | 2019-07-18 | 31.11.2022 | Разрешение на ввод | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -87% | 3
|  | 2. 3-этажный жилой дом №3 по ул. Комсомольская 1303,37 м2 | 2021-05-18 | 2022-04-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -84% | 2
|  | 3. 3-этажный жилой дом №4 по ул. Комсомольская 1303,37 м2 | 2021-05-18 | 2022-04-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -70% | 2
|  | 3-этажный жилой дом №4 по ул.Комсомольская в районе Пионерный - 1303,37м2 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -10% | 3
|  | 4. 3-этажный жилой дом №2 по ул.Кирова в районе Пионерный - 4720,93 м2 | 2021-06-10 | 31.11.2022 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -40% | 3
|  | 5. Индивидуальные жилые дома – 2000 м2 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |  |  | Исполнено:12 ИЖС -1100 м2. | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,0011 млн.кв.метров (1100 кв.м.)
Наименование проекта «Формирование комфортной городской среды»
Наименование показателя 4.1. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», базовое значение – 6% , плановые значения - 2019- 9% (4872 чел.); 2020 – 12,0% (6496 чел.); плановые значения: 2021 – 15,0%(8119 чел.); 2022 – 20,0% (10826 чел.);2023 – 25,0%(13532 чел.); 2024 – 30,0% (16239 чел.)
2022 | 20,0% (10 826 чел.) | 1.Обеспечение участие в рейтинговом голосование | 2022-04-15 | 2022-05-31 | Проведенеи на сайте https://86.gorodsreda.ru/ | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | По рекомендации Министерства строительства и ЖКХ России рейтинговое голосование по нацпроекту «Жилье и городская среда» пройдет в единые сроки по всей стране. Онлайн-голосование состоится на единой федеральной платформе, интегрированной с порталом «Госуслуги». | 3
|  | 2.Обеспечение возможности размещения на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц.сетях онлайн-голосования для опроса мнения граждан города. Проведение мероприятий по вопросам развития городской среды с участием жителей города. | 2022-02-01 | 2022-12-31 | Проведение на сайте Администрации города Когалыма в разделе "Активный гражданин", а также в социальной сети "ВКонтакте" онлайн-опросов жителей города Когалыма. Протоколы собраний/ заседаний с участием жителей города. |  |  | Опрос запланирован в течение всего календарного года на сайте Администрации г.Когалыма в разделе "Активный гражданин", вконтакте | 3
|  | 3. Участие граждан в публичных слушанях по проектам градостроительной деятельности. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Журнал регистрации участников публичных слушаний |  |  | В течение всего календарного года на сайте Администрации г.Когалыма в разделе "Активный гражданин", вконтакте | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя - 0%
Наименование показателя 4.2 «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды», базовое значение – 1 , плановые значения: 2022-2024 годы -0.
2022 | 1 | 1. Разработка проектно-сметной документации к проекту благоустройства «Этнодеревня» | 2021-09-24 | 2022-03-25 | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Проектно-сметная документация по объекту благоустройства "Этнодеревня" в городе Когалыме разработана (Распоряжение Администрации города Когалыма от 25.03.2022 №65-р «Об утверждении проектно-сметной документации по объекту благоустройства «Этнодеревня в городе Когалыме») | 3
|  | 2. Выполнение СМР | 2022-04-01 | 2022-11-01 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |  |  | 28.02.2022 размещен аукцион на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Этнодеревня» 1 этап №0187300013722000015, данный аукцион признан несостоявшийся в связи с отсутствием заявителей. Повторный электронный аукцион размещен 21.03.2022 года №187300013722000000, окончание подачи заявок 30.03.2022. | 3
|  | 3. Проведение общественной приемки завершенного этапа объекта благоустройства "Этнодеревня"в городе Когалыме | 2022-11-01 | 2022-11-01 | Акт общественной приемки |  |  | Общественная приемка запланирована на 01.11.2022. | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя - 0.
Наименование проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Наименование показателя 5.1. «Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда», базовое значение – 0,0056 млн.кв.м. (5600 кв.м.), плановые значения: 2020 – 0,008 (8 000 кв.м.); 2021 – 0,005 млн. кв.м.( 5 000 кв.м.); 2022. -0,004 млн. кв.м.( 4 000 кв.м.); 2023 – 0,004млн. кв.м. (4 000 кв.м.); 2024 – 0,005млн. кв.м. (5 000 кв.м.)
2022 | 0,004 (4000 кв.м.) | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 2022-01-10 | 2022-12-30 | Выписка из ЕГРН | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Соисполнители: Комитет по управлению муниципальным имуществом (А.В. Ковальчук) Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (Россолова А.В) МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Голубцов Э.Н.) | По состоянию на 21.03.2022 между муниципальным образованием город Когалым и Департаментом строительства ХМАО-Югры подписано Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры для приобретения жилых помещений в собственность муниципального образования город Когалым в 2022 году. | 3
|  | 2.Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | По состоянию на 21.03.2022 переселены 86 семей (в первичный жилой фонд). Освобождено 3771,36 кв.м. | 3
|  | 3. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. |  |  | Справка от ООО «ЕРИЦ» |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. | 3
|  | 4. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). |  |  | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |  |  | По состоянию на 21.03.2022 отключены следующие жилые дома: 1. Кирова, 8 (письмо от 12.01.2022 №11 ООО "Проспект") 2. Парковая, 61А (письмо от 20.12.2021 №656 ООО "Проспект") 3. Набережная, 85 (письмо от 27.01.2022 №43 ООО "Проспект") 4. Энергетиков, 3 (письмо от 04.02.2022 №64 ООО "Проспект") 5. Набережная, 73 (письмо от 04.02.2022 №65 ООО "Проспект") 6. Парковая, 61Б (письмо от 04.02.2022 №65 ООО "Проспект") 7. Энергетиков, 6 (письмо от 15.02.2022 №90 ООО "Проспект") 8. Механизаторов, 1 (письмо от 15.02.2022 №90 ООО "Проспект") 9. Мостовая, 19 (письмо от 15.02.2022 №63 ООО "Проспект") 10. Мостовая, 21 (письмо от 15.02.2022 №63 ООО "Проспект") 11. Мостовая, 39 (письмо от 15.02.2022 №63 ООО "Проспект") 12. Спортивная, 22 (письмо от 06.02.2022 №100 ООО "Проспект") 13. Набережная, 37 (письмо от 16.02.2022 №101 ООО "Проспект") 14. Мостовая, 17 (письмо от 04.03.2022 №115 ООО "Проспект") 15. Фестивальная, 11 (письмо от 04.03.2022 №115 ООО "Аркада") 16. Спортивная, 24 (письмо от 04.03.2022 №142 ООО "Аркада") 17. Кирова, 10 (письмо от 04.03.2022 №142 ООО "Аркада") 18. Мостовая, 36 (письмо от 04.03.2022 №114 ООО "Проспект") 19. Фестивальная, 12 (письмо от 11.03.2022 №121 ООО "Аркада") | 3
|  | 5. Подготовка НПА о сносе жилого дома |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | По состоянию на 21.03.2022 снесено: 1. ул. Парковая д.61А (Распоряжение Администрации г.Когалыма №23-р от 01.02.2022) | 3
|  | 6. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. |  |  | Акт о сносе жилого дома |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. | 3
|  | 7. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152 |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Постановление Администрации города Когалыма от 30.11.2021 №2492 "О признаниии утратившим силу постановлений от 28.07.2011 №1904, от 02.09.2021 №1758"; Постановление Администрации города Когалыма от 30.11.2021 №2491 "О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152". | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,0037 млн.кв.метров (3 771 кв. метров).
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.