## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 027-МПО от «03» июня 2022 года
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 2022-09-02 | 2022-09-02
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 1.056 | 1.056
2. Статус-отчет по проекту «Югорский двор» отчетный период с 01.05.2022 по 22.06.2022
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1. | Подготовка и разработка аукционной документации |  |  | 3 | 2022-05-01 | 2022-05-31
1.1. | Подготовка аукционной документации для определения подрядной организации на выполнение работ по устройству досуговой площадки |  |  | 3 | 2022-05-01 | 2022-05-15 |  | 2022-05-15 |  | Проскуряков А.А. | Аукционная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по устройству досуговой площадки | Аукционная документация подготовлена
1.2. | Согласование аукционной документации на выполнение общестроительных работ работ по устройству досуговой площадки |  |  | 3 | 2022-05-16 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 |  | Никозова С.А. | Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по устройству досуговой площадки | В Единой информационной системе закупок 31.05.2022 размещен электронный аукцион № 0187300013722000097 на поставку, монтаж и установку игрового оборудования досуговой площадки (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0187300013722000097) на сумму 1 056 000,00 руб
1.3. | Разработана аукционная документация на выполнение работ по устройству досуговой площадки |  |  | 3 | 2022-05-31 | 2022-05-31 |  | 2022-05-31 |  | Проскуряков А.А. | Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по устройству досуговой площадки
2. | Организация и проведение аукциона (определение подрядной организации на выполнение работ по устройству досуговой площадки) |  |  | 3 | 2022-05-31 | 2022-06-10 |  |  |  | Никозова С.А.
2.1. | Определение подрядных организаций на выполнение работ по устройству досуговой площадки |  |  | 3 | 2022-06-10 | 2022-06-10 |  | 2022-06-10 |  | Проскуряков А.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | Аукционная документация разработана и размещена в Единой информационной системе закупок. Поданы две заявки. Членами комиссии по осуществлению закупок принято решение о соответствии требованиям, установленным извещением об осуществлении закупки, только одной заявки на участие в ней. Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 10.06.2022 №ИЭА1
3. | Заключение контракта с подрядной организацией на выполнение работ по устройству досуговой площадки |  |  | 3 | 2022-06-11 | 2022-06-21 |  |  |  | Проскуряков А.А.
3.1. | Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по устройству досуговой площадки |  |  | 3 | 2022-06-21 | 2022-06-21 |  | 2022-06-21 |  | Проскуряков А.А. | Контракт на выполнение работ по устройствудосуговой площадке, заключенный с победителем аукциона | Муниципальный контракт от 21.06.2022 №0187300013722000097 на поставку, монтаж и установку игрового оборудования досуговой площадки, заключенный с ООО "ПО МКМС" на сумму 1 050 720,00 руб.
4. | Утвержден паспорт проекта |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 |  | Голубцов Э.Н. | Согласованный и утвержденный паспорт проекта | Паспорт проекта утвержден 22.06.2022
5. | Утвержден календарный план |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 |  | Голубцов Э.Н. | Согласованный и утвержденный календарный план проекта | Календарный план проекта утвержден 22.06.2022
6. | Выполнение работ по устройству досуговой площадки в установленный срок |  |  | 3 | 2022-06-21 | 2022-08-05 |  |  |  | Проскуряков А.А.
6.1. | Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией работ по устройству досуговой площадки в срок, установленный контрактом |  |  | 3 | 2022-06-21 | 2022-08-05 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ
6.2. | Выполнены работы по устройству досуговой площадки |  |  | 3 | 2022-08-05 | 2022-08-05 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Акт приема-передачи
7. | Организация общественной приемки продукта проекта |  |  | 3 | 2022-08-08 | 2022-08-15
7.1. | Организация и проведение общественной приемки продукта проекта |  |  | 3 | 2022-08-08 | 2022-08-15 |  |  |  | Голубцов Э.Н. | Акт общественной приемки выполненных работ
7.2 | Проведена общественная приемка продукта проекта |  |  | 3 | 2022-08-15 | 2022-08-15 |  |  |  | Голубцов Э.Н. | Акт общественной приемки выполненных работ
8. | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2022-08-16 | 2022-09-02
8.1. | Проведение заседания управляющего комитета проекта с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол управляющего комитета
8.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол управляющего комитета
8.3. | Разработка итогового отчета |  |  | 3 | 2022-08-22 | 2022-08-22 |  |  |  | Цыганкова И.А. | Итоговый отчет
8.4 | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2022-08-29 | 2022-09-02 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
8.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-02 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
9. | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-30
9.1. | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-30 |  |  |  | Цыганкова И.А. | Сформированный архив проекта
9.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  |  |  | Цыганкова И.А. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3).
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да/нет
1. | Сканированная копия проектной инициативы |  |  |  |  | да
2. | Сканированная копия паспорта проекта |  |  |  |  | да
3. | Сканированная копия календарного плана проекта |  |  |  |  | да
4. | Муниципальный контракт, заключенный в электронном виде |  |  |  |  | да
Руководитель проекта _________________ Голубцов Э.Н.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ Цыганкова Ирина Анатольевна
(подпись) (инициалы, фамилия)