## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 021-МПО от «31» марта 2022 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 2023-01-31 | 2023-01-31
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 2.983 | 1.77
Статус-отчет по проекту № 1 за отчетный период 06.09.2021-25.04.2022 «Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма» («Создание бренда города Когалыма»)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтверждающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Сформулированы изначальные требования к организации и проведению мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма (далее также-Бренд) |  |  | 3 | 2021-09-06 | 2021-09-06 |  | 2021-09-06 |  | Спиридонова Ю.Л. | Проект технического задания на оказание услуг по организации и проведению мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма | Исполнено в срок
2 | Размещение закупки на единой информационной системе (далее-ЕИС) в сфере закупок |  |  | 3 | 2022-01-10 | 2022-03-28 |  |  |  | Феоктистов В.И. Спиридонова Ю.Л. Пилипцова Д.В.
2.1 | Разработка конкурсной документация для создания Бренда |  |  | 3 | 2022-01-10 | 2022-03-21 |  | 2022-03-21 |  | Спиридонова Ю.Л. Пилипцова Д.В. | Комплект конкурсной документации | Разработана конкурсная документация 21.03.2022
2.2 | Утверждение конкурсной документация для создания Бренда |  |  | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-28 |  | Феоктистов В.И. | Комплект утвержденной конкурсной документации | Конкурсная документация для создания Бренда утверждена 28.03.2022
2.3 | Закупка размещена на ЕИС в сфере закупок |  |  | 3 | 2022-03-28 | 2022-03-28 |  | 2022-03-28 |  | Спиридонова Ю.Л. | Скриншот сайта ЕИС в сфере закупок | Закупка № 0187300013722000040 размещена 28.03.2022
3 | Определение исполнителя услуг по организации и проведению мероприятий, связанных с разработкой Бренда |  |  | 3 | 2022-03-28 | 2022-04-21 |  |  |  | Никозова С.А.
3.1 | Организовать и провести открытый конкурс в электронной форме (далее – конкурс) по определению исполнителя услуг по организации и проведению мероприятий, связанных с разработкой Бренда |  |  | 3 | 2022-03-28 | 2022-04-21 |  | 2022-04-20 |  | Никозова С.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведения итогов открытого конкурса в электронной форме | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 20.04.2022 №ИЭОК1
3.2 | Определен исполнитель услуг по разработке и созданию Бренда |  |  | 3 | 2022-04-21 | 2022-04-21 |  | 2022-04-20 |  | Никозова С.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведения итогов открытого конкурса в электронной форме | Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 20.04.2022 №ИЭОК1
4 | Утверждение управленческих документов по проекту |  |  | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-22 |  |  |  | Феоктистов В.И.
4.1 | Утверждение паспорта проекта |  |  | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-22 |  | 2022-04-22 |  | Феоктистов В.И. | Утвержденный паспорт проекта | Паспорт проекта утвержден
4.2 | Утверждение календарного плана проекта |  |  | 3 | 2022-04-18 | 2022-04-22 |  | 2022-04-22 |  | Феоктистов В.И. | Утвержденный календарный план проекта | Календарный план проекта утвержден
4.3 | Утверждены управленческие документы по проекту |  |  | 3 | 2022-04-22 | 2022-04-22 |  | 2022-04-22 |  | Феоктистов В.И. | Утвержденные паспорт и календарный план проекта | Утверждены управленческие документы по проекту
5 | Заключение контракта с победителем конкурса |  |  | 3 | 2022-03-20 | 2022-05-06 |  |  |  | Спиридонова Ю.Л., Рябинина А.А.
5.1 | Подготовка проекта контракта |  |  | 3 | 2022-03-20 | 2022-03-28 |  | 2022-03-28 |  | Спиридонова Ю.Л. | Проект контракта | Проект контракта подготовлен
5.2 | Заключен контракт с победителем конкурса |  |  | 3 | 2022-05-06 | 2022-05-06 |  | 2022-05-04 |  | Рябинина А.А. | Контракт, заключенный между Администрацией города Когалыма и победителем конкурса | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01873000137220000400001 от 04.05.2022
6 | Организация и проведение мероприятий, связанных с разработкой бренда города Когалыма (далее также- город) |  |  | 3 | 2022-05-06 | 2022-12-26 |  |  |  | Феоктистов В.И. Спиридонова Ю.Л., Пилипцова Д.В., Перминова О.Р., Лаврентьева А.Н., Захаров А.В., Анищенко А.А., Берестова А.Р., Жук Г.И.
6.1 | Проведение внутреннего и внешнего исследований города |  |  | 3 | 2022-05-06 | 2022-08-07 |  |  |  | Феоктистов В.И. Спиридонова Ю.Л., Пилипцова Д.В., Перминова О.Р., Лаврентьева А.Н., Захаров А.В., Анищенко А.А., Берестова А.Р., Жук Г.И. | Отчет с использованием визуального стиля исследовательского проекта | Управлением образования Администрации города Когалыма оказано содействие в проведении сочинения в общеобразовательных учреждениях города Когалыма на тему "Чем Когалым отличается от других городов?" Сочинения направлены Исполнителю для проведения анализа. Исполнителем представлены макеты стилистики проекта Внутреннего и внешнего исследования. По состоянию на 23.06.2022: В период с 12 по 18 июня в городе работал ген.директор ООО "СИТИБРЕНДИНГ" В.А.Дубейковский. Были проведены встречи с представителями общественности, учреждений города Когалым НКО, руководителей предприятий. На телеканале наши города вышел сюжет с руководителем ООО "СИТИБРЕНДИНГ": https://vk.com/video-89013980_456246610?list=ed32679f6173c9d0ae До середины июля продолжаются опросы жителей города Когалыма https://ru.surveymonkey.com/r/kogalymbrand и иногородних жителей.
6.2 | Проведено внутреннее и внешнее исследование города Когалыма |  |  | 3 | 2022-08-07 | 2022-08-07 |  |  |  | Феоктистов В.И. | Отчет с использованием визуального стиля исследовательского проекта
6.3 | Разработка концепции Бренда |  |  | 3 | 2022-08-08 | 2022-09-16 |  |  |  | Феоктистов В.И., Спиридонова Ю.Л., Пилипцова Д.В. | Презентация для представителей Заказчика всей аналитической работы и выбор концепции бренда города на основе итогов конкурентного сравнения
6.4 | Проведение презентации вариантов-направлений визуального стиля Бренда |  |  | 3 | 2022-09-01 | 2022-09-16 |  |  |  | Феоктистов В.И., Спиридонова Ю.Л., Пилипцова Д.В. | Презентация разработанных 3-5 вариантов концепции бренда и выбор концепции бренда города на основе итогов конкурентного сравнения
6.5 | Визуализация бренда |  |  | 3 | 2022-09-17 | 2022-11-05 |  |  |  | Феоктистов В.И., Спиридонова Ю.Л., Пилипцова Д.В. | Брендбук города, описывающий как концепцию бренда, так и основные правила использования визуального стиля; Дизайн-макеты в стилистике бренда
6.5.1 | Презентация вариантов-направлений визуального стиля |  |  | 3 | 2022-09-17 | 2022-10-21 |  |  |  | Феоктистов В.И., Спиридонова Ю.Л., Пилипцова Д.В. | Презентация 3 различных вариантов-направления визуального стиля
6.5.2 | Реализация мероприятий по созданию брендбука |  |  | 3 | 2022-10-22 | 2022-11-05 |  |  |  | Феоктистов В.И., Спиридонова Ю.Л., Пилипцова Д.В. | Брендбук города, описывающий как концепцию бренда, так и основные правила использования визуального стиля
6.6 | Разработка системы поддержки Бренда |  |  | 3 | 2022-11-06 | 2022-11-30 |  |  |  | Феоктистов В.И., Спиридонова Ю.Л., Пилипцова Д.В. | План мероприятий по продвижению бренда города
6.7 | Предоставление отчетов по созданию бренда города |  |  | 3 | 2022-11-30 | 2022-12-05 |  |  |  | Феоктистов В.И., Спиридонова Ю.Л., Пилипцова Д.В. | 1. Отчет по созданию концепции бренда города с использованием визуального стиля исследовательского проекта; 2. Отчет по визуализации бренда города, сверстанный в один брендбук. 3. Отчет по разработке плана мероприятий по продвижению бренда города
6.8 | Организованы и проведены мероприятия, связанные с разработкой бренда города Когалыма |  |  | 3 | 2022-12-26 | 2022-12-26 |  |  |  | Феоктистов В.И. | Подписанный Акт оказанных услуг; платежное поручение
7 | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2023-01-09 | 2023-01-31 |  |  |  | Феоктистов В.И.
7.1 | Проведение общественной приемки |  |  | 3 | 2023-01-09 | 2023-01-22 |  |  |  | Феоктистов В.И. | Акт общественной приёмки продукта проекта
7.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  | Феоктистов В.И. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
7.3 | Подготовка итогового отчета |  |  | 3 | 2023-01-25 | 2023-01-27 |  |  |  | Феоктистов В.И. | Утвержденный итоговый отчет по проекту
7.4 | Рассмотрение итогового отчета на заседании проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2023-01-27 | 2023-01-31 |  |  |  | Феоктистов В.И. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
7.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2023-01-31 | 2023-01-31 |  |  |  | Феоктистов В.И. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
8 | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2023-02-01 | 2023-02-20 |  |  |  | Спиридонова Ю.Л.
8.1 | Окончательный сбор документов по проекту |  |  | 3 | 2023-02-01 | 2023-02-20 |  |  |  | Спиридонова Ю.Л. | Готовый архив проекта
8.2 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2023-02-20 | 2023-02-20 |  |  |  | Спиридонова Ю.Л. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | В.И.Феоктистов
(подпись) (инициалы, фамилия)