## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 025-МПО от «03» июня 2022г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 30.09.2022 | 30.09.2022
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 0.811 | 0.811
Статус-отчет по проекту «Развитие и популяризация шахмат в городе Когалыме» («Развитие шахмат») 03.06.2022 - 24.06.2022
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 2022-06-03 | 2022-06-03 |  | 2022-06-03 |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма №62 от 03.06.2022
2 | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 |  | Рогов Д.В. | Паспорт проекта | Паспорт проекта утвержден 22.06.2022
3 | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-22 |  | 2022-06-22 |  | Рогов Д.В. | Календарный план проекта | Календарный план проекта утвержден 22.06.2022
4 | Закупка инвентаря и оборудования |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-08-19 |  |  |  | Прохорин Д.А.
4.1 | Направление запросов потенциальным поставщикам инвентаря и оборудования |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-30 |  | 2022-06-22 |  | Прохорин Д.А. | Запрос МАУ «СШ «Дворец спорта» поставщикам | 22.06.2022 запрошены коммерческие предложения
4.2 | Получение коммерческих предложений |  |  | 3 | 2022-06-22 | 2022-06-30 |  | 2022-06-29 |  | Прохорин Д.А. | Коммерческие предложения | Коммерческие предложения получены от ООО "АВС- инфоцентр" №0251 от 31.05.2022; ИП Волков А.А. от 14.06.2022;ИП Чурбанов А.И.; ООО "Симако"; ООО "Интермир" №84 от 28.06.2022 и №85 от 29.06.2022
4.3 | Подготовка проекта договора на поставку инвентаря и оборудования |  |  | 3 | 2022-06-30 | 2022-07-15 |  |  |  | Прохорин Д.А. | Проект договора
4.4 | Организовать и провести заключение договора поставки с отобранным поставщиком |  |  | 3 | 2022-07-15 | 2022-07-20 |  |  |  | Прохорин Д.А. | Подписанный договор поставки
4.5 | Заключён договор с исполнителем услуг по поставке инвентаря и оборудования |  |  | 33 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  |  |  | Прохорин Д.А. | Подписанный договор поставки оборудования и инвентаря
4.6 | Поставка оборудования. Осуществление фактической оплаты по договору |  |  | 3 | 2022-07-20 | 2022-08-19 |  |  |  | Прохорин Д.А. | Товарная накладная/счёт-фактура
4.7 | Закуплено инвентарь и оборудование для проекта |  |  | 3 | 2022-08-19 | 2022-08-19 |  |  |  | Прохорин Д.А. | Платёжное поручение
5 | Заключение договора с поставщиком услуг по ремонту помещения |  |  | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-20 |  |  |  | Прохорин Д.А.
5.1 | Подготовка проекта договора на выполнение работ по ремонту помещения |  |  | 3 | 2022-07-10 | 2022-07-20 |  |  |  | Прохорин Д.А. | Проект договора
5.2 | Заключен договор с поставщиком услуг по ремонту помещения |  |  | 3 | 2022-07-20 | 2022-07-20 |  |  |  | Прохорин Д.А. | Подписанный договор на ремонт помещения
6 | Выполнение работ по ремонту помещения и установка оборудования |  |  | 33 | 2022-07-20 | 2022-08-30 |  |  |  | Прохорин Д.А.
6.1 | Проведение ремонта помещения для реализации проекта |  |  | 3 | 2022-07-20 | 2022-08-22 |  |  |  | Прохорин Д.А. | Подписанный акт оказанных услуг
6.2 | Установка компьютерного оборудованием и инвентаря |  |  | 3 | 2022-08-19 | 2022-08-26 |  |  |  | Прохорин Д.А. | Фотоотчет
6.3 | Произведены ремонт помещения, установка оборудования и инвентаря |  |  | 3 | 2022-08-26 | 2022-08-26 |  |  |  | Прохорин Д.А. | Подписанный Акт оказанных услуг; фотоотчет
6.4 | Произведена общественная приемка продукта проекта |  |  | 3 | 2022-08-26 | 2022-08-30 |  |  |  | Рогов Д.В. | Акт общественной приемки, подписанный членами общественного совета по физической культуре и спорта
7 | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-30 |  |  |  | Рогов Д.В.
7.1 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2022-09-02 | 2022-09-09 |  |  |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
7.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2022-09-09 | 2022-09-09 |  |  |  | Рогов Д.В.
7.3 | Разработка итогового отчета по проекту |  |  | 3 | 2022-09-09 | 2022-09-19 |  |  |  | Рогов Д.В. | Итоговый отчет
7.4 | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2022-09-19 | 2022-09-30 |  |  |  | Рогов Д.В. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
7.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2022-09-30 | 2022-09-30 |  |  |  | Рогов Д.В.
8 | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2022-09-30 | 2022-10-15 |  |  |  | Пеккер А.Ю.
8.1 | Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2022-09-30 | 2022-10-15 |  |  |  | Пеккер А.Ю. | Архив проекта
8.2 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  | Пеккер А.Ю. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
«Внимание Проектного комитета не требуется»
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | Д.В.Рогов
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | А.Ю.Пеккер
(подпись) (инициалы, фамилия)