**НАПРАВЛЕНИЕ «КУЛЬТУРА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование портфеля проектов «Культура»** | | | | | | | |
| **Наименование проекта «Творческие люди»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 2.2. «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования», (человек), накопительным итогом, базовое значение - 0** | | | | | | | |
| **Год** | **Целевое значение** | **Наименование**  **мероприятия,**  **контрольной точки для достижения целевого значения** | **Сроки реализации** | | **Подтверждающий документ и характеристика**  **результата** | **Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление** | **Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма** |
| **Начало** | **Окончание** |
| **2019** | 2 | Прохождение специалистами учреждений культуры города Когалыма (МБУ «Музейно-выставочный центр») повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования | январь 2019 | декабрь  2019 | Ежеквартальный свод по мониторингу национального проекта «Культура» в соответствие с формой Департамента культуры ХМАО-Югры | Л.А.Юрьева | Е.С.Морозова – начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики |
| **2020** | 8 | Прохождение специалистами учреждений культуры города Когалыма (МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник», МБУ «Музейно-выставочный центр», МБУ «Централизованная библиотечная система») повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования | январь 2020 | декабрь  2020 | Ежеквартальный свод по мониторингу национального проекта «Культура» в соответствие с формой Департамента культуры ХМАО-Югры | Л.А.Юрьева | Е.С.Морозова – начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики |
| **2021** | 17 | Прохождение специалистами учреждений культуры города Когалыма (МБУ «Музейно-выставочный центр», МБУ «Централизованная библиотечная система») повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования | январь 2021 | декабрь  2021 | Ежеквартальный свод по мониторингу национального проекта «Культура» в соответствие с формой Департамента культуры ХМАО-Югры | Л.А.Юрьева | Е.С.Морозова – начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики |
| **2022** | 26 | Прохождение специалистами учреждений культуры города Когалыма (МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник», МБУ «Музейно-выставочный центр», МБУ «Централизованная библиотечная система») повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования | январь 2022 | декабрь  2022 | Ежеквартальный свод по мониторингу национального проекта «Культура» в соответствие с формой Департамента культуры ХМАО-Югры | Л.А.Юрьева | Е.С.Морозова – начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики |
| **2023** | 35 | Прохождение специалистами учреждений культуры города Когалыма (МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник», МБУ «Музейно-выставочный центр», МБУ «Централизованная библиотечная система») повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования | январь 2023 | декабрь  2023 | Ежеквартальный свод по мониторингу национального проекта «Культура» в соответствие с формой Департамента культуры ХМАО-Югры | Л.А.Юрьева | Е.С.Морозова – начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики |
| **2024** | 44 | Прохождение специалистами учреждений культуры города Когалыма (МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник», МБУ «Музейно-выставочный центр», МБУ «Централизованная библиотечная система») повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования | январь 2024 | декабрь  2024 | Ежеквартальный свод по мониторингу национального проекта «Культура» в соответствие с формой Департамента культуры ХМАО-Югры | Л.А.Юрьева | Е.С.Морозова – начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики |