## Лист1
Наименование портфеля проектов «Демография»
Наименование проекта «Содействие занятости»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», %, базовое значение – 86,6 плановое значение: 2020 - 100%; 2021-2023 - 100%, 2024--.
2021 | 100 | Ввод в действие и комплектование воспитанниками нового объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г.Когалым, ул. Градостроителей») | январь 2021 | декабрь 2021 | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | С 14.04.2021 открыты две группы по присмотру и уходу (40 мест) в дошкольном отделении "Радуга" МАОУ "Школа-сад №10", в которые зачислены воспитанники, состоявшие в списках очередности в возрастной категории до 3 лет. С начала 2021-2022 учебного года детский сад будет функционировать в полном объеме (16 групп.) По состоянию на 17.06.2021 значение показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» составило 100%, в связи с отсутствием актуальной очередности в возрастной категории до 3 лет. | 3
Наименование показателя 2.17 «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет», (месяц), базовое значение - 0, плановое значение: 2021- 2,0; 2022- 2,0; 2023- 2,0; 2024- -.
2021 | 2 | Проведение мониторинга среднего времени ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет | январь 2021 | декабрь 2021 | Информационная справка управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | На основании методики расчета, утвержденной приказом Министерства просвещения РФ от 30.03.2021 №133, целевой показатель «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет», рассчитывается Министерством просвещения РФ на федеральном уровне в целом по РФ и по субъектам РФ ежегодно до 15 сентября отчетного года по состоянию на 1 сентября отчетного года. | 3
Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»
Наименование показателя 1.2. «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», %, базовое значение – 43,8, плановое значение: 2020-43,9; 2021-44,0; 2022-44,1; 2023 -44,2; 2024 -44,0.
2021 | 44 | Устройство спортивных площадок Street Workout и ВФСК «ГТО» | январь 2021 | декабрь 2021 | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Л.А.Юрьева | Пеккер Александр Юрьевич - заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики | Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры приобретены и переданы в собственность муниципального образования две спортивные площадки: Street Workout и спортивный комплекс ВФСК "ГТО". По состоянию на 17.06.2021 г. по площадке Street Workout заключен контракт на выполнение работ по устройству спортивной площадки; по площадке ВФСК "ГТО" размещен электронный аукцион на выполнение работ по устройству спортивного комплекса. На сегодняшний день уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 47,6%. | 3