## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 018-МПО от «28» мая 2021 года
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 35.38 | 35.38
Статус-отчет по проекту «Двор моей мечты»
отчетный период с 23.05.2021 по 18.08.2021
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1. | Разработана проектно-сметная документация (далее-ПСД) |  |  | 3 | 2021-05-23 | 2021-05-23 |  | 2021-05-23 | 0 | Бутаев А.Т. | Проектно-сметная документация
2. | Проверка ПСД на выполнение работ |  |  | 3 | 2021-05-23 | 2021-06-15 |  | 2021-06-15 | 0 | Кадыров И.Р.
2.1. | Проведение мероприятий по проверке ПСД на выполнение работ |  |  | 3 | 2021-05-23 | 2021-06-15 |  | 2021-06-15 | 0 | Кадыров И.Р. | ПСД, проверенная МУ «УКС города Когалыма»
2.2. | Проверена ПСД |  |  | 3 | 2021-06-15 | 2021-06-15 |  | 2021-06-15 | 0 | Кадыров И.Р. | Сметная документация, провереная МУ «УКС города Когалыма» | Сметная документация проверена МУ «УКС города Когалыма»
3. | Утвержден паспорт проекта |  |  | 3 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | 2021-06-25 | 0 | Епифанова Е.В. | Согласованный и утвержденный паспорт проекта | 25.06.2021 утвержден паспорт проекта
4. | Утвержден календарный план |  |  | 3 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | 2021-06-25 | 0 | Епифанова Е.В. | Согласованный и утвержденный календарный план проекта | 25.06.2021 утвержден календарный план проекта
5. | Подготовка аукционной документации по проекту |  |  | 3 | 2021-06-17 | 2021-07-02 |  | 2021-07-02 | 0
5.1. | Подготовка аукционной документации для определения подрядной организации на выполнение общестроительных работ по благоустройству придомовой территории |  |  | 3 | 2021-06-17 | 2021-06-18 |  | 2021-06-18 | 0 | Проскуряков А.А. | Аукционная документация для определения подрядной организации на выполнение общестроительных работ по благоустройству придомовой территории | Ссылка на единую информационную систему в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0187300013721000148
5.2. | Согласование аукционной документации на выполнение общестроительных работ по благоустройству придомовой территории |  |  | 3 | 2021-06-21 | 2021-06-22 |  | 2021-06-22 | 0 | Никозова С.А. | Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение общестроительных работ по благоустройству придомовой территории | Аукционная документация на выполнение общестроительных работ по благоустройству придомовой территории согласована отделом муниципального заказа
5.3. | Разработана аукционная документация на выполнение общестроительных работ |  |  | 3 | 2021-06-22 | 2021-06-22 |  | 2021-06-22 | 0 | Проскуряков А.А. | Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение общестроительных работ по благоустройству придомовой территории | Аукционная документация на выполнение общестроительных работ по благоустройству придомовой территории согласована отделом муниципального заказа
5.4. | Подготовка аукционной документации для определения подрядной организации на выполнение работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования |  |  | 3 | 2021-07-01 | 2021-07-01 |  | 2021-06-30 | -1 | Проскуряков А.А. | Аукционная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования | Ссылка на единую информационную систему в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0187300013721000156
5.5. | Согласование аукционной документации на выполнение работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования |  |  | 3 | 2021-07-01 | 2021-07-02 |  | 2021-06-30 | -2 | Никозова С.А. | Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования | Аукционная документация на выполнение работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования согласована отделом муниципального заказа
5.6. | Разработана аукционная документация на выполнение работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования |  |  | 3 | 2021-07-02 | 2021-07-02 |  | 2021-06-30 | -2 | Проскуряков А.А. | Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования | Ссылка на единую информационную систему в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0187300013721000156
6. | Определение подрядных организаций на выполнение работ по проекту |  |  | 3 | 2021-06-22 | 2021-08-09 |  | 2021-08-09 | 0
6.1. | Организация и проведение аукциона (определение подрядной организации на выполнение общестроительных работ) |  |  | 3 | 2021-06-22 | 2021-07-28 |  | 2021-07-28 | 0 | Никозова С.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | Аукционная документация разработана и размещена в Единой информационной системе закупок. Дата окончания подачи заявок была установлена 01.07.2021. Подана одна заявка, аукцион признан несостоявшимся. Поступило 2 жалобы ФАС, которые рассмотрены 07.07.2021, жалобы удовлетворены, протокол о приостановке закупочных процедур и продлении срока подачи заявок размещен на портале Государственных закупок 09.07.2021. В аукционную документацию 19.07.2021 внесены изменения, документация утверждена и направлена на размещение. Прием заявок на участие в аукционе продлен до 27.07.2021, ориентировочный срок заключения контракта 07.08.2021. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 28.07.2021 №0187300013721000148
6.2. | Определена подрядная организация на выполнение общестроительных работ |  |  | 3 | 2021-07-16 | 2021-08-09 |  | 2021-08-09 | 0 | Проскуряков А.А. | Контракт на выполнение общестроительных работ | Определена подрядная организация на выполнение общестроительных работ ООО «Дорстройсервис».
6.3. | Заключение контракта с подрядной организацией на выполнение общестроительных работ |  |  | 3 | 2021-07-16 | 2021-08-09 |  | 2021-08-09 | 0 | Проскуряков А.А. | Контракт заключенный с победителем аукциона на выполнение общестроительных работ | Муниципальный контракт на выполнение общестроительных работ № 01873000137210001487 заключен 09.08.2021 с ООО «Дорстройсервис».
6.4. | Организация и проведение аукциона (определение подрядной организации на выполнение работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования) |  |  | 3 | 2021-07-02 | 2021-07-20 |  | 2021-07-12 | -8 | Никозова С.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | Извещение о проведении второго аукциона на установку детского игрового и спортивного оборудования на сумму 3,52 млн.руб. размещено 30.06.2021, срок подачи заявок 09.07.2021. К моменту окончания срока поступила 1 заявка, аукцион признан не состоявшимся. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 12.07.2021 №0187300013721000156-1
6.5. | Определена подрядная организация на выполнение работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования |  |  | 3 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-07-26 | -4 | Проскуряков А.А. | Контракт на выполнение работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования | Определена подрядная организация на выполнение работ по поставке и установке игрового и спортивного оборудования - ООО«КСИЛ-Югра».
6.6. | Заключение контракта с подрядной организацией на выполнение по поставке и установке игрового и спортивного оборудования |  |  | 3 | 2021-07-30 | 2021-07-30 |  | 2021-07-26 | -4 | Проскуряков А.А. | Контракт заключенный с победителем аукциона на выполнение по поставке и установке игрового и спортивного оборудования | Муниципальный контракт на выполнение по поставке и установке игрового и спортивного оборудования № № 0187300013721000156 заключен 26.07.2021 с ООО «КСИЛ-Югра».
7. | Выполнение работ по благоустройству придомовой территории в установленные сроки |  |  | 3 | 2021-07-16 | 2021-09-10
7.1. | Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией работ по благоустройству придомовой территорий в срок, установленный контрактом |  |  | 3 | 2021-07-16 | 2021-09-10 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ
7.2. | Выполнены общестроительные работы по благоустройству придомовой территории |  |  | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-01 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Справки по форме КС-2, КС-3
7.3. | Выполнены работы по поставке и установке игрового и спортивного оборудования |  |  | 2 | 2021-09-10 | 2021-09-10 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Акт приема-передачи
8. | Организация общественной приемки продукта проекта |  |  | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-13
8.1. | Организация и проведение общественной приемки продукта проекта |  |  | 3 | 2021-09-01 | 2021-09-13 |  |  |  | Бутаев А.Т. | Акт общественной приемки выполненных работ
8.2. | Проведена общественная приемка продукта проекта |  |  | 3 | 2021-09-13 | 2021-09-13 |  |  |  | Бутаев А.Т. | Акт общественной приемки выполненных работ
9. | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2021-09-13 | 2021-11-01
9.1. | Проведение заседания управляющего комитета проекта с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2021-09-13 | 2021-10-15 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол управляющего комитета
9.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол управляющего комитета
9.3. | Разработка итогового отчета |  |  | 3 | 2021-10-15 | 2021-10-20 |  |  |  | Цыганкова И.А. | Итоговый отчет
9.4. | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2021-10-20 | 2021-11-01 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
9.5. | Проект закрыт |  |  | 3 | 2021-11-01 | 2021-11-01 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
10. | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2021-11-01 | 2021-11-29
10.1. | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2021-11-01 | 2021-11-29 |  |  |  | Цыганкова И.А. | Сформированный архив проекта
10.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2021-11-29 | 2021-11-29 |  |  |  | Цыганкова И.А. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | Несвоевременные поставки оборудования и материалов, по причине нарушения условий контрактов поставщиками (подрядчиками), что может привести к задержке сроков проекта |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2021-09-10 | Начальник отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», Проскуряков Александр Александрович | Поэтапный контроль за исполнением работ подрядной организацией
2 | Несвоевременная сдача строительных работ, по причине нарушения условий контракта с подрядчиком, что приведет к срыву сроков проекта |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 2021-09-10 | Начальник отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», Проскуряков Александр Александрович | Поэтапный контроль за исполнением работ подрядной организацией
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1 | Согласно пункту 2.8 протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма от 02.08.2021 №52 руководителю проекта «Двор моей мечты» (Епифановой Е.В./замещающее лицо – Проскуряков А.А.) внести изменения в паспорт и календарный план проекта в части корректировки сроков выполнения контрольной точки «Организация и проведение аукциона (определение подрядной организации на выполнение общестроительных работ)». |  |  | Епифанова Е.В. | 2021-08-10 |  | 2021-02-09 | 2021-08-09 | Исполнено |  | Запрос на изменения утвержден 09.08.2021
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
Вмешательство не требуется
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да/нет
1 | Сканированная копия проектной инициативы | [7 empty] | да
2 | Сканированная копия паспорта проекта | [7 empty] | да
3 | Сканированная копия календарного плана проекта | [7 empty] | да
4 | Сканированная копия сметной документации | [7 empty] | да
5 | Сканированная копия аукционной документации | [7 empty] | да
6 | Протокол подведения итогов электронного аукциона (по общестроительным работам) | [7 empty] | да
6 | Протокол подведения итогов электронного аукциона (по игровому оборудованию) | [7 empty] | да
7 | Контракт на общестроительные работы | [7 empty] | да
8 | Контракт на поставку, монтаж и установку игрового оборудования | [7 empty] | да
Руководитель проекта (замещающее лицо)_________________ Проскуряков Александр Александрович
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта (замещающее лицо) _________________ Гончарова Анжела Васильевна
(подпись) (инициалы, фамилия)