## март 2021
Наименование портфеля проектов «Культура»
Наименование проекта «Творческие люди»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.2 «Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры», (чел.), накопительным итогом, базовое значение - 0, плановые значения: 2019 год -2 чел., 2020 год -8 чел., 2021 год - 17 чел., 2022 год- 26 чел., 2023 год- 35 чел., 2024 год- 44 чел.
2021 | 17 | Прохождение специалистами учреждений культуры города Когалыма (МБУ «Музейно-выставочный центр», МБУ «Централизованная библиотечная система») повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования | январь 2021 | декабрь 2021 | Ежеквартальный свод по мониторингу национального проекта "Культура" в соответствие с формой Департамента культуры ХМАО-Югры | Л.А.Юрьева | Е.С.Морозова – начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики | Управлением культуры, спорта и молодёжной политики в Департамент культуры ХМАО-Югры направлены 9 заявок на повышение квалификации в 2021 году в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (Санкт-Петербургский государственный институт культуры). С 01.01.2021 по 19.09.2021 года курсы повышения квалификации прошли 8 сотрудников учреждений культуры (4 сотрудника МБУ "Централизованная библиотечная система" и 4 сотрудника МБУ "Музейно-выставочный центр"). По состоянию на 19.09.2021 (накопительным итогом с 2019 года) данный показатель составляет 16 человек. | 3