## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 017-МПО от «31» марта 2021г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 12.2021 | 12.2021
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 128.05 | 128.05
Статус-отчет по проекту №1 за отчетный период - 17.09.2021 Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун»
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1. | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 2021-03-31 | 2021-03-31 |  | 2021-03-31 |  | Берестова А.Р. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №48 от 31.03.2021
2. | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-30 |  | 2021-04-30 |  | Берестова А.Р. | Паспорт проекта | Паспорт проекта "Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" утвержден 30.04.2021.
3. | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 2021-04-12 | 2021-04-30 |  | 2021-04-30 |  | Берестова А.Р. | Календарный план проекта | Календарный план проекта "Объект благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" утвержден 30.04.2021.
4. | Разработка проектно-сметной документации (далее- ПСД) в установленные сроки |  |  | 3 | 2021-01-11 | 2021-03-19 |  | 2021-03-19
4.1 | ПСД направлена разработчиком в Администрацию г.Когалыма |  |  | 3 | 2021-01-11 | 2021-02-08 |  | 2021-02-08 |  | Берестова А.Р. | Письмо от разработчика ПСД в адрес Администрации города Когалыма о направлении ПСД | ПСД получена отделом архитекруры и градостраительства Администрации города Когалыма (письмо от 08.02.2021 14-Исх-8)
4.2 | Согласование ПСД |  |  | 3 | 2021-02-08 | 2021-03-15 |  | 2021-03-15 |  | Берестова А.Р. | Письмо Администрации города Когалыма в адрес разработчика проекта о согласовании ПСД | Согласован проект распоряжения Администрации города Когалыма "Об утверждении проектной документации по объекту благоустройства "Набережная Ингу-Ягун" в городе Когалыме"
4.3 | Утверждение ПСД |  |  | 3 | 2021-03-15 | 2021-03-19 |  | 2021-03-19 |  | Берестова А.Р. | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Распоряжение Администрации города Когалыма от 19.03.2021 №49-р "Об утверждении проектной документации по объекту благоустройства "Набережная Ингу-Ягун" в городе Когалыме"
4.4 | Разработана и утверждена ПСД |  |  | 3 | 2021-03-19 | 2021-03-19 |  | 2021-03-19 |  | Берестова А.Р. | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД
5. | Передача ПСД в МУ «УКС г. Когалыма» |  |  | 3 | 2021-03-20 | 2021-03-20 |  | 2021-03-20
5.1 | Направление ПСД в МУ «УКС г.Когалыма» |  |  | 3 | 2021-03-20 | 2021-03-20 |  | 2021-03-20 |  | Берестова А.Р. | ПСД передана в МУ «УКС г. Когалыма» | ПСД передана в МУ «УКС г. Когалыма» путем личной передачи
5.2 | ПСД передана в МУ «УКС г.Когалыма» |  |  | 3 | 2021-03-20 | 2021-03-20 |  | 2021-03-20 |  | Берестова А.Р. | ПСД передана в МУ «УКС г. Когалыма» | ПСД передана в МУ «УКС г. Когалыма» путем личной передачи
6. | Заключение контракта на осуществление строительно- монтажных работ (далее- СМР) |  |  | 3 | 2021-03-12 | 2021-04-15 |  | 2021-04-15
6.1 | Подготовка аукционной документации для определения подрядчика на осуществление СМР |  |  | 3 | 2021-03-12 | 2021-03-24 |  | 2021-03-24 |  | Чемерис Г.А. | Служебная записка МУ «УКС г.Когалыма» о размещении закупки в адрес ОМЗ Администрации города Когалыма | 24.03.2021 аукционная документация согласована и готова к размещению в ГИС «Государственный заказ» (скриншот сайта ГИС «Государственный заказ» )
6.2 | Организация и проведение аукциона по определению подрядчика на осуществление СМР |  |  | 13 | 2021-03-24 | 2021-04-06 |  | 2021-04-02 |  | Никозова С.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | По результатам аукциона по определению подрядчика на осуществление СМР- победителем стал ООО"Стройтэкс". Протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона №0187300013721000054 от 2 апреля 2021 г.
6.3 | Заключение контракта с подрядчиком на осуществление СМР |  |  | 3 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | 2021-04-15 |  | Чемерис Г.А. | Контракт, заключенный МУ «УКС г. Когалыма» с победителем аукциона | Заключен муниципальный контракт № 0187300013721000054 от 15.04.2021 на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун»., между МУ «УКС г.Когалыма» и ООО"Стройтэкс"
6.4 | Заключен контракт с подрядчиком на осуществление СМР |  |  | 3 | 2021-04-15 | 2021-04-15 |  | 2021-04-15 |  | Чемерис Г.А. | Контракт, заключенный МУ «УКС г. Когалыма» с победителем аукциона | Заключен муниципальный контракт № 0187300013721000054 от 15.04.2021 на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун»., между МУ «УКС г.Когалыма» и ООО «Стройтэкс»
7. | Получение разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР |  |  | 3 | 2021-04-15 | 2021-05-06 |  | 2021-05-06
7.1 | Направление заявления о выдаче разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 3 | 2021-04-15 | 2021-04-22 |  | 2021-04-09 |  | Чемерис Г.А. | Письмо МУ «УКС г. Когалыма» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма | Заявление от 09.04.2021 №30-Исх-435 МУ «УКС г. Когалыма» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма
7.2 | Выдача разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 3 | 2021-04-23 | 2021-05-06 |  | 2021-04-12 |  | Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения от 12.04.2021 №179-и
7.3 | Получено разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР |  |  | 3 | 2021-05-06 | 2021-05-06 |  | 2021-04-12 |  | Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения от 12.04.2021 №179-и
8. | Выполнение СМР |  |  | 3 | 2021-04-15 | 2021-10-29
8.1 | Осуществление контроля за выполнением СМР |  |  | 3 | 2021-04-15 | 2021-10-29 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ | На объекте начаты строительно-монтажные работы. Готовность объекта составляет 64%.
8.2 | Организация и проведение общественной приемки |  |  | 3 | 2021-10-15 | 2021-10-29 |  |  |  | Берестова А.Р | Акт общественной приемки
8.3 | Получение документов о завершении СМР от подрядчика |  |  | 3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Акт приемки законченного реконструкцией объекта по форме КС-11, подписанный заказчиком работ
8.4 | Завершены СМР |  |  | 3 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |  |  |  | Кадыров И.Р. | Акт приемки законченного реконструкцией объекта по форме КС-11, подписанный заказчиком работ
9. | Включение имущества в реестр муниципальной собственности города Когалыма |  |  | 3 | 2021-10-29 | 2021-12-13 |  |  |  | Берестова А.Р
9.1 | Формирование пакета документов для передачи затрат и включения объекта в реестр муниципальной собственности |  |  | 3 | 2021-10-29 | 2021-11-12 |  |  |  | Берестова А.Р | Письмо МУ «УКС г. Когалыма» о включении объекта в реестр муниципальной собственности
9.2 | Объект включен в реестр имущества муниципальной собственности города Когалыма |  |  | 3 | 2021-12-13 | 2021-12-13 |  |  |  | Берестова А.Р | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма, Постановление Администрации города Когалыма
10. | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2021-12-13 | 2021-12-29 |  |  |  | Берестова А.Р
10.1 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2021-12-13 | 2021-12-17 |  |  |  | Берестова А.Р | Протокол заседания управляющего комитета проекта
10.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2021-12-17 | 2021-12-17 |  |  |  | Берестова А.Р | Протокол заседания управляющего комитета проекта
10.3 | Разработка итогового отчета по проекту |  |  | 3 | 2021-12-17 | 2021-12-19 |  |  |  | Краева О.В. | Итоговый отчет
10.4 | Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2021-12-19 | 2021-12-30 |  |  |  | Краева О.В. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
10.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2021-12-30 | 2021-12-30 |  |  |  | Берестова А.Р | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
10.6 | Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2021-12-30 | 2022-01-30 |  |  |  | Краева О.В. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
10.7 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2022-01-30 | 2022-01-30 |  |  |  | Краева О.В. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1 | Согласно пункту 2.5. протокола Проектного комитета Администрации города Когалыма от 02.08.2021 №52 руководителю проекта «Объект благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» в городе Когалыме» (А.Р.Берестова) внести изменения в паспорт проекта в связи с изменением суммы расходов на проект. |  |  | А.Р.Берестова | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Исполнено |  | Запрос на изменения утвержден 10.08.2021
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | А.Р.Берестова
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | О.В.Краева
(подпись) (инициалы, фамилия)