## декабрь
Наименование портфеля проектов «Жилье и городская среда»
Наименование проекта «Жилье»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.1. «Увеличение объема жилищного строительства», млн. кв. метров, базовое значение – 0,023 млн.кв.м. (23 000 кв.м.), плановые значения: 2020 – 0,022 (22 000 кв.м.); 2021 – 0,022 млн. кв.м.( 22 000 кв.м.); 2022. -0,025 млн. кв.м.( 25 000 кв.м.); 2023 – 0,020 млн. кв.м. (20 000 кв.м.); 2024 – 0,045 млн. кв.м. (45 000 кв.м.)
2021 | 0,022 (22 000 кв.м.) | 1. 3-этажный жилой дом № 1 в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 1967,3м2 | 2019-04-22 | 2021-10-31 | Разрешение на ввод | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Введен в эксплуатацию 20.09.2021. Фактическая площадь сдачи объекта- 2036,2 м2. | 3
|  | 2. 3-этажный жилой дом №2 в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 1967,3м2 | 2019-07-18 | 2021-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Строительная степень готовности -92% | 1
|  | 3. 3-этажный жилой дом №1 по ул.Дорожников в районе Пионерный 2584,43 м2 | 2020-10-19 | 2021-11-30 | Разрешение на ввод |  |  | Введен в эксплуатацию 16.11.201. Фактическая площадь сдачи объекта - 2540,5 | 3
|  | 4. 3-этажный жилой дом №2 по ул.Дорожников в районе Пионерный 3063,15 м2 | 2020-10-22 | 2021-10-30 | Разрешение на ввод |  |  | Введен в эксплуатацию 11.10.2021. Фактическая площадь сдачи объекта-2977,10 | 3
|  | 3-этажный жилой дом №4 по ул.Комсомольская в районе Пионерный - 1303,37м2 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Строительная степень готовности -37% | 3
|  | 5. 3-этажный жилой дом №3 по ул.Комсомольская в районе Пионерный - 1303,37м2, 3-этажный жилой дом №4 по ул.Комсомольская в районе Пионерный - 1303,37м2 | 2021-03-18 | 2021-12-31 | Разрешение на ввод |  |  | Строительная степень готовности -58% | 1
|  |  | 2021-03-18 | 2021-12-31 | Разрешение на ввод |  |  | Строительная степень готовности -47% | 1
|  | 6. 3-этажный жилой дом №1 по ул.Кирова в районе Пионерный - 4698,42 м2 | 2021-03-15 | 2021-12-31 | Разрешение на ввод |  |  | Введен в эксплуатацию 22.11.2021. Фактическая площадь сдачи объекта-4649,7 | 3
|  | 7. 5-этажный жилой дом в 11 мкр- 2209,33 м2 | 2020-06-03 | 2021-06-30 | Разрешение на ввод |  |  | Введен в эксплуатацию 30.06.2021. Фактическая площадь сдачи объекта- 2209,33 м2. | 3
|  | 8. Индивидуальные жилые дома – 5600 м2 | 2021-01-01 | 2021-12-30 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |  |  | Исполнено: 85 ИЖС - 6604,3 м2. | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,021 млн.кв.метров (21 017,1 кв.м.) или 95,5 % от установленного значения
Наименование проекта «Формирование комфортной городской среды»
Наименование показателя 4.1. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», базовое значение – 6% , плановые значения - 2020 – 12,0% (6496 чел.); плановые значения: 2021 – 15,0%(8119 чел.); 2022 – 20,0% (10826 чел.);2023 – 25,0%(13532 чел.); 2024 – 30,0% (16239 чел.)
2021 | 15% (8119 чел.) | 1.Принятие решения об участии в рейтинговом голосовании 2021 г. | 2021-04-26 | 2021-06-15 | Муниципальный акт об участии в Конкурсе | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | По итогам рейтингового голосования по нацпроекту «Жилье и городская среда» на 01.06.2021 проголосовали 6240 человек. Наибольшее количество голосов, поступивших от граждан за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году - набрала территория Парка «Галактика» в г.Когалым. | 3
|  | 2.Обеспечение возможности размещения на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц.сетях онлайн-голосования для опроса мнения граждан города. Проведение мероприятий по вопросам развития городской среды с участием жителей города. | 2021-02-01 | 2021-12-09 | Проведение на сайте Администрации города Когалыма в разделе "Активный гражданин", а также в социальной сети "ВКонтакте" онлайн-опросов жителей города Когалыма. Протоколы собраний/ заседаний с участием жителей города. |  |  | 1) Проведение внеочередного собрания собственников жилых помещений по вопросу участия в муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" -245 чел, 2) Опрос жителей о необходимости организации кругового проезда в границах дворовой территории, запланированной к благоустройству и выкарчевке деревьев мешающих производству работ - 73 чел. 3) Опрос на сайте https://vk.com/голосование по оформлению трансформаторной будки 233 чел. 4) Опрос на сайте https://vk.com/голосование по оформлению -195 чел. 5) Опрос на сайте https://vk.com/голосование по пешеходным дорожкам -664 чел. 6) Он-лайн голосование за инициативный проект "Двор моей мечты" -413 чел 7) Опрос ощественного мнения по инициативному проекту Приобретение и установка - 677чел. | 3
|  | 3. Участие граждан в публичных слушанях по проектам градостроительной деятельности. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Журнал регистрации участников публичных слушаний |  |  | Всего в публичных слушаниях по проектам градостроительной деятельности приняли участие 296 граждан. - Публичные слушания от 21.06.2021 о внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД «Об утверждении правил землепользования и застройки территории города Когалыма» - приняли участие 24 граждана. - Публичные слушания от 21.06.2021 о внесении изменений в проект планировки и межевания 11 микрорайона в городе Когалыме - приняли участие 23 граждана. - Публичные слушания от 02.08.2021 по проекту планировки и межевания территории по объекту «Жилой комплекс ЛУКОЙЛ» - приняли участие 15 граждан. - Публичные слушания от 09.08.2021 по объекту «Промышленный технопарк (индустриальный парк) на территории города Когалыма» - приняли участие 11 граждан. - Публичные слушания от 09.08.2021 по внесению изменений в проект планировки и межевания территории района «Пионерный» в городе Когалыме - приняли участие 11 граждан. - Промежуточные общественные приемки объекта "Набережная реки Ингу-Ягун" -85 чел,. - Встреча жителей на объектах благоустройства с Губернатором ХМАО -68 чел. - Осмотр дворовых территорий, благоустроенных в 2020 году на предмет выявления недостатков. Промежуточная и итоговая общественная приемка двора пр.Солнечный, д.13, 15, 17, 19, 21 -33 чел., -заседание общественной комиссии 26 чел. По состоянию на 20.11.2021 значение показателя составляет 16,7% (9036 чел.) | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя - 16,7% (9036 чел.)
Наименование показателя 4.2 «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды», базовое значение – 1 , плановые значения: 2020-1, 2021 – 2024 годы -0.
2021 | 1 | 1. Разработка проектно-сметной документации | 2020-09-24 | 2021-03-20 | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Проектно-сметная документация по объекту благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" утверждена распоряжением Администрации города Когалыма от 19.03.2021 №49-р. | 3
|  | 2. Выполнение СМР | 2021-04-22 | 2021-12-20 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |  |  | Заключено три муниципальных контракта на выполнение работ по строительству объекта благоустройства «Набережная реки Ингу-Ягун» с: -ООО «Стройтэкс»№ 0187300013721000054 от 15.04.2021. Цена контракта 109 059,2 тыс.руб. Срок выполнения работ по контракту по 22.11.2021. По состоянию на 06.12.2021 выполнено 90,9%. -ООО «ПолимерСтройСевер» № 0187300013721000176 от 07.09.2021. Цена контракта 8 321,6 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту по 22.11.2021. По состоянию на 06.12.2021 выполнено 88%. -ООО «ПолимерСтройСевер»№ 0187300013721000242 от 23.11.2021. Цена контракта 16 992,3 тыс. руб.Срок выполнения работ по контракту по 20.12.2021. По состоянию на 06.12.2021 выполнено 0%. Готовность объекта составляет 80%. | 1
|  | 3. Проведение общественной приемки завершенного объекта благоустройства "Набережная реки Ингу-Ягун" | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Акт общественной приемки |  |  | Планируемая дата открытия объекта 20.12.2021. | 1
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя - 0.
Наименование проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Наименование показателя 5.1. «Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда», базовое значение – 0,0056 млн.кв.м. (5600 кв.м.), плановые значения: 2020 – 0,008 (8 000 кв.м.); 2021 – 0,005 млн. кв.м.( 5 000 кв.м.); 2022. -0,004 млн. кв.м.( 4 000 кв.м.); 2023 – 0,004млн. кв.м. (4 000 кв.м.); 2024 – 0,005млн. кв.м. (5 000 кв.м.)
2021 | 0,005 (5000 кв.м.) | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 2021-01-10 | 2021-12-30 | Выписка из ЕГРН | Р.Я.Ярема | А.Р.Берестова - начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Соисполнители: Комитет по управлению муниципальным имуществом (А.В. Ковальчук) Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (Россолова А.В) МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Бутаев А.Т.) | По состоянию на 03.12.2021 приобретено 6 квартир, общей площадью 432,5 кв.м. стоимостью 25 290,9тыс. руб. Кроме того выделены бюджетные ассигнования в размере 337 367,0 тыс.руб на покупку 107 квартир общей площадью 5 752,5 кв.м. Заключение контрактов и проведение оплаты по данным квартирам запланировано осуществить до 28.12.2021. | 3
|  | 2.Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | По состоянию на 03.12.2021 переселены 104 семьи (100-первичный в жилой фонд, 4- вторичный) освобождено 3554 кв.м. До конца 2021 года планируемая площадь расселенного непригодного жилищного фонда 800 кв.м., что в сумме составит 4354 кв.м. или 87,1 % от установленного показателя | 1
|  | 3. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. |  |  | Справка от ООО «ЕРИЦ» |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. | 3
|  | 4. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). |  |  | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |  |  | По состоянию на 06.12.2021 отключен 21 жилой дом по адресу: - ул. Энергетиков 22 (письмо №69 от 04.02.2021 от ООО «Проспект»); - ул. Автомобилистов 3 (письмо №92 от 15.02.2021 от ООО «Проспект»); - ул. Вильнюсская 36 (письмо №103 от 03.03.2021 от ООО «Проспект»); - ул. Кирова 1Г (письмо №137 от 11.03.2021 от ООО «Проспект») - ул.Романтиков 26 (письмо №29-исх-958 от 16.04.2021 от ООО «Проспект») - ул.Дорожников 19 (письмо 29-исх-688 от 18.03.2021 ООО «Проспект» ) -ул.Мостовая 12 (письмо №29-исх-710 от 22.03.2021 ООО«Аркада») -ул.Набережная 155 (письмо №29-исх-715 от 22.03.2021 ООО «Проспект» ) - ул.Набережная 67 (письмо № 29-исх-814 от 01.04.2021 от ООО «Проспект») - ул.Набережная 53 (письмо № 29-исх-1781 от 15.07.2021 от ООО «Проспект»); - ул. Автомобилистов, 7 (письмо №29-Исх-1946 от 04.08.2021 ООО "Простект"); - ул.Мостовая, 47 (письмо №29-Исх-1990 от 12.08.2021 ООО "Аркада"); - ул. Набережная, 35 (письмо №29-Исх-1990 от 12.08.2021 ООО "Проспект"); - ул. Мостовая, д.38 (письмо №29-Исх-2209 от 03.09.2021 ООО «Аркада») - Береговая, д.71 (письмо от 03.11.2021 29-исх-2704); - Береговая 53, Набережная 53, Романтиков 4, (письмо от 03.11.2021 29-исх-2702); - ул. Широкая, 30А (письмо №29-Исх-2833 от 22.11.2021 в ООО "Проспект"); - ул. Широкая, д.5А, (письмо №29-Исх-2949 от 02.12.2021 ООО "Проспект", ООО "Аркада") - ул. Широкая, д.30 (письмо №29-Исх-2949 от 02.12.2021 ООО "Проспект" ООО "Аркада") | 3
|  | 5. Подготовка НПА о сносе жилого дома |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Распоряжения Администрации города Когалыма "О сносе многоквартирных домов": - от 25.02.2021 №36-р, ул. Энергетиков 22; - от 25.02.2021 №36-р, ул. Автомобилистов 3; - от 08.10.2021 №181-р, ул. Вильнюсская 36; - от 08.10.2021 №181-р, ул. Кирова 1Г ; - от 09.06.2021 №102-р, ул.Романтиков 26; - от 12.05.2021 №84-р, ул.Дорожников 19; - от 12.05.2021 №84-р, ул.Мостовая 12; - от 12.05.2021 №85-р, ул.Набережная 155; - от 12.05.2021 №85-р, ул.Набережная 67; - от 16.07.2021 №128-р, ул.Набережная 53; - от 08.09.2021 №156-р, ул. Автомобилистов,7; - от 19.10.2021 №185-р ул.Мостовая, 47; - от 11.11.2021 №208-р, ул. Набережная, 35; - от 19.10.2021 №185-р ул. Мостовая, д.38; - от 10.11.2021 №206-р, ул. Береговая, д.71; - от 10.11.2021 №205-р, ул. Берегоая 53; - от 10.11.2021 №204-р Набережная 53; - от 10.11.2021 №207-р Романтиков 4; - от 02.12.2021 №221-р, ул. Широкая, д.5А; - от 02.12.2021 №222-р, ул. Широкая, 30А; - распоряжение на согласовании ул. Широкая, д.30. | 3
|  | 6. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. |  |  | Акт о сносе жилого дома |  |  | Акты о сносе 11 жилых домов: - ул. Нефтянников, 64 (акт о сносе от 02.02.2021 ); - ул. Механизаторов, 15 (акт о сносе от 15.03.2021 ); - ул.Мостовая, 51(акт о сносе от 30.04.2021 ); - ул. Спортивная, 21 (акт о сносе от 31.05.2021 ); - ул. Автомобилистов, 9 (акт о сносе от 06.08.2021 ); - ул.Романтиков 26 (акт о сносе от 11.06.2021); - ул.Дорожников 19 (акт о сносе от 06.08.2021 ); - ул.Набережная 155 (акт о сносе от 30.07.2021); - ул.Набережная 67 (акт о сносе от 22.07.2021); - ул.Мостовая 12 (акт о сносе от 06.08.2021); - ул.Набережная 53 (акт о сносе от 06.08.2021); | 3
|  | 7. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152 |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Постановление Администрации города Когалыма от 30.11.2021 №2492 "О признаниии утратившим силу постановлений от 28.07.2011 №1904, от 02.09.2021 №1758"; Постановление Администрации города Когалыма от 30.11.2021 №2491 "О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 22.07.2013 №2152". | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,0036 млн.кв.метров (3554 кв. метров) или 71,1% от установленного показателя
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.

## Лист1
Наименование портфеля проектов «Жилье и городская среда»
Наименование проекта «Жилье»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.1. Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров, базовое значение – 0,023 млн.кв.м. (23 000 кв.м.) плановые значения: 2019 - 0,025 (25000 кв.м.); 2020 – 0,017 (17000 кв.м.); 2021 – 0,016 млн. кв.м.( 16 000 кв.м.); 2022. -0,018 млн. кв.м.( 18 000 кв.м.); 2023 – 0,020млн. кв.м. (20 000 кв.м.); 2024 – 0,021млн. кв.м. (21 000 кв.м.)
2019 | 0,025 (25 тыс. кв.м.) | 1. Разработка проекта планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в районе городского пляжа | 2019-02-01 | 2019-12-01 | Постановление Администрации города Когалыма | Р.Я.Ярема | Краева Ольга Витальевна - специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Разработана конкурсная документация. Определен победитель ООО"Логика" ведутся работы, срок выполнения по котнтракту до 25.12.2019 | 3
|  | 2. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Набережная, д.61 – 2204,4м2 | 2018-10-01 | 2019-10-01 | Разрешение на ввод |  |  | Введен в эксплуатацию 16.09.2019 | 3
|  | 3. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2300м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -30% | 3
|  | 4. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2300м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -17% | 3
|  | 5. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2400м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -10% | 3
|  | 6. 3-этажный жилой дом №3 по улице Комсомольской (земельный участок выделен) – 1220м2 | 2018-08-22 | 2019-12-15 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 10% | 3
|  | 7. 3-этажный жилой дом №4 по улице Комсомольской (земельный участок выделен) – 1220м2 | 2018-08-22 | 2019-12-15 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 10% | 3
|  | 8. Девятиэтажный жилой дом (строительный №9) в мкр. №11 по пр.Шмидта (земельный участок выделен) – 4160м2 | 2018-06-01 | 2019-12-20 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 90% | 3
|  | 9. 3-этажный жилой дом по ул.Новоселов – 2450 м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 15% | 3
|  | 10. 3-этажный жилой дом по ул.Новоселов – 2450 м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 8% | 3
|  | 11. 3-этажный жилой по улице Олимпийской - 1945 м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 75% | 3
|  | 12. 3-этажный жилой по улице Олимпийской - 1945 м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Застройщиком ведется проектирование жилого дома. Планируется получение разрешения на строительство в декабре 2019 | 3
|  | 13. Индивидуальные жилые дома – 441,9 м2 | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |  |  | Исполнено. Запланированный показатель достигнут. | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,002
Наименование проекта «Формирование комфортной городской среды»
Наименование показателя 4.1. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», базовое значение – 6% (3162 чел.) 2020 – 12,0 (6324 чел.); 2021 – 15,0%(7905 чел.); 2022 – 17,0% (8959 чел.);2023 – 20,0%(10540 чел.); 2024 – 30,0% (15809 чел.)
2019 | 9 (4743 чел.) | 1.Принятия решения об участии в Конкурсе 2019 года | 2018-12-10 | 2018-12-17 | Муниципальный акт об участии в Конкурсе | Р.Я.Ярема | Краева Ольга Витальевна - специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Исполнено. Постановление Администрации города Когалыма от 12.12.2018 №2820 "Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году" | 3
|  | 2.Разработка эскизного проекта развития территории | 2018-12-18 | 2019-01-18 | Эскизный проект |  |  | Исполнено. Эскизный проект реконструкции объекта "Городской пляж" с учетом предложений граждан разработан | 3
|  | 3.Проведене общественного обсуждения эскизного проекта и концепции развития территории, корректировка эскизного проекта по итогам общественного обсуждения (при необходимости) | 2019-01-19 | 2019-02-19 | Муниципальный акт о начале приема предложений о мероприятиях |  |  | Исполнено. Постановление Администрации города Когалыма от 17.01.2019 №70 "О начале приема предложений от жителей города Когалыма о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на территории городского пляжа" | 3
|  | 4. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2020 год | 2019-02-20 | 2019-03-30 | Протокол подведения итогов общественного голосования |  |  | Исполнено. Протокол №2 подведения итогов общественного голосования | 3
|  | 5.Создание на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц.сетях специализированного онлайн-сервиса для опроса мнения граждан города | 2019-02-01 | 2019-12-09 | Создан специализированный онлайн-сервис |  |  | Ведется подготовка отделом архитектуры и градостроительства макета для создания онлайн-сервиса. Планируется направление макета на реализацию в МКУ "УОДОМС" в октябре 2019 | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 25,8 (13575 чел.)
Наименование показателя 4.2 «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды» базовое значение – , плановое значение 2020 – 2024 годы 0.
2019 | 1 | 1. Разработка проектно-сметной документации | 2019-01-31 | 02.04.219 | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Р.Я.Ярема | Краева Ольга Витальевна - специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | по состоянию на 02.04.2019: проектно-сметная документация разработана и утверждена | 3
|  | 2. Выполнение СМР | 2019-07-02 | 2019-10-25 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |  |  | Выполнение СМР ведутся согласно календарного графика в соответствии с объемом запланированных работ I этапа | 3
|  | 3. Проведение общественной приемки завершенного 1 этапа реконструкции объекта | 2019-09-19 | 2019-09-20 | Акт приемки выполненных работ |  |  | Общественна приемка запланирована по окончанию СМР | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0
Наименование проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Наименование показателя 5.1. «Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда», базовое значение – 0,0056 млн.кв.м. (5600 кв.м.) плановое значение 2020-2024годы по 5000 тыс кв.м. Ежегодно
2019 | 0,005 (5000 тыс кв.м.) | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 2019-01-10 | 2019-12-30 | Выписка из ЕГРН | Р.Я.Ярема | Краева Ольга Витальевна - специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | по состоянию на 20.11.2019: - в собственность МО г.Когалыма приобретено 42 квартиры; - в сентябре заключено 45 муниципальных контрактов (МК) на приобретение квартир путем участия в долевом строительстве от 02.09.2019 - в декабре планируется заключить 45 муниципальных контрактов (МК) на приобретение квартир. Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. исполнение возможно по мере выделения дополнительных денежных средствна реализацию государственной программы | 3
|  | 2.Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Все семьи были преселены в жилые помещения в первичном жилом фонде. Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 2. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. |  |  | Справка от ООО «ЕРИЦ» |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 3. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). |  |  | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |  |  | Письмо от 22.04.2019 №285 об отключении инженерных коммуникаций ул.Мостовая д.7 Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 4. Подготовка НПА о сносе жилого дома |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Распоряжения Администрации города Когалыма от 02.02.2019 №30-р, от 28.03.2019 №69-р, от 24.04.2019 №96-р. Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 5. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. |  |  | Акт о сносе жилого дома |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 6. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152 |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.