## Лист1
Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия,контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование показателя 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, (процент)», %, базовое значение–71,8%, плановое значение -2019 - 72%; 2020 - 75%; 2021 - 76%; 2022 - 77%; 2023 - 78%; 2024 - 80%
2021 | 76 | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: 1. Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных. 2. Увеличение количества сертификатов ПФДО, в том числе выданных для реализации сертифицированных программ индивидуальными предпринимателями. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 16.02.2021 года выдано 1886 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования. По результатам мониторинга численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных: - дополнительными образовательными программами - 9366 чел. - программами спортивной подготовки - 1369 чел. (с учетом коэффициента корреляции 815 чел.). Таким образом показатель "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием" составляет- 81,5 % (10180 человек). | 3
2. Функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО), привлечение в систему индивидуальных предпринимателей.
Наименование показателя: 2.2. «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации», тыс. человек, нарастающим итогом базовое значение - 1,04 (1040 чел.); плановое значение- 2019 - 0,89 (890 чел.); 2020 -0,94 (940 чел.); 2021 - 1,32 (1320 чел.); 2022 - 1,50 (1500 чел.); 2023 - 1,82 (1820 чел.); 2024-1,93 (1930 чел.)
2021 | 1,32 (1320 чел.) | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей 2. Увеличение охвата детей, программами естественнонаучной и технической направленностей, в том числе на договорной основе | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: 1. Мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей 2. Увеличение охвата детей программами естественнонаучной и технической направленностей, в том числе на договорной основе | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По результату мониторинга на 16. 02.2021 года охват дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей составляет 2238 чел./услуг; с учетом методики расчета значение показателя составляет -1,332 тыс.чел. (1332 чел.) | 3
Наименование показателя: 2.3. «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию», млн. человек, нарастающим итогом базовое значение- 0; плановое значение -2019 - 0,0020 (2000 чел.); 2020 -0,0033 (3300 чел.); 2021 - 0,0058 (5800 чел.); 2022 - 0,0058 (5800 чел), 2023 - 0,0058 (5800 чел); 2024 - 0,0065 (6500 чел.)
2021 | 0,0058 (5800 чел.) | 1. Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию 2. Увеличение количества детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: 1. Мониторинг участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» направленных на раннюю профориентацию 2. Увеличение количества участников открытых онлайн-уроков | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Дроздова Татьяна Вячеславна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | В достижении данного показателя задействованы все общеобразовательные организации. По состоянию 16.02.2021 года (нарастающим итогом) в мероприятиях приняли участие 4386 человек. | 3
Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"
Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам», %, базовое значение - 0%, плановое значение 2019 - 5%, 2020- 15%, 2021 - 30%, 2022 - 50%, 2023 - 80%, 2024 - 90%
2021 | 30 | Проведение мониторинга по индивидуальному плану обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: Сравнительная таблица по учету количества детей, педагогов, программ, задействованных в реализации индивидуальных планов/программ | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 16.02.20201 все образовательные организации используют в своей работе, для реализации основных образовательных программ, ресурс "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры". Кроме того, продолжается использование дополнительных образовательных ресурсов "Учи.ру", "Яндекс. Учебник", "Сбербанккласс" для построения образовательных маршрутов. | 3
Наименование показателя 4.3. «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент», %, базовое значение - 0%, плановое значение: 2019 - 10%; 2020- 15%; 2021 - 40%; 2022 - 60%; 2023 - 85%; 2024 - 95%
2021 | 40 | Осуществление образовательной деятельности с использованием информационно-сервисной платформы | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: регистрация образовательных организаций в системе. Характеристика результата: работа образовательной организации в данной системе | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 16.02.20201 года все образовательные организации для построения цифрового профиля обучающихся использовали следующие федеральный платформы: "Российская электронная школа", "Учи.ру", "Мобильное электронное образование" и др. Продолжается работа по расширению опыта педагогов по использованию данных платформ при реализации основной образовательной программы. | 3
Наименование показателя 4.5. «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования», % базовая значение - 0%, плановое значение: 2019- 3%;2020 - 5%; 2021 - 10%; 2022 - 25%; 2023 - 35%; 2024 - 50%
2021 | 10 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: аналитическая справка Характеристика результата: учет педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации с использованием «одного окна». | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На 16.02.2021 педагогические работники, в количестве 34 человека, прошли курсы повышения квалификации в дистанционной форме. Процент достижения показателя составляет 5,9%. | 3
Наименование проекта «Социальная активность»
Наименование показателя 7.1. «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» млн. чел., накопительным итогом базовое значение – 0,00169 (1690 чел.), плановое значение (накопительным итогом) 2019 - 0,002917 (2917 чел.);2020- 0,004547(4547чел.) 2021 - 0,006263 (6263 чел.); 2022 - 0,008064 (8064 чел.); 2023 - 0,009918 (9918 чел); 2024 - 0,011874 (11874 чел.)
2021 | 0,006263 (6263 чел.) | 1. Увеличение количества мероприятий, для привлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность волонтерских объединений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: 1. Увеличение количества мероприятий 2. Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. 3. осуществляется размещение не менее 2-х информационных материалов, направленных на популяризацию, продвижение и разъяснения использования ЕИС «Добровольцы России» и электронной волонтёрской книжки; разработана памятка для волонтёров по регистрации в ЕИС «Добровольцы России» | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 16.02.2021 года с накопительным итогом проведено 447 мероприятий с привлечением в деятельность на базе образовательных организаций 5975 обучающихся. | 3
2. Проведение городской конференции и слета детско-юнешеской ассоциии "Круг", посвященных развитию социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма
3. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России»
Наименование показателя 7.2. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек», базовое значение - 0,0005 (500чел.), 2019 – 0,000580 (580 чел.); 2020-0,000617 (617 чел.); 2021 – 0,000653 (653 чел.); 2022 – 0,000689 (689 чел.); 2023 – 0,000711 (711 чел.); 2024 – 0,000755 (755 чел.)
2021 | 0,000653 (653 чел.) | 1. Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | В виду действия на территории ХМАО-Югры режима повышенной готовности, связанного с распространением коронавирусной инфекции, вопросы по организации и развитию волонтёрской деятельности в г.Когалыме решаются в рабочем порядке дистанционно. Общегородская координационная встреча с участниками и руководителями добровольческих детско-юношеских и молодёжных объединений (с соблюдением всех противоэпидемических мер) запланирована к проведению в 1 квартале 2021 года. | 3
|  | 2. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | По состоянию на 16.02.2021 года проведено 130 мероприятий добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности. Численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 1766 чел. | 3
|  | 3. Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | По состоянию на февраль 2021 года, согласно актуализированным данным, в реестр участников волонтёрского движения г.Когалыма входит 14 добровольческих объединений, а также 9 детско-юношеских и молодёжных организаций, одним из направлений деятельности которых является "добровольчество". Постоянный состав участников волонтёрского движения составляет 460 человек. | 3
|  | 4. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 2 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы». | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | В рамках деятельности муниципального штаба ВОД "Волонтёры Победы" в январе 2021 года состоялась традиционная акция "С Новым годом, ветеран!", включающая поздравление ветеранов на дому волонтёрами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, вручение подарков (охват - 28 ветеранов, 9 волонтёров). В январе-феврале 2021 года волонтёры Победы запустили онлайн-марафон "Чтобы помнили" в рамках которого рассказали об исторических фактах блокады Ленинграда, Сталинградской битвы и Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (29 волонтёров). 27.01.2021 в рамках акции "Блокадный хлеб" состоялись урок памяти и встреча с ветеранами-блокадниками (11 участников). | 3
|  | 5. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 16.02.2021 года с накопительным итогом проведено 447 мероприятий с привлечением в деятельность на базе образовательных организаций 5975 обучающихся. | 3
|  | 6. Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с привлечением СМИ | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Старт Всероссийского конкурса "Доброволец России - 2021" запланирован на более поздний период 2021 года. | 3
|  | 7. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | В феврале 2021 года участие в окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, не запланировано. | 3
|  | 8. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России" | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЕИС «Добровольцы России» в количестве 261 человек (по состоянию на февраль 2021 года). *Бумажный вариант личной книжки волонтёра выдаётся при условии обязательной регистрации в ЕИС добро.рф. | 3
|  | 9. Разработка предложений о мерах поощрения (благодарность, нагрудный (почётный) знак и др.) для добровольцев и руководителей добровольческих команд г. Когалыма, направленных на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественнополезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: направлено обращение к главе г. Когалыма с предложениями о мерах поощрения (благодарность, нагрудный (почётный) знак и др.) для добровольцев и руководителей добровольческих команд г. Когалыма, направленных на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественнополезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Разработаны предложения о мерах поощрения добровольцев и руководителей волонтёрских команд г.Когалыма (нагрудный знак "Организатор (руководитель) добовольческой деятельности в городе Когалыме" - 2 знака, нагрудный знак "Доброволец города Когалыма" - 5 знаков, благодарственное письмо "За добровольческую деятельность в г.Когалыме"). Данные предложения направлены в адрес главы г. Когалыма, находятся в стадии согласования. | 3
Наименование показателя 7.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (процент)», %, базовое значение –10%, плановое значение 2019 – 30%; 2020-33%; 2021 – 36%; 2022 – 39%; 2023 – 42%; 2024 –45%
2021 | 36 | 1. Организация клубной деятельности, направленной на развитие творчества в молодёжной среде 2. Организация мероприятий, направленных на развитие творческой деятельности 3. Организация вручения премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме (в номинации «За успехи в творчестве») 4. Организация участия в творческой деятельности в рамках дополнительного образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Подтверждающий документ: Информационная справка Характеристика результата: 1. Осуществление деятельности клубных формирований творческой направленности 2. Увеличился охват молодёжи мероприятиями, направленными на развитие творческой деятельности 3. Вручение премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме в номинации «За успехи в творчестве» 4. Участие в творческой деятельности в рамках дополнительного образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Бортэ Наталия Михайловна, специалист-эксперт отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма; Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 18.02.2021: 1. В учреждениях культуры и молодёжной политики в клубных формированиях творческой направленности занимается 218 человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 2. Количество молодёжи, задействованной в мероприятиях творческой направленности, организованных учреждениями культуры и молодёжной политики города (как организаторы, участники и зрители) – 375 человек. 3. В творческой деятельности в рамках дополнительного образования образовательных организаций города Когалыма прининяли участие 462 человека в возрасте от 14 до 18 лет. 4. Количество обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, задействованных в мероприятиях творческой направленности, организованных образовательными организациями города (как организаторы, участники и зрители) – 0 человек. 5. Количество молодёжи, задействованной в мероприятиях творческой направленности, организованных КПК (как организаторы, участники и зрители), а также число занимающихся в клубах творческой направленности – 386 человек. За истекший период 2021 года организовано и проведено 6 мероприятий по вовлечению молодёжи в творческую деятельность. Итого показатель 7.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации» составил 7,8 % (1 441 человек). | 3
|  | 5. Информирование молодёжи о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Подтверждающий документ: Информационная справка Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2 мероприятий по информированию целевых групп о конкурсах, входящих в платформу "Россия - страна возможностей" | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Бортэ Наталия Михайловна, специалист-эксперт отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | 5. Информация о платформе "Россия - страна возможностей" размещена на страничке отдела молодёжной политики в социальной сети ВКонтакте, направлена электронной рассылкой потенциальным участникам конкурсов, мероприятий и проектов, реализуемых в рамках данной платформы. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.