## Лист1
Наименование портфеля проектов «Демография»
Наименование проекта «Содействие занятости»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)», базовое значение – 86,6 плановое значение: 2020 - 0; 2021-2023 - 100, 2024- 0.
2021 | 100 | Ввод в действие и комплектование воспитанниками нового объекта «Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма» (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320 мест по адресу: г.Когалым, ул. Градостроителей») | январь 2021 | декабрь 2021 | Акт ввода объекта в эксплуатацию | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | С 14.04.2021 открыты две группы по присмотру и уходу (40 мест) в дошкольном отделении "Радуга" МАОУ "Школа-сад №10", в которые зачислены воспитанники, состоявшие в списках очередности в возрастной категории до 3 лет. Планируется к открытию еще одна группа для детей данного возраста. По состоянию на 19.05.2021 значение показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» составило 100%, в связи с отсутствием актуальной очередности в возрастной категории до 3 лет. | 3
Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»
Наименование показателя 1.2. «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», базовое значение – 43,8%, 2020-43,9%, 2021-44,0%, 2022-44,1%, 2023 -44,2%, 2024 -44,0%
2021 | 44 | Устройство спортивных площадок Street Workout и ВФСК «ГТО» | январь 2021 | декабрь 2021 | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Л.А.Юрьева | Пеккер Александр Юрьевич - заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики | Департаментом физической культуры и спорта ХМАО-Югры приобретены и переданы в собственность муниципального образования две спортивные площадки: Street Workout и спортивный комплекс ВФСК "ГТО". Подготовка основания и монтаж оборудования спортивной площадки Street Workout и спортивного комплекса ВФСК "ГТО" планируется во II-III квартале 2021 года. По состоянию на 19.05.2021 г. по площадке Street Workout ведется подготовка аукционной документации; по площадке ВФСК "ГТО" ведется определение места установки. На сегодняшний день уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 47,6%. | 3

## расчеты
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%) |  |  | 100
| детей в ДОО до 3 лет | 600
| в очереди детей до 3 лет (актуальная) | 0
600