## Когалым отчет проекты
Приложение 7 к протоколу Проектного комитета города Когалыма
Шифр проекта 019-МПО от «28» мая 2021 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 2021-10-31 | 2021-10-31
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 2.262 | 2.262
Статус-отчет по проекту № 1 за отчетный период - 21.06.2021-21.07.2021 Оказание помощи семьям, имеющих детей с РАС, как источник Социализации, Вдохновения, Единения, Творчества ребёнка, родителей и педагогов («Несущий добро РАСс.в.е.т.»)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Разработаны и утверждены адаптированные дополнительные общеобразовательные программы для проекта «Несущий добро РАСс.в.е.т.» |  |  | 3 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |  | 2021-05-19 |  | Михалик Н.А. | Приказ МАУ ДО «ДДТ» об утверждении адаптированных дополнительных общеобразовательных программ | Издан приказ МАУ ДО «ДДТ» от 19.05.2021 № 192 «Об утверждении образовательных программ»
2 | Определен перечень помещений, закрепленных за проектом |  |  | 3 | 2021-05-27 | 2021-05-27 |  | 2021-05-27 |  | Михалик Н.А. | Приказ МАУ ДО «ДДТ» о закреплении помещения для функционирования проекта «Несущий добро РАСс.в.е.т.» | Издан приказ МАУ ДО «ДДТ» от 27.05.2021 № 205 «О закреплении кабинета для функционирования проекта «Несущий добро РАСс.в.е.т.»
3 | Определен перечень оборудования для оснащения ресурсного кабинета |  |  | 3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | 2021-05-28 |  | Михалик Н.А. | Приказ МАУ ДО «ДДТ» об утверждении перечня оборудования для проекта «Несущий добро РАСс.в.е.т.» | Издан приказ МАУ ДО «ДДТ» от 28.05.2021 №206 «Об утверждении перечня оборудования для проекта «Несущий добро РАСс.в.е.т.»
4 | Рассчитан объем финансовых средств на реализацию проекта |  |  | 3 | 2021-05-28 | 2021-05-28 |  | 2021-05-28 |  | Михалик Н.А. | Смета расходов | Составлена смета расходов 17.06.2021 года
5 | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | 2021-06-25 |  | Михалик Н.А. | Паспорт проекта «Несущий добро РАСс.в.е.т.» | Разработан паспорт проекта
6 | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 2021-06-25 | 2021-06-25 |  | 2021-06-25 |  | Михалик Н.А. | Календарный план проекта «Несущий добро РАСс.в.е.т.» | Разработан календарный план проекта
7 | Закупка оборудования для проекта |  |  | 3 | 2021-05-28 | 2021-08-23 |  |  |  | Михалик Н.А.
7.1. | Направление запросов о цене оборудования. Получение коммерческих предложений. Произведение отбора поставщиков |  |  | 3 | 2021-05-28 | 2021-06-18 |  |  |  | Михалик Н.А. | Письма о запросе цены. Полученные коммерческие предложения
7.2. | Разработка плана закупок |  |  | 3 | 2021-06-19 | 2021-06-25 |  |  |  | Михалик Н.А. | План закупок
7.3. | Заключение договора о закупке оборудования |  |  | 3 | 2021-06-26 | 2021-06-30 |  | 2021-06-17 |  | Михалик Н.А. | Договор на приобретение товаров | Заключены договора с компаниями: ООО "Интерактивные системы", ООО "Звездное небо", ООО "Максимум"
7.4. | Поставка оборудования. Осуществление фактической оплаты по договору |  |  | 3 | 2021-07-01 | 2021-08-23 |  | 2021-06-15 |  | Михалик Н.А. | Товарная накладная/Счет-фактура | поступило оборудование от ООО "АВС-инфоЦентр"
7.5. | Закуплено оборудование для проекта |  |  | 3 | 2021-08-23 | 2021-08-23 |  |  |  | Михалик Н.А. | Платежное поручение | направлен счет на оплату в ООО "АВС-инфоЦентр" №120 от 15.06.2021
8 | Разработано и утверждено Положение об организации «Ресурсного кабинета» для обучения детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на базе МАУ ДО «ДДТ» |  |  | 3 | 2021-07-05 | 2021-08-25 |  |  |  | Верховская Е.А., Михалик Н.А.
8.1. | Разработка проекта Положения |  |  | 3 | 2021-07-05 | 2021-07-19 |  | 2021-07-16 |  | Михалик Н.А. | Проект Положения | Разработан проект положения
8.2. | Согласование проекта Положения и его утверждение в управлении образования Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2021-07-20 | 2021-08-25 |  |  |  | Верховская Е.А. | Приказ управления образования Администрации города Когалыма об утверждении Положения
8.3. | Разработано и утверждено Положение об организации «Ресурсного кабинета» для обучения детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на базе МАУ ДО «ДДТ» |  |  | 3 | 2021-08-25 | 2021-08-25 |  |  |  | Верховская Е.А. Михалик Н.А. | Приказ управления образования Администрации города Когалыма об утверждении Положения об организации «Ресурсного кабинета» для обучения детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями на базе МАУ ДО «ДДТ»
9 | Формирование кадрового состава работников для реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ в рамках проекта |  |  | 3 | 2021-06-01 | 2021-08-31 |  | 2021-07-16 |  | Михалик Н.А.
9.1. | Определение необходимого количества и состава работников, привлекаемых к реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ |  |  | 3 | 2021-06-01 | 2021-07-12 |  | 2021-07-12 |  | Михалик Н.А. | Список работников, привлекаемых к реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ | Разработан проект приказа
9.2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам/Заключение трудовых договоров (при принятии новых работников) |  |  | 3 | 2021-08-23 | 2021-08-31 |  |  |  | Михалик Н.А. | Дополнительные соглашения к трудовым договорам/Трудовые договора (при принятии новых работников)
9.3. | Сформирован кадровый состав работников для реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ в рамках проекта |  |  | 3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  |  |  | Михалик Н.А. | Приказ МАУ ДО «ДДТ» об утверждении кадрового состава работников, привлекаемых к реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ
10 | Проведение обучения, переподготовки кадров для реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ проекта «Несущий добро РАСс.в.е.т.».» |  |  | 3 | 2021-06-01 | 2021-08-31 |  |  |  | Михалик Н.А.
10.1. | Определение программы обучения, поставщиков услуг, состав слушателей |  |  | 3 | 2021-06-01 | 2021-06-10 |  |  |  | Михалик Н.А. | Приказ МАУ ДО «ДДТ» об организации обучения педагогических работников
10.2. | Заключение договоров на оказание услуг |  |  | 3 | 2021-06-11 | 2021-08-20 |  |  |  | Михалик Н.А. | Договора на оказание услуг
10.3. | Проведено обучение, переподготовка кадров для реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ проекта «Несущий добро РАСс.в.е.т.»» |  |  | 3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  |  |  | Михалик Н.А. | Удостоверения (сертификаты) о прохождении обучения
11 | Установка оборудования в ресурсном кабинете |  |  | 3 | 2021-08-09 | 2021-09-15 |  |  |  | Михалик Н.А.
11.1. | Проведение работ по установке оборудования |  |  | 3 | 2021-08-09 | 2021-09-15 |  |  |  | Михалик Н.А. | Акт приемки выполненных работ, услуг
11.2. | Установлено оборудование в ресурсном кабинете |  |  | 3 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  | Михалик Н.А. | Акт приемки выполненных работ, услуг
12 | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2021-09-16 | 2021-10-31 |  |  |  | Михалик Н.А.
12.1. | Проведение общественной приемки |  |  | 3 | 2021-09-16 | 2021-09-30 |  |  |  | Петряева А.В. | Акт общественной приемки продукта проекта
12.2. | Принят продукт проекта наблюдательным советом |  |  | 3 | 2021-10-11 | 2021-10-11 |  |  |  | Михалик Н.А. | Протокол заседания наблюдательного совета
12.3. | Подготовка итогового отчета |  |  | 3 | 2021-10-11 | 2021-10-18 |  |  |  | Михалик Н.А. | Итоговый отчет
12.4. | Принят продукт проекта управляющим комитетом |  |  | 3 | 2021-10-18 | 2021-10-20 |  |  |  | Михалик Н.А. | Протокол заседания управляющего комитета
12.5. | Рассмотрение итогового отчета по проекту на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2021-10-21 | 2021-10-31 |  |  |  | Верховская Е.А. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
12.6. | Проект закрыт |  |  | 3 | 2021-11-01 | 2021-11-15 |  |  |  | Верховская Е.А. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
13 | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2021-11-01 | 2021-11-15 |  |  |  | Верховская Е.А.
| Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2021-11-01 | 2021-11-15 |  |  |  | Верховская Е.А. | Архив проекта
| Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2021-11-15 | 2021-11-15 |  |  |  | Верховская Е.А. | Лист проведения проверки ведения архива проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | Недостаточность финансового обеспечения для реализации мероприятий проекта |  |  | высокий | низкая |  | высокое |  | 2021-06-20 | Михалик Наталья Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма | Регулярная оценка финансового плана. Привлечение спонсорских средств.
2 | Нехватка профессиональных кадров для реализации программ технической направленности |  |  | высокий | низкая |  | высокое |  | 2021-06-01 | Михалик Наталья Анатольевна, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма | Повышение квалификации и переподготовка кадров.
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | Н.А. Михалик
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | Е.А. Верховская
(подпись) (инициалы, фамилия)