## Отчёт за 2021 г.
Наименование портфеля проектов «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
Наименование целевой модели «ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 1.4.4. «Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни», %, базовое значение –; плановое значение: 2021 – 80%.
2021 | 80% | Информирование о перечнях муниципального имущества (перечень муниципального имущества города Когалыма, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) на сайте Администрации города Когалыма и социальных сетях | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Скриншоты с сайта Администрации города Когалыма и социальных сетей | Т.И.Черных | Иванова Марина Валерьевна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Информация о перечнях муниципального имущества размещена на сайте Администрации города Когалыма и обновляется на постоянной основе с дублированием в социальных сетях. Значение показателя по состоянию на июль 2021 года составляет - 85%. | 3
|  | Проведение презентаций свободных объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества в рамках Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме (при наличии свободных помещений) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Протоколы заседаний | Т.И.Черных | Иванова Марина Валерьевна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Проведение презентаций свободных объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества запланировано на очередном заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме. | 3
Наименование показателя 1.4.8. «Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации», %, базовое значение –; плановое значение: 2021 – не менее 10%.
2021 | не менее - 10 % | Инвентаризация муниципального имущества на предмет выявления имущества, подлежащего включению в перечни | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Перечень имущества | Т.И.Черных | Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Инвентаризация имущества проводится на постоянной основе. Значение показателя по состоянию на июль 2021 года - 6,8%. | 3
|  | Проведение опроса среди субъектов малого и среднего предпринимательства на предмет востребованности и необходимой площади помещений, для дальнейшего направления предложений о разработке механизма по приобретению имущества органами местного самоуправления для увеличения количества объектов, предназначенных для сдачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в Департамент экономического развития ХМАО-Югры. | 2021-09-01 | 2021-10-31 | Анализ по результатам опроса субъектов МСП, письмо в Департамент экономики ХМАО-Югры | Т.И.Черных | Иванова Марина Валерьевна, начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма Соисполнитель: Ковальчук Алексей Валериевич, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Срок исполнения не наступил. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.