## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 011-МПО от «27» февраля 2019 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-19 | Изменение срока окончания реализации проекта
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 638.818 | 638.818
Статус-отчет по проекту № 12 за отчетный период 25.07.2020-20.08.2020 «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская» («Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме»)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1. | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 2019-02-25 | 2019-02-25 |  | 2019-02-25 |  | Лаврентьева А.Н. | Проектная инициатива. Протокол проектного комитета №25 от 25.02.2019 | Запуск проекта осуществлен
2. | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 2019-02-25 | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  | Лаврентьева А.Н. | Паспорт проекта | Паспорт проекта разработан
2.1. | Внесены изменения в паспорт проекта |  |  | 3 | 2019-04-29 | 2019-05-14 |  | 2019-05-14 |  | Лаврентьева А.Н. | Запрос на изменение в паспорт проекта. Протокол проектного комитета №27 от 29.04.2019 | Изменение сроков заключения концессионного соглашения по объекту образования в городе Когалыме: «Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой» на 1125 мест по улице Сибирской» по причине отсутствия частной концессионной инициативы от Инвестора
2.2. | Внесены изменения в паспорт проекта |  |  | 3 | 2019-06-20 | 2019-06-28 |  | 2019-06-28 |  | Лаврентьева А.Н. | Запрос на изменение в паспорт и календарный план проекта. Протокол проектного комитета №29 от 20.06.2019 | Уточнение срока поступления обращения о заключении концессионного соглашения от инициатора.
2.3. | Внесены изменения в паспорт проекта |  |  | 3 | 2019-08-22 | 2019-09-11 |  | 2019-09-11 |  | Лаврентьева А.Н. | Запрос на изменение в паспорт и календарный план проекта. Протокол проектного комитета №31 от 22.08.2019 | Уточнение срока поступления обращения о заключении концессионного соглашения от инициатора.
2.4 | Внесены изменения в паспорт проекта |  |  | 3 | 2020-01-30 | 2020-02-10 |  | 2020-02-10 |  | Лаврентьева А.Н. | Запрос на изменение в паспорт и календарный план проекта. Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма №36 от 30.01.2020. | Уточнение срока поступления обращения о заключении концессионного соглашения от инициатора. Уточнена строка «Сроки и расходы на реализацию проекта» в паспорте проекта. Измены сроки окончания проекта, в связи с отсутствием возможности выполнить мероприятия государственной программы «Развитие образования» по причине отсутствия Инвестора. 2. В паспорте проекта в Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта внесены изменения по срокам выполнения мероприятий.
3. | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 2019-04-29 | 2019-05-20 |  | 2019-05-20 |  | Лаврентьева А.Н. | Протокол проектного комитета №27 от 29.04.2019 | Календарный план проекта разработан.
3.1. | Внесены изменения в календарный план проекта |  |  | 3 | 2019-06-20 | 2019-06-28 |  | 2019-06-28 |  | Лаврентьева А.Н. | Запрос на изменение в паспорт и календарный план проекта. Протокол проектного комитета №29 от 20.06.2019 | Изменение сроков исполнения мероприятий реализации проекта в связи с недостижением контрольных точек раздела 4 в установленные сроки по причине отсутствия частной концессионной инициативы от Инвестора. 28.06.2019 внесены изменения в календарный график.
3.2. | Внесены изменения в календарный план проекта |  |  | 3 | 2019-08-22 | 2019-09-11 |  | 11.09.20109 |  | Лаврентьева А.Н. | Запрос на изменение в паспорт и календарный план проекта. Протокол проектного комитета №31 от 22.08.2019 | Изменение сроков исполнения мероприятий реализации проекта в связи с недостижением контрольных точек раздела 4.2-4.4. в установленные сроки
3.3 | Внесены изменения в календарный план проекта |  |  | 3 | 2020-01-30 | 2020-02-10 |  | 2020-02-10 |  | Лаврентьева А.Н. | Запрос на изменение в паспорт и календарный план проекта. Протокол проектного комитета №36 от 30.01.2020 | Изменение сроков исполнения мероприятий реализации проекта в связи с недостижением контрольных точек раздела 4.2-4.4. в установленные сроки
4. | Заключение концессионного соглашения в порядке частной концессионной инициативы |  |  | 2 | 2019-09-02 | 2020-10-09 |  |  |  | Ковальчук А.В. |  | Мероприятия будут проведены после поступления частной концессионной инициативы
4.1 | Проведение переговоров с потенциальными инвесторами для направления частной концессионной инициативы в Администрацию города Когалыма в соответствии с действующим законодательством |  |  | 3 | 2019-09-02 | 2020-07-01 |  | 2020-01-15 |  | Спиридонова Ю.Л. |  | Принимая во внимание высокую потребность в создании дополнительных мест в общеобразовательных организациях города Когалыма в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-ЮГРЫ направлено письмо о включении в АИП с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» (шифр 1541-ПИ.00.32) из соответствующего реестра Минстроя России со сроком строительства 2021-2023 годы (1-Исх-3700 от 13.07.2020). В Департамент строительства автономного округа направлены документы для получения заключения об обеспечении создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта (1-Исх-3667 от 10.07.2020)
4.2 | Рассмотрение частной концессионной инициативы, подготовка к заседанию рабочей группы для принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения |  |  | 1 | 2020-07-06 | 2020-07-20 |  |  |  | Команда проекта | Направленные документы в порядке частной концессионной инициативы в Администрацию города Когалыма | Инвестор отсутствует. С учетом изменения источников финансирования для строительства объекта образования требуется внесение изменения в управленческие документы проекта «Реализация комплекса мер по созданию и функционированию объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» по улице Сибирская» («Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме»).
4.3 | Заседание рабочей группы для принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения |  |  | 1 | с 20.07.2020 до 27.07.2020 | с 20.07.2020 до 27.07.2020 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Протокол заседания рабочей группы о возможности заключения концессионного соглашения | Паспорт и экономическое обоснование инвестиционного проекта: «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) подписано директором Департамента образования и молодежной политики ХМАО-ЮГРЫ и направлено в Департамент экономики ХМАО-Югры для получения заключения о проверке инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения. В соответствии с пунктом 2.2.6 Порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направляемых на капитальные вложения, утвержденного постановлением Правительства ХМАО – Югры № 93-п от 02.04.2011 (с изм. № 77-п от 07.03.2019) БУ ХМАО – Югры «Югорский институт развития строительного комплекса» в адрес Администрации города Когалыма была направлена информация об обеспечении объекта строительства инженерной инфраструктурой для принятия решения округом об обеспечении финансированием данного инвестиционного проекта (34-Исх-6752 от 07.08.2020).
4.4 | Размещение предложения Инициатора (потенциального инвестора / Концессионера) на сайте torgi.gov.ru |  |  | 1 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Уведомление о размещении предложения на сайте torgi.gov.ru. Проект концессионного соглашения размешен на сайте torgi.gov.ru. | Предложения частной концессионной инициативыот потенциальных инвесторов не поступило.
4.5 | Разработка проекта постановления Администрации города Когалыма о заключении концессионного соглашения с Инициатором (потенциальным инвестором / Концессионером) без проведения конкурса (в случае отсутствия заявок о готовности участия в конкурсе от иных лиц) |  |  | 2 | 2020-09-14 | 2020-09-25 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Проект постановления Администрации города Когалыма о заключении концессионного соглашения с Инициатором (потенциальным инвестором / Концессионером) без проведения конкурса
4.6 | Заключено соглашение между МО город Когалым и Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением |  |  | 2 | 2020-09-25 | 2020-10-09 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. Рыбачок М.Г. | Проект концессионного соглашения для направления в ДОиМП ХМАО-Югры. Соглашение о софинансировании мероприятия по созданию объекта в соответствии с концессионным соглашением
4.7 | Заключено концессионное соглашение в порядке частной концессионной инициативы |  |  | 2 | 2020-10-09 | 2020-10-09 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Заключеное концессионное соглашение между концессионером и кондедентом.
5. | Организация и проведение конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения |  |  | 3 | 2020-09-14 | 2021-04-30 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Протокол о состоявшемся конкурсе | При условии, что появится еще один инвестор пока частная концессионная инициатива размещена на сайте torgi.gov.ru
5.1 | Проведение конкурсных процедур (в случае поступления заявок о готовности участия в конкурсе от иных лиц) |  |  | 3 | 2020-09-14 | 2021-04-29 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Проведение конкурсных процедур.
5.2 | Проведены конкурсные процедуры. Концессионное соглашения заключено |  |  | 3 | 2021-04-29 | 2021-04-29 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Концессионное соглашение
6. | Предоставление земельного участка концессионеру по договору аренды. |  |  | 3 | 2020-10-09 | 2020-11-09 |  |  |  | Ковальчук А.В.
6.1 | Предоставлен земельный участок концессионеру по договору аренды. |  |  | 3 | 2020-11-09 | 2020-11-09 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Договор аренды
7 | Заключение между муниципальным образованием город Когалым, концессионером и финансирующей организацией прямого соглашения (в случае привлечения заемного финансирования) |  |  | 3 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  |  | Ковальчук А.В.
7.1 | Прямое соглашение между Администрацией города Когалыма, концессионером и финансирующей организацией заключено |  |  | 3 | 2021-10-01 | 2021-10-01 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Прямое соглашение
8. | Проектирование объекта |  |  | 3 | 2020-10-09 | 2021-10-08 |  |  |  | Чемерис Г.А Лаишевцев В.С.
8.1 | Взаимодействие с застройщиком по вопросу инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации. Получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Получения положительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства объекта |  |  | 3 | 2020-10-09 | 2021-10-08 |  |  |  | Чемерис Г.А Лаишевцев В.С. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Наличие положительного заключения о достоверности сметной стоимости строительства объекта.
8.2 | Завершение проектных работ |  |  | 3 | 2021-10-08 | 2021-10-08 |  |  |  | Чемерис Г.А Лаишевцев В.С.
9. | Оформление разрешения на строительство объекта |  |  | 3 | 2021-10-08 | 2021-10-15 |  |  |  | Лаишевцев В.С.
9.1 | Оформлено и выдано разрешение на строительство объекта. |  |  | 3 | 2021-10-15 | 2021-10-15 |  |  |  | Лаишевцев В.С. | Наличие разрешения на строительство объекта
10. | Строительство объекта образования. |  |  | 3 | 2021-10-15 | 2023-10-15 |  |  |  | Чемерис Г.А
10.1 | Осуществление строительного контроля за производством строительно-монтажных работ на объекте в рамках действующего законодательства |  |  | 3 | 2021-10-15 | 2023-10-15 |  |  |  | Чемерис Г.А | Документы, подтверждающие строительство объекта
10.2 | Объект построен |  |  | 3 | 2023-10-15 | 2023-10-15 |  |  |  | Чемерис Г.А
11. | Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 3 | 2023-10-15 | 2023-10-26 |  |  |  | Лаишевцев В.С.
11.1 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |  |  | 3 | 2023-10-26 | 2023-10-26 |  |  |  | Лаишевцев В.С. | Наличие разрешения на ввод в эксплуатацию объекта и оснащение объекта
12. | Создание негосударственной организации или муниципального учреждения |  |  | 3 | 2023-10-26 | 2023-11-09 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
12.1 | Разработка проекта постановления Администрации города Когалыма «О создании негосударственной организации или муниципального учреждения» и его утверждение |  |  | 3 | 2023-10-26 | 2023-11-09 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Постановление Администрации города Когалыма
12.2 | Создана негосударственная организация или муниципальное учреждение |  |  | 3 | 2023-11-09 | 2023-11-09 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
13. | Передача объекта концессионером в аренду негосударственной организации или муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг |  |  | 3 | 2023-10-26 | 2023-11-23 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
13.1 | Разработка договора, подбор потенциальных арендаторов |  |  | 3 | 2023-10-26 | 2023-11-23 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Акты приемки передачи.
13.2 | Объект передан концессионером в аренду негосударственной организации или муниципальному учреждению образования для оказания образовательных услуг |  |  | 3 | 2023-11-23 | 2023-11-23 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
14. | Оформление учредительных документов |  |  | 3 | 2023-10-26 | 2023-11-30 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Утверждение Устава и его регистрация
14.1 | Разработка и утверждение Устава |  |  | 3 | 2023-10-26 | 2023-11-23 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Приказ Управления образования об утверждении Устава
14.2 | Регистрация Устава в Инспекции Федеральной Налоговой Службы (ИФНС) |  |  | 3 | 2023-11-23 | 2023-11-30 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Свидетельство о государственной регистрации
14.3 | Оформлены и зарегистрированы учредительные документы в соответствии с действующим законодательством |  |  | 3 | 2023-11-30 | 2023-11-30 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Утвержденный устав
15. | Получение лицензии на образовательную деятельность |  |  | 3 | 2023-12-03 | 2024-04-02 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
15.1 | Направлен пакет документов в надзорные органы для получения заключения на лицензирование |  |  | 3 | 2023-12-03 | 2024-01-31 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение
15.2 | Направление пакета документов в Службу по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  |  | 3 | 2024-02-03 | 2024-04-02 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Пакет документов для получения лицензии
15.3 | Получена лицензии на образовательную деятельность |  |  | 3 | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Лицензия на образовательную деятельность
16. | Комплектование объекта образования сотрудниками |  |  | 3 | 2024-04-02 | 2024-08-29 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
16.1 | Утверждение штатного расписания |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-29 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Наличие утвержденного штатного расписания
16.2 | Заключение трудовых договоров |  |  | 3 | 2024-08-01 | 2024-08-29 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Трудовые договоры
16.3 | Объект образования укомплектован штатом сотрудников |  |  | 3 | 2024-08-29 | 2024-08-29 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
17. | Оснащение объекта в соответствии с концессионным соглашением |  |  | 3 | 2023-07-02 | 2023-10-08
17.1 | Взаимодействие с застройщиком по вопросу оснащения объекта образования |  |  | 3 | 2023-07-02 | 2023-10-08 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Договора на поставку оборудования и мебели
17.2 | Объект образования оснащен |  |  | 3 | 2023-10-08 | 2023-10-08 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Справка о материально-техническом обеспечении
18. | Осуществление образовательной деятельности |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-01 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
18.1 | Начата образовательная деятельность на объекте |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-01 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Реализация образовательной деятельности
19. | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-10-24 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Реализация образовательной деятельности, получена лицензия на образовательную деятельность
19.1 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-19 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
19.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | Лаврентьева А.Н.
19.3 | Разработать итоговый отчет |  |  | 3 | 2024-09-01 | 2024-09-19 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
19.4 | Рассмотреть итоговый отчет на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | -
19.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2024-09-19 | 2024-09-19 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Итоговый отчет
19.6 | Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2024-09-19 | 2024-10-24 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
19.7 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2024-10-24 | 2024-10-24 |  |  |  | Лаврентьева А.Н. | -
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | Изменение сроков заключения концессионного соглашения по причине проведения конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения, если после размещенной частной концессионной инициативы на 45 дней на сайте torgi.gov.ru, что может привести к изменению сроков ввода объекта |  |  | Высокий | Высокая |  | Высокое |  | 2020-03-25 | Ковальчук А.В. | Оформление документации и проведение конкурсных процедур по заключению концессионного соглашения.
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
1 | Согласно протоколу Проектного комитета Администрации города Когалыма от 30.01.2020 №36 в связи с недостижением контрольной точки 4.1. в установленные сроки, а также риском несвовременного иисполнения последующих контрольных точек в Паспорт проекта и Календарный планнеобходимо внести изменения в части изменения сроков исполнения мероприятий реализации проекта. |  |  | А.Н.Лаврентьева | 2020-02-10 |  | 3 | 2020-02-10 | Исполнено
2 | Согласно протоколу Проектного комитета Администрации города Когалыма от 31.07.2020 №41 в связи с недостижением контрольной точки 4.2.-4.7. в установленные сроки, а также риском несвовременного иисполнения последующих контрольных точек в Паспорт проекта и Календарный план необходимо внести изменения в части изменения сроков исполнения мероприятий реализации проекта и согласовать в установленные сроки. |  |  | А.Н.Лаврентьева | 2020-09-01 |  |  |  | в разработке
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
Предложений от потенциальных инвесторов не поступало. | [10 empty] | Вносятся изменения в управленческие документы проекта. Продолжается работа по включению строительства объекта образования в АИП.
7. Приложения к статус-отчету по проекту
Письмо 1-Исх-3700 от 13.07.2020 в ДОиМП ХМАО-Югры
Письмо 1-Исх-3667 от 10.07.2020 в Департамент строительства ХМАО-Югры
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | А.Н.Лаврентьева
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | Т.А.Мельниченко
(подпись) (инициалы, фамилия)