## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 016-МПО от «10» июня 2020 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 2021-02-26 | 2021-02-26
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 0.764 | 0.764
Статус-отчет по проекту № 2 за отчетный период 20.07.2020-20.08.2020 «Разработка и введение в эксплуатацию веб-сайта «Инвестиционный портал города Когалыма» («Инвестиционный портал города Когалыма»)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Сформулированы изначальные требования к веб-сайту «Инвестиционный портал города Когалыма» (далее-Портал) |  |  | 3 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-05-29 |  | Спиридонова Ю.Л. | Требования к веб-сайту | Исполнено в срок
2 | Размещение закупки на единой информационной системе (далее-ЕИС) в сфере закупок |  |  | 3 | 2020-06-01 | 2020-07-10 |  |  |  | Спиридонова Ю.Л., Пилипцова Д.В.
2.1 | Разработка конкурсной документация для создания Портала |  |  | 3 | 2020-06-01 | 2020-06-09 |  | 2020-06-09 |  | Спиридонова Ю.Л. | Комплект конкурсной документации | Конкурсная документация разработана
2.2 | Утверждение конкурсной документация для создания Портала |  |  | 3 | 2020-06-09 | 2020-06-10 |  | 2020-06-10 |  | Спиридонова Ю.Л. | Комплект утвержденной конкурсной документации | Конкурсная документация утверждена
2.3 | Закупка размещена на ЕИС в сфере закупок |  |  | 3 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 2020-07-10 |  | Пилипцова Д.В. | Скриншот сайта ЕИС в сфере закупок | Закупка размещена на сайте ЕИС в сфере закупок 10.07.2020 № 0187300013720000126
3 | Утверждение управленческих документов по проекту |  |  | 3 | 2020-07-07 | 2020-08-06 |  |  |  | Пилипцова Д.В.
3.1 | Утверждение паспорта проекта |  |  | 3 | 2020-07-07 | 2020-07-09 |  | 2020-07-09 |  | Пилипцова Д.В. | Утвержденный паспорт проекта | Паспорт проекта утвержден
3.2 | Утверждение календарного плана проекта |  |  | 3 | 2020-07-09 | 2020-08-06 |  | 2020-07-09 |  | Пилипцова Д.В. | Утвержденный календарный план проекта | Календарный план проекта утвержден
3.3 | Утверждены управленческие документы по проекту |  |  | 3 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 2020-07-09 |  | Пилипцова Д.В. | Утвержденные паспорт и календарный план проекта | Исполнено в срок
4 | Определение исполнителя услуг по разработке и созданию Портала |  |  | 3 | 2020-07-10 | 2020-08-11 |  |  |  | Спиридонова Ю.Л., Никозова С.А.
4.1 | Организовать и провести открытый конкурс в электронной форме по определению исполнителя услуг по разработке и созданию Портала |  |  | 3 | 2020-07-10 | 2020-08-11 |  | 2020-08-11 |  | Никозова С.А. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведения итогов открытого конкурса в электронной форме | Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № 0187300013720000126 от 11.08.2020
4.2 | Определен исполнитель услуг по разработке и созданию Портала |  |  | 3 | 2020-08-11 | 2020-08-11 |  | 2020-08-12 |  | Спиридонова Ю.Л. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведения итогов открытого конкурса в электронной форме | Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме № 0187300013720000126 от 11.08.2021. Победителем признан ООО "КОГОРТА - М".
5 | Заключение контракта с победителем конкурса |  |  | 3 | 2020-08-12 | 2020-08-27 |  |  |  | Спиридонова Ю.Л.
5.1 | Подготовка проекта контракта |  |  | 3 | 2020-08-12 | 2020-08-21 |  | 2020-08-21 |  | Спиридонова Ю.Л. | Проект контракта | Контракт подготовлен
5.2 | Заключен контракт с победителем конкурса |  |  | 3 | 2020-08-27 | 2020-08-27 |  | 2020-08-27 |  | Спиридонова Ю.Л. | Контракт, заключенный между Администрацией города Когалыма и победителем конкурса | Заключен контракт с победителем конкурса №01873000137200001260001 от 27.08.2020.
6 | Создание и запуск Портала |  |  | 3 | 2020-08-27 | 2020-12-18 |  |  |  | Пилипцова Д.В., Владыкина М.В.
6.1 | Разработка дизайн-макета Портала |  |  | 3 | 2020-08-27 | 2020-11-13 |  |  |  | Пилипцова Д.В., Владыкина М.В. | Дизайн-макет Портала
6.2 | Наполнение контентом Портала |  |  | 3 | 2020-11-13 | 2020-12-01 |  |  |  | Пилипцова Д.В. | Скриншоты со страницы Портала
6.3 | Разработана рабочая версия Портала |  |  | 3 | 2020-12-15 | 2020-12-15 |  |  |  | Пилипцова Д.В. | Ссылка на рабочую версию Портала
6.4 | Создан функционирующий веб-сайт «Инвестиционный портал города Когалыма» |  |  | 3 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  |  |  | Пилипцова Д.В. | Ссылка на созданный и функционирующий веб-сайт «Инвестиционный портал города Когалыма»
7 | Обучение работе с Порталом |  |  | 3 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |  |  |  | Пилипцова Д.В., Владыкина М.В.
7.1 | Проведение обучения сотрудников Администрации города Когалыма и МКУ «УОДОМС» работе с Порталом |  |  | 3 | 2020-12-16 | 2020-12-18 |  |  |  | Пилипцова Д.В., Владыкина М.В. | Инструкция по работе с Порталом
7.2 | Обучение сотрудников Администрации города Когалыма и МКУ «УОДОМС» работе с Порталом проведено |  |  | 3 | 2020-12-18 | 2020-12-18 |  |  |  | Пилипцова Д.В., Владыкина М.В. | Инструкция по работе с Порталом
8 | Передача Портала в эксплуатацию |  |  | 3 | 2020-12-18 | 2020-12-25 |  |  |  | Пилипцова Д.В., Владыкина М.В.
8.1 | Тестирование Портала |  |  | 3 | 2020-12-18 | 2020-12-23 |  |  |  | Пилипцова Д.В., Владыкина М.В.
8.2 | Портал передан в эксплуатацию |  |  | 3 | 2020-12-25 | 2020-12-25 |  |  |  | Пилипцова Д.В. | Акт оказанных услуг, подписанный со стороны заказчика, и счет/счет- фактура
9 | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2021-01-20 | 2021-02-26 |  |  |  | Пилипцова Д.В.
9.1 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2021-01-20 | 2021-01-20 |  |  |  | Пилипцова Д.В. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
9.2 | Подготовка итогового отчета |  |  | 3 | 2021-01-20 | 2021-02-03 |  |  |  | Пилипцова Д.В. | Утвержденный итоговый отчет по проекту
9.3 | Проведение общественной приемки |  |  | 3 | 2021-01-21 | 2021-02-15 |  |  |  | Пилипцова Д.В. | Акт общественной приёмки продукта проекта
9.4 | Рассмотрение итогового отчета на заседании проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2021-02-15 | 2021-02-26 |  |  |  | Пилипцова Д.В. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
9.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2021-02-26 | 2021-02-26 |  |  |  | Пилипцова Д.В. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма
10 | Подготовка архива проекта |  |  | 3 | 2021-02-26 | 2021-03-26 |  |  |  | Калинина Е.А.
10.1 | Окончательный сбор документов по проекту |  |  | 3 | 2021-02-26 | 2021-03-25 |  |  |  | Калинина Е.А. | Готовый архив проекта
10.2 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2021-03-26 | 2021-03-26 |  |  |  | Калинина Е.А. | Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | Невыполнение исполнителем обязательств в соответствии с заключенным муниципальным контрактом |  |  | Высокий | Низкая |  | Высокое |  | 2020-12-23 | Пилипцова Д.В. | Контроль за выполнение исполнителем своих обязательств в соответствии с техническим заданием
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
7. Приложения к статус-отчету по проекту
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | Д.В. Пилипцова
(подпись) (инициалы, фамилия)