## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 015-МПО от «26» марта 2020 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 2021-12-31 | 2021-12-31
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 10.96 | 10.96
Статус-отчет по проекту № 4 за отчетный период - 20.08.2020-18.09.2020 Создание лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем) (Лаборатория «MIR»)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1 | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 2020-04-28 | 2020-04-28 |  | 2020-04-28 |  | Маренюк В.М. | Паспорт проекта | Разработан паспорт проекта
2 | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-05-29 |  | Маренюк В.М. | Календарный план проекта | Разработан календарный план проекта
3 | Определен перечень помещений, закрепленных за Лабораторией «MIR» |  |  | 3 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-05-25 |  | Маренюк В.М., Власенко М.Г. | Приказ МАОУ «Средняя школа № 3» об утверждении перечня помещений для функциониро-вания Лаборатории «MIR» | Издан приказ МАОУ «Средняя школа № 3» от 25.05.2020г. № 200 об утверждении перечня помещений для функциониро-вания Лаборатории «MIR»
4 | Определен перечень оборудования для всех модулей Лаборатории «MIR» |  |  | 3 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-05-25 |  | Маренюк В.М. | Приказ МАОУ «Средняя школа № 3» об утверждении перечня оборудования для оснащения модулей лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем) | Издан приказ МАОУ «Средняя школа № 3» от 25.05.2020г. № 202 об утверждении перечня оборудования для оснащения модулей лаборатории технического творчества «MIR» (Моделируем – Изобретаем – Развиваем)
5 | Рассчитан объем финансовых средств на каждый модуль Лаборатории «MIR» |  |  | 3 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-05-08 |  | Маренюк В.М. | Смета расходов | Составлена смета расходов 08.05.2020 года
6 | Закупка оборудования для модуля «Робототехника» |  |  | 3 | 2020-05-29 | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 |  | Маренюк В.М.
6.1 | Направить запросы о цене оборудования. Получить коммерческие предложения. Произвести отбор поставщиков |  |  | 3 | 2020-05-29 | 2020-06-18 |  | 2020-06-01 |  | Маренюк В.М. | Письма о запросе цены. Полученные коммерческие предложения | Составлены письма запросы о цене оборудования от 07.05.2020 № 242- А; от 01.06.2020 № 269, № 269-А.
6.2 | Разработать план закупок |  |  | 3 | 2020-06-19 | 2020-06-25 |  | 2020-06-18 |  | Маренюк В.М. | План закупок | В план закупок от 25.12.2019 № 2200426286 внесены изменения от 13.05.2020, от 18.06.2020
6.3 | Заключить договор о закупке оборудования |  |  | 3 | 2020-06-26 | 2020-06-30 |  | 19.06.2020 |  | Маренюк В.М. | Договор на приобретение товаров | Заключено четыре договора на поставку оборудования: Договор № 28 от 14.05.2020; Договор № 42 от 19.06.2020; Договор № 43 от 19.06.2020; Договор № 104 от 19.06.2020.
6.4 | Поставка оборудования. Произвести фактическую оплата по договору |  |  | 3 | 2020-07-01 | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 |  | Маренюк В.М. | Товарная накладная/Счет-фактура | Тов. накладная 112 от 20.05.2020 (к дог. №28 от 20.05.2020); тов. накладная 133 от 26.06.2020 (к дог. № 42 от 19.06.2020); тов. накладная 152 от 02.07.2020 (к дог. № 43 от 19.06.2020). Доставка оборудования по договору № 104 от 19.06.2020 произведена 14.08.2020 (УПД от 14.08.2020), оплата по условиям договора будет произведена в течение месяца с даты поставки.
6.5 | Закуплено оборудование для модуля «Робототехника» (далее – «Робо-MIR») |  |  | 3 | 2020-08-14 | 2020-08-14 |  | 2020-08-14 |  | Маренюк В.М. | Платежное поручение | Оборудование закуплено. Платежное поручение №1571 и 1572 от 20.05.2020 на сумму 497,5 тыс.руб. (по договору № 28 от 14.05.2020). Платежное поручение №1832 и 1833 от 02.07.2020 на сумму 241,5 тыс.руб. (по договору № 42 от 19.06.2020). Платежное поручение № 1903 и 1904 от 22.07.2020 (по дог. № 43 от 19.06.2020). Доставка оборудования по договору № 104 от 19.06.2020 произведена 14.08.2020 (УПД от 14.08.2020), оплата по условиям договора будет произведена в течение месяца с даты поставки.
7 | Ремонт помещения для модуля «Робо-MIR» |  |  | 3 | 2020-05-29 | 2020-08-31 |  |  |  | Маренюк В.М.
7.1 | Включить мероприятия по ремонту помещения в план ремонтных работ |  |  | 3 | 2020-05-29 | 2020-05-29 |  | 2020-05-29 |  | Маренюк В.М. | План ремонтных работ | Составлен план ремонтных работ.
7.2 | Проведен ремонт помещений для модуля «Робо-MIR» |  |  | 3 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-08-05 |  | Маренюк В.М. | Акт приемки общеобразовательной организации к новому учебному году | Ремонтные работы завершены. Акт оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность к 2020/2021 учебному году от 05.08.2020.
8 | Разработка и утверждение Положения об организации деятельности лаборатории технического творчества «MIR» (далее – Положение) |  |  | 3 | 2020-06-01 | 2020-08-31 |  |  |  | Маренюк В.М., Власенко М.Г.
8.1 | Разработать проект Положения |  |  | 3 | 2020-06-01 | 2020-07-01 |  | 2020-06-29 |  | Маренюк В.М. | Проект Положения | Разработан и представлен проект Положения в УО
8.2 | Согласование проекта Положения и его утверждение в управлении образования Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2020-07-02 | 2020-08-31 |  | 2020-08-25 |  | Власенко М.Г. | Приказ управления образования Администрации города Когалыма об утверждении Положения | Согласовано и утверждено Положения приказом управления образования Администрации города Когалыма от 25.08.2020 №492
8.3 | Разработано и утверждено Положение о деятельности лаборатории технического творчества «MIR» |  |  | 3 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-08-25 |  | Маренюк В.М., Власенко М.Г. | Приказ управления образования Администрации города Когалыма об утверждении Положения об организации деятельности лаборатории технического творчества «MIR» | Издан приказ управления образования Администрации города Когалыма от 25.08.2020 №492 "Об утверждении Положения о деятельности лаборатории технического творчества "MIR""
9 | Формирование кадрового состава работников для реализации образовательных программ модуля «Робо-MIR» |  |  | 13 | 2020-06-01 | 2020-09-01 |  |  |  | Маренюк В.М.
9.1 | Определить необходимое количество работников и состав работников, привлекаемых к реализации образовательных программ модуля «Робо-MIR» |  |  | 3 | 2020-06-01 | 2020-06-11 |  | 2020-06-11 |  | Маренюк В.М. | Список работников, привлекаемых к реализации образовательных программ модуля «Робо-MIR» | Составлен список работников, привлекаемых к реализации образовательных программ модуля «Робо-MIR»
9.2 | Внести и утвердить изменения в штатное расписание МАОУ «Средняя школа № 3» |  |  | 3 | 2020-06-15 | 2020-08-24 |  | 2020-08-24 |  | Маренюк В.М. | Измененное штатное расписание МАОУ «Средняя школа № 3» | Штатное расписание утверждено с 24.08.2020 приказом МАОУ "Средняя школа №3" от 26.08.2020 № 261
9.3 | Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам/Заключить трудовые договоры (при принятии новых работников) |  |  | 3 | 2020-08-25 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 |  | Маренюк В.М. | Дополнительные соглашения к трудовым договорам/Трудовые договора (при принятии новых работников) | Заключены дополнительные соглашения к трудовым договорамм с работниками. №279 от 01.09.2020 к трудовому договору №38 от 01.10.2005, №280 от 01.09.2020 к трудовому договору №11 от 01.09.2014
9.4 | Сформирован кадровый состав работников для реализации образовательных программ модуля «Робо-MIR» |  |  | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-08-31 |  | Маренюк В.М. | Приказ МАОУ «Средняя школа № 3» об утверждении состава работников, привлекаемых к реализации образовательных программ модуля «Робо-MIR» | Издан приказ МАОУ «Средняя школа № 3» от 31.08.2020г. № 284 об утверждении состава работников, привлекаемых к реализации образовательной программы "Робо-MIR"
10 | Проведение обучения, переподготовки кадров для реализации образовательных программ модуля «Робо-MIR» |  |  | 3 | 2020-06-01 | 2020-09-01 |  |  |  | Маренюк В.М.
10.1 | Определить программы обучения, поставщиков услуг, состав слушателей |  |  | 3 | 2020-06-01 | 2020-06-11 |  | 2020-06-11 |  | Маренюк В.М. | Приказ МАОУ «Средняя школа № 3» об организации обучения педагогических работников | На данный момент 2-м работникам выданы удостоверения по курсам повышения квалификации по программам - "Основы робототехники в рамках программы "Развивающая среда начальной и основной школы" - 72 часа (2014г.)-Саляхов В.В.; "Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации ФГОС" -108 часов (2020г.)- Егоров А.В..
10.2 | Заключить договоры на оказание услуг |  |  | 3 | 2020-06-12 | 2020-08-10 |  | 2020-08-10 |  | Маренюк В.М. | Договора на оказание услуг | В связи с тем, что сотрудники прошли обучение самостоятельно, нет необходимости в заключение договора между МАОУ «Средняя школа № 3» и поставщиком услуг.
10.3 | Проведено обучение, переподготовка кадров для реализации образовательных программ модуля «Робо-MIR» |  |  | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 |  | Маренюк В.М. | Удостоверения (сертификаты) о прохождении обучения | Проведено обучение, переподготовка кадров для реализации образовательных программ модуля «Робо-MIR». Егоров А.В. - Удостоверение о повышении квалификации - от 23.01.2020г. № 590400040675, Саляхов В.В. - улостоверение о повышении квалификации от 01.09.2020 № 312412020074.
11 | Разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих программ для модуля «Робо-MIR» |  |  | 3 | 2020-06-01 | 2020-09-01 |  |  |  | Миненок А.А.
11.1 | Разработаны и утверждены дополнительные общеразвивающие программы для модуля «Робо-MIR» |  |  | 3 | 2020-09-01 | 2020-09-01 |  | 2020-09-01 |  | Миненок А.А. | Приказ МАОУ «Средняя школа № 3» об утверждении дополнительных общеразвивающих программ для модуля «Робо-MIR» | Приказ МАОУ «Средняя школа № 3» № 392 от 01.09.2020г. об утверждении дополнительных общеразвивающих программ для модуля «Робо-MIR».
12 | Установка оборудования для модуля «Робо-MIR» |  |  | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-31 |  |  |  | Маренюк В.М.
12.1 | Заключить договор на оказание работ, услуг |  |  | 3 | 2020-08-17 | 2020-08-19 |  | 2020-08-19 |  | Маренюк В.М. | Договор на оказание работ, услуг | Установка оборудования произведена сотрудниками МАОУ "Средняя школа №3", в рамках должностных обязанностей, что не предусматривает заключение договора на оказание работ, услуг
12.2 | Установлено оборудование для модуля «Робо-MIR» |  |  | 3 | 2020-08-31 | 2020-08-31 |  | 2020-08-31 |  | Маренюк В.М. | Акт приемки выполненных работ, услуг | Установлено оборудование для модуля «Робо-MIR» - кабинет 209.
13 | Закупка оборудования для модуля «Мир технологий» (далее – «Техно-MIR») |  |  | 3 | 2021-04-19 | 2021-07-31 |  |  |  | Маренюк В.М.
13.1 | Направить запросы о цене оборудования. Получить коммерческие предложения. Произвести отбор поставщиков |  |  | 3 | 2021-04-19 | 2021-05-28 |  |  |  | Маренюк В.М. | Письма о запросе цены. Полученные коммерческие предложения
13.2 | Разработать план закупок |  |  | 3 | 2021-05-31 | 2021-06-10 |  |  |  | Маренюк В.М. | План закупок
13.3 | Заключить договоры о закупке оборудования |  |  | 3 | 2021-06-11 | 2021-06-30 |  |  |  | Маренюк В.М. | Договор на приобретение товаров
13.4 | Поставка оборудования. Произвести фактическую оплата по договору |  |  | 3 | 2021-07-01 | 2021-07-31 |  |  |  | Маренюк В.М. | Товарная накладная/Счет-фактура
13.5 | Закуплено оборудование для модуля «Техно-MIR» |  |  | 3 | 2021-07-31 | 2021-07-31 |  |  |  | Маренюк В.М. | Платежное поручение
14 | Ремонт помещений для модулей «Мир технологий», «Виртуальная реальность», «Информационные технологии» |  |  | 3 | 2020-09-10 | 2021-08-31 |  |  |  | Маренюк В.М., Мельниченко Т.А.
14.1 | Произвести локально-сметный расчет |  |  | 3 | 2020-09-10 | 2020-09-30 |  |  |  | Маренюк В.М. | Локально-сметный расчет
14.2 | Включить мероприятия по ремонту помещений в план ремонтных работ |  |  | 3 | 2020-11-02 | 2020-11-30 |  |  |  | Маренюк В.М. | План ремонтных работ
14.3 | Заключить договор на выполнение ремонтных работ |  |  | 3 | 2021-04-30 | 2021-05-30 |  |  |  | Маренюк В.М. | Договор на выполнение работ
14.4 | Произвести ремонтные работы |  |  | 3 | 2021-06-01 | 2021-08-31 |  |  |  | Маренюк В.М. | Акт приемки выполненных работ
14.5 | Проведен ремонт помещений для модулей «Мир технологий» (далее – «Техно-MIR», «Виртуальная реальность» (далее – «VR-MIR»), «Информационные технологии» (далее – «IT-MIR») |  |  | 3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  |  |  | Маренюк В.М. | Акт приемки выполненных работ
15 | Установка оборудования для модуля «Техно-MIR» |  |  | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-31 |  |  |  | Маренюк В.М.
15.1 | Заключить договор на оказание работ, услуг |  |  | 3 | 2021-08-02 | 2021-08-10 |  |  |  | Маренюк В.М. | Договор на оказание работ, услуг
15.2 | Установлено оборудование для модуля «Техно-MIR» |  |  | 3 | 2021-08-31 | 2021-08-31 |  |  |  | Маренюк В.М. | Акт приемки выполненных работ, услуг
16 | Разработка и утверждение дополнительных общеразвивающих программ для модулей «Техно-MIR», «VR-MIR», «IT-MIR» |  |  | 3 | 2021-03-03 | 2021-09-15 |  |  |  | Маренюк В.М.
16.1 | Разработаны и утверждены дополнительные общеразвивающие программы для модулей «Техно-MIR», «VR-MIR», «IT-MIR» |  |  | 3 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  | Маренюк В.М. | Приказ МАОУ «Средняя школа № 3» об утверждении дополнительных общеразвивающих программ для модулей «Техно-MIR», «VR-MIR», «IT-MIR»
17 | Формирование кадрового состава работников для реализации образовательных программ модулей «Техно-MIR», «VR-MIR», «IT-MIR» |  |  | 3 | 2021-02-01 | 2021-09-15 |  |  |  | Маренюк В.М.
17.1 | Определить необходимое количество работников и состав работников, привлекаемых к реализации образовательных программ модулей «Техно-MIR», «VR-MIR», «IT-MIR» |  |  | 3 | 2021-02-01 | 2021-05-07 |  |  |  | Маренюк В.М. | Список работников, привлекаемых к реализации образовательных программ модулей «Техно-MIR», «VR-MIR», «IT-MIR»
17.2 | Внести и утвердить изменения в штатное расписание МАОУ «Средняя школа № 3» |  |  | 3 | 2021-05-10 | 2021-09-03 |  |  |  | Маренюк В.М. | Измененное штатное расписание МАОУ «Средняя школа № 3»
17.3 | Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам/Заключить трудовые договоры (при принятии новых работников) |  |  | 3 | 2021-08-24 | 2021-09-03 |  |  |  | Маренюк В.М. | Дополнительные соглашения к трудовым договорам/Трудовые договоры (при принятии новых работников)
17.4 | Сформирован кадровый состав работников для реализации образовательных программ модулей «Техно-MIR», «VR-MIR», «IT-MIR» |  |  | 3 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  | Маренюк В.М. | Приказ МАОУ «Средняя школа № 3» об утверждении состава работников, привлекаемых к реализации образовательных программ модулей «Техно-MIR», «VR-MIR», «IT-MIR»
18 | Проведение обучения, переподготовки кадров для реализации образовательных программ модулей «Техно-MIR», «VR-MIR», «IT-MIR» |  |  | 3 | 2021-03-03 | 2021-09-15 |  |  |  | Маренюк В.М.
18.1 | Определить программы обучения, поставщиков услуг, состав слушателей |  |  | 3 | 2021-03-03 | 2021-03-20 |  |  |  | Маренюк В.М. | Приказ МАОУ «Средняя школа № 3» об организации обучения педагогических работников, договор
18.2 | Заключить договоры на оказание услуг |  |  | 3 | 2021-03-23 | 2021-08-10 |  |  |  | Маренюк В.М. | Договоры на оказание услуг
18.3 | Проведено обучение, переподготовка кадров для реализации образовательных программ модулей «Техно-MIR», «VR-MIR», «IT-MIR» |  |  | 3 | 2021-09-15 | 2021-09-15 |  |  |  | Маренюк В.М. | Удостоверения (сертификаты) о прохождении обучения
19 | Закупка оборудования для модулей «VR-MIR», «IT-MIR» |  |  | 3 | 2021-07-01 | 2021-10-30 |  |  |  | Маренюк В.М.
19.1 | Направить запросы о цене. Получить коммерческие предложения. Произвести отбор поставщиков |  |  | 3 | 2021-07-01 | 2021-08-06 |  |  |  | Маренюк В.М. | Письма о запросе цены. Полученные коммерческие предложения
19.2 | Разработать план закупок |  |  | 3 | 2021-08-06 | 2021-08-17 |  |  |  | Маренюк В.М. | План закупок
19.3 | Заключить договоры о закупке оборудования |  |  | 3 | 2021-08-18 | 2021-09-03 |  |  |  | Маренюк В.М. | Договор на приобретение товаров
19.4 | Поставка оборудования. Произвести фактическую оплату по договору |  |  | 3 | 2021-09-06 | 2021-10-30 |  |  |  | Маренюк В.М. | Товарная накладная/Счет-фактура
19.5 | Закуплено оборудование для модулей «VR-MIR», «IT-MIR» |  |  | 3 | 2021-10-30 | 2021-10-30 |  |  |  | Маренюк В.М. | Платежное поручение
20 | Установка оборудования для модулей «VR-MIR», «IT-MIR» |  |  | 3 | 2021-11-01 | 2021-12-01 |  |  |  | Маренюк В.М.
20.1 | Заключить договор на оказание работ, услуг |  |  | 3 | 2021-11-01 | 2021-11-09 |  |  |  | Маренюк В.М. | Договор на оказание работ, услуг
20.2 | Установлено оборудование для модулей «VR-MIR», «IT-MIR» |  |  | 3 | 2021-12-01 | 2021-12-01 |  |  |  | Маренюк В.М. | Акт приемки выполненных работ, услуг
21 | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2021-12-01 | 2021-12-31 |  |  |  | Маренюк В.М.
21.1 | Провести общественную приемку |  |  | 3 | 2021-12-01 | 2021-12-06 |  |  |  | Петряева А.В. | Акт приемки продукта проекта
21.2 | Принят продукт проекта управляющим комитетом |  |  | 3 | 2021-12-10 | 2021-12-10 |  |  |  | Маренюк В.М. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
21.3 | Подготовка итоговый отчет |  |  | 3 | 2021-12-13 | 2021-12-20 |  |  |  | Маренюк В.М. | Итоговый отчет
21.4 | Принят продукт проекта проектным комитетом |  |  | 3 | 2021-12-20 | 2021-12-20 |  |  |  | Маренюк В.М. | Протокол заседания проектного комитета
21.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  |  |  | Маренюк В.М. | Протокол заседания проектного комитета
22 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2022-01-10 | 2022-01-30 |  |  |  | Власенко М.Г. | Лист проведения проверки ведения архива проекта
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | Недостаточность финансового обеспечения для реализации мероприятий проекта |  |  | высокий | низкая |  | высокое |  | 2021-04-19 | Маренюк В.М. директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма | Регулярная оценка финансового плана. Привлечение спонсорских средств.
2 | Нехватка профессиональных кадров для реализации программ технической направленности |  |  | высокий | низкая |  | высокое |  | 2021-02-01 | Маренюк В.М. директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма | Повышение квалификации и переподготовка кадров.
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | В.М. Маренюк
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | М.Г.Власенко
(подпись) (инициалы, фамилия)