## Отчёт за август 2020г..
Наименование портфеля проектов «ЭКОЛОГИЯ»
Наименование проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя «3.1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов», базовое значение – 0,42 км. плановое значение 2019-0,42 (420 м.), 2020 – 0,42(420 м.), 2021 – 0,42(420 м.), 2022 – 0,42(420 м.), 2023 – 0,42(420 м.), 2024 – 0,42(420 м.)
2020 | 0,42 (420 метров) | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 2020-06-08 | 2020-07-17 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | М.А.Рудиков | Визнюк Алена Владимировна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | 11.06.2020 была проведена экологическая акция "Вода России", очищено 420 метров береговой линии реки Ингуягун (правобережная часть города), 150 метров (п. Фестивальный), приняли участие 60 волонтеров. По состоянию на 20.09.2020 значение показателя составляет 0,57 км (570 метров). | 3
|  | Привлечение жителей города, общественных организаций, волонтеров для участия в экологической акции «Вода России» (в том числе путём направления писем в общественные организации, размещение в СМИ и т.д.) | 2020-04-01 | 2020-05-15 | Письма, материалы в СМИ | М.А.Рудиков | Визнюк Алена Владимировна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Проведена работа по организации информации просветительского характера о необходимости бережного отношения к природным ресурсам , в том числе к водным объектам, как к жизненно важным ресурсам региона в СМИ. | 3
[6 empty] | Л.А.Юрьева | Анищенко Альфия Арифжановна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации г.Когалыма
|  | Обеспечение участие жителей города, общественных организаций, волонтеров в проведении акции «Вода России» | 2020-05-15 | 2020-06-25 |  | М.А.Рудиков | Визнюк Алена Владимировна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Осуществлены мероприятия по привлечению волонтеров для проведения экологической акции "Вода России" | 3
[6 empty] | Л.А.Юрьева | Анищенко Альфия Арифжановна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации г.Когалыма
|  | Распределение обязанностей, раздача инвентаря, фотографирование, подсчет участников | 2020-05-15 | 2020-06-25 |  | М.А.Рудиков | Визнюк Алена Владимировна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Исполнено, мероприятие проведено | 3
Наименование показателя «3.2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом)», базовое значение – 0 тыс. чел. (0 чел.) плановое значение (нарастающим итогом) 2020 – 0,094(94 чел.), 2021 – 0,141(141 чел.), 2022 – 0,188(188 чел.), 2023 – 0,235 (235 чел), 2024 – 0,282 (282 чел)
2020 | 0,094 (94 чел.) | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий проводимых в городе Когалыме | 2020-06-08 | 2020-07-17 | Информационная справка | М.А.Рудиков | Визнюк Алена Владимировна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Акция "Вода России" проведена 11.06.2020 года, участие приняли 60 волонтеров, очищено 570 метров береговой линии реки Ингуягун. Значение показателя (нарастающем итогом) 0,12 тыс.чел. (120 чел.) | 3
|  | Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 2020-05-15 | 2020-06-15 | Материалы для информирования | М.А.Рудиков | Визнюк Алена Владимировна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Исполнено в срок | 3
|  | Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 2020-05-15 | 2020-06-25 |  |  | Захарова Татьяна Валерьевна - заведующий пресс-службы | Исполнено в срок | 3
|  | Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 2020-05-15 | 2020-06-25 | Материалы для размещения | Р.Ю.Попов | Владыкина Марина Васильевна - директор МКУ "УОДОМС" | Исполнено в срок | 3
|  | Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2020-05-15 | 2020-06-25 | Материалы для размещения |  | Захарова Татьяна Валерьевна - заведующий пресс-службы | Мероприятие освещали в газете "Когалымский вестник" и в информационно-телекоммуникационной системе "Интернет" на сайте Администрации города Когалыма | 3
[6 empty] | М.А.Рудиков | Визнюк Алена Владимировна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма»
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.