## Когалым отчет целевые модели
Приложение 5 к протоколу заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма от 14.12.2020 №45
Информация по реализации портфелей проектов основанных на целевых моделях по состоянию на 01.12.2020
№ | Наименование портфеля проектов | Ответственный руководитель структурного подразделения за реализацию портфеля проектов | Срок реализации портфеля проектов | Мероприятия всего/выполняются в установленные сроки | Показатели всего/достигнуто | Риски | Комментарий
1. | Получение разрешения на строительство и территориальное планирование | Лаишевцев В.С. | 01.2017- | 5/5 | 30/30 | 3 | Показатели: - "Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, (получение градостроительного плана земельного участка)" - достигнуто 13,6%, план 25%. Недостижение показателя объясняется тем, что 86,4% услуг предоставлены в электронном виде. - "Доля услуг, предоставленных в МФЦ, в общем количестве предоставленных услуг, (получение разрешения на строительство) "- достигнуто 0%, план 25%. Указанные выше показатели в суммарном процентном значении составляют 100% и превышают целевое значение в размере 85% на 2020 год.
2. | Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества | Ковальчук А.В. | 19.12.2016 - | 3/2 | 0/0 | 1 | По состоянию на 01.12.2020 из 31 тер.зоны информация внесена по 6 территориальным зонам. 25 территориальных зон возвращены на доработку Росреестром. 16 территориальных зон исправлены исполнителем (ООО «Тюменская землеустроительная компания») и 18.11.2020 направлены в адрес Администрации города Когалыма, далее отправлены на постановку на учет в Ростреестр, 9 территориальных зонкорректируются в рамках гарантийных обязательств ООО «Тюменская землеустроительная компания»
3. | Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества | Ковальчук А.В. | 12.2016 - | 2/2 | 1/0 | 2 | Показатель "Доля услуг по государственной регистрации прав, оказываемых органам государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказанных органам государственной власти и местного самоуправления " - достигнуто 82,76%, план ноябрь 80%, годовой план 100%. При этом 17,24% услуг оказано через МФЦ.
4. | Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения (2019-2021) | Бутаев А.Т. | 01.01.2019- | 66/66 | 85/85 | 3
5. | Подключение (технологическое присоединение) к сетям газоснабжения | Бутаев А.Т. | 12.2016-12.2020 | 2/2 | 0/0 | 3
6. | Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям | Бутаев А.Т., Лаишевцев В.С. | 19.12.2016 - | 0/0 | 3/3 | 3
Всего |  |  |  | 78/77 | 119/118