## Лист1
Приложение №3 к протоколу заседания Проектного Комитета Администрации города Когалыма от 14.12.2020 №45
Наименование портфеля проектов «Демография»
Наименование проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей)"
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.2 «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек», базовое значение - 730 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы - 750 чел. ежегодно
2020 | 750 | 1. Организация комплектования воспитанниками действующих групп младшего дошкольного возраста на 2020-2021 учебный год. 2. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиН | январь 2020 | декабрь 2020 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | 1. В 2020-2021 учебном году функционируют 37 групп для детей в возрасте до 3 лет. С 01.09.2020 начато зачисление воспитанников в дошкольные образовательные организации. По состоянию на 20.11.2020 Управлением образования совместно с руководителями дошкольных образовательных организаций продолжается работа по комплектованию дошкольных образовательных организаций на 2020-2021 учебный год. 2. Количество воспитанников в возрасте до 3 лет, зачисленных в детские сады города Когалыма, по состоянию на 20.11.2020 составляет 775 человек. По состоянию на 31.12.2020 будут зачислены ещё 12 воспитанников (направления для зачисления выданы, часть детей проходят медицинский осмотр). Из 787 воспитанников 37 (согласно году рождения – 2017) перейдут к концу декабря 2020 года в возрастную категорию от 3 лет. Итого на 31.12.2020: сумма зачисленных воспитанников в дошкольных образовательных организациях города Когалыма в возрастной категории до 3 лет составит 750 детей, что соответствует показателю, установленному по городу Когалыму в НП «Демография». | 3
Наименование показателя 3.2 «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек», базовое значение – 0 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы – 40 чел. ежегодно
2020 | 40 | 1. Организация деятельности ООО «Детский сад «Академия детства» (образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход) | январь 2020 | декабрь 2020 | Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Организация присмотра и ухода за детьми | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | 1. С 01.09.2020 в ООО Детский сад "Академия детства" начала функционировать одна группа для детей от 1 года до 3 лет, планируется к открытию вторая группа, в которые по состоянию на 20.11.2020 года выдано 40 направлений, зачислено 36 воспитанников (часть проходят медицинский осмотр). 2. Специалистами Управления образования проводится консультирование по запросу Валеева А.С. | 3
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)», базовое значение – 86,6 плановое значение: 2020 - 97,5%; 2021-2024 - 100%
2020 | 97.5 | 1. Организация комплектования воспитанниками действующих групп младшего дошкольного возраста на 2020-2021 учебный год. 2. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиН | июнь 2020 | декабрь 2020 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | С 01.09.2020 начато зачисление воспитанников в дошкольные образовательные организации. По состоянию на 20.11.2020 данный показатель составил 99,9%, так как отсутствует актуальная очередность в возрастной категории от 1,5 до 3 лет. | 3
Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»
Наименование показателя 1.2 «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», базовое значение – 43,8%, 2020-43,9%, 2021-44,0%, 2022-44,1%, 2023 -44,2%, 2024 -44,0%
2020 | 43.9 | Ввод в эксплуатацию здания, расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса | январь 2020 | декабрь 2020 |  | Л.А.Юрьева | Пеккер Александр Юрьевич - заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики | В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию здание, расположенное по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса с единовременной пропускной способностью 40 чел. По состоянию на 19 ноября 2020 г.: завершены все работы. 18.11.20 состоялась предварительная приемка объекта на которой были выявлены замечания. После устранения замечаний состоится общественная приемка. На сегодняшний день уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 46,2%. | 3