## Лист1
Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия,контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование показателя 2.1. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, (процент)», %, базовое значение–71,8%, плановое значение -2019 - 72%; 2020 - 75%; 2021 - 76%; 2022 - 77%; 2023 - 78%; 2024 - 80%
2020 | 75 | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По результатам мониторинга по состоянию на ноябрь 2020 г. доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в возрасте от 5 до 18 лет составляет 73,1% (8797 чел.) от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (согласно демографии 12035 чел.) По состоянию на ноябрь 2020 года выдано 1883 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования. | 3
2. Функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО), привлечение в систему индивидуальных предпринимателей.
Наименование показателя: 2.2. «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации)», тыс. человек, нарастающим итогом базовое значение - 1,04 (1040 чел.); плановое значение- 2019 - 0,89 (890 чел.); 2020 -0,94 (940 чел.); 2021 - 1,32 (1320 чел.); 2022 - 1,50 (1500 чел.); 2023 - 1,82 (1820 чел.); 2024-1,93 (1930 чел.)
2020 | 0,94 (940 чел.) | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей 2. Увеличение охвата детей, программами естественнонаучной и технической направленностей, в том числе на договорной основе | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По результату мониторинга на ноябрь 2020 года охват дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей составляет 2129 чел./услуг; с учетом методики расчета значение показателя составляет -1,27 тыс.чел. (1267 чел.). Показатель достигнут. | 3
Наименование показателя: 2.3. «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию», млн. человек, нарастающим итогом базовое значение- 0; плановое значение -2019 - 0,0020 (2000 чел.); 2020 -0,0033 (3300 чел.); 2021 - 0,0058 (5800 чел.); 2022 - 0,0058 (5800 чел), 2023 - 0,0058 (5800 чел); 2024 - 0,0065 (6500 чел.)
2020 | 0,0033 (3300 чел.) | 1. Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию 2. Увеличение количества детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Дроздова Татьяна Вячеславна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | В достижении данного показателя задействованы все общеобразовательные организации. На ноябрь 2020 года в мероприятиях приняли участие 4345 человек, из них 4080 обучающихся и 189 педагогов. | 3
Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"
Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам», %, базовое значение - 0%, плановое значение 2019 - 5%, 2020- 15%, 2021 - 30%, 2022 - 50%, 2023 - 80%, 2024 - 90%
2020 | 15 | Проведение мониторинга по индивидуальному плану обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | По данным на ноябрь 2020 года 15% учащихся общеобразовательных организаций имеют цифровой образовательный профиль и строят индивидуальный план обучения с использованием цифровых образовательных ресурсов. Это учащиеся МАОУ "Средняя школа №8". В сентября 2020 года три класса МАОУ "Средняя школа №5" начали образовательную деятельность с использованием платформы Сбербанка. | 3
Наименование показателя 4.3. «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент», %, базовое значение - 0%, плановое значение: 2019 - 10%; 2020- 15%; 2021 - 40%; 2022 - 60%; 2023 - 85%; 2024 - 95%
2020 | 15 | Осуществление образовательной деятельности с использованием информационно-сервисной платформы | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Подтверждающий документ: Справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | По мониторингу использования электронных ресурсов и дистанционных технологий все общеобразовательные организации реализовывают программы общего образования с использованием цифровых платформ. Так за период март - октябрь на платформах "Яндекс. Учебник", "РЭШ", "Учи.ру", "Сore", Googleklass и др. было проведено 14788 онлайн мероприятий (уроки, занятия, консультации и др.). В октября - ноябре одна общеобразовательная организация заключила соглашение с компаними : "Алгоритмика" и "Мобильное электронное образование"Педагоги продолжают распространять свой опыт по использованию образовательных платформ для коллег. За период октябрь - ноябрь прошло 8 вебинаров, направленных на повышению цифровой грамотности педагогов. Все общеобразовательные организации города Когалыма реализуют программы общего образования через обраразовательные/цифровые платформы.Таким образом показатель достигнут. | 3
Наименование показателя 4.5. «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, % базовая значение - 0%, плановое значение: 2019- 3%;2020 - 5%; 2021 - 10%; 2022 - 25%; 2023 - 35%; 2024 - 50%
2020 | 5 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | 2020-01-01 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | Для увеличения количества педагогов, выбирающих ресурс для повышения квалификации в системе «одного окна», информация и перечень курсов был представлен на методическом совете (декабрь 2019), семинаре для учителей иностранных языков и на кадровой школе педагогов дополнительного образования. В период январь – ноябрь 2020 года зарегистрировались на ресурсе 10,91% от числа педагогических работников общеобразовательных организаций, 13,29% проходят курсы и 11,31% получили сертификат об окончании. Показатель достигнут. | 3
Наименование проекта «Социальная активность»
Наименование показателя 7.1. «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования» млн. чел., накопительным итогом» базовое значение – 0,00169 (1690 чел.), плановое значение (накопительным итогом) 2019 - 0,002917 (2917 чел.);2020- 0,004547(4547чел.) 2021 - 0,006263 (6263 чел.); 2022 - 0,008064 (8064 чел.); 2023 - 0,009918 (9918 чел); 2024 - 0,011874 (11874 чел.)
2020 | 0,004547 (4547 чел.) | 1. Увеличение количества мероприятий, для привлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность волонтерских объединений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: 1. Увеличение количества мероприятий 2. Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. 3. осуществляется размещение не менее 2-х информационных материалов, направленных на популяризацию, продвижение и разъяснения использования ЕИС «Добровольцы России» и электронной волонтёрской книжки; разработана памятка для волонтёров по регистрации в ЕИС «Добровольцы России» | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на ноябрь 2020 года с накопительным итогом проведено 326 мероприятий с привлечением в деятельность на базе образовательных организаций 4779 обучающихся. | 3
2. Проведение городской конференции и слета детско-юнешеской ассоциии "Круг", посвященных развитию социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма
3. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России»
Наименование показателя 7.2. «Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек», базовое значение - 0,0005 (500чел.), 2019 – 0,000580 (580 чел.); 2020-0,000617 (617 чел.); 2021 – 0,000653 (653 чел.); 2022 – 0,000689 (689 чел.); 2023 – 0,000711 (711 чел.); 2024 – 0,000755 (755 чел.)
2020 | 0,000617 (617 чел.) | 1. Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений. | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Общегородская координационная встреча с участниками и руководителями добровольческих детско-юношеских и молодёжных объединений была запланирована на 2 квартал 2020 года. Проведение встречи с представителями волонтёрского движения города Когалыма перенесено на более поздний период в связи с введением в марте 2020 года в ХМАО-Югре режима повышенной готовности в целях снижения риска завоза и распростаранения новой коронавирусной инфекции (режим продлён до 31 декабря 2020 г.). Вопросы по развитию волонтёрской деятельности в г.Когалыме решаются в рабочем порядке дистанционно. Дополнительно тема о добровольческом движении города будет рассмотрена на одной из площадок ("Когалым добрый") в рамках Молодёжного форума, который будет проводиться для когалымской молодёжи в онлайн-формате 28-29 ноября. | 3
|  | 2. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | За истекший период 2020 года (с января по ноябрь) проведено 425 мероприятий добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности. Численность граждан, вовлечённых центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, составила 0,002958 млн. чел. (2 958 чел.) (4,9 % от численности населения города Когалыма в возрасте от 7 лет). | 3
|  | 3. Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | По состоянию на ноябрь 2020 года, согласно актуализированным данным, в реестр участников волонтёрского движения г.Когалыма входит 13 добровольческих объединений, а также 8 детско-юношеских и молодёжных организаций, одним из направлений деятельности которых является "добровольчество". Постоянный состав участников волонтёрского движения составляет 441 человек. | 3
|  | 4. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 2 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы». | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | В рамках деятельности муниципального штаба ВОД "Волонтёры Победы" 26.01.2020 на базе МАУ" МКЦ "Феникс" состоялся Всероссийский исторический квест «Блокада Ленинграда", посвящённый 76-летию со дня снятии блокады Ленинграда. Охват: 80 чел. В период с 20 февраля по 09 марта 2020 года на территории города проводилась Всероссийская акция "Письмо Победы". Охват: 25 человек. В апреле 2020 года Волонтёры Победы в г.Когалыме совместно с представителями местного штаба партии "Единая Россия" приняли участие в акции "#ОтвсегоcЕРдца" (10 волонтёров, 26 благополучателей). В период с 01 по 09 мая 2020 организована международная акция "Георгиевская ленточка" в онлайн- и офлайн форматах. В ации приняло участие 12 волонтёров. В канун празднования 75ой годовщны Победы в ВОВ Волонтёры Победы стали организаторами и соорганизаторами поздравлений ветеранов (7 волонтёров, 27 ветеранов), акции "Письмо Победы (5 волонтёров, 18 ветеранов), акции "Песни Победы" (4 волонтёра, 7 ветеранов), акции "Цветы Победы" ( волонтёров). 45 человек приняло участие в Международной акции "Сад памяти" по посадке деревьев (в т.ч. 10 волонтёров). 22.05.2020 6 волонтёров Победы приняли участие в региональной акции «90 кедров», посвящённой 90-летию со дня образования ХМАО-Югры. 11.06.2020 3 волонтёра Победы приняли выступили организаторами акции «Символ России», посвящённоой Дню России. 22.06.2020 семь волонтёров Победы, юнармейцы, представители полиции, а также неравнодушные граждане приняли участие в международной акции «Свеча памяти». С 28 августа в городе стартовала акция "Красная гвоздика". 03.09 ВП выступили соорганизаторами Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны "Диктант Победы". 31.10-01.11 8 волонтёров Победы приняли участие в Международном онлайн-форуме, посвящённом юбилею движения. В течение года волонтёры Победы организовывали поздравления тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и вдов участников ВОВ с различными праздничными датами. | 3
|  | 5. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на ноябрь 2020 проведено 183 мероприятия с привлечением в деятельность на базе образовательных организаций 1544 обучающихся. | 3
|  | 6. Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с привлечением СМИ | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Информация о Всероссийском конкурсе "Доброволец России - 2020" размещена на различных доступных инормационных ресурсах, в т.ч. в соц. сетях. Пресс-релиз конкурса направлен также руководителям волонтёрских организаций города Когалыма с приглашением к участию. На участие в конкурсев 2020 г. от г.Когалыма было подано 5 проектов. В период с 17 по 20 июня в реиональном этапе конкурса в онлайн-формате свои проекты представили Е.Личманцева, Д.Бабинец и Т.Тиссен. По итогам регионального этапа проект Е.Личманцевой «Победа в каждый двор» занял 2 место в номинации «Вдохновленные искусством» в возрастной категории старше 18 лет. Проект Д.Бабинец «Глубины дарят надежды» занял 1 место в номинации «Равенство возможностей» в возрастной категории старше 18 лет. По итогам регионального этапа 3 проекта от г.Когалыма прошли в полуфинал конкурса. 29-30 августа на Окружном форуме добровольцев "Добро за Уралом" для волонтёров Сибирского и Уральского федеральных округов, который прошёл в онлайн-формате, все три проекта прошли ещё один этап защиты. По итогам проведения форумов во всех федеральных округах РФ в финал конкурса в номинации "Организатор дбровольчества" (возрастная категория 18+) вышел проект Дианы Бабинец «Глубины дарят надежды». В настоящее время проекты проходят процедуру финальной экспертной оценки. | 3
|  | 7. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | 9 октября 2020 года состоялся региональный онлайн-форум "серебряных" волонтёров "Молоды душой". Участие в форуме приняло 4 когалымских волонтёра "серебряного" возраста. Сопровождение и техническую поддержку по участию их в форуме осуществляли 3 волонтёра. "Серебряные" добровольцы в рамках форума награждены окружными благодарственными письмами различного уровня, подарочным набором с дарами Югры (в рамках осенней недели добра). Одну из "серебряных" волонтёров (Яшникова Л.В.) в последующем ожидает награждение медалью всероссийской акции взаимопомощи "МЫВМЕСТЕ". | 3
|  | 8. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России" | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ЕИС «Добровольцы России» в количестве 176 человек (по состоянию на ноябрь 2020 года). Отделом молодёжной политики разработана памятка по регистрации волонтеров в ЕИС "Добровольцы России" (размещена на официальном сайте Администрации г.Когалыма в разделе "Добровольчество", в группе отдела МП в социальной сети "ВКонтакте", направлена рководителям волонтёрских объединений). | 3
|  | 9. Разработка предложений о мерах поощрения (благодарность, нагрудный (почётный) знак и др.) для добровольцев и руководителей добровольческих команд г. Когалыма, направленных на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественнополезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: направлено обращение к главе г. Когалыма с предложениями о мерах поощрения (благодарность, нагрудный (почётный) знак и др.) для добровольцев и руководителей добровольческих команд г. Когалыма, направленных на стимулирование граждан к участию в добровольческой, общественнополезной деятельности, популяризацию добровольчества и социальной активности населения | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Разработаны предложения о мерах поощрения добровольцев и руководителей волонтёрских команд г.Когалыма (нагрудный знак "Организатор (руководитель) добовольческой деятельности в городе Когалыме" - 2 знака, нагрудный знак "Доброволец города Когалыма" - 5 знаков, благодарственное письмо "За добровольческую деятельность в г.Когалыме" - не более 3 писем). Данные предложения направлены в адрес главы г. Когалыма, находятся в стадии согласования. | 3
Наименование показателя 7.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (процент) [D]», %, базовое значение –10%, плановое значение 2019 – 30%; 2020-33%; 2021 – 36%; 2022 – 39%; 2023 – 42%; 2024 –45%
2020 | 33 | 1. Организация клубной деятельности, направленной на развитие творчества в молодёжной среде 2. Организация мероприятий, направленных на развитие творческой деятельности 3. Организация вручения премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме (в номинации «За успехи в творчестве») 4. Организация участия в творческой деятельности в рамках дополнительного образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Подтверждающий документ: Информационная справка Характеристика результата: 1. Осуществление деятельности клубных формирований творческой направленности 2. Увеличился охват молодёжи мероприятиями, направленными на развитие творческой деятельности 3. Вручение премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме в номинации «За успехи в творчестве» 4. Участие в творческой деятельности в рамках дополнительного образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Бортэ Наталия Михайловна, специалист-эксперт отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма; Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | 1. В учреждениях культуры и молодёжной политики в клубных формированиях творческой направленности по состоянию на ноябрь 2020 года занимается 204 человека в возрасте от 14 до 30 лет лет включительно. 2. Количество молодёжи, задействованной в мероприятиях творческой направленности, организованных учреждениями культуры и молодежной политики города (как организаторы, участники и зрители) – 3 191 человек. 3. В творческой деятельности в рамках дополнительного образования образовательных организаций города Когалыма по состоянию на октябрь 2020 года прининяли участие 462 человека в возрасте от 14 до 18 лет. 4. Количество обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, задействованных в мероприятиях творческой направленности, организованных образовательными организациями города (как организаторы, участники и зрители) – 890 человек. 5. Количество молодёжи, задействованной в мероприятиях творческой направленности, организованных КПК (как организаторы, участники и зрители), а также число занимающихся в клубах творческой направленности – 453 человека. За истекший период 2020 года организовано и проведено 82 мероприятия по вовлечению молодёжи в творческую деятельность. Итого показатель 7.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации» составил 40,4% (5 200 человек). | 3
|  | 5. Информирование молодёжи о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Подтверждающий документ: Информационная справка Характеристика результата: 1) ежегодно проведено не менее 2 мероприятий по информированию целевых групп о конкурсах, входящих в платформу "Россия - страна возможностей" | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Бортэ Наталия Михайловна, специалист-эксперт отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | 1. Подготовлен пресс-релиз о платформе "Россия - страна возможностей", который размещён на сайте Админитсрации г.Когалыма, на страничках в социальных сетях ВКонтакте Админитсрации г.Когалыма и отдела молодёжной политики,направлен в городские СМИ и электронной рассылкой потенциальным участникам конкурсов, мероприятий и проектов, реализуемых в рамках данной платформы. 2. В рамках реализации муниципального этапа регионального проекта "Молодёжная лига управленцев Югры" участникам проекта была представлена платформа "Россия - страна возможностей" с презентацией Всероссийского конкурса "Лидеры России". 3 - 4. Подготовлены 2 пресс-релиза о проектах АНО "Россия - страна возможностей", которые размещены на сайте Админитсрации г.Когалыма и направлены электронной рассылкой потенциальным участникам данных проектов. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.