## Лист1
Наименование портфеля проектов «Культура»
Наименование проекта «Творческие люди»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.2 «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, единиц», базовое значение - 0 плановое значение: 2020 год - 6 единиц
2020 | 6 | Прохождение специалистами учреждений культуры города Когалыма (МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник», МБУ «Музейно-выставочный центр», МБУ «Централизованная библиотечная система») повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования | январь 2020 | декабрь 2020 | Ежеквартальный свод по мониторингу национального проекта "Культура" в соответствие с формой Департамента культуры ХМАО-Югры | Л.А.Юрьева | Е.С.Морозова – начальник отдела культуры Управления культуры, спорта и молодежной политики | По состоянию на 20.11.2020 данный показатель составил 6 единиц. В 2020 году в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли обучение: в Санкт-Петербургском государственном институте культуры по образовательным программам: 1. "Современные технологии и практики муниципальной общедоступной библиотеки" - Полякова Елена Михайловна, заведующий Центра общественного доступа Муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система"; 2. "Проектная деятельность в учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектирования" - Мешкова Надежда Викторовна, главный режиссёр Муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый комплекс "АРТ – Праздник"; 3. "Малый музей в социокультурном пространстве региона (города)" - Чернов Вячеслав Александрович, учёный секретарь Муниципального бюджетного учреждения "Музейно-выставочный центр". в Московском государственном институте культуры по образовательным программам: 4. "Джазовый танец и «Контемпорари": методика преподавания" - Мешкова Евгения Владимировна, главный режиссёр Муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый комплекс "АРТ – Праздник"; 5. "Обучение приёмам джазового исполнительства в практическом курсе народной артистки Российской Федерации Ларисы Долиной" - Путилина Лариса Викторовна, заместитель директора Муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс "АРТ – Праздник"; в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» по образовательной программе: 6. "Муниципальная общедоступная библиотека как центр интеллектуального досуга" Мистерова Ольга Николаевна, библиотекарь Центра общественного доступа Муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система". | 3