## Лист1
Приложение 3 к протоколу заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма от 28.02.2020 №37
Наименование портфеля проектов «Демография»
Наименование проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей)"
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.2 «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек», базовое значение - 730 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы - 750 чел. ежегодно
2020 | 750 | 1. Организация комплектования воспитанниками действующих групп младшего дошкольного возраста на 2020-2021 учебный год. 2. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиН | сентябрь 2020 | декабрь 2020 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | По состоянию на 20.02.2020 данный показатель составил - 663 воспитанника. В настоящее время Управлением образования совместно с руководителями дошкольных образовательных организаций ведется подготовительная работа для проведения кампании по комплектованию дошкольных образовательных организаций на 2020-2021 учебный год | 3
Наименование показателя 3.2 «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек», базовое значение – 0 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы – 40 чел. ежегодно
2020 | 40 | 1. Организация деятельности ООО «Детский сад «Академия детства» (образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход) | сентябрь 2020 | декабрь 2020 | Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Организация присмотра и ухода за детьми | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | 1.Данный показатель необходимо достигнуть в количестве 40 человек к концу 2020 года. 2. По состоянию на январь 2020 года директором частного детского сада "Академия детства" Валеевым А.С. продолжается работа по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности. Специалистами Управления образованияпо проводится консультирование по запросу Валеева А.С. | 3
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)», базовое значение – 86,6 плановое значение: 2020 - 97,5%; 2021-2024 - 100%
2020 | 97.5 | 1. Организация комплектования воспитанниками действующих групп младшего дошкольного возраста на 2020-2021 учебный год. 2. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиН | сентябрь 2020 | декабрь 2020 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | По состоянию на 20.02.2020 данный показатель составил 95,7%. В настоящее время Управлением образования совместно с руководителями дошкольных образовательных организаций ведется подготовительная работа для проведения кампании по комплектованию дошкольных образовательных организаций на 2020-2021 учебный год | 3
Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»
Наименование показателя «1.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», базовое значение – 43,8%, 2020-43,9%, 2021-44,0%, 2022-44,1%, 2023 -44,2%, 2024 -44,0%
2020 | 43.9 | Ввод в эксплуатацию здания, расположенного по адресу: ул. Набережная, 59, под размещение спортивного комплекса | январь 2020 | декабрь 2020 |  | Л.А.Юрьева | Пеккер Александр Юрьевич - заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики |  | 3

## расчеты
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%) |  |  | 95.671
| детей в ДОО до 3 лет | 663
| в очереди детей до 3 лет (актуальная) | 30
693