## Отчёт за декабрь 2019г.
Наименование портфеля проектов «ЭКОЛОГИЯ»
Наименование проекта «Сохранение уникальных водных объектов»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя «3.1. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов», базовое значение – 0,42 км. плановое значение 2019-0,42 (420 м.), 2020 – 0,42(420 м.), 2021 – 0,42(420 м.), 2022 – 0,42(420 м.), 2023 – 0,42(420 м.), 2024 – 0,42(420 м.)
2020 | 0,42 (420 метров) | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 2020-05-30 | 2020-07-19 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | М.А.Рудиков | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | 30.05.2019 проведена Акция "Вода России", очищена прибрежная полоса р.Ингуягун - 450 метров | 3
|  | Подготовка постановления Администрации города Когалыма «О проведении мероприятий в рамках XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Когалыме» | 2020-03-25 | 2020-05-15 | Нормативно - правовой акт | М.А.Рудиков | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Разработано и утверждено постановление Администрации города Когалыма от 19.04.2019 №856 "О проведении мероприятий в рамках ХVII Международной экологической акции "Спасти и сохранить" в городе Когалыме" | 3
|  | Привлечение жителей города, общественных организаций, волонтеров для участия в экологической акции «Вода России» (в том числе путём направлении писем в общественные организации, размещение в СМИ и т.д.) | 2020-04-01 | 2020-05-15 | Письма, материалы в СМИ | М.А.Рудиков | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Информация о проведении мероприятия была размещена на сайте Администрации города Когалыма, а также в группе в ВКонтакте | 3
[6 empty] | О.В.Мартынова | Анищенко Альфия Арифжановна – начальник отдела общественных связей Администрации г.Когалыма»
Иоанна Георгиевна Енева - Директор БУ «Когалымский политехнический колледж»
|  | Обеспечение участие жителей города, общественных организаций, волонтеров в проведении акции «Вода России» | 2020-05-15 | 2020-06-25 |  | М.А.Рудиков | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | В Акции "Вода России" приняли участие 60 человек из числа волонтеров и недобродушных жителей города | 3
[6 empty] | О.В.Мартынова | Анищенко Альфия Арифжановна – начальник отдела общественных связей Администрации г.Когалыма»
Иоанна Георгиевна Енева - Директор БУ «Когалымский политехнический колледж»
|  | Распределение обязанностей, раздача инвентаря, фотографирование, подсчет участников | 2020-05-15 | 2020-06-25 |  | М.А.Рудиков | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Акция прошла 30.05.2019, приняли участие 60 волонтеров | 3
Наименование показателя «3.2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом)», базовое значение – 0 тыс. чел. (0 чел.) плановое значение (нарастающим итогом) 2019– 0,047(47 чел.), 2020 – 0,094(94 чел.), 2021 – 0,141(141 чел.), 2022 – 0,188(188 чел.), 2023 – 0,235 (235 чел), 2024 – 0,282 (282 чел)
2020 | 0,047 (47 чел.) | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий проводимых в городе Когалыме | 2020-06-03 | 2020-07-19 | Информационная справка | М.А.Рудиков | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | В Акции "Вода России" 60 человек из числа волонтеров и неравнодушных жителей города | 3
|  | Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 2020-05-15 | 2020-06-15 | Материалы для информирования | М.А.Рудиков | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | Информация о проведении мероприятия была размещена на сайте Администрации города Когалыма, а также в группе в ВКонтакте | 3
|  | Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 2020-05-15 | 2020-06-25 |  |  | Захарова Татьяна Валерьевна - заведующий пресс-службы | Информация о проведении мероприятия была размещена на сайте Администрации города Когалыма, а также в группе в ВКонтакте | 3
|  | Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 2020-05-15 | 2020-06-25 | Материалы для размещения | Р.Ю.Попов | Владыкина Марина Васильевна - директор МКУ "УОДОМС" | Информация о проведении мероприятия была размещена на сайте Администрации города Когалыма, а также в группе в Вконтакте | 3
|  | Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2020-05-15 | 2020-06-25 | Материалы для размещения |  | Захарова Татьяна Валерьевна - заведующий пресс-службы | Мероприятие освещалась на сайте Администрации города Когалыма, а также в группе в ВКонтакте | 3
[6 empty] | М.А.Рудиков | Ахметшина Эльза Римовна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма»
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.