Приложение 4

к протоколу заседания

Проектного комитета

Администрации города Когалыма

от 28.02.2020 г. №37

**План-график запуска потенциальных проектов**

**в Администрации города Когалыма**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Мероприятие | Результат | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| **1.** | **Проект «Создание детского технопарка по модели «Квантолаб» на базе МАОУ «Средняя школа №3»** | | | |
| 1.1. | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО | до 20.03.2020 | Начальник управления образования Администрации города Когалыма  С.Г.Гришина |
| 1.2. | Принятие решения о запуске проекта | Принято решение о запуске проекта | до 30.03.2020 | Проектный комитет Администрации города Когалыма |
| **2.** | **Проект «Разработка и введение в эксплуатацию веб-сайта «Инвестиционный портал города Когалыма»** | | | |
| 2.1. | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО | до 17.04.2020 |  |
| 2.2. | Принятие решения о запуске проекта | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом | до 28.04.2020 | Проектный комитет Администрации города Когалыма |
| **3.** | **Проект «Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2020 году» по адресам: ул. Мира, д.16, д.18, д.18а, ул. Молодежная, д.14»** | | | |
| 3.1 | Формирование проектной инициативы, направление ее на рассмотрение в муниципальный проектный офис (МПО) | Направлена проектная инициатива в МПО | до 17.04.2020 | Директор МКУ «УЖКХ г.Когалыма»  А.Т.Бутаев |
| 3.2 | Принятие решения о запуске проекта | Принято решение о запуске проекта Проектным комитетом | до 28.04.2020 | Проектный комитет Администрации города Когалыма |