## Лист1
Приложение 2 к протоколу заседания Проектного комитета города Когалыма от 30.01.2020 №36
Наименование портфеля проектов «Демография»
Наименование проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей)"
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.2 «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек», базовое значение - 730 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы - 750 чел. ежегодно
2019 | 750 | 1. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом | июнь 2019 | август 2019 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма от 16.08.2019 №564 "О распределении дополнительных мест для младшего дошкольного возраста в муниципальные дошкольные образовательные организации города Когалыма на 2019-2020 учебный год". | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | 1. В 2019 году проведена работа по доукомплектованию групп на основании приказа управления образования Администрации города Когалыма от 16.08.2019 №564 "О распределении дополнительных мест для младшего дошкольного возраста в муниципальные дошкольные образовательные организации города Когалыма на 2019-2020 учебный год": функционируют 36 групп для детей в возрасте до 3 лет. 2. Количество воспитанников в возрасте до 3 лет, зачисленных в детские сады города Когалыма, по состоянию на 01.01.2020 составило 765 человек. | 3
Наименование показателя 3.2 «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек», базовое значение – 0 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы – 40 чел. ежегодно
2019 | 0 | 1. Осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми ООО «Детский сад «Академия детства» | январь 2019 | декабрь 2019 | Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Организация присмотра и ухода за детьми | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | 1.Данный показатель необходимо достигнуть в количестве 40 человек к концу 2020 года. 2. По состоянию на январь 2020 года директором частного детского сада "Академия детства" Валеевым А.С. продолжается работа по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности. Специалистами Управления образования проводится консультирование по запросу Валеева А.С. | 3
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)», базовое значение – 86,6 плановое значение: 2020 - 97,5%; 2021-2024 - 100%
2019 | 90.4 | 1. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом | июнь 2019 | август 2019 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма от 16.08.2019 №564 "О распределении дополнительных мест для младшего дошкольного возраста в муниципальные дошкольные образовательные организации города Когалыма на 2019-2020 учебный год". | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | По состоянию на 16.12.2019 данный показатель составил 96,2%. | 3
Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»
Наименование показателя 1.2. «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», (%) базовое значение – 43,8%, 2020-43,9%, 2021-44,0%, 2022-44,1%, 2023 -44,2%, 2024 -44,0%
2019 | 43.9 | Ввод в эксплуатацию двух спортивных комплексов и уличных тренажеров | январь 2019 | декабрь 2019 | АКТ выполнение работ №27 от 07.08.2019 | Л.А.Юрьева | Пеккер Александр Юрьевич - заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики | В 2019 году на территории МАУ "Дворец спорта" произведено обустройство спортивной площадки с мягким покрытием и монтаж спортивного оборудования (два спортивных комплекса Street Workout, уличный тренажерный комплекс "Джунгли"). Дополнительно: произведен перерасчет единовременной пропускной способности спортивных сооружений г. Когалыма в соответствии с Приказом Минспорта России от 19.04.2019 №324 и Приказом Минспорта России от 21.03.2018 №244; - между домами №17 и №19 по улице Сибирская введена в эксплуатацию спортивная площадка для игры в мини-футбол и баскетбол; - на территории Когалымского политехнического колледжа установлена полоса препятствий. С учетом вышеизложенного уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 46,2% | 3

## расчеты
Наименование показателя 4.2 «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%) |  |  | 93.5644
| детей в ДОО до 3 лет | 756
| в очереди детей до 3 лет (актуальная) | 52
808