## декабрь
Наименование портфеля проектов «Жилье и городская среда»
Наименование проекта «Жилье»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.1. «Увеличение объема жилищного строительства», млн. кв. метров, базовое значение – 0,023 млн.кв.м. (23 000 кв.м.), плановые значения: 2019 - 0,025 (25000 кв.м.); 2020 – 0,017 (17000 кв.м.); 2021 – 0,016 млн. кв.м.( 16 000 кв.м.); 2022. -0,018 млн. кв.м.( 18 000 кв.м.); 2023 – 0,020млн. кв.м. (20 000 кв.м.); 2024 – 0,021млн. кв.м. (21 000 кв.м.)
2019 | 0,025 (25 тыс. кв.м.) | 1. Разработка проекта планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в районе городского пляжа | 2019-02-01 | 2019-12-01 | Постановление Администрации города Когалыма | Р.Я.Ярема | Краева Ольга Витальевна - специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Завершена. Постановление Администрации г.Когалыма от 17.01.2020 №63 | 2
|  | 2. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Набережная, д.61 – 2204,4м2 | 2018-10-01 | 2019-10-01 | Разрешение на ввод |  |  | Введен в эксплуатацию 16.09.2019. Общая площадь квартир факт) 2254,8 кв.м. | 3
|  | 3. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2300м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -32% | 1
|  | 4. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2300м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -12% | 1
|  | 5. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2400м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -10% | 1
|  | 6. 3-этажный жилой дом №3 по улице Комсомольской (земельный участок выделен) – 1220м2 | 2018-08-22 | 2019-12-15 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 10% | 1
|  | 7. 3-этажный жилой дом №4 по улице Комсомольской (земельный участок выделен) – 1220м2 | 2018-08-22 | 2019-12-15 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 10% | 1
|  | 8. Девятиэтажный жилой дом (строительный №9) в мкр. №11 по пр.Шмидта (земельный участок выделен) – 4160м2 | 2018-06-01 | 2019-12-20 | Разрешение на ввод |  |  | Введен в эксплуатацию 30.12.2019 Общая площадь квартир (факт) 4398,8 кв.м. | 3
|  | 9. 3-этажный жилой дом по ул.Новоселов – 2450 м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 20% | 1
|  | 10. 3-этажный жилой дом по ул.Новоселов – 2450 м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 13% | 1
|  | 11. 3-этажный жилой по улице Олимпийской - 1945 м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 98% | 2
|  | 12. 3-этажный жилой по улице Олимпийской - 1945 м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 10% | 1
|  | 13. Индивидуальные жилые дома – 441,9 м2 | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |  |  | Исполнено. Запланированный показатель достигнут. Общая площадь (факт) 644,3 кв.м. | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,007 (7297 ,9 КВ.М.)
Наименование проекта «Формирование комфортной городской среды»
Наименование показателя 4.1. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», базовое значение – 6% (3162 чел.), 2020 – 12,0 (6324 чел.); 2021 – 15,0%(7905 чел.); 2022 – 17,0% (8959 чел.);2023 – 20,0%(10540 чел.); 2024 – 30,0% (15809 чел.)
2019 | 9 (4743 чел.) | 1.Принятия решения об участии в Конкурсе 2019 года | 2018-12-10 | 2018-12-17 | Муниципальный акт об участии в Конкурсе | Р.Я.Ярема | Краева Ольга Витальевна - специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Исполнено. Постановление Администрации города Когалыма от 12.12.2018 №2820 "Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году" | 3
|  | 2.Разработка эскизного проекта развития территории | 2018-12-18 | 2019-01-18 | Эскизный проект |  |  | Исполнено. Эскизный проект реконструкции объекта "Городской пляж" с учетом предложений граждан разработан | 3
|  | 3.Проведене общественного обсуждения эскизного проекта и концепции развития территории, корректировка эскизного проекта по итогам общественного обсуждения (при необходимости) | 2019-01-19 | 2019-02-19 | Муниципальный акт о начале приема предложений о мероприятиях |  |  | Исполнено. Постановление Администрации города Когалыма от 17.01.2019 №70 "О начале приема предложений от жителей города Когалыма о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на территории городского пляжа" | 3
|  | 4. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2020 год | 2019-02-20 | 2019-03-30 | Протокол подведения итогов общественного голосования |  |  | Исполнено. Протокол №2 подведения итогов общественного голосования | 3
|  | 5.Обеспечение возможности размещения на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц.сетях онлайн-голосования для опроса мнения граждан города". | 2019-02-01 | 2019-12-09 | Проведение на сайте Администрации города Когалыма в разделе "Активный гражданин", а также в социальной сети "ВКонтакте" онлайн-опросов жителей города Когалыма |  |  | Проводится опрос на сайт Администрации г.Когалыма в разделе "Активный гражданин" выбор территорий для благоустройства на 2021 1 – набережная реки Ингуягун-35%; 2 – сквер по улице Сибирской 11%; 3 – этнодеревня в районе лодочной станции-42% 4 – Сквер Первопроходцев -4% 5- другая территория-7% В соц.сетях опрос граждан от 23.12.2019 https://vk.com/wall-31328348_12382 | 2
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 4,6 (2431 чел.)
Наименование показателя 4.2 «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды», базовое значение – , плановое значение 2020 – 2024 годы 0.
2019 | 1 | 1. Разработка проектно-сметной документации | 2019-01-31 | 2019-07-02 | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Р.Я.Ярема | Краева Ольга Витальевна - специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | По состоянию на 02.07.2019: проектно-сметная документация разработана и утверждена | 3
|  | 2. Выполнение СМР | 2019-08-02 | 2019-11-01 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |  |  | По состоянию на 01.11.2019, выполнены запланированные работы (I-го этапа строительства) в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме» | 3
|  | 3. Проведение общественной приемки завершенного 1 этапа реконструкции объекта | 2019-10-07 | 2019-10-07 | Акт приемки выполненных работ |  |  | Акт общественной приемки, подписанный членами общественной комиссии по ОРПП ФКГС | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 1
Наименование проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Наименование показателя 5.1. «Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда», базовое значение – 0,0056 млн.кв.м. (5600 кв.м.), плановое значение 2020-2024годы по 5000 тыс кв.м. ежегодно
2019 | 0,005 (5000 тыс кв.м.) | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 2019-01-10 | 2019-12-30 | Выписка из ЕГРН | Р.Я.Ярема | Краева Ольга Витальевна - специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма Соисполнители: Комитет по управлению муниципальным имуществом (А.В. Ковальчук) Управление по жилищной политике Администрации города Когалыма (Россолова А.В) МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Бутаев А.Т.) | По состоянию на 31.12.2019: - в собственность МО г.Когалыма приобретено 42 квартиры, 38 из них приобретены в рамках национального проекта; - в сентябре заключено 45 муниципальных контрактов (МК) на приобретение квартир путем участия в долевом строительстве от 02.09.2019 - в декабре заключены 27 муниципальных контрактов (МК) на приобретение квартир. | 3
|  | 2.Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | По состоянию на 31.12.2019: переселенно 65 семьи в жилые помещения в первичном жилом фонде. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 2. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. |  |  | Справка от ООО «ЕРИЦ» |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 3. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). |  |  | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |  |  | По состоянию на 31.12.2019: отключенно 18 жилых домов от инженрных коммуникаций.Письмо от 22.04.2019 №285 об отключении инженерных коммуникаций ул.Мостовая д.7 Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 4. Подготовка НПА о сносе жилого дома |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | По состоянию нв 31.12.2019 подготовленно 12 НПА о сносе жилья. Распоряжения Администрации города Когалыма от 13.02.2019 №30-р, от 28.03.2019 №69-р, от 24.04.2019 №96-р.;от 21.05.2019 №118-р.;от 21.05.2019 №117-р;от 11.02.2019 №26-р ;от 14.04.2019 №133-р;от 14.06.2019 №132-р;от 23.07.2019 №148;от 02.10.2019 №183-р;от 30.10.2019 №201-р;от 21.11.2019 №218-р . | 3
|  | 5. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. |  |  | Акт о сносе жилого дома |  |  | По состоянию нв 31.12.2019 подготовленно 12 актов о сносе жилых домов. Мостовая, д.6 05.09.2019 №15; Мостовая, д.10 от 15.07.2019 №1, Мостовая, д.37 от 31.08.2019 №13, Береговая, д.15/1 от 15.07.2019 №6, Романтиков, д.6 от 12.08.2019 №10, Дорожников, д.18 от 15.07.2019 №5, Мостовая, д.7 от 31.10.2019 №19, Мостовая, д.16 от 31.10.2019 №20, Рижская, д.2 от 13.08.2019 №12, Автомобилистов, д.6 от 12.08.2019 №9, Мостовая, д.20 от 31.08.2019 №14. Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 6. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152 |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Постановление администрации города Когалыма о внесении изменения в постановление от 22.07.2013 №2152 от 11.11.2019г. Постановление администрации города Когалыма о внесении изменения в постановление от 28.07.2011 №1904 от 08.11.2019г. №2474.Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя (УКАЗАТЬ КОЛ-ВО МЛН.КВ.М. -0,002 млн. кв.м.) (1997, 2 кв.м.)
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.

## Лист1
Наименование портфеля проектов «Жилье и городская среда»
Наименование проекта «Жилье»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.1. Увеличение объема жилищного строительства, млн. кв. метров, базовое значение – 0,023 млн.кв.м. (23 000 кв.м.) плановые значения: 2019 - 0,025 (25000 кв.м.); 2020 – 0,017 (17000 кв.м.); 2021 – 0,016 млн. кв.м.( 16 000 кв.м.); 2022. -0,018 млн. кв.м.( 18 000 кв.м.); 2023 – 0,020млн. кв.м. (20 000 кв.м.); 2024 – 0,021млн. кв.м. (21 000 кв.м.)
2019 | 0,025 (25 тыс. кв.м.) | 1. Разработка проекта планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в районе городского пляжа | 2019-02-01 | 2019-12-01 | Постановление Администрации города Когалыма | Р.Я.Ярема | Краева Ольга Витальевна - специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Разработана конкурсная документация. Определен победитель ООО"Логика" ведутся работы, срок выполнения по котнтракту до 25.12.2019 | 3
|  | 2. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Набережная, д.61 – 2204,4м2 | 2018-10-01 | 2019-10-01 | Разрешение на ввод |  |  | Введен в эксплуатацию 16.09.2019 | 3
|  | 3. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2300м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -30% | 3
|  | 4. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2300м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -17% | 3
|  | 5. 3-этажный жилой дом в р.Пионерный, улица Береговая (земельный участок выделен) – 2400м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности -10% | 3
|  | 6. 3-этажный жилой дом №3 по улице Комсомольской (земельный участок выделен) – 1220м2 | 2018-08-22 | 2019-12-15 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 10% | 3
|  | 7. 3-этажный жилой дом №4 по улице Комсомольской (земельный участок выделен) – 1220м2 | 2018-08-22 | 2019-12-15 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 10% | 3
|  | 8. Девятиэтажный жилой дом (строительный №9) в мкр. №11 по пр.Шмидта (земельный участок выделен) – 4160м2 | 2018-06-01 | 2019-12-20 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 90% | 3
|  | 9. 3-этажный жилой дом по ул.Новоселов – 2450 м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 15% | 3
|  | 10. 3-этажный жилой дом по ул.Новоселов – 2450 м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 8% | 3
|  | 11. 3-этажный жилой по улице Олимпийской - 1945 м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Выдано разрешение на строительство. Степень готовности - 75% | 3
|  | 12. 3-этажный жилой по улице Олимпийской - 1945 м2 | 2019-03-01 | 2019-12-30 | Разрешение на ввод |  |  | Застройщиком ведется проектирование жилого дома. Планируется получение разрешения на строительство в декабре 2019 | 3
|  | 13. Индивидуальные жилые дома – 441,9 м2 | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Уведомление о соответствии построенного объекта ИЖС требованиям градостроительного законодательства, выписка из Росреестра |  |  | Исполнено. Запланированный показатель достигнут. | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0,002
Наименование проекта «Формирование комфортной городской среды»
Наименование показателя 4.1. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», базовое значение – 6% (3162 чел.) 2020 – 12,0 (6324 чел.); 2021 – 15,0%(7905 чел.); 2022 – 17,0% (8959 чел.);2023 – 20,0%(10540 чел.); 2024 – 30,0% (15809 чел.)
2019 | 9 (4743 чел.) | 1.Принятия решения об участии в Конкурсе 2019 года | 2018-12-10 | 2018-12-17 | Муниципальный акт об участии в Конкурсе | Р.Я.Ярема | Краева Ольга Витальевна - специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Исполнено. Постановление Администрации города Когалыма от 12.12.2018 №2820 "Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году" | 3
|  | 2.Разработка эскизного проекта развития территории | 2018-12-18 | 2019-01-18 | Эскизный проект |  |  | Исполнено. Эскизный проект реконструкции объекта "Городской пляж" с учетом предложений граждан разработан | 3
|  | 3.Проведене общественного обсуждения эскизного проекта и концепции развития территории, корректировка эскизного проекта по итогам общественного обсуждения (при необходимости) | 2019-01-19 | 2019-02-19 | Муниципальный акт о начале приема предложений о мероприятиях |  |  | Исполнено. Постановление Администрации города Когалыма от 17.01.2019 №70 "О начале приема предложений от жителей города Когалыма о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на территории городского пляжа" | 3
|  | 4. Проведение общегородского голосования по выбору территории благоустройства на 2020 год | 2019-02-20 | 2019-03-30 | Протокол подведения итогов общественного голосования |  |  | Исполнено. Протокол №2 подведения итогов общественного голосования | 3
|  | 5.Создание на базе сайта Администрации города Когалыма, а также в соц.сетях специализированного онлайн-сервиса для опроса мнения граждан города | 2019-02-01 | 2019-12-09 | Создан специализированный онлайн-сервис |  |  | Ведется подготовка отделом архитектуры и градостроительства макета для создания онлайн-сервиса. Планируется направление макета на реализацию в МКУ "УОДОМС" в октябре 2019 | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 25,8 (13575 чел.)
Наименование показателя 4.2 «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды» базовое значение – , плановое значение 2020 – 2024 годы 0.
2019 | 1 | 1. Разработка проектно-сметной документации | 2019-01-31 | 02.04.219 | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | Р.Я.Ярема | Краева Ольга Витальевна - специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | по состоянию на 02.04.2019: проектно-сметная документация разработана и утверждена | 3
|  | 2. Выполнение СМР | 2019-07-02 | 2019-10-25 | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ |  |  | Выполнение СМР ведутся согласно календарного графика в соответствии с объемом запланированных работ I этапа | 3
|  | 3. Проведение общественной приемки завершенного 1 этапа реконструкции объекта | 2019-09-19 | 2019-09-20 | Акт приемки выполненных работ |  |  | Общественна приемка запланирована по окончанию СМР | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0
Наименование проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Наименование показателя 5.1. «Количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда», базовое значение – 0,0056 млн.кв.м. (5600 кв.м.) плановое значение 2020-2024годы по 5000 тыс кв.м. Ежегодно
2019 | 0,005 (5000 тыс кв.м.) | 1. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 2019-01-10 | 2019-12-30 | Выписка из ЕГРН | Р.Я.Ярема | Краева Ольга Витальевна - специалист-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | по состоянию на 20.11.2019: - в собственность МО г.Когалыма приобретено 42 квартиры; - в сентябре заключено 45 муниципальных контрактов (МК) на приобретение квартир путем участия в долевом строительстве от 02.09.2019 - в декабре планируется заключить 45 муниципальных контрактов (МК) на приобретение квартир. Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. исполнение возможно по мере выделения дополнительных денежных средствна реализацию государственной программы | 3
|  | 2.Переселение семей из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда. |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Все семьи были преселены в жилые помещения в первичном жилом фонде. Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 2. Мониторинг совместно с ООО «ЕРИЦ» снятие переселенных граждан с регистрационного учета. |  |  | Справка от ООО «ЕРИЦ» |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 3. Отключение жилого дома от инженерных коммуникаций (тепло-, водо-, электроснабжение и водоотведение). |  |  | Письмо об отключении инженерных коммуникаций от управляющей организации |  |  | Письмо от 22.04.2019 №285 об отключении инженерных коммуникаций ул.Мостовая д.7 Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 4. Подготовка НПА о сносе жилого дома |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Распоряжения Администрации города Когалыма от 02.02.2019 №30-р, от 28.03.2019 №69-р, от 24.04.2019 №96-р. Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 5. Снос жилого дома, подготовка акта о сносе жилого дома. |  |  | Акт о сносе жилого дома |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
|  | 6. Актуализация постановлений Администрации города Когалыма от 28.07.2011 №1904 и от 22.07.2013 №2152 |  |  | Постановление Администрации города Когалыма |  |  | Мероприятие запланировано в течение всего календарного года. Реализация возможна по мере расселения граждан из ветхого и непригодного жилья во вновь вводимые в эксплуатацию жилые дома | 3
На отчетную дату факт исполнения целевого показателя 0
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.