## Лист1
Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование проекта «Современная школа»
Наименование показателя 1.1. «Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей», (единиц), базовое значение–0, плановое значение 2020 - 0; 2021 - 0; 2022 - 0; 2023 - 1; 2024 - 1
2019 | 0 | Изучение предметной области «Технология» в рамках обновления содержания | 17.04.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | 1.Протокол заседаний. 2.Справка по результатам мониторинга. По итогам мониторинга сформирован перечень муниципальных общеобразовательных организаций, в которых имеется потребность в создании высокооснащённых ученико-мест для изучения предметной области "Технология". 3.Аналитическая справка Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Лаврентьева Александра Николаевна, заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма | 1. Проведен мониторинг оснащенности предметной области "Технология" с 12.04.2019 по 22.04.2019. По результатам мониторинга сформирован перечень общеобразовательных организаций, в которых имеется потребность в создании высокооснащённых ученико-мест для изучения предметной области "Технология". 2. 17.05.2019 проведено заседание городского методического объединения учителей технологии, заседание Методического совета, где была представлена концепция предметной области "Технология", обсуждались вопросы, связанные с обновлением содержания предметной области "Технология", а также кадровые ресурсы. 3. С 13.05.2019 по 22.05.2019 учителя технологии общеобразовательных учреждений приняли участие в анкетировании, которое проводилось по инициативе Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры с целью проектирования концепции профессиональной ориентации в Ханты -Мансийском автономном округе -Югре. 4. На совещании педагогических работников 27.08.2019 рассматривался вопрос о предметной области "Технология", где внимание уделялось концепции преподавания предмета, новшествам, которые необходимо ввести к 2024 году. 5. 29 октября был запланирован семинар для педагогических работников "Основы 3D моделирование в среде FreeCAD". 6. 29 октября остоялся семинар "Основы 3D моделирование в среде FreeCAD", в котором принял участие 21 педагог. В конце года изучался вопрос о приглашении специалистов для проведения курсов "Технология 3D печати". | 3
Наименование проекта «Успех каждого ребенка»
Наименование показателя 2.1. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)», (%), базовое значение–71,8%, плановое значение 2020 - 75%; 2021 - 76%; 2022 - 77%; 2023 - 78%; 2024 - 80%
2019 | 72 | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных. | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Власенко Марина Геннадьевна, начальник отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Проведен мониторинг по состоянию на 1 января 2020. Результат: доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в возрасте от 5 до 18 лет составляет 73,1% (8797 чел.) от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (согласно демографии 12035 чел.) В период май-сентябрь 2019 года прошел мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, результат мониторинга занесен в отчет Управления образования по итогам 2018-2019 учебного года. По результатам мониторинга были подведены итоги участия детей в различных конкурсах, смотрах. По состоянию на 31 декабрь 2019 года выдано 1830 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования. | 3
2. Функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО), привлечение в систему индивидуальных предпринимателей.
Наименование показателя: 2.2. «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации)», тыс. человек, нарастающим итогом базовое значение - 1,04; 2020 - 0,94; 2021 -1,32; 2022 - 1,5; 2023 - 1,82; 2021 - 1,93
2019 | 0.89 | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей 2. Увеличение охвата детей, программами естественнонаучной и технической направленностей, в том числе на договорной основе | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По результату мониторинга охват дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей составляет 2129 чел./услуг; с учетом методики расчета значение показателя составляет -1267 чел. | 3
Наименование показателя: 2.3. «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию)», млн. человек, базовое значение 0; 2020 - 0, 0030; 2021 - 0,0058; 2022 - 0,0058, 2023 - 0,0058; 2024 - 0,0065
2019 | 0,0020 (2000 чел.) | 1. Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию 2. Увеличение количества детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Дроздова Татьяна Вячеславна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | В период с 1 января по 31 декабря 2019 года участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», приняло 5405 человек, из них 5143 обучающихся и 262 педагога. | 3
Наименование показателя: 2.4. «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее)», нарастающим итогом, тыс. человек, базовое значение - 0; 2020 - 0,036; 2021 - 0,054; 2022 - 0,072; 2023 - 0,09; 2024 - 0,097
2019 | 0.018 | 1. Обеспечение условий для прохождения тестирования учащимися 6-11 классов на платформе «Билет в будущее» 2. Взаимодействие профессиональных образовательных организаций с общеобразовательными учреждениями в части проведения профориентационных мероприятий (профессиональные пробы) 3. Построение индивидуального образовательного маршрута в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Дроздова Татьяна Вячеславна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 31 декабря 2019 года участие в тестировании в рамках проекта "Билет в будущее" по г. Когалыму прошли 298 человек. Всего зарегистрировано на платформе проекта 305 обучающихся: 140 обучающихся ранее зарегистрированных и 165 обучающихся, в том числе обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью заинтересовавшиеся данным проектом. | 3
Наименование проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Наименование показателя 3.1. «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО)», нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц, базовое значение–0, плановое значение: 2020 - 0,000246; 2021 - 0,000369; 2022 - 0,000492; 2023 - 0,000615; 2024 - 0,000738
2019 | 0 | 1. Утверждение реестра консультационных пунктов/центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста 2. Размещение/обновление информации о деятельности консультационных пунктов/центров на сайте Управления образования Администрации города Когалыма, на сайтах ДОО 3. Получение родителями (законными представителями) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 4. Проведение мониторинга количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее-НКО) | апрель 2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Информационный аналитический отчет ДОО, Управления образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Есаулкова Любовь Евгеньевна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма | 1.Проведен мониторинг по состоянию на 20.12.2019. Результат: количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) составляет 765 2. На 16.12.2019 количество услуг методической поддержки -143; услуг психолого-педагогической поддержки-249; услуг консультативной поддержки-373. Услуги, предоставляемые родителям детей в возрасте до 3 лет, не посещающих дошкольные организации-103; услуги, предоставляемые родителям детей, обучающихся в образовательной организации -662. Итого общее количество услуг-765. | 3
Наименование показателя 3.2. «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги», %, базовое значение -0, плановое значение: 2020-55, 2021-60, 2022-65, 2023-75, 2024-85
2019 | 0 | 1. Получение родителями (законными представителями) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 2. Проведение мониторинга качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 17.04.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Информационный аналитический отчет ДОО, Управления образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Есаулкова Любовь Евгеньевна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма | 1.Проведение мониторинга качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги планируется в январе 2020 года. 2. По итогам промежуточного мониторинга, проведенного в ноябре 2019 года, доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги составила 98,6%. | 3
Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"
Наименование показателя 4.2. «Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам», процент, базовое значение - 0, плановое значение 2020 - 15, 2021 - 30, 2022 - 50, 2023 - 80, 2024 - 90
2019 | 5 | Проведение мониторинга по индивидуальному плану обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. | 2019-04-17 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На основании письма ДОиМП от 27.12. №10-Исх-13323 показатель по г. Когалыму достигнут за счет агрегированных данных, представленных поставщиками услуг, информационные системы (платформы) которых интегрированы в отдельные компоненты федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО «Яндекс», ООО «Учи.ру»). | 3
Наименование показателя 4.3. «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент», процент, базовое значение - 0, плановое значение: 2020 - 15; 2021 - 40; 2022 - 60; 2023 - 85; 2024 - 95
2019 | 10 | Осуществление образовательной деятельности с использованием информационно-сервисной платформы | 17.04.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | Данные показатели достигнуты за счет агрегированных данных, представленных поставщиками услуг, информационные системы (платформы) которых интегрированы в отдельные компоненты федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО «Яндекс», ООО «Учи.ру»). Муниципальные общеобразовательные организации используют в своей практики данные ресурсы. Так, на платформе «Учи.ру» зарегистрированной 6035 учеников, из них активных 2387.Данный ресурс популярен среди учителей начальных классов и учащихся с 1 по 4 классы. Шесть образовательных организаций используют ресурсы «Открытая школа - 2035». В течение 2019 года проведена следующая работа: 1. Презентация ресурсов цифровых образовательных платформ. Заключены соглашения по использованию платформ "Открытая школа - 2035". 2. МАОУ "Средняя школа №8" работает на платформе "Образование 4.0". 3. Систематически идет обсуждение и распространение опыта по использованию данных ресурсов на методических мероприятиях. 4. 2 педагога общеобразовательных учреждения стали победителями регионального конкурса «Учитель будущего ХМАО-Югры». 5.Запланирован и проведен 27 августа семинар для педагогически работников по использованию цифровых ресурсов в педагогической деятельности. 6. Издано распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 июля 2019 №356-рп, согласно которому школы города Когалыма приступят к реализации концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начиная с 2020 года. 8. Запланировано участие представителей образовательных организаций и специалистов Управления образования в презентации цифровой платформы. 9. В октябре 2019 года все общеобразовательные организации города Когалыма подписали соглашение на переход на государственную информационную систему «Образование Югры». 4 школы вошли в проект, направленный на внедрение цифровой образовательной среды. В декабре 2019 года закончилась работа в школах по переходу на новую платформу. | 3
Наименование показателя 4.4. «Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам», процент, базовое значение - 0, плановое значение: 2020 - 3; 2021 - 5; 2022 - 10; 2023 - 15; 2024 - 20
2019 | 1 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования | 2019-11-01 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: мониторинг информации по использованию цифровых ресурсов в образовательной деятельности | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | На основании письма ДОиМП от 27.12. №10-Исх-13323 достижение по данному показателю предлагается перенести на 2020 год. | 2
Наименование показателя 4.5. «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент, базовая значение - 0, плановое значение: 2020 - 5; 2021 - 10; 2022 - 25; 2023 - 35; 2024 - 50
2019 | 3 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | 17.04.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма | Достижение данного показателя – 4,17%. В ноябре 2019 года 36 педагогов зарегистрировались на ресурсе http://neorusedu.ru/, 16 педагогов приступили к обучению по выбранным курсам, 5 получили сертификат об окончании. | 3
Наименование проекта «Социальная активность»
Наименование показателя 8.1. «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования», млн. чел., накопительным итогом», базовое значение – 0,00169 (1690 чел.), плановое значение (накопительным итогом) 2020 - 0,004547 (4547 чел.); 2021 - 0,006263 (6263 чел.); 2022 - 0,008064 (8064 чел.); 2023 - 0,009918 (9918 чел); 2024 - 0,011874 (11874 чел.)
2019 | 0,002917 (2917 чел) | 1. Увеличение количества мероприятий, для привлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность волонтерских объединений | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: 1. Увеличение количества мероприятий 2. Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. 3. осуществляется размещение не менее 2-х информационных материалов, направленных на популяризацию, продвижение и разъяснения использования ЕИС «Добровольцы России» и электронной волонтёрской книжки; разработана памятка для волонтёров по регистрации в ЕИС «Добровольцы России» | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 31.12.2019 в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» зарегистрировано 89 добровольцев. По состоянию на декабрь 2019 проведено 143 мероприятий с привлечением в деятельность 3235 обучающихся. | 3
2. Проведение городской конференции и слета детско-юношеской ассоциации "Круг", посвященных развитию социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма
3. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России»
Наименование показателя 8.2. «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность», %, базовое значение - 10%, 2020 – 16%; 2021 – 17%; 2022 – 18%; 2023 – 19%; 2024 – 20%
2019 | 14 | 1. Утверждение Порядка взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Подтверждающий документ: постановление Администрации города Когалыма. Характеристика результата: утверждён порядок сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Порядок взаимодействия Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений города Когалыма с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями города Когалыма утвержден постановлением Администрации г. Когалыма от 27.03.2019 №435. | 3
|  | 2. Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений. | 01.02.2019 | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений. |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | 28.03.2019 в Администрации г. Когалыма состоялась координационная встреча с участниками и руководителями добровольческих детско-юношеских и молодёжных объединений. Во встрече приняли участие представители Управления образования, УКСиМП, клуба «ДОБРОволец» при МАУ «МКЦ «Феникс», объединения серебряных волонтеров при БУ ХМАО-Югры «ККЦСОН», волонтерских объединений школ города, добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ВОД «Волонтёры Победы». На встрече были представлена деятельность нескольких добровольческих объединений, поставлены задачи по участию в городских мероприятиях. 12.11.2019 в Администрации города Когалыма состоялась встреча с представителями структурных подразделений Администрации и специалистами организаций города по развитию добровольчества. Охват - 13 человек. | 3
|  | 3. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма | 01.02.2019 | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера |  | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | В период с января по декабрь 2019 года проведено 232 мероприятия добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности. Охват за январь-декабрь составил 9 483 человека. В целом, с учетом численности состава волонтерских объединений, показатель «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность», составил 9 483 человек - или 14,7 % от общей численности населения города Когалыма. | 3
|  | 4. Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма | 01.02.2019 | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Обновлен реестр добровольческих объединений (входит 12 объединений, было 6). В базу данных волонтёров внесены 375 участников волонтёрских объединений, и объединений, имеющих добровольческую направленность. | 3
|  | 5. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» | 01.02.2019 | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 2 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы». |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | 27.01.2019 в МАУ «МКЦ «Феникс» в рамках деятельности ВОД «Волонтёры Победы« состоялся исторический квест, посвящённый 75-летию снятия блокады Ленинграда (охват составил 66 чел.), 27.03.2019 - всероссийская интеллектуальная игра "РИСК" (18 участников). 19.05.2019 в МАУ «МКЦ «Феникс» в рамках деятельности ВОД «Волонтёры Победы" состоялся исторический квест, посвященная освобождению Крыма (25 участников). 29.08.2019 г. на территории СКК "Галактика" Волонтерами Победы г.Когалыма был проведён Всероссийский исторический квест "Глубина"(25 участников). 26.10.2019 в Центральной городской библиотеке проведена Всероссийская интеллектуальная игра "РИСК: разум, интуиция, скорость, команда" на тему "Великие произведения России" (общий охват - 61 человек). ИТОГО - 195 человек. 10.11.2019 в МАОУ "Средняя школа № 5" состоялся "Калашников-квест", посвящённый 100-летию М.Т. Калашникова (охват - 52 участника, в т.ч. 10 волонтёров). На 21.12.2019 в МБУ "МВЦ" запланировано проведение интеллектуальной игры "РИСК" "Тайны государства Российского". | 3
|  | 6. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма | 01.02.2019 | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности |  | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | В первом полугодии 2019 года в образовательных организациях города Когалыма были запланированы уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. По состоянию на декабрь 2019 проведено 143 мероприятий с привлечением в деятельность 3235 обучающихся.. | 3
|  | 7. Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 2019-03-01 | 01.12.2019 (далее – ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с привлечением СМИ |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Всероссийский конкурс «Доброволец России» объявлен. Проведена информационная кампания о старте приема заявок (информационная рассылка, размещение сведений в соц.сетях и мессенджерах, беседы с потенциальными участниками). Волонтерскими объединениями подготовлены заявки на участие. 21.05.2019 представители добровольческого движения г.Когалыма приняли участие в вебинаре об условиях участия в конкурсе, организованном Фондом гражданских и социальных инициатив ХМАО-Югры. По итогам заявочной кампании от города Когалыма на участие в конкурсе подано 3 проекта: «В пирожковой у серебряных волонтёров», «По зову сердца», «Реальный Когалым». В ходе предварительной экспертной оценки проектов в полуфинал Всероссийского конкурса «Доброволец России» прошло 2 проекта БУ "ККЦСОН": «В пирожковой у серебряных волонтёров» и «По зову сердца». Авторы данных проектов - Т.Г. Тиссен и Р.И. Пивоварова были приглашены для их представления на окружной форум добровольцев Дальневосточного, Сибирского, Уральского федеральных округов, который проходил 13-16 августа в г. Новосибирске. Накануне форума полуфиналисты из ХМАО-Югры приняли участие в обучающем семинаре по защите проектов, организованном Фондом "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" в г.Сургуте. В декабре 2019 г. как полуфиналистов конкурса Р.И. Пивоварову и Т.Г. Тиссен (БУ "ККЦСОН") пригласили к участию в Международном форуме волонтёров, который в проходил 2.12.2019-5.12.2019 в г.Сочи. | 3
|  | 8. Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | 01.03.2019 | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | С 12 по 15 сентября в городе Пыть-Яхе состоялся окружной форум волонтёров УрФО. Участниками мероприятия стали добровольцы УрФО и ХМАО-Югры. Город Когалым представляла команда из 10 волонтёров (в т.ч. 1 руководитель). Для участников форума была организована работа образовательных площадок по направлениям: «Событийное волонтёрство», «Инклюзивное волонтёрство», «Волонтёры-спасатели», "Семейное волонтёрство", "Волонтёры Победы" и др. Помимо образовательной программы волонтёры приняли участие во Всероссийской интеллектуальной игре "РИСК", квесте «Наша Победа» и в игре лазертаг. За участие в форуме получены сертификаты, благодарственные письма, дипломы. | 3
|  | 9. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки | 01.03.2019 | 31.12.2020 (далее - ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России" |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» в количестве 170 человек. Разработана памятка по регистрации волонтеров в ЕИС "Добровольцы России" (размещена на официальном сайте Администрации г.Когалыма в разделе "Добровольчество", в группе отдела МП в социальной сети "ВКонтакте" и выдается каждому добровольцу при получении личной книжки волонтёра). | 3
Наименование показателя 8.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации», %, базовое значение –10%, плановое значение 2020 – 33%; 2021 – 36%; 2022 – 39%; 2023 – 42%; 2024 –45%
2019 | 30 | 1. Организация клубной деятельности, направленной на развитие творчества в молодёжной среде 2. Организация мероприятий, направленных на развитие творческой деятельности 3. Организация вручения премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме (в номинации «За успехи в творчестве») 4. Организация участия в творческой деятельности в рамках дополнительного образования | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Информационная справка Характеристика результата: 1. Осуществление деятельности клубных формирований творческой направленности 2. Увеличился охват молодёжи мероприятиями, направленными на развитие творческой деятельности 3. Вручение премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме в номинации «За успехи в творчестве» 4. Участие в творческой деятельности в рамках дополнительного образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Бортэ Наталия Михайловна, специалист-эксперт отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма; Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | 1. В учреждениях культуры и молодёжной политики в клубных формированиях творческой направленности по состоянию на 16.12.2019 занимается 242 человека в возрасте от 14 до 30 лет включительно. 2. Количество молодежи, задействованной в мероприятиях творческой направленности, организованных учреждениями культуры и молодежной политики города (как организаторы, участники и зрители) – 2 988 человек. 3. В творческой деятельности в рамках дополнительного образования образовательных организаций города Когалыма по состоянию на 16.12.2019 принимают участие 581 человек в возрасте от 14 до 18 лет. 4. Количество обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, задействованных в мероприятиях творческой направленности, организованных образовательными организациями города (как организаторы, участники и зрители) – 664 человека. Итого - 4 475 человек (32,36%). | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для наглядного примера заполнения.