## Когалым отчет проекты
Отчет о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Благоустройство придомовых территорий в городе Когалыме в 2019 году: ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22» («Двор - ул. Сибирская, д.15, д.17, д.19 и ул. Степана Повха, д.22»)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания
1 | Осуществлен запуск проекта |  | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 |  | Бутаев А.Т. | Проектная инициатива
2 | Утвержден паспорт проекта |  | 3 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 |  | Епифанова Е.В. | Паспорт проекта
3 | Утвержден календарный план |  | 3 | 2019-05-04 | 2019-05-04 |  | 2019-05-04 |  | Епифанова Е.В. | Календарный план проекта
4 | Проверка сметной документации на выполнение работ |  | 3 | 2019-04-01 | 2019-04-25 |  | 2019-04-25
4.1. | Проверить сметную документацию |  | 3 | 2019-04-01 | 2019-04-25 |  | 2019-04-25 |  | Гаврилюк Е.Ю.
4.2. | Проверена сметная документация |  | 3 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-04-25 |  | Гаврилюк Е.Ю. | Сметная документация, проверенная МУ «УКС города Когалыма»
5 | Определение подрядной организации на выполнение работ |  | 2 | 2019-04-22 | 2019-07-08 | 2019-07-15
5.1 | Подготовить аукционную документацию для определения подрядной организации на выполнение работ по благоустройству придомовой территории |  | 1 | 2019-04-22 | 2019-05-10 |  | 2019-05-29 | 19 | Проскуряков А.А. |  | Аукционная документация подготовлена
5.2 | Внести изменения в план-закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год |  | 1 | 2019-04-30 | 2019-05-10 |  | 2019-05-29 | 19 | Проскуряков А.А. |  | С учетом доведения лимитив внесены изменения в план-закупок и план график
5.3 | Согласовать аукционную документацию |  | 1 | 2019-05-10 | 2019-05-17 |  | 2019-05-29 | 12 | Сухобрус Е.А. |  | Согласована
5.4 | Разработана аукционная документация |  | 1 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2019-05-29 | 12 | Дубова И.И | Аукционная документация | Разработана
5.5 | Организовать и провести аукцион (определение подрядной организации на выполнение работ по благоустройству придомовой территории) |  | 2 | 2019-05-17 | 2019-06-17 | 2019-07-01 |  |  | Проскуряков А.А. |  | Документация размещена в ЕИС 10.06.2019, прием заявок до 28.06.2019, дата проведения аукциона 01.07.2019
5.6 | Заключить контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству придомовой территории |  | 2 | 2019-06-27 | 2019-07-08 | 16.07.2019-25.07.2019 |  |  | Дубова И.И
5.7 | Определена подрядная организация на выполнение работ по благоустройству придомовой территории |  | 2 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 16.07.2019-25.07.2019 |  |  | Проскуряков А.А. | Муниципальный контракт
6 | Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией работ по благоустройству придомовой территорий в срок, установленный контрактом |  | 3 | 2019-07-08 | 2019-09-12 |  |  |  | Проскуряков А.А.
6.1 | Выполнены работы по благоустройству придомовой территории в срок, установленный контрактом |  | 3 | 2019-09-12 | 2019-09-12 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Справки по форме КС-2, КС-3
7 | Организация общественной приемки продукта проекта |  | 3 | 2019-09-15 | 2019-09-25 |  |  |  | Проскуряков А.А.
7.1 | Организовать и провести общественную приемку продукта проекта |  | 3 | 2019-09-15 | 2019-09-25
7.2 | Проведена общественная приемка продукта проекта |  | 3 | 2019-09-25 | 2019-09-25 |  |  |  | Бутаев А.Т. | Акт общественной приемки выполненных работ
8 | Закрытие проекта |  | 3 | 2019-09-26 | 2019-11-30 |  |  |  | Бутаев А.Т.
8.1 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  | 3 | 2019-10-01 | 2019-10-15
8.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  | 3 | 2019-10-15 | 2019-10-15 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Протокол управляющего комитета
8.3 | Разработать итоговый отчет |  | 3 | 2018-10-18 | 2018-10-24 |  |  |  | Епифанова Е.В. | Итоговый отчет
8.4 | Рассмотреть итоговый отчет на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  | 3 | 2018-10-25 | 2018-11-01 |  |  |  | Ларионова Г.В. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
8.5 | Проект закрыт |  | 3 | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  | Епифанова Е.В.
8.6 | Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения |  | 3 | 2019-11-02 | 2019-11-30 |  |  |  | Епифанова Е.В.
8.7 | Архив проекта готов для хранения |  | 3 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  |  |  | Ларионова Г.В. | Пакет документов
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки