## Когалым отчет проекты (2)
Приложение 3 к протоколу заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма от 20.06.2019 №29
Внедрение принципов бережливого производства в процессах деятельности управления экономики и управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма (далее – структурные подразделения Администрации города Когалыма)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
|  |  | Дата начала | Дата окончания
1 | Осуществлен запуск проекта | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 |  | Загорская Е.Г. |  | Проектная инициатива расмотренна на проектном комитете
2 | Утвержден паспорт | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 |  | Загорская Е.Г. | Утверждённый паспорт | Паспорт утвержден на проектном комитете
3 | Утвержден календарный план | 3 | 2019-05-24 | 2019-05-24 |  | 2019-05-24 |  | Загорская Е.Г. | Утверждённый календарный план | Календарный план утвержден на проектном комитете
4 | Разработана конкурсная документация на право заключить муниципальный контракт на оказание консультационных услуг с применением инструментов диагностики, анализа процессов деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в целях повышения эффективности операционных процессов на основе методик бережливого управления (далее – внедрение бережливого производства) | 3 | 2019-01-09 | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  | Загорская Е.Г. | Разработанная конкурсная документация | Конкурсная документация разработана, проверена и размещена в системе гос.закупки
4.1 | Сформировать конкурсную документацию | 3 | 2019-01-09 | 2019-02-01 |  | 2019-02-01 |  | Загорская Е.Г.
4.2 | Проверка конкурсной документации | 3 | 2019-02-04 | 2019-03-22 |  | 2019-03-22 |  | Дубова И.И.
5 | Определен исполнитель на оказание услуг по внедрению принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма | 1 | 2019-03-25 | 2019-06-17 | 2019-07-15 |  |  | Загорская Е.Г.
5.1 | Организация и проведение конкурса (определение подрядной организации на оказание услуг по внедрению бережливого производства) | 3 | 2019-03-25 | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 |  | Дубова И.И. |  | Конкурс проведен и определен победитель (ООО "Лин Вектор")
5.2. | Заключение контракта с подрядной организацией на оказание услуг по внедрению бережливого производства | 1 | 2019-05-14 | 2019-06-17 | 2019-07-15 |  |  | Рябинина А.А. | Заключенный контракт на оказание услуг | 13.05.2019 определен победителя конкурса (протоколом от 13.05.2019 №ПРЕ1) В связи с возникновением технических проблем в ЕИС в сфере закупок, отсутствует возможность заключения муниципального конракта. В целях решения возникшей проблемы Администрацией города Когалыма 21.05.2019 были направлены обращения в техническую поддержку ЕИС, 28.05.2019 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, а также в Федеральную антимонопольную службу России 30.05.2019. По итогам обращений: в УФАС ХМАО - назначена внеплановая проверка на 17.06.2019 (результаты ожидаем), ФАС России - на рассмотрении, техподдержка - на рассмотрении.
6. | Определены пилотные процессы в структурных подразделениях Администрации города Когалыма | 2 | 2019-06-21 | 2019-07-26 |  |  |  | Загорская Е.Г. |  | В связи с отсутствует возможности заключения муниципального конракта (с возникновением технических проблем в ЕИС в сфере закупок)
6.1 | Проведение встречи с исполнителем | 2 | 2019-06-21 | 2019-06-21 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Протокол совместной встречи
6.2 | Определение потоков (процессов) | 3 | 2019-06-24 | 2019-06-28 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Определены потоки (процессы)
6.3 | Утверждение целей и результатов оптимизации потоков (процессов) | 3 | 2019-07-01 | 2019-07-03 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Утвержденные цели и результаты оптимизации потоков (процессов)
6.4 | Создание стендов оперативного управления | 3 | 2019-07-04 | 2019-07-05 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Стандарт оперативного управления
6.5 | Формирование плана сбора данных | 3 | 2019-07-08 | 2019-07-12 |  |  |  | Загорская Е.Г. | План сбора данных
6.6 | Создание карты потоков (процессов) | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-19 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Карта потоков (процессов)
6.7 | Оценка уровня удовлетворенности и желания сотрудников | 3 | 2019-07-22 | 2019-07-26 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Уровень удовлетворенности и желания сотрудников
7 | Разработаны мероприятия по переходу к будущему состоянию процессов структурных подразделений Администрации города Когалыма | 3 | 2019-07-29 | 2019-08-09 |  |  |  | Загорская Е.Г.
7.1 | Создание карты будущего состояния пилотных процессов | 3 | 2019-07-29 | 2019-08-09 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Карта будущего состояния пилотных процессов
8. | Выполнены работы внедрению принципов бережливого производства в структурных подразделениях Администрации города Когалыма | 3 | 2019-08-12 | 2019-12-31 |  |  |  | Загорская Е.Г.
8.1 | Утверждение плана мероприятий оптимизации пилотных процессов | 3 | 2019-08-12 | 2019-08-30 |  |  |  | Загорская Е.Г. | План мероприятий оптимизации пилотных процессов
8.2 | Разработка стандарта корпоративной культуры и лояльности | 3 | 2019-09-02 | 2019-09-27 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Стандарт корпоративной культуры и лояльности
8.3 | Организация рабочих мест | 3 | 2019-09-30 | 2019-10-25 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Стандарт организации рабочих мест
8.4 | Разработка системы подачи предложений и мотиваций | 3 | 2019-09-28 | 2019-11-29 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Стандарт системы подачи предложений и мотиваций
8.5. | Разработка стандартных операционных процедур на ключевые операции потоков (процессов) | 3 | 2019-12-02 | 2019-12-31 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Стандарты операционных процедур на ключевые операции потоков (процессов)
9. | Проект закрыт | 3 | 2020-01-09 | 2020-01-25 |  |  |  | Загорская Е.Г.
9.1. | Формирование отчета с оценкой достижения целевых показателей и перспективный план развития по реализации практических улучшений в процессах деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма | 3 | 2020-01-09 | 2020-01-17 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Отчет и перспективный план развития
9.2. | Формирование предложений по распространению лучших практик во всех подразделениях Администрации города Когалыма | 3 | 2020-01-20 | 2020-01-25 |  |  |  | Загорская Е.Г. | Предложения по распространению лучших практик во всех подразделениях Администрации города Когалыма
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки