## Когалым отчет проекты
Отчет о прохождении ключевых этапов и контрольных точек проекта «Приобретение и монтаж информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме» («Информационное табло»)
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания
1 | Осуществлен запуск проекта |  | 3 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 2019-04-02 |  | Бутаев А.Т. | Проектная инициатива
2 | Утвержден паспорт проекта |  | 3 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 2019-04-29 |  | Проскуряков А.А. | Паспорт проекта
3 | Утвержден календарный план |  | 3 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 |  | Проскуряков А.А. | Календарный план проекта
4 | Определение подрядной организации на выполнение работ |  | 3 | 2019-04-22 | 2019-07-08 |  | 2019-07-08
4.1 | Подготовить аукционную документацию для определения подрядной организации на выполнение работ по установке информационных табло |  | 3 | 2019-04-22 | 2019-05-10 |  | 2019-05-10 |  | Галиханов Р.Д.. |  | Подготовлена аукционная документация
4.2 | Внести изменения в план-закупок и план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год |  | 3 | 2019-04-30 | 2019-05-10 |  | 2019-05-10 |  | Проскуряков А.А. |  | Внесены измнения в план-закупок, план-график
4.3 | Согласовать аукционную документацию |  | 3 | 2019-05-10 | 2019-05-17 |  | 2019-05-17 |  | Сухобрус Е.А. |  | согласована аукционная документация
5 | Разработана аукционная документации |  | 3 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 2019-05-17 |  | Дубова И.И | Аукционная документация
5.1 | Организовать и провести аукцион (определение подрядной организации на выполнение работ по установке информационных табло) |  | 1 | 2019-05-17 | 2019-06-17 | 2019-07-01 |  |  | Галиханов Р.Д. |  | 23.05.2019 закупка размещена в ЕИС, дата окончания заявок 03.06.2019. Ввиду отстутствия заявок дата окончания их приема продлена до 10.06.2019. Поступило 2 заявки, которые отклонены ввиду несоответвествия требоваяниям (отсутствовало обеспечение на счете). Внесены изменения в план-закупок на июнь месяц, план-график на согласовании
5.2 | Заключить контракт с подрядной организацией на выполнение работ по установке информационных табло |  | 2 | 2019-06-27 | 2019-07-08 | 30.07.2019-08.08.2019 |  |  | Дубова И.И
5.3 | Определена подрядная организация на выполнение работ по установке информационных табло |  | 2 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 30.07.2019-08.08.2019 |  |  | Проскуряков А.А. | Муниципальный контракт
6 | Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией работ по установке информационных табло в срок, установленный контрактом |  | 3 | 2019-07-08 | 31.09.2019 |  |  |  | Галиханов Р.Д.
6.1 | Выполнены работы по монтажу информационных табло у остановочных павильонов в городе Когалыме в срок, установленный контрактом |  | 3 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  |  |  | Галиханов Р.Д. | Справки по форме КС-2, КС-3
7 | Организация общественной приемки продукта проекта |  | 3 | 2019-10-31 | 2019-11-15 |  |  |  | Галиханов Р.Д.
7.1 | Организовать и провести общественную приемку продукта проекта |  | 3 | 2019-10-31 | 2019-11-15
7.2 | Проведена общественная приемка продукта проекта |  | 3 | 2019-11-15 | 2019-11-15 |  |  |  | Бутаев А.Т. | Акт общественной приемки выполненных работ
8 | Закрытие проекта |  | 3 | 2019-11-15 | 2019-11-25 |  |  |  | Бутаев А.Т.
8.1 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  | 3 | 2019-10-25 | 2019-11-30
8.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  | 3 | 2019-11-29 | 2019-11-29 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Протокол управляющего комитета
8.3 | Разработать итоговый отчет |  | 3 | 2018-12-02 | 2018-12-03 |  |  |  | Проскуряков А.А. | Итоговый отчет
8.4 | Рассмотреть итоговый отчет на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  | 3 | 2018-12-03 | 2018-12-20 |  |  |  | Галиханов Р.Д. | Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
8.5 | Проект закрыт |  | 3 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  |  |  | Проскуряков А.А.
8.6 | Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения |  | 3 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  |  |  | Проскуряков А.А.
8.7 | Архив проекта готов для хранения |  | 3 | 2019-12-20 | 2019-12-20 |  |  |  | Галиханов Р.Д. | Пакет документов
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки