## Лист1
Наименование портфеля проектов «Демография»
Наименование проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей)"
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек», базовое значение - 730 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы - 750 чел. ежегодно
2019 | 750 | 1. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом | июнь 2019 | август 2019 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма | Л.А. Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | По состоянию на июль 2019 года Управлением образования проводится работа по доукомплектованию групп на основании приказа №372 от 15.05.2019 "О перераспределении невостребованных мест в муниципальные дошкольные образовательные организации города Когалыма на 2019-2020 учебный год". Планируется с 01.09.2019 года функционирование 36 групп для детей в возрасте до 3 лет. | 3
Наименование показателя «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек», базовое значение – 0 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы – 40 чел. ежегодно
2019 | 0 | 1. Осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми ООО «Детский сад «Академия детства» | январь 2019 | декабрь 2019 | Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Организация присмотра и ухода за детьми | Л.А. Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | Данный показатель необходимо достигнуть в количестве 40 человек к концу 2020 года. С ноября 2018 ООО "Детский сад "Академия детства" осуществлял присмотр и уход за детьми с 1 года (8 - 10 детей). Директором частного детского сада "Академия детства" Валеевым А.С. проводится работа по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности. Также, Валеевым А.С. проводится работа по получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Специалистами Управления образования по запросу Валеева А.С. проводится консультирование с целью оказания помощи для устранения выявленных ТОУ Роспотребнадзором по г. Когалыму нарушений. | 3
Наименование показателя «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)», базовое значение – 86,6 плановое значение: 2020 - 97,5%; 2021-2024 - 100%
2019 | 90.4 | 1.Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом | июнь 2019 | август 2019 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма, открытие группы (наполняемость – 20 мест) | Л.А. Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | В летний период 2019 года планируются мероприятия по увеличению количества детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием. Базовое значение 86,6% - это 730 воспитанников. Для достижения показателя 90,4 % будет дополнительно увеличено количество мест на 32 (перопрофилирование - 20 мест, доукомплектование - 12 мест). | 3
Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»
Наименование показателя «1.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», базовое значение – 43,8%, 2020-43,8%, 2021-43,9%, 2022-43,9%, 2023 -43,9%, 2024 -44,0%
2019 | 43.8 | Ввод в эксплуатацию двух спортивных комплексов и уличных тренажеров | январь 2019 | декабрь 2019 | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Л.А. Юрьева | Пеккер Александр Юрьевич - заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики | В 3 квартале 2019 г. на территории МАУ "Дворец спорта" планируется устройство площадки с мягким покрытием и монтажу спортивного оборудования( два спортивных комплекса Street Workout, пилон, уличный тренажерный комплекс "Джунгли") Значение данного показателя в муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" приведено в соответствие с паспортом портфеля проекта "Демография". По состоянию на 16 июля 2019 г. идет строительство и монтаж оборудования. | 3