## Лист1
Наименование портфеля проектов «Цифровая экономика Югры»
Наименование проекта «Информационная инфраструктура»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | начало | конец
Наименование показателя «2.1. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет», базовое значение – 81% плановое значение 2020 - 82%; 2021 - 84%; 2022 - 86%; 2023 - 88%; 2024 - 90%.
2019 | 81 | 1.Определение перечня объектов муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи | 2019-01-01 | 2019-06-01 | 1.Формирование реестра объекта муниципальной собственности, пригодных для размещения объектов связи. Направление отчета в Департамент информационных технологий и цифрового развития о заключенных договорах муниципального имущества, договорах аренды земельных участков с операторами связи | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» Соисполнитель: главный специалист отдела договорных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | Подготовка реестра договоров аренды недвижимого имущества, аренды земельных участков за III квартал 2019 с операторами подвижной радиотелефонной связи. | 3
|  | 2. Анализ присутствия операторов связи на территории МО г.Когалым | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2.Формирование реестра операторов связи на территории МО г.Когалым | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» | 1 .23.05.2019 на остановке по ул.Молодженой 2 проведен монтаж и введено в эксплуатацию тестовое оборудование (онлайн-видеонаблюдение) .Период тестирования 1 месяц. ПАО МТС и Администрация города Когалыма. 2. 24.05.2019 внедрение системы Hvala (умный Wi-Fi+онлайн-видеонаблюдение) в рамках тестирования на остановке ул.Дружбы народов 11 (ГУС в г.Когалыме).Период тестирования 1 месяц. ООО "Умные технологии", Мегафон и Администрация города Когалыма. 3. До 31.07.2019 на остановке Уралочка будет проведен монтаж и введено в эксплуатацию тестовое оборудование (онлайн-видеонаблюдение). ЭР-Телеком и Администрация города Когалыма. | 3
|  | 3.Взаимодействие (оказание консультативной помощи) с операторами связи для организации и расширения предоставления услуг проводного широкополосного доступа к сети «Интернет» в многоквартирных домах и ИЖС | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3.Сводная информация о количестве домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» Соисполнитель: начальник производственно-технического отдела МКУ «УЖКХ города Когалыма» | 1.Направлен запрос (31-Исх 188 от 20.03.2019) в МКУ "УЖКХ города Когалыма" для предоставления информации о работе, проводимой управляющими компаниями с операторами связи по оформлению разрешительных и согласовательных документов на размещение инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет. Срок предоставления информации 05.09.2019. | 3
Наименование показателя «2.3. Стоимостная доля закупаемого и (или)арендуемого органами исполнительной власти субъектов, муниципальными образованиями, компаниями с государственным участием иностранного программного обеспечения», базовое значение – 50% плановое значение 2020 – 30%; 2021 - 25%; 2022 - 20%; 2023 - 15%; 2024 - 10%
2019 | 40 | 1.Проведение анализа, существующего офисного программного обеспечения, в том числе закупок прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения. | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Заключение муниципального контракта на приобретение офисного программного обеспечения, в том числе приобретение прав на использование офисного программного обеспечения и закупок технической поддержки (обновлений) офисного программного обеспечения для обеспечения муниципальных нужд Администрации города | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» | 1.Разработка плана опытной экплуатации программного обеспечения "Мой Офис" и определение рабочих мест для тестирования | 3
|  | 2.Проведение оценки совместимости программного обеспечения информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения, а также оценка совместимости отечественного офисного программного обеспечения с вычислительной инфраструктурой и периферийном оборудованием используемые в Администрации города. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» | 2.Опытная эксплутация программного продукта "Мой Офис" | 3
|  | 3.Определение на основе проведенного анализа, барьеров, препятствующих переходу на отечественное офисное программное обеспечение | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» | 3.Отчет об опытной эксплуатации программного продукта "Мой Офис" | 3
|  | 4. Закупка и использование офисного программного обеспечения, сведения о которых включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» |  | 3
Наименование проекта «Информационная безопасность»
Наименование показателя «1.2. Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак», базовое значение – 65 часов плановые значения 2020 - 24 час. ; 2021 - 18 час.; 2022 - 12час.; 2023 - 6 час.; 2024 - 1час
2019 | 48 | 1. Мониторинг безопасной фильтрации шлюза безопасности Ideco ICS: -пакетная фильтрация сетевого трафика; - анализ посещаемых пользователем интернет-страниц (URL) с целью предотвращения доступа к запрещенным или вредоносным ресурсам; - сигнатурный анализ сетевого трафика с целью обнаружения активности вредоносов или попыток эксплуатации уязвимостей программного обеспечения; | 09.01.2019 | 2019-12-31 | Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» Соисполнитель: Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. | Мониторинг безопасности фильтрации шлюза проводится 1 раз в месяц, проведен 22.07.2019 | 3
|  | 2. Анализ и устранение выявленных нарушений в результате фильтрации на шлюзе безопасности Ideco ICS. | 2019-01-09 | 2019-12-31 | Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» Соисполнитель: Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. | Анализ и устранение выявленных нарушений в результате фильтрации на шлюзе безопасности проводится после мониторинга | 3
|  | 3. Анализ и приобретение новых версий программного обеспечения и продление лицензий программного обеспечения для защиты от вторжений и уязвимостей | 2019-04-01 | 2019-09-01 | Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» Соисполнитель: Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. | Аукцион состоялся. № лицензии 108062. Кол-во лицензий: 20 шт. Тип лицензии: расширенный | 3
|  | 4. Мониторинг детальной информации об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении на компьютерах и серверах с помощью сервера администрирования Kaspersky Security Center 10. | 2019-01-09 | 2019-12-31 | Отчёт о проведенных мониторингах шлюза безопасности Ideco ICS и об уязвимостях, обнаруженных в программном обеспечении | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» Соисполнитель: Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. | Мониторинг детальной информации: Компьютеры с уязвимостями предельного уровня - 0, Компьютеры с уязвимостями высокого уровня - 0, Компьютеры с уязвимостями среднего уровня - 0, Компьютеров без обнаруженных уязвимостей - 332. | 3
|  | 5. Анализ и устранение выявленных уязвимостей в программном обеспечении на компьютерах и серверах. | 2019-01-09 | 2019-12-31 | Справка по анализам об устранении выявленных нарушений | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» Соисполнитель: Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. | Уязвимости не обнаружены | 3
|  | 6.Проведение методических дней с сотрудниками Администрации по вопросам информационной безопасности | 2019-01-09 | 2019-06-01 | Журнал о проведенных инструктажах по информационной безопасности | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» Соисполнитель: Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. | Журнал по проведению инструктажей по ИБ имеется. Составляется План проведения методических дней. | 3
|  | 7. Модернизации сети VipNet | 2019-03-01 | 2019-05-01 | 7. Акт о выполненных работах по модернизации | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» Соисполнитель: Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. | Аукцион состоялся. Установка и насйтрока программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator HW 1000 - август 2019. | 3
|  | 8.Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 8. Акт о приобретении продукта | Р.Ю. Попов | Ахметов Эрнест Хатемович – начальник информационно-технологического отдела МКУ «УОДОМС» Соисполнитель: Панченко Сергей Михайлович – главный специалист отдела муниципальной службы, кадров и организационных вопросов. | Закупка по данной услуге планируется на июль. | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.