## Когалым отчет проекты
Шифр проекта 010-МПО от «25» декабря 2018 г.
(дата запуска проекта)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  | 3 | 2020-12-11
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  | 3 | 60.05
Статус-отчет по проекту № 010-МПО от 25.12.2018 за отчетный период - 20.08.2019 "Реконструкция объекта "Городской пляж"
№ | Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки |  | Уровень КТ | Индикатор* | План |  | Прогноз | Факт | Отклонение | Ответственный исполнитель | Подтвержлающий документ | Комментарий**
[5 empty] | Дата начала | Дата окончания
1. | Осуществлен запуск проекта |  |  | 3 | 2018-12-13 | 2018-12-25 |  | 2018-12-25 |  | Лаишевцев В.С. | Протокол заседания проектного комитета Администрации города Когалыма | Осуществлен запуск проекта
2. | Разработан паспорт проекта |  |  | 3 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | Лаишевцев В.С. | Паспорт проекта | Разработан паспорт проекта
3. | Разработан календарный план проекта |  |  | 3 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 2019-01-31 |  | Лаишевцев В.С. | Календарный план проекта | Разработан календарный план проекта
4. | Разработка проектно-сметной документации с разделением на 1 и 2 этапы реконструкции объекта (далее – ПСД) в установленные сроки |  |  | 3 | 2019-01-31 | 2019-07-02 |  | 2019-07-02
4.1 | Утвердить и направить разработчику проекта градостроительный план земельного участка |  |  | 3 | 2019-01-24 | 2019-01-31 |  | 2019-01-25 |  | Лаишевцев В.С. | Письмо Администрации города Когалыма о направлении градостроительного плана земельного участка разработчику | Утверден и направлен разработчику проекта градостроительный план земельного участка
4.2 | Согласовать ПСД |  |  | 3 | 2019-02-01 | 2019-05-07 |  | 2019-05-07 |  | Лаишевцев В.С. | Письмо Администрации города Когалыма в адрес разработчика проекта о согласовании ПСД | ПСД соглаовано. Письмо о согласовании направлено директору АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" П.Н.Ремизову от 07.05.2019 1-исх-2307
4.3 | Получить положительное заключение экспертизы по итогам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта с разделением на 1 и 2 этапы |  |  | 3 | 2019-05-08 | 2019-06-20 |  | 2019-05-24 |  | Лаишевцев В.С. | Заключение о достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта с разделением на 1 и 2 этапы от органов, осуществляющих экспертизу ПСД | Заключение экспертизы получено.
4.4 | Утвердить ПСД |  |  | 3 | 2019-06-21 | 02.07.219 |  | 2019-07-02 |  | Лаишевцев В.С. | Распоряжение Администрации города Когалыма об утверждении ПСД | ПСД утверждена, распоряжение Администрации горда Когалыма от 02.07.2019 №139-р
4.5 | Разработана ПСД |  |  | 3 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |  | 2019-07-02 |  | Лаишевцев В.С. | - | Разработана ПСД
5. | Передача ПСД в МУ «УКС г.Когалыма» |  |  | 3 | 2019-06-27 | 2019-06-28 |  | 2019-06-28 |  |  |  | ПСД в МУ «УКС г.Когалыма» передана в электронном виде. В связи с внесением изменений в уточненную аукционную документацию на выполнение СМР по I этапу выполнения работ, документация на бумажном носителе будет направлена дополнительно
5.1 | Направить ПСД в МУ «УКС г.Когалыма» |  |  | 3 | 2019-06-27 | 2019-06-28 |  | 2019-06-28 |  | Лаишевцев В.С. | Письмо Администрации города Когалыма о направлении ПСД в МУ «УКС г. Когалыма» | ПСД в МУ «УКС г.Когалыма» направлена в электронном виде. В связи с внесением изменений в уточненную аукционную документацию на выполнение СМР по I этапу выполнения работ, документация на бумажном носителе будет направлена дополнительно
5.2 | ПСД передана в МУ «УКС г.Когалыма» |  |  | 3 | 2019-06-28 | 2019-06-28 |  | 2019-06-28 |  | Лаишевцев В.С. | - | ПСД в МУ «УКС г.Когалыма» передана в электронном виде. В связи с внесением изменений в уточненную аукционную документацию на выполнение СМР по I этапу выполнения работ, документация на бумажном носителе будет направлена дополнительно
6. | Внесение изменений в план-график и план закупок на осуществление 1 этапа строительно-монтажных работ (далее – СМР-1) |  |  | 3 | 2019-04-11 | 2019-04-25 |  | 2019-04-25 |  |  |  | Внесены изменения в план-график и план закупок на осуществление 1 этапа строительно-монтажных работ
6.1 | Направить служебную записку о внесении изменений в план-график, план закупок на осуществление СМР-1 |  |  | 3 | 2019-04-11 | 2019-04-15 |  | 2019-04-15 |  | Гаврилюк Е.Ю. | Служебная записка | Направлена служебная записка
6.2 | Согласовать внесение изменений в план-график, план закупок на осуществление СМР-1 |  |  | 3 | 2019-04-16 | 2019-04-24 |  | 2019-04-24 |  | Рябинина А.А., Дубова И.И. | МУ «УКС г.Когалыма» о внесении изменений в план-график, план закупок в адрес ОФЭОиК, ОМЗ Администрации города Когалыма | согласовано
6.3 | Внести изменения в план-график, план закупок на осуществление СМР-1 |  |  | 3 | 2019-04-24 | 2019-04-25 |  | 2019-04-25 |  | Гаврилюк Е.Ю. | Лист согласования внесения изменений в план-график, план закупок | Внесены изменения в план-график и план закупок на осуществление 1 этапа строительно-монтажных работ
6.4 | Внесены изменения в план-график, план закупок для размещения закупки на осуществление СМР-1 |  |  | 3 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 2019-04-25 |  | Гаврилюк Е.Ю. | Скриншот с сайта ЕИС в сфере закупок о внесении изменений | Внесены изменения в план-график и план закупок на осуществление 1 этапа строительно-монтажных работ
7. | Заключение контракта на осуществление СМР-1 |  |  | 3 | 2019-04-11 | 2019-08-01 |  | 2019-07-31
7.1 | Подготовить аукционную документацию для определения подрядчика на осуществлени СМР-1 |  |  | 3 | 2019-04-11 | 2019-05-13 |  | 2019-05-13 |  | Гаврилюк Е.Ю. |  | Аукционная документация подготовлена и направлена в отдел муниципального заказа
7.2 | Организовать и провести аукцион по определению подрядчика на осуществление СМР-1 |  |  | 13 | 2019-05-14 | 2019-07-22 |  | 2019-06-14 |  | Дубова И.И. | Служебная записка МУ «УКС г.Когалыма» о размещении закупки в адрес ОМЗ Администрации города Когалыма | Аукцион проведен
7.3 | Заключить контракт с подрядчиком на осуществление СМР-1 |  |  | 3 | 2019-07-23 | 2019-08-01 |  | 2019-07-31 |  | Гаврилюк Е.Ю. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона | протокол 0187300013719000165-2 от 19.07.2019
7.4 | Заключен контракт с подрядчиком на осуществление СМР-1 |  |  | 3 | 2019-08-01 | 2019-08-01 |  | 2019-07-31 |  | Гаврилюк Е.Ю. | Контракт, заключенный МУ «УКС г.Когалыма» с победителем аукциона | Контракт МУ «УКС г.Когалыма» с победителем аукциона заключен
8. | Постановка на государственный кадастровый учет построенной точки подключения объекта к сетям электроснабжения (далее - ТП) |  |  | 3 | 2019-04-09 | 2019-08-23 |  | 2019-08-15
8.1 | Направить заявление о выдаче разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута (на период до 04.07.2019) |  |  | 3 | 2019-04-09 | 2019-04-26 |  | 2019-04-26 |  | Бутаев А.Т. | Письмо МКУ «УЖКХ г. Когалыма» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма | Письмо МКУ «УЖКХ г. Когалыма» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма от 26.04.2019 29-Исх-1211
8.2 | Выдать разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута (на период до 04.07.2019) |  |  | 3 | 2019-04-26 | 2019-05-14 |  | 2019-05-14 |  | Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения | Выдано разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута. Письмо КУМИ в адрес МКУ «УЖКХ г. Когалыма» от 14.05.2019 2-Исх-1520
8.3 | Обеспечить подготовку технического плана ТП и полного пакета документов для направления заявления о постановке на государственный кадастровый учет |  |  | 3 | 2019-05-15 | 2019-07-12 |  | 2019-07-12 |  | Бутаев А.Т. | Договор на выполнение технического плана, заключенный с кадастровым инженером | Технический план от 12.07.2019 подготовлен кадастровым инженером
8.4 | Направить заявление о постановке на государственный кадастровый учет ТП |  |  | 3 | 2019-07-13 | 2019-08-08 |  | 2019-08-01 |  | Бутаев А.Т. | Письмо МКУ «УЖКХ г. Когалыма» о постановке на государственный кадастровый учет в адрес КУМИ | Письмо МКУ «УЖКХ г. Когалыма» о постановке на государственный кадастровый учет в адрес КУМИ направлено
8.5 | Осуществить контроль за постановкой на государственный кадастровый учет ТП |  |  | 3 | 2019-08-09 | 2019-08-23 |  | 2019-08-15 |  | Бутаев А.Т. | Уведомление о постановке на государственный кадастровый учет от Росреестра | Копия выписки из ЕГРН от 15.08.2019 направленное КУМИ в адрес МКУ "УЖКХ"
8.6 | Направить заявление в АО «ЮРЭСК» |  |  | 3 | 2019-03-01 | 2019-03-04 |  | 2019-03-04 |  | Бутаев А.Т. | - | Направено заявление в АО «ЮРЭСК»
8.7 | Заключить с АО «ЮРЭСК» договор технологического присоединения объекта к сетям электроснабжения |  |  | 3 | 2019-03-05 | 2019-03-06 |  | 2019-03-06 |  | Бутаев А.Т. | Договор на выполнение технологического присоединения объекта к сетям электроснабжения | Договор заключен
8.8 | Направить в АО «ЮРЭСК» на согласование проектную документацию точки подключения объекта к сетям электроснабжения |  |  | 3 | 2019-03-07 | 2019-03-14 |  | 2019-03-14 |  | Бутаев А.Т. |  | Проектная документация направлена
8.9 | Согласовать с АО «ЮРЭСК» проектную документацию на точку подключения объекта к сетям электроснабжения |  |  | 3 | 2019-03-15 | 2019-04-15 |  | 2019-04-15 |  | Бутаев А.Т. | Письмо АО «ЮРЭСК» | проектная документация на точку подключения объекта к сетям электроснабжения согласована
8.10 | Направить в АО «ЮРЭСК» письмо об исполнении технических условий по договору технологического присоединения объекта к сетям электроснабжения) |  |  | 3 | 2019-04-16 | 2019-04-22 |  | 2019-04-22 |  | Бутаев А.Т. |  | Письмо МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 29-исх-1121 об исполнении технических условий по договору технологического присоединения объекта к сетям электроснабжения)
8.11 | Получить в АО «ЮРЭСК» акт технологического присоединения объекта к сетям электроснабжения |  |  | 3 | 2019-04-23 | 2019-06-03 |  | 2019-06-03 |  | Бутаев А.Т. | Акт на технологическое присоединения объекта к сетям электроснабжения от АО «ЮРЭСК» | акт технологического присоединения объекта к сетям электроснабжения получен
8.12 | Передать ТП в оперативное управление в МКУ «УЖКХ г. Когалыма» |  |  | 3 | 2019-08-23 | 2019-09-05 |  |  |  | Ковальчук А.В. | Приказ КУМИ о передаче ТП в оперативное управление в МКУ «УЖКХ г. Когалыма»
8.13 | Заключить договор на обслуживание ТП со специализированной организацией |  |  | 3 | 2019-09-06 | 2019-09-20 |  |  |  | Бутаев А.Т. | Договор на обслуживание ТП со специализированной организацией
8.14 | ТП поставлена на государственный кадастровый учет |  |  | 3 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  | 2019-08-15 |  | Бутаев А.Т. | Разрешение на допуск в эксплутацию электроустановок
9. | Получение разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР-1 |  |  | 3 | 2019-07-15 | 2019-08-06 |  | 2019-07-09 |  |  | -
9.1 | Направить заявление о выдаче разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 3 | 2019-07-15 | 2019-07-22 |  | 2019-07-03 |  | Гаврилюк Е.Ю.
9.2 | Выдать разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 3 | 2019-07-23 | 2019-08-06 |  | 2019-07-09 |  | Ковальчук А.В. | Письмо МУ «УКС г.Когалыма» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма | Письмо МУ «УКС г.Когалыма» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма направлено
9.3 | Получено разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР-1 |  |  | 3 | 2019-08-06 | 2019-08-06 |  | 2019-07-09 |  | Гаврилюк Е.Ю. | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения получен
10. | Выполнение СМР-1 |  |  | 3 | 2019-08-02 | 2019-11-01 |  |  |  |  | -
10.1 | Осуществление контроля за выполнением СМР-1 |  |  | 3 | 2019-08-02 | 2019-09-25 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю.
10.2 | Организовать и провести общественную приемку завершенного 1 этапа реконструкции объекта |  |  | 3 | 2019-09-26 | 2019-09-27 |  |  |  | Лаишевцев В.С. | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ
10.3 | Принять документы о завершении СМР-1 от подрядчиката |  |  | 3 | 2019-09-26 | 2019-11-01 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю. | Акт общественной приемки, подписанный членами общественной комиссии по ОРПП ФКГС
10.4 | Завершены СМР-1 |  |  | 3 | 2019-11-01 | 2019-11-01 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю. | Акт приемки законченного реконструкцией объекта по форме КС-11, подписанный заказчиком работ
11. | Внесение изменений в план-график, план закупок на осуществление 2 этапа строительно-монтажных работ (далее – СМР-2) |  |  | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-24 |  |  |  |  | -
11.1 | Направить служебную записку о внесении изменений в план-график, план закупок на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2020-02-10 | 2020-02-11 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю.
11.2 | Согласовать внесение изменений в план-график, план закупок на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2020-02-13 | 2020-02-20 |  |  |  | Рябинина А.А., Дубова И.И. | Служебная записка
11.3 | Внести изменения в план-график, план закупок на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2020-02-21 | 2020-02-24 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю. | МУ «УКС г.Когалыма» о внесении изменений в план-график, план закупок в адрес ОФЭОиК, ОМЗ Администрации города Когалыма
11.4 | Внесены изменения в план-график, план закупок для размещения закупки на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2020-02-24 | 2020-02-24 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю. | Лист согласования внесения изменений в план-график, план закупок
12. | Заключение контракта на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2020-02-25 | 2020-05-04 |  |  |  |  | Скриншот с сайта ЕИС в сфере закупок о внесении изменений
12.1 | Подготовить аукционную документацию для определения подрядчика на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2020-02-25 | 2020-03-05 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю. | -
12.2 | Организовать и провести аукцион по определению подрядчика на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2020-03-06 | 2020-04-13 |  |  |  | Дубова И.И.
12.3 | Заключить контракт с подрядчиком на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2020-04-14 | 2020-05-04 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю. | Служебная записка МУ «УКС г.Когалыма» о размещении закупки в адрес ОМЗ Администрации города Когалыма
12.4 | Заключен контракт с подрядчиком на осуществление СМР-2 |  |  | 3 | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю. | Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона
13. | Получение разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР-2 |  |  | 3 | 2020-04-15 | 2020-05-04 |  |  |  |  | Контракт, заключенный между МУ «УКС г.Когалыма» и победителем аукциона
13.1 | Направить заявление о выдаче разрешения на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 3 | 2020-04-15 | 2020-04-16 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю. | -
13.2 | Выдать разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута |  |  | 3 | 2020-04-17 | 2020-05-04 |  |  |  | Ковальчук А.В.
13.3 | Получено разрешение на использование земельного участка без предоставления земельного участка и установления сервитута для выполнения СМР-2 |  |  | 3 | 2020-05-04 | 2020-05-04 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю. | Письмо МУ «УКС г.Когалыма» о выдаче разрешения в адрес КУМИ Администрации города Когалыма
14. | Выполнение СМР-2 |  |  | 3 | 2020-05-05 | 2020-09-30 |  |  |  |  | Приказ КУМИ Администрации города Когалыма о выдаче разрешения
14.1 | Осуществление контроля за выполнением СМР-2 |  |  | 3 | 2020-05-05 | 2020-08-26 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю. | -
14.2 | Организовать и провести общественную приемку завершенного 2 этапа реконструкции объекта |  |  | 3 | 2020-08-27 | 2020-08-28 |  |  |  | Лаишевцев В.С.
14.3 | Проведена общественная приемка |  |  | 3 | 2019-08-28 | 2020-08-28 |  |  |  | Лаишевцев В.С. | Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ
14.4 | Принять документы о завершении СМР-2 от подрядчика |  |  | 3 | 2020-08-27 | 2020-09-30 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю.
14.5 | Завершены СМР-2 |  |  | 3 | 2020-09-30 | 2020-09-30 |  |  |  | Гаврилюк Е.Ю. | Акт общественной приемки, подписанный членами общественной комиссии по ОРПП ФКГС
15. | Закрытие проекта |  |  | 3 | 2020-10-01 | 2020-12-01 |  |  |  | Лаишевцев В.С. | Акт приемки законченного реконструкцией объекта по форме КС-11, подписанный заказчиком работ
15.1 | Провести заседание управляющего комитета с целью принятия продукта проекта |  |  | 3 | 2020-10-01 | 2020-10-12 |  |  |  | Лаишевцев В.С. | -
15.2 | Продукт проекта принят управляющим комитетом |  |  | 3 | 2020-10-12 | 2020-10-12 |  |  |  | Лаишевцев В.С.
15.3 | Разработать итоговый отчет |  |  | 3 | 2020-10-13 | 2020-10-29 |  |  |  | Лаишевцев В.С. | Протокол заседания управляющего комитета проекта
15.4 | Рассмотреть итоговый отчет на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма |  |  | 3 | 2020-10-30 | 2020-11-30 |  |  |  | Лаишевцев В.С. | -
15.5 | Проект закрыт |  |  | 3 | 2020-12-01 | 2020-12-01 |  |  |  | Лаишевцев В.С. | Итоговый отчет
15.6 | Организовать окончательный сбор документов по проекту для хранения |  |  | 3 | 2020-12-02 | 2020-12-11 |  |  |  | Хайруллина А.Р. | Протокол заседания Проектного комитета Администрации города Когалыма
15.7 | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 2020-12-11 | 2020-12-11 |  |  |  | Хайруллина А.Р. | -
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  | Уровень КТ | Ранг | Вероятность |  | Воздействие |  | Дата реализации | Ответственный исполнитель | Мероприятия по реагированию на риск
1 | Несвоевременное завершение работ по подготовке проектно-сметной документации по причине нарушения условий муниципального контракта со стороны исполнителя, что приведет к изменению сроков реализации проекта |  |  | высокий | низкая |  | высокое |  | 2019-04-08 | Лаишевцев Владимир Сергеевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Уведомление исполнителя о последствиях несвоевременного выполнения работ, и, в случае допущения изменения сроков реализации проекта, требование об оплате штрафа в соответствии с условиями муниципального контракта
2 | Отказ в получении положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта по причине некачественного выполнения работ исполнителем по подготовке проектно-сметной документации, что приведет к изменению сроков реализации проекта |  |  | высокий | низкая |  | высокое |  | 2019-04-04 | Лаишевцев Владимир Сергеевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | Направление исполнителю требования об устранении выявленных недостатков проекта в кратчайшие сроки, и, в случае допущения изменения сроков реализации проекта, требование об оплате штрафа в соответствии с условиями муниципального контракта
3 | Необходимость повторного проведения аукциона для определения подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по причине отсутствия участников аукциона, что приведет к изменению сроков реализации проекта |  |  | высокий | низкая |  | высокое |  | 2019-06-17 | Гаврилюк Елена Юрьевна, директор Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» | Повторное проведение аукциона для определения подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ
4 | Несвоевременная поставка оборудования и материалов по причине нарушения условий муниципального контракта со стороны поставщика, что приведет к изменению сроков реализации проекта |  |  | высокий | низкая |  | высокое |  | 2019-09-27 | Гаврилюк Елена Юрьевна, директор Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма» | Уведомление поставщика о последствиях несвоевременной поставки оборудования и материалов, и, в случае допущения изменения сроков реализации проекта, требование об оплате штрафа в соответствии с условиями муниципального контракта
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  | Уровень КТ | Ответствееный исполнитель | План |  | Факт |  | Статус исполнения |  | Комментарий
2.4.1 протокола №30 | Руководителю проекта «Реконструкция объекта «Городской пляж в городе Когалыме» (В.С.Лаишевцев) совместно с ответственным исполнителем контрольных точек 8.3 - 8.5 (А.Т.Бутаев) подготовить и согласовать запрос на изменение в управленческие документы по проекту, актуализировав сроки выполнения мероприятий, достижения контрольных точек. |  |  | Лаишевцев Владимир Сергеевич, начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 2019-06-28 |  | 2019-07-26 |  | Выполнено
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос | Инициатор |  | Дата инициации | Плановая дата решения | Ответственный |  | Комментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - нет
Руководитель проекта _________________ ___________________________ |  | В.С. Лаишевцев
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта _________________ ___________________________ |  | А.Р. Хайруллина
(подпись) (инициалы, фамилия)