## Лист1
Наименование портфеля проектов «Демография»
Наименование проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей)"
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия, контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование показателя 2.2. «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек», базовое значение - 730 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы - 750 чел. ежегодно
2019 | 750 | 1. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом | июнь 2019 | август 2019 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | 1) По состоянию на август 2019 года Управлением образования проводится работа по доукомплектованию групп на основании приказа №372 от 15.05.2019 "О перераспределении невостребованных мест в муниципальные дошкольные образовательные организации города Когалыма на 2019-2020 учебный год". 2) Издан приказ Управления образования от 16.08.2019 №564 "О распределении дополнительных мест", согласно которому будут выданы направления на 26 дополнительно созданных мест. Информация о создании дополнительных 26 мест в виде информационных писем по запросу Управления образования предоставлена руководителями ДОО. Планируется с 01.09.2019 года функционирование 36 групп для детей в возрасте до 3 лет. По состоянию на 16.08.2019 в списочном составе ДОО числятся 327 воспитанников до 3 лет. По мере зачисления осенью 2019 года на 31.12.2019 установленный показатель будет достигнут. | 3
Наименование показателя 3.2. «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек», базовое значение – 0 человек плановое значение: 2020 – 2024 годы – 40 чел. ежегодно
2019 | 0 | 1. Осуществление деятельности по присмотру и уходу за детьми ООО «Детский сад «Академия детства» | январь 2019 | декабрь 2019 | Отчетная документация ООО «Детский сад «Академия детства». Организация присмотра и ухода за детьми | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | Данный показатель необходимо достигнуть в количестве 40 человек к концу 2020 года. С ноября 2018 ООО "Детский сад "Академия детства" осуществлял присмотр и уход за детьми с 1 года (8 - 10 детей). Директором частного детского сада "Академия детства" Валеевым А.С. проводится работа по получению лицензии на осуществление образовательной деятельности. Также, Валеевым А.С. проводится работа по получению лицензии на осуществление медицинской деятельности. Специалистами Управления образованияпо запросу Валеева А.С. проводится консультирование с целью оказания помощи для устранения выявленных ТОУ Роспотребнадзором по г. Когалыму нарушений. | 3
Наименование показателя 4.2. «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)», базовое значение – 86,6 плановое значение: 2020 - 97,5%; 2021-2024 - 100%
2019 | 90.4 | 1. Доукомплектование групп младшего дошкольного возраста в соответствии с СанПиНом | июнь 2019 | август 2019 | Приказ управления образования Администрации города Когалыма, открытие группы (наполняемость – 20 мест) | Л.А.Юрьева | Фатеева Людмила Викторовна – начальник отдела дошкольного образования управления образования | В летний период 2019 года в ДОО проводятся мероприятия в целях увеличения количества детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием. Издан приказ Управления образования от 16.08.2019 №564 "О распределении дополнительных мест", согласно которому будут выданы направления на 26 дополнительно созданных мест. Информация о создании дополнительных 26 мест в виде информационных писем по запросу Управления образования предоставлена руководителями ДОО. По состоянию на 16.08.2019 данный показатель выполнен на 43%. По мере зачисления осенью 2019 года на 31.12.2019 установленный показатель будет достигнут. | 3
Наименование проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (Спорт – норма жизни)»
Наименование показателя «1.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», базовое значение – 43,8%, 2020-43,8%, 2021-43,9%, 2022-43,9%, 2023 -43,9%, 2024 -44,0%
2019 | 43.8 | Ввод в эксплуатацию двух спортивных комплексов и уличных тренажеров | январь 2019 | декабрь 2019 | Копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Л.А.Юрьева | Пеккер Александр Юрьевич - заведующий сектором спортивно-массовой работы Управления культуры, спорта и молодежной политики | В 3 квартале 2019 года на территории МАУ "Дворец спорта"планируется устройство площадки с мягким покрытием и монтажу спортивного оборудования( два спортивных комплекса Street Workout, пилон, уличный тренажерный комплекс "Джунгли") Значение данного показателя в муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме" приведено в соответствие с паспортом портфеля проекта "Демография". По состоянию на 15 августа 2019 года стоительство и монтаж оборудования завершены. Ведется работа по оформлению документации о завершении строительства. На сегодняшний день уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта соответствует установленному целевому значению на 2019 год и составляет 43,8% | 3