## Лист1
Наименование портфеля проектов «ОБРАЗОВАНИЕ»
Год | Целевое значение | Наименование мероприятия,контрольной точки для достижения целевого значения | Сроки реализации |  | Подтверждающий документ и характеристика результата | Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление | Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма | Отчет о проделанной работе по мероприятию* | Индикатор**
|  |  | Начало | Окончание
Наименование проекта «Современная школа»
Наименование показателя 1.1. «Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей», (единиц), базовое значение–0, плановое значение 2020 - 0; 2021 - 0; 2022 - 0; 2023 - 1; 2024 - 1
2019 | 0 | Изучение предметной области «Технология» в рамках обновления содержания | 17.04.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | 1. Протокол заседаний. 2 .Справка по результатам мониторинга. По итогам мониторинга сформирован перечень муниципальных общеобразовательных организаций, в которых имеется потребность в создании высокооснащённых ученико-мест для изучения предметной области "Технология". 3. Аналитическая справка Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры | Л.А. Юрьева, заместитель главы города Когалыма | Власенко Марина Геннадьевна, начальник отдела по общеиу и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | 1. Проведён мониторинг оснащённости предметной области "Технология" с 12.04.2019 по 22.04.2019. По результатам мониторинга сформирован перечень общеобразовательных организаций, в которых имеется потребность в создании высокооснащённых ученико-мест для изучения предметной области "Технология". 2. 17.05.2019 проведено заседание городского методического объдинения учителей технологии, заседание Методического совета, где была представлена концепция предметной области "Технология", обсуждались вопросы, связанные с обновлением содержания предметной области "Технология", а также кадровые ресурсы. 3. С 13.05.2019 по 22.05.2019 учителя технологии общеобразовательных учреждений приняли участие в анкетировании, которое проводилось по инициативе Департамента образования и молодёжной политикиХМАО-Югры с целью проектирования концепции профессиональной ориентации в Ханты -Мансийском автономном округе -Югре. | 3
Наименование проекта «Успех каждого ребёнка»
Наименование показателя 2.1. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)», (%), базовое значение–71,8%, плановое значение 2020 - 75%; 2021 - 76%; 2022 - 77%; 2023 - 78%; 2024 - 80%
2019 | 72 | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных. | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Л.А. Юрьева, заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Проведен мониторинг по состоянию на 31.07.2019. Результат: доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами в возрасте орт 5 до 18 лет составляет 71,8% (8243 чел. из общей численности детей данной категории 11488). В период май-июнь 2019 года прошел мониторинг реализации дополнительных общеобразовательных программ, результат мониторинга занесен в отчет Управления образования по итогам 2018-2019 учебного года. По состоянию на 16.08.2019 года выдано 1680 сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования. | 3
2. Функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО), привлечение в систему индивидуальных предпринимателей.
Наименование показателя: 2.2. "Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации", тыс. человек, нарастающим итогом базовое значение - 1,468; 2020 - 1,237; 2021 - 1,649; 2022 - 1,814; 2023 - 1,978; 2021 - 2,061
2019 | 1.154 | 1. Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ, в том числе адаптированных, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей 2. Увеличение охвата детей, программами естественнонаучной и технической направленностей, в том числе на договорной основе | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По результату мониторинга охват дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей составляет 1468 человек. | 3
Наименование показателя: 2.3. "Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию", млн. человек базовое значение 0; 2020 - 0, 0009; 2021 - 0,0010; 2022 - 0,0011, 2023 - 0,0012; 2024 - 0,0013
2019 | 0,0007 (700 чел.) | 1. Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего», направленных на раннюю профориентацию 2. Увеличение количества детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и «Уроки настоящего» | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Дроздова Татьяна Вячеславна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 16 августа 2019 года участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», составляет 704 человека. | 3
Наименвание показателя: 2.4. "Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", нарастающим итогом, тыс. человек базовое значение - 0; 2020 - 0,1080; 2021 - 0,1190; 2022 - 0,1620; 2023 - 0,1910; 2024 - 0,2160
2019 | 0,036 (36 чел.) | 1. Обеспечение условий для прохождения тестирования учащимися 6-11 классов на платформе «Билет в будущее» 2. Взаимодействие профессиональных образовательных организаций с общеобразовательными учреждениями в части проведения профориентационных мероприятий (профессиональные пробы) 3. Построение индивидуального образовательного маршрута в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Дроздова Татьяна Вячеславна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 16 августа 2019 года участие в тестировании в рамках проекта "Билет в будущее" по г. Когалыму прошли 228 человек. | 3
Наименование проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Наименованите показателя 3.1. «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО)», нарастающим итогом с 2019 года, млн. единиц, базовое значение–0, плановое значение: 2020 - 0,000246; 2021 - 0,000369; 2022 - 0,000492; 2023 - 0,000615; 2024 - 0,000738
2019 | 0,000123 (123 усл.) | 1. Утверждение реестра консультационных пунктов/центров, функционирующих на базе дошкольных образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста 2. Размещение/обновление информации о деятельности консультационных пунктов/центров на сайте Управления образования Администрации города Когалыма, на сайтах ДОО 3. Получение родителями (законными представителями) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 4. Проведение мониторинга количества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее-НКО) | апрель 2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Информационный аналитический отчет ДОО, Управления образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Есаулкова Любовь Евгеньевна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма | 1.Проведен мониторинг по состоянию на 24.04.2019. Результат: количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) составляет 143. 2. На 20.07.2019 количество услуг методической поддержки -36; услуг психолого-педагогической поддержки-58; услуг консультативной поддержки-77. Услуги, предоставляемые родителям детей в возрасте до 3 лет, не посещающих дошкольные организации-9; услуги, предоставляемые родителям детей, обучающихся в образовательной организации -162. Итого общее количество услуг-171. Получение услуг в летний период будет проанализировано к 1 сентября 2019 года. | 3
Наименование показателя 3.2. «Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги», %, базовое значение -0, плановое значение: 2020-55, 2021-60, 2022-65, 2023-75, 2024-85
2019 | 0 | 1. Получение родителями (законными представителями) услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 2. Проведение мониторинга качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | 17.04.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Информационный аналитический отчет ДОО, Управления образования | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Есаулкова Любовь Евгеньевна, главный специалист отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма | 1.Проведение мониторинга качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги планируется в январе 2020 года. 2. По итогам промежуточного мониторинга, проведенного в июле 2019 года, доля граждан, положтительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги составила 96,5%. | 3
Наименование проекта "Цифровая образовательная среда"
Наименование показателя 4.2. "Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам", процент, базовое значение - 0, плановое значение 2020 - 15, 2021 - 30, 2022 - 50, 2023 - 80, 2024 - 90
2019 | 5 | Проведение мониторинга по индивидуальному плану обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. | 2019-04-17 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Власенко Марина Геннадьевна, начальник отдела по общеиу и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | Достижение данного показателя планируется во втором полугодии 2019 года через использование платформы "Образование 4.0.", которую внедряет в образовательную деятльности МАОУ "Средняя школа №8". | 3
Наименование показателя 4.3. «Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент», процент, базовае значение - 0, плановое значение: 2020 - 15; 2021 - 40; 2022 - 60; 2023 - 85; 2024 - 95
2019 | 5 | Обмен опытом работы по применению цифровых образовательных ресурсов | 17.04.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятльности управления образования Администрации города Когалыма | 1.Презентация ресурсов цифровых образовательных платформ. Заключены соглашения по использованию платформ "Открытая школа - 2035". 2. МАОУ "Средняя школа №8" идет апробация платформы"Образование 4.0". 3. Систематически идет обсуждение и распространение опыта по использованию данных ресурсов на методических мероприятиях. 4. 2 педагога общеобразовательных учреждения стали победителями регионального конкурса «Учитель будущего ХМАО-Югры». 5.Запланирован 27 августа семинар для педагогически работников по использованию цифровых ресурсов в педагогической деятельности. 6. Издано распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыот 5 июля 2019 №356-рп, согласно которому школы города Коагылыма приступят к реализации концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начиная с 2020 года. . | 3
Наименование показателя 4.5. «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент, базовае значение - 0, плановое значение: 2020 - 50; 2021 - 10; 2022 - 25; 2023 - 35; 2024 - 50
2019 | 3 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | 17.04.2019 | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Тарасова Зоя Михайловна, специалист-эксперт отдала по организационно-педагогической деятльности управления образования Администрации города Когалыма | Мониторинг проводится 01.07.2019 и 01.01.2020. Управление образования направляет в образовательные организации каталог программ курсов повышения квалификации учреждений дополнительного профессионального образования ХМАО-Югры. Организация курсовой подготовки проводится через автоматизированную систему управления повышения квалификации. Образовательная организация как юридическое лицо самостоятельно осуществляет выбор программ. На 01.07.2019 года доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме составила 3%, (32 человека). Новые данные о прохождении курсов запланровано собрать не ранее 01.01.2020. На данный момент вывявлены направления для дальнейшего прохождения курсов и осуществляется подбор образовательных организций. | 3
Наименование проекта «Социальная активность»
Наименование показателя 8.1. «Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования», млн. чел., накопительным итогом», базовое значение – 0,00169 (1690 чел.), плановое значение (накопительным итогом) 2020 - 0,004547 (4547 чел.); 2021 - 0,006263 (6263 чел.); 2022 - 0,008064 (8064 чел.); 2023 - 0,009918 (9918 чел); 2024 - 0,011874 (11874 чел.)
2019 | 0,002917 (2917 чел) | 1. Увеличение количества мероприятий, для привлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность волонтерских объединений | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Аналитическая справка Характеристика результата: 1. Увеличение количества мероприятий 2. Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. 3. осуществляется размещение не менее 2-х информационных материалов, направленных на популяризацию, продвижение и разъяснения использования ЕИС «Добровольцы России» и электронной волонтёрской книжки; разработана памятка для волонтёров по регистрации в ЕИС «Добровольцы России» | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | По состоянию на 20.08.2019 в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» зарегистрировано 89 добровольцев. Число вовлеченных в волонтерские акции на 20.08.2019 2138 человек. | 3
2. Проведение уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма
3. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России»
Наименование показателя 8.2. «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность», %, базовое значение - 9%, 2020 – 16%; 2021 – 17%; 2022 – 18%; 2023 – 19%; 2024 – 20%
2019 | 14 | 1. Утвержден Порядок взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Подтверждающий документ: постановление Администрации города Когалыма. Характеристика результата: утверждён порядок сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Порядок взаимодействия Администрации города Когалыма и муниципальных учреждений города Когалыма с организаторами добровольческой (волонтёрской) деятельности, добровольческими (волонтёрскими) организациями города Когалыма утвержден постановлением Администрации г. Когалыма от 27.03.2019 №435. | 3
|  | 2. Проведены координационные встречи (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, среди населения города Когалыма | 01.02.2019 | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: проведение не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний), объединение усилий, ведение совместной работы органов местного самоуправления, граждан, различных организаций, инициативных групп, юридических лиц города Когалыма в сфере добровольчества |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | 28.03.2019 в Администрации г. Когалыма состоялась координационная встреча с участниками и руководителями добровольческих детско-юношеских и молодёжных объединений. Во встрече приняли участие представители Управления образования, УКСиМП, клуба «ДОБРОволец» при МАУ «МКЦ «Феникс», объединения серебряных волонтеров при БУ ХМАО-Югры «ККЦСОН», волонтерских объединений школ города, добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», ВОД «Волонтёры Победы». На встрече были представлена деятельность нескольких добровольческих объединений, поставлены задачи по участию в городских мероприятиях. В период с января по август 2019 года проведено 170 мероприятий добровольческого характера с участием в них жителей города Когалыма, предполагающих безвозмездное и добровольное проявление социальной активности. Охват за январь-август составил 7 827 человек. В целом, с учетом численности состава волонтерских объединений, показатель «Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность», составил 8 201 человек - или 12,3 % от общей численности населения города Когалыма. | 3
|  | 3. Пополняется база данных добровольцев г. Когалыма, ведётся и обновляется реестр добровольческих объединений города Когалыма | 01.02.2019 | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: ведется учёт добровольцев и выдача волонтёрских книжек на бумажном носителе добровольцам города Когалыма. Ведётся и обновляется реестр добровольческих объединений города Когалыма |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Обновлен реестр добровольческих объединений (входит 12 объединений, было 6). В базу данных волонтёров внесены 374 участника волонтёрских объединений, и объединений, имеющих добровольческую направленность. | 3
|  | 4. Оказано содействие в проведении мероприятий штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в городе Когалыме | 01.02.2019 | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка.. Характеристика результата: муниципальным штабом ВОД «Волонтёры Победы» в городе Когалыме проведено не менее 2 мероприятий. Укрепление данного направления добровольчества |  |  | 27.01.2019 в МАУ «МКЦ «Феникс» в рамках деятельности ВОД «Волонтёры Победы« состоялся исторический квест, посвящённый 75-летию снятия блокады Ленинграда (охват составил 66 чел.), 27.03.2019 - всероссийская интеллектуальная игра "РИСК" (18 участников). 19.05.2019 в МАУ «МКЦ «Феникс» в рамках деятельности ВОД «Волонтёры Победы" состоялся исторический квест, посвященная освобождению Крыма (25 участников). Итого 109 участников. | 3
|  | 5. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма | 01.02.2019 | 31.12.2019 (далее - ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству в образовательных организациях города Когалыма. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности |  | Муштаева Ирина Николаевна – специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | В первом полугодии 2019 года в образовательных организациях города Когалыма были запланированы уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству.За отчетный период было проведено 115 мероприятий с привлечением в деятельность 2138 обучающихся. | 3
|  | 6. Ежегодно в городе Когалыме организовано участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 2019-03-01 | 01.12.2019 (далее – ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с привлечением СМИ |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Всероссийский конкурс «Доброволец России» объявлен. Проведена информационная кампания о старте приема заявок (информационная рассылка, размещение сведений в соц.сетях и мессенджерах, беседы с потенциальными участниками). Волонтерскими объединениями полготовлены заявки на участие. 21.05.2019 представители добровольческого движения г.Когалыма приняли участие в вебинаре об условиях участия в конкурсе, организованном Фондом гражданских и социальных инициатив ХМАО-Югры. По итогам заявочной кампании от города Когалыма на участие в конкурсе подано 3 проекта: «В пирожковой у серебряных волонтёров», «По зову сердца», «Реальный Когалым». | 3
|  | 7. Обеспечено участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | 01.03.2019 | 31.12.2019 (далее – ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: обеспечение участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в одном окружном мероприятии, направленном на вовлечение граждан в добровольческую деятельность |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | В 2019 году запланировано участие в ежегодном слете (бале) волонтеров. | 3
|  | 8. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки | 01.03.2019 | 31.12.2020 (далее - ежегодно) | Подтверждающий документ: информационная справка. Характеристика результата: осуществляется размещение не менее 2-х информационных материалов ежегодно в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», направленных на популяризацию, продвижение и разъяснения использования ЕИС «Добровольцы России» и электронной волонтёрской книжки; разработана памятка для волонтёров по регистрации в ЕИС «Добровольцы России» |  | Нагимова Екатерина Владимировна, старший инспектор отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма | Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» в количестве 89 человек. Разработана памятка по регистрации волонтеров в ЕИС "Добровольцы России" (размещена на официальном сайте Администрации г.Когалыма в разделе "Добровольчество", в группе отдела МП в социальной сети "ВКонтакте" и выдается каждому добровольцу при получении личной книжки волонера). | 3
Наименование показателя 8.3. «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации», %, базовое значение – 0,3%, плановое значение 2020 – 33%; 2021 – 36%; 2022 – 39%; 2023 – 42%; 2024 –45%
2019 | 30 | 1. Организация клубной деятельности, направленной на развитие творчества в молодёжной среде 2. Организация вручения премии главы города Когалыма в сфере реализации молодёжной политики в городе Когалыме (в номинации «За успехи в творчестве») 3. Организация участия в творческой деятельности в рамках дополнительного образования | 01.01.2019 (далее ежегодно) | 31.12.2019 (далее ежегодно) | Подтверждающий документ: Информационная справка | Юрьева Л.А., заместитель главы города Когалыма | Бортэ Наталия Михайловна, специалист-эксперт отдела молодёжной политики УКСиМП Администрации города Когалыма; Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Администрации города Когалыма | 1. В учреждениях культуры и молодёжной политики в клубных формированиях творческой направленности по состоянию на 16.08.2019 занимается 242 человека в возрасте от 14 до 30 лет лет включительно. 2. Количество молодежи, задействованной в мероприятиях творческой направленности, организованных учреждениями культуры и молодежной политики города (как организаторы, участники и зрители) – 2 988 человек. 3. В творческой деятельности в рамках дополнительного образования образовательных организаций города Когалыма по состоянию на 16.08.2019 принимают участие 581 человек в возрасте от 14 до 18 лет. 4. Количество обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, задействованных в мероприятиях творческой направленности, организованных образовательными организациями города (как организаторы, участники и зрители) – 664 человека. Итого - 4 475 человек (32,36%). | 3
*в графе отчет о проделанной работе по мероприятию / должна быть указана конкретная информация о выполненной работе с целью достижения значения показателя за отчетный , либо причины невыполнения мероприятия в установленные сроки
**графа индикатор отображает статус выполнения мероприятия. Красный индикатор означает, что мероприятие не выполнено в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения мероприятия еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку его выполнения, зеленый индикатор - мероприятие выполнено в срок или планируется его выполнение в срок (что бы поставить «красный« индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.